Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 № 262

п. Чегдомын

Об утверждении Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 год

В целях содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском районе, на основании распоряжения Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края от 14.04.2020 № 33 "Об утверждении Методических рекомендаций по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2020 год", администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 год (далее – Дорожная карта).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, ответственных за реализацию дорожной карты:
   1. обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты и подготовку отчетов об их исполнении в установленные сроки;
   2. в ходе реализации мероприятий руководствоваться Методическими рекомендациями по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2020 год, утвержденными распоряжением министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края от 14.04.2020 № 33;
   3. представлять отчетные материалы на ведомственную оценку органам исполнительной власти Хабаровского края по курируемым направлениям деятельности. Копии результатов ведомственной оценки предоставлять в экономический сектор финансового управления.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 29.04.2019 № 238 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2019 год".
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 27.04.2020 № 262

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 год

| № п/п | Наименование целевой модели/положения  Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Результат | Дата  начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| **Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА** | | | | | | | |
| **1*.*** | ***Инвестиционный паспорт муниципального образования*** | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка в соответствии с требованиями Муниципального стандарта и размещение инвестиционного паспорта на официальном интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020  01.11.2020 | 30.06.2020  30.11.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Наличие инвестиционного паспорта МО, подготовленного и актуализированного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов), да/нет | да |
| 1.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **2.** | ***Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования*** | | | | | | |
| 2.1. | Организация выступления главы МО с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и делового климата, определение задач на следующий год | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Текст выступления, опубликованный на официальном интернет-ресурсе МО (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО), да/нет  Соответствие формата инвестиционного послания требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да  да |
| 2.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **3.** | ***Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и  поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам*** | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по профессиональному развитию (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 06.05.2020 | 30.11.2020 | Данилова Жанна Владимировна, начальник отдела организационной и кадровой работы  тел. 8(42149) 5-21-52 доб. 142  [admvbr\_orgotdel@mail.ru](mailto:admvbr_orgotdel@mail.ru) | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, которые прошли обучение (повышение квалификации, обучающие мероприятия) в общем количестве муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе (отчет о проведенном обучении), процентов | не менее 20 % |
| 3.2. | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2021 год (далее – план) с учетом требований Муниципального стандарта | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Данилова Жанна Владимировна, начальник отдела организационной и кадровой работы  тел. 8(42149) 5-21-52 доб. 142  [admvbr\_orgotdel@mail.ru](mailto:admvbr_orgotdel@mail.ru) | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения в соответствии с Муниципальным стандартом, да/нет | да |
| 3.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | | |
| **4.** | ***Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования*** | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение формата деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Доля выступлений от предпринимателей в качестве основных докладчиков и/или содокладчиков в общем объеме вопросов повестки Совета, рассмотренных на заседании, процентов | не менее 60 % |
| 4.2. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (включая дистанционные форматы), единиц  Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее трех  да |
| 4.3. | Рассмотрение вопросов развития конкуренции на отраслевых рынках, в том числе социальной направленности на заседании совета по предпринимательству при главе МО | Повышение информированности и вовлечение предпринимательского сообщества в процесс принятия решений по развитию конкуренции | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, в повестку которого включено рассмотрение вопросов развития конкуренции (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| 4.4. | Информационное освещение деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта.  Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного подраздела о деятельности Совета на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и (или) разделе о малом и среднем предпринимательстве | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета), единиц  Информационное наполнение интернет-ресурса о деятельности Совета, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | не менее одной публикации о каждом заседании (ссылка на интернет-ресурс/ реквизиты и электронная версия материалов и т.п.)  да |
| 4.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **5.** | ***Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет*** | | | | | | |
| 5.1. | Наличие и информационное наполнение на официальном интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях МО | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 5.2. | Продвижение интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Прирост числа уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года (скриншоты метрики по итогам 2019 – 2020 гг.), процентов | не менее 5 % |
| 5.3. | Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" о МО на Инвестиционном портале Хабаровского края | Доступ к актуальной информации о МО на Инвестиционном портале края | 01.06.2020  01.11.2020 | 10.07.2020  10.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Наличие актуальной информации о МО, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, обновленной по состоянию на 30.06.2020 и 30.11.2020, да/нет | да |
| 5.4. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **6.** | ***Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности*** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее ***–*** ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы (оценки фактического воздействия (далее – ОФВ) действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Соотношение количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, процентов  Соотношение количества действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ), к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ) и включенных в перечень, процентов | 100 %  100 % |
| 6.2. | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Ежеквартальные, годовой отчеты о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края | 10.01.2020 | 15.01.2021 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Наличие ежеквартальных, годового отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА согласно установленной форме, единиц | 4 |
| 6.3. | Рассмотрение проектов МНПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих МНПА на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО | Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  Недопущение возникновения избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Соотношение количества проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА рассмотренных на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО, к количеству проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру ОРВ и действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ) (реквизиты, электронная версия утвержденного протокола заседания совета (комитета совета) по предпринимательству МО, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов | 100% |
| 6.4. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **7.** | ***Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании*** | | | | | | |
| 7.1. | Формирование, обновление и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО на период до 2030 года (далее – План), подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Актуальная версия утвержденного Плана, размещенная на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Наличие электронной версии утвержденного Плана на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, актуализированного по состоянию на 30.10.2020 (ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-ресурсе МО), да/нет  Электронная версия актуальной схемы размещения объектов Плана на карте МО (ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-ресурсе МО), да/нет | да  да |
| 7.2. | Подготовка и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана, подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Отчет о реализации Плана, размещенный на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Электронная версия отчета о реализации Плана по состоянию на 30.10.2020 (ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-ресурсе МО), да/нет | да |
| 7.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | |
| **8.** | ***Организация работы по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства  о программах финансовой поддержки*** | | | | | | |
| 8.1. | Организация информационно-консультационных, образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.), в том числе с привлечением ЦОУ "Мой бизнес" для субъектов МСП по вопросу привлечения финансовых ресурсов для малого бизнеса в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Повышение информированности субъектов МСП о возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Количество ежеквартальных мероприятий на конец года, единиц | не менее трех |
| 8.2. | Рассмотрение вопроса о доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса на заседании совета по предпринимательству по главе МО не реже одного раза в полугодие | Выработка предложений по повышению доступности финансовых ресурсов с участием представителей бизнеса, протокол совета | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Количество проведенных заседаний Совета, в повестку которых включено рассмотрение вопроса о доступности финансовых ресурсов для бизнеса, (реквизиты и электронная версия протоколов заседания Совета, ссылки на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), единиц | не менее двух |
| 8.3. | Информационное освещение действующих программ поддержки МСП в средствах массовой информации, публикации в печатных изданиях | Увеличение количества субъектов МСП, ознакомленных с действующими программами финансовой поддержки | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Количество ежеквартальных публикаций, видеосюжетов на конец года (отчет с указанием названия источника размещения информации, наименования статьи, ссылка на видеосюжеты, интернет-ресурсы и пр.), единиц | 3 |
| 8.4. | Формирование и размещение на сайте муниципального образования края (в социальных сетях), средствах массовой информации историй успеха предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой | Распространение положительного опыта развития бизнеса | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Количество ежеквартально опубликованных историй успеха на конец года (ссылки на сайты, соцсети, название источника размещения информации, наименования статьи, с указанием наименования субъекта МСП), единиц | 3 |
| 8.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **9.** | ***Оказание консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | |
| 9.1. | Организация работы по сбору информации у субъектов МСП и граждан, планирующих заниматься предпринимательской деятельности на территории МО, об актуальных и востребованных темах консультирования, обучения | Повышение уровня информированности субъектов МСП об условиях ведения предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки | 01.05.2020 | 30.05.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Перечень тем консультирования и обучения, направленный в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края в установленный срок, да/нет | да |
| 9.2. | Оказание на территории МО консультационной и образовательной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующим мерам поддержки, в том числе через Центр оказания услуг "Мой бизнес" | Повышение уровня информированности субъектов МСП об условиях ведения предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Доля уникальных субъектов МСП муниципального образования, получивших консультационную и образовательную поддержку, в том числе через объекты инфраструктуры поддержки МСП и Центр оказания услуг "Мой бизнес", в общем количестве субъектов МСП в МО, процентов | 5 % |
| 9.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **10.** | ***Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*** | | | | | | |
| 10.1. | Информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного интернет-ресурса / раздела на официальном сайте МО о малом и среднем предпринимательстве (далее – раздел МСБ) | Расширение доступа субъектов МСП к информации о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Информационное наполнение раздела МСБ, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 10.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **11.** | ***Развитие социального предпринимательства*** | | | | | | |
| 11.1. | Реализация на территории МО не менее одного мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства, предусмотренного требованиями Муниципального стандарта | Повышение информированности субъектов МСП о социальном предпринимательстве, увеличение количества поставщиков социальных услуг | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации района  тел.: 8(42149) 5-18-73 доб.111  Турченко Юлия Геннадьевна, и.о. руководителя отдела культуры администрации района  тел.: 8(42149) 5-18-85 доб.105  Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района  тел.: 8(42149) 5-30-93 доб.137 | Количество мероприятий, реализованных на конец года, по поддержке и развитию социального предпринимательства, единиц | не менее одного |
| 11.2. | Реализация на территории МО не менее одной практики по "выращиванию" социального предпринимателя в одной из социальных сфер: образование, медицинские услуги, культура, физкультура и спорт, социальное обслуживание | Развитие социального предпринимательства, увеличение количества поставщиков социальных услуг, развитие конкуренции, повышение качества и доступности услуг в социальной сфере | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации района  тел.: 8(42149) 5-18-73 доб.111  Турченко Юлия Геннадьевна, и.о. руководителя отдела культуры администрации района  тел.: 8(42149) 5-18-85 доб.105  Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района  тел.: 8(42149) 5-30-93 доб.137 | Наличие реализованной на конец года практики в сфере социального предпринимательства, единиц | не менее одной |
| 11.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **12.** | ***Организация имущественной поддержки субъектов МСП*** | | | | | | |
| 12.1. | Утверждение перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – перечни муниципального имущества) | Наличие муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Наличие утвержденных МНПА перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих его состав 90 % городских и 40 % сельских поселений (реквизиты, электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы на интернет-ресурсах), да/нет | да |
| 12.2. | Расширение состава имущества, включенного в перечни муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества на конец 2020 года, процентов | не менее чем на 10 % |
| 12.3. | Опубликование актуальных перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений в СМИ, на официальном интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства".  Представление в министерство имущественных отношений края сведений об утверждении/внесении изменений в перечни муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264, для внесения в автоматизированную информационную систему "Управление государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства" (далее – АИС) | Доступность информации для потенциальных и действующих субъектов МСП  Внесение в АИС актуальных сведений о муниципальном имуществе, включенном в перечни | 01.06.2020 | 05.11.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Опубликование актуальных перечней муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений на официальном интернет-ресурсе в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" и в СМИ не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения/внесения изменений, если иной срок не предусмотрен МНПА, да/нет  Срок предоставления электронных версий перечней муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений по форме Минэкономразвития России в формате Excel для внесения в АИС | да  в течение 10 рабочих дней со дня утверждения/ внесения изменений в перечень |
| 12.4. | Разработка и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" МНПА, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества на уровне городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Определение порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества (скан-образы МНПА в формате pdf, размещенные на официальном интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"), процентов | не менее 80 % |
| 12.5. | Разработка и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" МНПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, имеющих утвержденные перечни муниципального имущества | Определение порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечни | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества (скан-образы МНПА в формате pdf, размещенные на официальном интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"), процентов | не менее 80 % |
| 12.6. | Заключение договоров аренды с субъектами МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на объекты недвижимого имущества, включенного в перечни городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Предоставление субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества | 06.05.2020 | 01.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | не менее 70 % |
| 12.7. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **13.** | ***Развитие сферы муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) и концессии*** | | | | | | |
| 13.1. | Формирование, утверждение и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии раздела об инвестиционной деятельности:  - перечня объектов на 2021 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП;  - перечня объектов на 2021 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru) | Утвержденные перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о МЧП.  Доступ к информации о планируемых к реализации на территории МО проектах на условиях МЧП и концессии. | 01.12.2020  01.12.2020 | 20.01.2021  20.01.2021 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru)  Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Наличие утвержденного перечня объектов на 2021 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО), да/нет  Наличие утвержденного перечня объектов на 2021 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО и сайта torgi.gov.ru), да/нет | да  да |
| 13.2. | Актуализация сведений, содержащихся на официальном интернет-сайте муниципального образования в разделе "Инвестиционная деятельность" подраздела, посвященного вопросам планирования и (или) реализации проектов МЧП и концессии, в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | повышение информированности субъектов инвестиционной деятельности и иных заинтересованных лиц о порядке и условиях участия в проектах МЧП на территории муниципального образования | 06.05.2020 | 01.12.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru)  Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru)  Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района  тел.: 8(42149)5-11-00 доб.145  [i.v.alesksievish@mail.ru](mailto:i.v.alesksievish@mail.ru) | Наличие актуальных сведений подраздела по вопросам МЧП и концессии в разделе "Инвестиционная деятельность" официального интернет-сайта муниципального образования, информационное наполнение которого соответствует требованиям Муниципального стандарта (ссылка на страницу официального интернет-сайта муниципального образования), да/нет | да |
| 13.3. | Мониторинг выполнения соглашений о МЧП (концессии) на разных стадиях реализации проектов:  - размещение и актуализация каждые шесть месяцев в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – ГАСУ) сведений о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по соглашениям о МЧП и концессии, о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проектов и значениях показателей их сравнительных преимуществ, а также информацию обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашений о МЧП и концессии;  - проведение мониторинга заключения и реализации заключенных соглашений о МЧП, а также размещение результатов мониторинга на официальном интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии в разделе об инвестиционной деятельности. | Анализ соблюдения требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888, постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259.  Наличие актуальных сведений по реализуемым соглашениям о МЧП и концессии.  Анализ соблюдение требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888 | 01.07.2020  01.12.2020  10.01.2021 | 20.07.2020  20.01.2021  01.02.2021 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru)  Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru)  Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района  тел.: 8(42149)5-11-00 доб. 145  [i.v.alesksievish@mail.ru](mailto:i.v.alesksievish@mail.ru) | Наличие актуализированных сведений по реализуемым проектам МЧП (концессии) в ГАСУ на 20.07.2020, 20.01.2021, да/нет  Наличие отчета о результатах мониторинга по заключению и реализации заключенных соглашений о МЧП требованиям, установленным в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888, да/нет | да  да |
| 13.4. | Разработка и утверждение концепции инвестиционного проекта, планируемого к реализации с применением механизмов МЧП или концессии в одной из нижеперечисленных сфер: транспорт, образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и туризма, иные социально-культурные сферы, а также размещение публичной инициативы на официальном сайте https://torgi.gov.ru или размещение предложения о заключении соглашения с применением механизмов МЧП или концессии в целях поиска инвестора | Концепция, утвержденная главой МО или заместителем главы МО, в полномочия которого внесены вопросы инвестиционной деятельности в районе | 01.06.2020 | 05.11.2020 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления  тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143  [irina.kovalenko.fy@ mail.ru](mailto:irina.kovalenko.fy@%20mail.ru) | Наличие утвержденной концепции, разработанной в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (сканированная копия концепции), ссылка на страницу сайта https://torgi.gov.ru, на которой размещена информация по проекту, да/нет | да |
| 13.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса), да/нет | да |
| **Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | | |
| **14.** | ***Территориальное планирование*** | | | | | | |
| 14.1. | Проведение по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав МО | Учет в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, установленных в генеральных планах МО | 06.05.2020 | 01.01.2021 | Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела капитального строительства и градостроительной деятельности  тел. 8(42149) 5-20-05 доб. 148  [arhgradvbr@yandex.ru](mailto:arhgradvbr@yandex.ru) | Доля границ населенных пунктов, расположенных на территории МО, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве границ населенных пунктов, расположенных на территории МО (подтверждается данными ЕГРН), процентов | не менее 40 % |
| 14.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **15.** | ***Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере строительства и развитие электронных сервисов*** | | | | | | |
| 15.1. | Установление срока предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в размере не более 5 рабочих дней | Приведение в соответствие с действующим градостроительным законодательством сроков оказания муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство | 06.05.2020 | 30.06.2020 | Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела капитального строительства и градостроительной деятельности  тел. 8(42149) 5-20-05 доб. 148  [arhgradvbr@yandex.ru](mailto:arhgradvbr@yandex.ru) | Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, рабочих дней (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf, ссылка на соответствующую страницу раздела о градостроительной деятельности на официальном интернет-ресурсе МО) | не более 5 |
| 15.2. | Обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) в электронном виде | Повышение уровня развития услуги в электронном виде | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела капитального строительства и градостроительной деятельности  тел. 8(42149) 5-20-05 доб. 148  [arhgradvbr@yandex.ru](mailto:arhgradvbr@yandex.ru) | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов | не менее 50 % |
| 15.3. | Обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела капитального строительства и градостроительной деятельности  тел. 8(42149) 5-20-05 доб. 148  [arhgradvbr@yandex.ru](mailto:arhgradvbr@yandex.ru) | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов | не менее 50 % |
| 15.4. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **16.** | ***Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений о порядке и условиях предоставления  муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности*** | | | | | | |
| 16.1. | Информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного раздела о градостроительной деятельности на официальном интернет-ресурсе МО | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения услуг в сфере градостроительства | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела капитального строительства и градостроительной деятельности  тел. 8(42149) 5-20-05 доб. 148  [arhgradvbr@yandex.ru](mailto:arhgradvbr@yandex.ru) | Информационное наполнение специализированного раздела о градостроительной деятельности на официальном интернет-ресурсе МО, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 16.2. | Участие в краевом семинаре-совещании по теме "Градостроительное развитие территории Хабаровского края" с руководителями органов архитектуры и градостроительства Хабаровского края (далее – семинар-совещание), в том числе в формате видеоконференцсвязи | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства | 06.05.2020 | 31.05.2020 | Козлова Татьяна Вячеславовна, и.о. начальника отдела капитального строительства и градостроительной деятельности  тел. 8(42149) 5-20-05 доб. 148  [arhgradvbr@yandex.ru](mailto:arhgradvbr@yandex.ru) | Количество муниципальных служащих и работников администрации городских округов/муниципальных районов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, принявших участие в семинаре-совещании, человек | не менее двух |
| 16.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА** | | | | | | | |
| **17.** | ***Проведение кадастровых и землеустроительных работ*** | | | | | | |
| 17.1. | Проведение работ по уточнению границ земельных участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе путем выполнения комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с уточненными границами | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН, процентов | не менее 80 % |
| 17.2. | Организация информационных встреч с гражданами и юридическими лицами по вопросам необходимости проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков, находящихся в частной собственности | Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с уточненными границами | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Количество проведенных информационных встреч на конец года  (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО, где размещено извещение о проведении информационной встречи, список участников), единиц | не менее двух |
| 17.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **18.** | ***Совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на кадастровый учет  земельных участков и объектов недвижимого имущества*** | | | | | | |
| 18.1. | Принятие административного регламента в городском округе/муниципальном районе, а также входящих в его состав городских и сельских поселениях в целях установления предельного срока 8 календарных (5 рабочих) дней по:  - присвоению адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства недвижимости,  - изменению адреса земельного участка и объекта недвижимости,  и внесению сведений в Федеральную информационную адресную систему.  Предоставление услуг по присвоению, изменению адресов земельных участков и объектов недвижимости, а также внесению сведений в Федеральную информационную адресную систему в срок не более 8 календарных (5 рабочих) дней. | Сокращение срока:  - присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости;  - изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости. | 06.05.2020 | 31.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты административные регламенты по установлению предельного срока 8 календарных (5 рабочих) дней:  - присвоению адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства недвижимости,  - изменению адреса земельного участка и объекта недвижимости,  и внесению сведений в Федеральную информационную адресную систему  от общего количества муниципальных образований (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf), процентов | 100 % |
| 18.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**  **И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА** | | | | | | | |
| **19.** | ***Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия  при осуществлении государственной регистрации прав*** | | | | | | |
| 19.1. | Предоставление сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) | Увеличение доли ответов на запросы органов регистрации прав, полученных в электронном виде  Повышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля ОМСУ (в том числе городских и сельских поселений), имеющих доступ в СМЭВ к сведениям, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012  № 1123-р, процентов  Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов в ОМСУ, процентов  Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (2 рабочих дня) в общем объеме направленных ответов ОМСУ, процентов | 100 %  100 %  0 % |
| 19.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **20.** | ***Качество регистрационного процесса*** | | | | | | |
| 20.1. | Переход ОМСУ городского округа/муниципального района, а также входящих в его состав поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет) к подаче документов на государственную регистрацию прав по всем объектам, расположенным на территории края, исключительно в электронном виде | Повышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района  тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146  [adm\_ozio@mail.ru](mailto:adm_ozio@mail.ru) | Доля заявлений, направленных ОМСУ на государственную регистрацию прав в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов | 100 % |
| 20.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ** | | | | | | | |
| **21.** | ***Технологическое присоединение к электросетям*** | | | | | | |
| 21.1. | Актуализация и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации:  - сведений о свободных мощностях;  - ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую энергию;  - исчерпывающего перечня документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о технологическом присоединении и образцы их заполнения;  - сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции);  - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района  тел.: 8(42149)5-11-00 доб. 145  [i.v.alesksievish@mail.ru](mailto:i.v.alesksievish@mail.ru) | Наличие следующей актуальной информации на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет:  - сведения о свободных мощностях;  - ставки платы за присоединение к сетям и тарифы на электрическую энергию;  - исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора на технологическое присоединение и образцы их заполнения;  - сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции);  - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения. | да  да    да  да  да |
| 21.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **22.** | ***Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения*** | | | | | | |
| 22.1. | Актуализация и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации:  - сведений о доступной мощности подключения к объектам коммунальной инфраструктуры;  - тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в МО;  - исчерпывающего перечня документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения;  - сведений об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции);  - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района  тел.: 8(42149)5-11-00 доб. 145  [i.v.alesksievish@mail.ru](mailto:i.v.alesksievish@mail.ru) | Наличие следующей актуальной информации на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет:  - сведения о доступных мощностях подключения;  - тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение;  - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения;  - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции);  - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | да  да  да  да  да |
| 22.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета  тел.: 89144213843  [oksanaviktorovna-2011@mail.ru](mailto:oksanaviktorovna-2011@mail.ru) | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_