- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 19.05.2021  № 277

- п. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 года

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2021-2022 года, согласно Приложению 1.

2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

2.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2021-2022 года.

2.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 года.

Срок – 01.07.2020.

2.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года.

Срок – еженедельно по вторникам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                      А.М. Маслов

Приложение 1

Утверждены

постановлением

администрации района

от 19.05.2021 № 277

Организационно – технические мероприятия по подготовке объектов жилищно – комунального хозяйства

Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2021 – 2022 года

| № пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по району: |  |  | 125389,47 | 41436,81 | 83989,34 |  |  |  |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 82910,24 | 38497,41 | 44412,83 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 9159,74 | 0,00 | 9159,74 |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 5870,4 | 2262,4 | 3644,7 |  |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  | 2875,5 | 677,0 | 2198,5 |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  | 24573,6 | 0,0 | 24573,6 |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт по котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,золы,штыба | м2 | 1200 | 16,90 |  | 16,90 | 25.05-31.05 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев | м.п /шт | 350/7 | 2,30 |  | 2,30 | 06.06 - 08.06 |  |  |
| 3 | Очистка , ревизия, ремонт системы ХВО | шт | 8 | 797,41 |  | 797,41 | 01.06 -15.07 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт насосной группы | шт. | 14 | 59,12 |  | 59,12 | 08.06 - 06.07 |  |  |
| 5 | Ремонт,ревизия запорной арматуры ( задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухоспускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5, | шт. | 176 | 45,42 |  | 45,42 | 20.05-15.06 |  |  |
| 6 | Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5 | м3 | 8/3 | 147,90 |  | 147,90 | 18.06 -31.08 |  |  |
| 7 | Ремонт системы охлаждения предтопков котлов №1 - 4, врезка в трубопроводы охлаждающей воды с заменой вентилей (кранов) Ду 32,Ду 15 | шт. | 8 | 193,68 |  | 193,68 | 01.06- 24.08 |  |  |
| 8 | Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов. | шт | 15 | 0,00 |  | 0,00 | 27.08 - 31.08 |  |  |
| 9 | Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной |  | 83 | 141,07 |  | 141,07 | 16.05 - 15.06 |  |  |
| 10 | Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов | шт | 60 | 8,60 |  | 8,60 | 27.08 - 31.08 |  |  |
| 11 | Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена | шт. | 60 | 23,52 |  | 23,52 | 27.08 - 31.08 |  |  |
| 12 | Ремонт топочного оборудования котлов 1 -5 (ПМЗ, колосниковых решеток, редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон) | шт | 5 | 1 446,93 |  | 1 446,93 | 16.05-08.06 03.09-07.09 |  |  |
| 13 | Ревизия и ремонт каналов ШЗУ котлов №1 -5 | шт | 5 | 1 070,03 |  | 1 070,03 | 01.06 - 06.07 |  |  |
| 14 | Ревизия и ремонт тягодутьевого оборудования (Дымомосов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части замена смазки, сальников, уплотнений, системы возврата уноса, и т.д.) | шт | 10 | 261,39 |  | 261,39 | 02.07 - 17.08 |  |  |
| 15 | Ремонт топливоподачи: ( дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.) | шт | 2 | 206,48 |  | 206,48 | 05.06-23.06 |  |  |
| 16 | Ревизия распределительных устройств,силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей | шт | 48 | 168,84 |  | 168,84 | 01.06-08.06 10.09-25.09 |  |  |
| 17 | Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной | м | 320 | 336,11 |  | 336,11 | 01.08 - 24.08 |  |  |
| 18 | Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной | м2 | 2260 | 84,58 |  | 84,58 | 01.06 - 30.06 |  |  |
| 19 | Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40 и VT-80 | шт | 8 | 226,49 |  | 226,49 | 15.06-31.08 |  |  |
| 20 | Обследование помещения углеподачи с подготовкой проектного решения | шт | 1 | 1 092,90 |  | 1 092,90 | 15.03-31.05 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №1 |  |  | 6 329,66 |  | 6 329,66 |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помешения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача | м² | 540 | 4,44 |  | 4,44 | 18.05 - 19.05 |  |  |
| 2 | Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки | шт | 13 | 5,79 |  | 5,79 | 20.05 - 24.07 |  |  |
| 3 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3 | шт | 3 | 1,98 |  | 1,98 | 03.08 - 16.09 |  |  |
| 4 | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера) | шт | 3 | 25,56 |  | 25,56 | 20.05 - 17.06 |  |  |
| 5 | Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) | шт | 6 | 10,44 |  | 10,44 | 18.06 - 01.07 |  |  |
| 6 | Ревизия пароподогревателя питательной воды. | шт | 1 | 1,11 |  | 1,11 | 01.07 - 03.07 |  |  |
| 7 | Ревизия пароподогревателя исходной воды. | шт | 1 | 0,66 |  | 0,66 | 06.07 - 08.07 |  |  |
| 8 | Ревизия подогревателя сетевой воды | шт | 1 | 0,66 |  | 0,66 | 09.07 - 13.07 |  |  |
| 9 | Ревизия пароподогревателя подпиточной воды | шт | 1 | 3,88 |  | 3,88 | 14.07 - 16.07 |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия насосной группы | шт | 15 | 56,53 |  | 56,53 | 20.05 - 01.07 |  |  |
| 11 | Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей. | шт | 47 | 80,19 |  | 80,19 | 01.07 - 28.07 |  |  |
| 12 | Ревизия преобразователей частоты | шт | 17 | 12,00 |  | 12,00 | 16.09 - 18.09 |  |  |
| 13 | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры. | шт | 158 | 23,75 |  | 23,75 | 01.06 - 31.07 |  |  |
| 14 | Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля. | шт | 74 | 46,49 |  | 46,49 | 03.08 - 31.08 |  |  |
| 15 | Ревизия резбового вентиля | шт | 57 | 11,55 |  | 11,55 | 01.09 - 21.09 |  |  |
| 16 | Ревизия системы ШЗУ № 1,2,3 | шт | 18 | 155,62 |  | 155,62 | 01.07 - 03.09 |  |  |
| 17 | Ремонт тяго-дутьевого оборудования ( дымососов возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.) | шт | 9 | 50,51 |  | 50,51 | 29.07 - 25.08 |  |  |
| 18 | Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3 | шт | 6 | 53,67 |  | 53,67 | 05.08 - 18.08 |  |  |
| 19 | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3 | шт | 3 | 7,90 |  | 7,90 | 05.08 - 12.08 |  |  |
| 20 | Ревизия роликов галлерей №1,2 | шт | 376 | 20,24 |  | 20,24 | 03.06 - 15.07 |  |  |
| 21 | Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3 | шт | 3 | 158,63 |  | 158,63 | 01.06 - 28.08 |  |  |
| 22 | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3 | шт | 3 | 5,79 |  | 5,79 | 28.08 - 04.09 |  |  |
| 23 | Ревизия и ремонт топливоподачи ( редукторов конвееров, барабанов конвееров | шт | 3 | 51,41 |  | 51,41 | 29.07 - 25.08 |  |  |
| 24 | Замена негодной запорной арматуры. | шт | 66 | 206,50 |  | 206,50 | 01.07 - 14.07 |  |  |
| 25 | Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3 | шт | 6 | 2,07 |  | 2,07 | 02.09 - 07.09 |  |  |
| 26 | Очистка дымовой трубы | шт | 1 | 0,84 |  | 0,84 | 01.07 - 09.07 |  |  |
| 27 | Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов упровления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3 |  |  | 143,82 |  | 143,82 | 03.08 - 11.09 |  |  |
| 28 | Токарные работы |  |  | 5,83 |  | 5,83 | 01.06 - 30.09 |  |  |
| 29 | Ревизия скрейпера №1,2,3 | шт | 3 | 9,80 |  | 9,80 | 12.08 - 01.09 |  |  |
| 30 | Замена калориферов, короба воздухозаборов вентилятора котлов №1, 2, 3 | шт | 3 | 0,00 |  | 0,00 | 01.09 - 23.09 |  |  |
| 31 | Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2) | шт | 2 | 1,28 |  | 1,28 | 01.09 - 23.09 |  |  |
| 32 | Косметический ремонт (Побелка котельной. | м² | 980 | 47,77 |  | 47,77 | 01.09 - 21.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №2 |  |  | 1 206,69 |  | 1 206,69 |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка котла Е 1/9 | шт | 1 | 0,46 |  | 0,46 | 15.05-17.05 |  |  |
| 2 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек | шт | 16 | 7,16 |  | 7,16 | 21.05-23.05 |  |  |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей | шт | 4 | 110,65 |  | 110,65 | 25.05-28.05 |  |  |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90 | шт | 2 | 5,27 |  | 5,27 | 29.05-30.05 |  |  |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40 | шт | 2 | 6,30 |  | 6,30 | 31.05-02.06 |  |  |
| 6 | Чистка подпитывающей емкости об. 14м3 | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 04.06-06.06 |  |  |
| 7 | Чистка дымохода от сажи и нагара | шт | 1 | 8,76 |  | 8,76 | 08.06-10.06 |  |  |
| 8 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе | шт | 4 | 7,44 |  | 7,44 | 11.06-13.06 |  |  |
| 9 | Ревизия вводного рубильника | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 14.06-15.06 |  |  |
| 10 | Ревизия электроснабжения, наружного и внутреннего освещения | шт | 2 | 15,04 |  | 15,04 | 14.06-15.06 |  |  |
| 11 | Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием из металлопрофиля | м2 | 153 | 302,71 |  | 302,71 | 20.06-15.08 |  |  |
| 12 | Замена блока входной двери 2,1х 1,0мм | шт | 1 | 6,40 |  | 6,40 | 24.08-24.08 |  |  |
| 13 | Утепление расширительного бака | м3 | 1 | 2,10 |  | 2,10 | 24.08-24.08 |  |  |
| 14 | Масляная окраска стен, трубопроводов, оборудования | м2 | 102 | 3,75 |  | 3,75 | 24.08-25.08 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  | 476,04 |  | 476,04 |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка котлов КВС Универсал | шт | 2 | 0,42 |  | 0,42 | 19.08-22.08 |  |  |
| 2 | Чистка дымохода от сажи | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 01.09-03.09 |  |  |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек | шт | 5 | 2,07 |  | 2,07 | 03.09-05.09 |  |  |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 06.09-06.09 |  |  |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт | шт | 2 | 0,05 |  | 0,05 | 07.09-10.09 |  |  |
| 6 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт | шт | 2 | 0,05 |  | 0,05 | 11.09-12.09 |  |  |
| 7 | Обустройство бытовых помещений (туалет, душ) | шт | 2 | 28,30 |  | 28,30 | 13.09-18.09 |  |  |
| 8 | Ремонт бетонных полов. | м2 | 62 | 1,40 |  | 1,40 | 10.09-15.09 |  |  |
| 9 | Окраска стен, потолков, оборудования | м3 | 145 | 2,25 |  | 2,25 | 26.09-28.10 |  |  |
| 10 | Устройство резервного источника питания | шт | 1 | 46,92 |  | 46,92 | 26.09-28.10 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  | 81,45 |  | 81,45 |  |  |  |
| Текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала | шт | 10 | 0,00 |  | 0,00 | 11.05-16.05 |  |  |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала | шт | 3 | 8,37 |  | 8,37 | 18.05-23.05 |  |  |
| 3 | Ревизия задвижек Ф50-350 | шт | 140 | 58,20 |  | 58,20 | 25.05-08.06 |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры Ф50,80,100 | шт | 8 | 16,79 |  | 16,79 | 08.06-12.06 |  |  |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях | м3 | 5 | 51,07 |  | 51,07 | 07.09-11.09 |  |  |
| 6 | Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын | км | 30 | 0,00 |  | 0,00 | 15.05-17.05 16.09-18.09 |  |  |
| 7 | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын | км | 8 | 0,60 |  | 0,60 | 22.06-18.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Тепловые сети |  |  | 135,03 |  | 135,03 |  |  |  |
| Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников ННN100-192 с разборкой и очисткой. | шт | 3 | 12,88 |  | 12,88 | 15.06-31.08 |  |  |
| 2 | Замена манометров и трехходовых кранов | шт | 16 | 28,74 |  | 28,74 | 10.06-14.06 |  |  |
| 3 | Ревизия и замена подшибников эл. двигателей сетевых насосов №1-3 | шт | 3 | 61,20 |  | 61,20 | 01.07-05.07 |  |  |
| 4 | Ревизия аккумуляторного бака, запорной арматуры, очистка, промывка | шт | 1 | 14,50 |  | 14,50 | 08.07-19.07 |  |  |
| 5 | Ревизия и замена подшибников эл. двигателей подпиточных насосов №1-2 | шт | 2 | 3,56 |  | 3,56 | 08.07-12.07 |  |  |
| 6 | Ревизия и очистка фильтров стальных Ду150-350 | шт | 3 | 4,50 |  | 4,50 | 01.08-11.08 |  |  |
| 7 | Ревизия и очистка фильтров-грязевиков вертикальных Ду300-350 | шт | 2 | 33,32 |  | 33,32 | 14.08-15.08 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  | 158,69 |  | 158,69 |  |  |  |
| Текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаражное здание с 10 въездными воротами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт бетонных полов | м2 | 50 | 26,25 |  | 26,25 | 15.06 - 30.06 |  |  |
| 2 | Оштукатуривание стен | м2 | 100 | 9,20 |  | 9,20 | 01.07 - 30.07 |  |  |
| 3 | Побелка стен | м2 | 450 | 4,00 |  | 4,00 | 15.08 - 30.09 |  |  |
| 4 | Монтаж кровли из профлиста пристройки к диспетчерской | м2 | 160 | 351,30 |  | 351,30 | 01.06 - 30.07 |  |  |
| 5 | Восстановление разрушенных наружных стен | м2 | 70 | 424,30 |  | 424,30 | 01.07 - 30.07 |  |  |
| 6 | Заливка разрушенных стен бетоном | м3 | 50 | 337,50 |  | 337,50 | 01.07 - 30.08 |  |  |
|  | Гаражное здание с 5 въездными воротами и диспетчерской |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена радиаторов отопления диспетчерской | шт | 8 | 14,88 |  | 14,88 | 01.06 - 30.06 |  |  |
| 8 | Оштукатуривание стен | м2 | 30 | 5,70 |  | 5,70 | 01.06 - 30.07 |  |  |
| 9 | Побелка стен | м2 | 400 | 2,00 |  | 2,00 | 15.08 - 30.09 |  |  |
|  | Здание охраны |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт кровли | м2 | 40 | 27,84 |  | 27,84 | 01.07 - 30.08 |  |  |
|  | Склад |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт отопления | шт | 1 | 41,66 |  | 41,66 | 01.06 - 30.07 |  |  |
| 12 | Устройство уличного освещения АТЦ | мп | 400 | 18,00 |  | 18,00 | 15.08 - 30.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  | 1 262,63 |  | 1 262,63 |  |  |  |
| Ремонт Техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4505 гос номер В 287 УС | шт | 1 | 121,20 |  | 121,20 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 2 | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 555 гос номер В 286 УС | шт | 1 | 103,06 |  | 103,06 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 3 | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502 гос номер Н 108 ТА | шт | 1 | 58,82 |  | 58,82 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 4 | Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос номер В 945 ОХ | шт | 1 | 362,74 |  | 362,74 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 5 | Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-63 гос номер В 370 УО | шт | 1 | 555,76 |  | 555,76 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 6 | Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-43 гос номер Н 913 РХ | шт | 1 | 553,50 |  | 553,50 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 7 | Фронтальный погрузчик YUGONG ZL 30 гос номер 7026ХН | шт | 1 | 160,10 |  | 160,10 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 8 | Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ | шт | 1 | 250,00 |  | 250,00 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание автомобиля КИА Бонго гос.номер Н 484 ТМ | шт | 1 | 97,60 |  | 97,60 | 01.06 - 15.09 |  |  |
| 10 | Ремонт экскаватора HITACHI 0047 ХТ | шт | 1 | 70,20 |  | 70,20 | 01.06 - 15.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Ремонт техники |  |  | 2 332,98 |  | 2 332,98 |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт |  |  | 11 983,17 |  | 11 983,17 |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж - монтаж "дороги" каналов ШЗУ №3 - 4 | шт | 2 | 383,20 |  | 383,20 | 01.06 - 30.07 |  |  |
| 2 | Замена дутьевого вентилятора котла №3 | шт | 1 | 175,00 |  | 175,00 | 03.09 - 14.09 |  |  |
| 3 | Установка АПЧ лебедки ШЗУ 11 квт (№1-2-3-4) | шт | 4 | 798,65 |  | 798,65 | 01.08 - 25.09 |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки дымовой трубы | м2 | 104 | 28,00 |  | 28,00 | 01.09 - 10.09 |  |  |
| 5 | Установка и подключение дизельной электростанции | шт | 1 | 5 578,00 |  | 5 578,00 | 15.05 - 25.08 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №1 |  |  | 6 962,85 |  | 6 962,85 |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт полов Трансформаторной подстанции (Здание котельной) | м2 | 30 | 24,50 |  | 24,50 | 01.06 - 31.07 |  |  |
| 2 | Замена золоуловителей(Буран)-2шт на Циклон БЦ - 2 -5х (4+2) котла №3 | шт | 2 | 1 106,46 |  | 1 106,46 | 01.07 - 30.07 |  |  |
| 3 | Замена экономайзера котла №3 | шт | 1 | 1 356,88 |  | 1 356,88 | 01.08 - 31.08 |  |  |
| 4 | Ремонт здания узла управления | шт | 1 | 649,91 |  | 649,91 | 15.05-25.08 |  |  |
| 5 | Ремонт кровли галереи 1-го и 2-го подъема. | м2 | 108 | 811,77 |  | 811,77 | 15.05 - 25.09 |  |  |
| 6 | Установка и подключение дизельной электростанции | шт | 1 | 3 240,00 |  | 3 240,00 | 15.05 - 25.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №2 |  |  | 7 189,51 |  | 7 189,51 |  |  |  |
| Котельная Промбазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла №2 Е1/9 | шт | 1 | 420,00 |  | 420,00 | 15.05 - 31.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт котельная Промбазы |  |  | 420,00 |  | 420,00 |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена надземного участка тепловой сети в лотках по ул. Заводская 17-17б (Зав.17- ТК№23-ТК№24) (Протяженность трассы-201м Ф108) | м | 201 | 644,72 |  | 644,72 | 15.06 - 03.07 |  |  |
| 2 | Замена надземного участка тепловой сети в лотках по ул. Заводская 17в-17б ( ввод в дом Заводская 17в) (Протяженность трассы-31м Ф76) | м | 31 | 67,16 |  | 67,16 | 05.07 - 08.07 |  |  |
| 3 | Замена надземного теплопровода в лотках по улице Советская 87-103 Протяженность трассы 240 метров Ф89мм | м | 240 | 556,51 |  | 556,51 | 09.07 - 22.07 |  |  |
| 4 | Замена надземной прокладки трубопроводов ввода в дома Чегдомынская 3 и 3а в подземное в лотки Протяженность трассы 43метров Ф57мм и 17 метров по подвалам домов до узла управления | м | 60 | 134,12 |  | 134,12 | 05.08 - 11.08 |  |  |
| 5 | Замена надземного трубопровода Ф 108мм вдоль жилого дома по ул. Центральная 52а Протяженность трассы 180метров Ф108мм | м | 180 | 570,49 |  | 570,49 | 22.07 - 30.07 |  |  |
| 6 | Замена подземного участка Ф159 ТК 16- ТК 15 Парковая 15- Мира 10 Протяженность трассы 72 метра | м | 72 | 372,44 |  | 372,44 | 11.08 - 18.08 |  |  |
| 7 | Изменение схемы прокладки ввода в здание жилого дома Центральная 50 (подземно-в гильзе- надземно вдоль стены- Протяженность трассы 35 метров Ф108мм) | м | 35 | 107,05 |  | 107,05 | 30.07 - 05.08 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети |  |  | 2 452,49 |  | 2 452,49 |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт |  |  | 17 024,85 |  | 17 024,85 |  |  |  |
|  | ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын |  |  | 29 008,03 |  | 29 008,03 |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котлоагрегаты №3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов | м2 | 1110 | 0,00 |  | 0,00 | 15.05 - 31.05 |  |  |
| 2 | Ревизия привода решетки ПБ 1200 | шт | 2 | 4,14 |  | 4,14 | 20.05 - 05.06 |  |  |
| 3 | Ремонт ПМЗ ЗП 600 | шт | 4 | 119,80 |  | 119,80 | 25.05 - 20.06 |  |  |
| 4 | Ревизия решетки | шт | 2 | 26,56 |  | 26,56 | 01.06 - 30.06 |  |  |
| 5 | Ревизия исполнительного механизма дутьевого ветилятора ВДН15,5 | шт | 2 | 2,07 |  | 2,07 | 01.06 - 10.06 |  |  |
| 6 | Ревизия исполнительного механизма дымососа ДН17 | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 15.06 - 05.07 |  |  |
| 7 | Ревизия вентилятора острого дутья 30ЦС-80 | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 15.06 - 05.07 |  |  |
| 8 | Ремонт воздухоподогревателя | шт | 2 | 42,20 |  | 42,20 | 20.06 - 10.07 |  |  |
| 9 | Ремонт газоходов и воздуховодов | шт | 4 | 149,45 |  | 149,45 | 25.06 - 30.07 |  |  |
| 10 | Ремонт скруберов | шт | 4 | 25,50 |  | 25,50 | 15.05 - 20.07 |  |  |
| 11 | Ревизия запорной арматуры Ф200, 150 | шт | 12 | 142,72 |  | 142,72 | 01.07 - 31.07 |  |  |
| 12 | Замена дренажных кранов под приварку Ф15-20 | шт | 60 | 59,18 |  | 59,18 | 01.07 - 31.07 |  |  |
| 13 | Косметический ремонт котлов | шт | 2 | 9,61 |  | 9,61 | 15.07 - 31.07 |  |  |
| 14 | Ремонт обмуровки котлов | шт | 1 | 135,22 |  | 135,22 | 25.05 - 31.07 |  |  |
|  | Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы смыва шлака | сист | 1 | 99,80 |  | 99,80 | 20.07 - 15.08 |  |  |
| 2 | Ремонт гидрозатворов скруберов | шт | 8 | 45,00 |  | 45,00 | 01.08 - 20.08 |  |  |
|  | ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия натрий-катионитовых фильтров | шт. | 4 | 41,18 |  | 41,18 | 01.08 - 31.08 |  |  |
| 2 | Ремонт трубопровода солерастворительного бака | шт. | 1 | 38,26 |  | 38,26 | 10.08 - 20.08 |  |  |
| 3 | Замена водоподогревателя ПВ 325-4-1-ОРГ | шт | 4 | 99,60 |  | 99,60 | 01.08 - 20.08 |  |  |
| 4 | Демонтаж старого узла управления ХВ | шт | 1 | 8,00 |  | 8,00 | 01.08 - 15.08 |  |  |
| 5 | Ремонт, ревизия подогревателя исходной воды и подпиточный | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 25.08 - 31.08 |  |  |
| 6 | Косметический ремонт | пом | 1 | 4,59 |  | 4,59 | 15.08 - 31.08 |  |  |
|  | Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт насосов ГРаК 170/40 | шт | 2 | 5,70 |  | 5,70 | 15.08 - 20.08 |  |  |
| 2 | Замена электродвигателя | шт | 1 | 20,40 |  | 20,40 | 15.08 - 31.08 |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры Ф200, 150 | шт | 8 | 98,08 |  | 98,08 | 12.08 - 30.09 |  |  |
| 4 | Отчистка малого отстойника от шлака (размыв) | м3 | 1000 | 46,00 |  | 46,00 | 12.08 - 20.09 |  |  |
| 5 | Косметический ремонт | пом | 2 | 14,42 |  | 14,42 | 20.08 - 20.09 |  |  |
| 6 | Ремонт внутренннего трубопровода шлакаудаления Ф 325 мм | м | 46 | 212,76 |  | 212,76 | 10.08 - 30.09 |  |  |
|  | ПРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пластинчатого питателя УПК-30 | шт. | 2 | 404,50 |  | 404,50 | 15.06 - 20.07 |  |  |
| 2 | Ремонт бункера и качающего питателя КН-8 | шт | 2 | 127,80 |  | 127,80 | 20.06 - 30.07 |  |  |
| 3 | Ремонт ленточного питателя КЛВ-650 первого и второго подъема | шт. | 4 | 387,80 |  | 387,80 | 01.08 - 05.09 |  |  |
| 4 | Ревизия элеваторных узлов (котельная) | шт | 3 | 85,57 |  | 85,57 | 15.08 - 10.09 |  |  |
| 5 | Ремонт валковой дробилки ДДЗ-6 | шт. | 1 | 136,00 |  | 136,00 | 05.08 - 15.09 |  |  |
| 6 | Ремонт молотковой дробилки СМД-504 | шт. | 1 | 23,04 |  | 23,04 | 01.08 - 15.09 |  |  |
| 7 | Ремонт компрессора ПК-5,25А У2 | шт. | 1 | 16,05 |  | 16,05 | 20.08 - 20.09 |  |  |
| 8 | Установка насосов ГНОМ 10/10 | шт. | 2 | 18,40 |  | 18,40 | 25.08 - 05.09 |  |  |
| 9 | Ревизия тельферов на палубе разгрузки | шт. | 2 | 17,82 |  | 17,82 | 25.08 - 20.09 |  |  |
| 10 | Ремонт плужковых сбрасывателей | шт | 20 | 1,28 |  | 1,28 | 01.08 - 20.09 |  |  |
| 11 | Ремонт душевых | шт | 2 | 28,14 |  | 28,14 | 10.08 - 20.09 |  |  |
| 12 | Косметический ремонт ПРУ (побелка, покраска) | м2 | 1300 | 43,88 |  | 43,88 | 20.08 - 30.09 |  |  |
| 13 | Замена транспортерной ленты первого подъема 600*12мм. | шт | 3 | 24,15 |  | 24,15 | 12.08 - 31.08 |  |  |
| 14 | Остекление галереи топливоподачи | м2 | 55 | 8,92 |  | 8,92 | 01.09 - 10 09 |  |  |
|  | Системы водоснабжения, отопления |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления Ф200-50 | шт. | 59 | 213,90 |  | 213,90 | 10.09 - 30.09 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт вспомогательных задвижек | шт. | 47 | 24,79 |  | 24,79 | 10.09 - 30.09 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт элеваторных узлов (ПРУ) | шт | 6 | 191,57 |  | 191,57 | 10.09 - 30.09 |  |  |
| 4 | Установка кранов балансировочных на элеваторных узлах | шт | 14 | 42,85 |  | 42,85 | 10.09 - 30.09 |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт КТП №1, 2 | шт. | 2 | 168,56 |  | 168,56 | 10.09 - 20.09 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт ЩР и ЩО | шт. | 12 | 35,25 |  | 35,25 | 15.09 - 25.09 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт электродвигателей | шт | 51 | 0,00 |  | 0,00 | 10.09 - 30.09 |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт электроталей | шт | 4 | 0,00 |  | 0,00 | 10.09 - 20.09 |  |  |
| 5 | Ремонт линии освещения | шт | 4 | 117,55 |  | 117,55 | 10.09 - 30.09 |  |  |
| 6 | Косметический ремонт щитовых | пом | 5 | 4,35 |  | 4,35 | 10.09 - 30.09 |  |  |
|  | Административно-бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помывка производственных помещений и цехов | м2 | 5500 | 0,00 |  | 0,00 | 15.05 - 15.06 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная |  |  | 3 572,38 |  | 3 572,38 |  |  |  |
| Текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловой изоляции на магистральном трубопроводе от ТК1 до котельной. | мп | 320 | 234,45 |  | 234,45 | 15.05 - 15.07 |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых (замена задвижек с переврезкой трубопровода с Ф219 на Ф108) | шт | 5 | 235,87 |  | 235,87 | 15.07 - 31.08 |  |  |
| 3 | Ремонт стен и кровли из бруса здания ТК1 (Замена деревянных элементов стены и кровли из бруса) | шт | 1 | 100,37 |  | 100,37 | 15.07 - 31.08 |  |  |
| 4 | Замена кранов шаровых | шт | 135 | 215,43 |  | 215,43 | 15.07 - 31.08 |  |  |
| 5 | Частичный ремонт теплокамер с заменой оголовков | шт | 1 | 93,54 |  | 93,54 | 15.07 - 31.08 |  |  |
| 6 | Установка кранов балансировочных по ТК-15 (ЦТП) | шт | 11 | 345,03 |  | 345,03 | 15.07 - 31.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Тепловые сети |  |  | 1 224,69 |  | 1 224,69 |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт |  |  | 4 797,07 |  | 4 797,07 |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж задвижки на магистральном трубопроводе | шт | 2 | 28,00 |  | 28,00 | 01.08 - 31.08 |  |  |
| 2 | Замена насоса технической воды ГРаК 170/40 | шт | 1 | 310,00 |  | 310,00 | 01.06 - 15.06 |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт дымососа ДН17 | шт | 2 | 124,14 |  | 124,14 | 15.06 - 30.06 |  |  |
| 4 | Замена шланговых задвижек Ф300 | шт | 3 | 148,80 |  | 148,80 | 01.07 - 30.07 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная |  |  | 610,94 |  | 610,94 |  |  |  |
| ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водоподогревателей 1-ой ступени на ЦТП1 ВВП 16-325*4000 (ПВ 325*4-1,0 РГ(П)) | шт | 8 | 1 307,44 |  | 1 307,44 | 10.08 - 25.08 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная |  |  | 1 307,44 |  | 1 307,44 |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопроводов на участке от ТК 27-27а,27б,27в,27г, ТК 25 (Ф133-640м, 89-430м, 57-430м) | м | 1500 | 1 415,56 |  | 1 415,56 | 15.06 - 15.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал |  |  | 1 415,56 |  | 1 415,56 |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Новый Ургал |  |  | 3 333,94 |  | 3 333,94 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ХЭС Новый Ургал |  |  | 8 131,01 |  | 8 131,01 |  |  |  |
|  | ИТОГО ХЭС текущй ремонт |  |  | 16 780,24 |  | 16 780,24 |  |  |  |
|  | ИТОГО ХЭС капитальный ремонт |  |  | 20 358,80 |  | 20 358,80 |  |  |  |
|  | ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС |  |  | 37 139,04 |  | 37 139,04 |  |  |  |
| МУП "Энергетик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры Ду 20-150 | шт | 24 | 25,00 |  | 25,00 | июнь-август |  |  |
| 2 | Кап.ремонт с заменой трубной части и системы ШЗУ ПСК М 0,35-65, дымососа к/а № 1 | шт | 1 | 7688,60 | 7688,60 |  | июнь-август |  | подряд |
| 3 | Замена ДН-12,5 к/а № 2, 3 | шт | 2 | 72,00 |  | 72,00 | май-июнь |  |  |
| 4 | Замена дробилки ДО-1М | шт | 1 | 64,30 |  | 64,30 |  |  |  |
| 5 | Кап.ремонт ПМЗ к/а № 1 | шт | 2 | 24,00 |  | 24,00 |  |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевого насоса № 1 | шт | 1 | 55,20 |  | 55,20 |  |  |  |
| 2 | Замена насоса откачки сточных вод | шт | 1 | 234,00 | 194,00 | 40,00 |  |  |  |
| 3 | Замена насоса подпитки т/с | шт | 1 | 31,10 |  | 31,10 |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 8194,20 | 7882,60 | 311,60 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры d 20-150 к/а № 2, 3 | шт | 38 | 59,00 |  | 59,00 | май-сентябрь |  |  |
| 2 | Тек. ремонт ПМЗ ЗП-600 к/а № 2, 3 | шт | 2 | 42,00 |  | 42,00 | июнь-июль |  |  |
| 3 | Ревизия колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2, 3 | шт | 2 | 120,00 |  | 120,00 | июль-август |  |  |
| 4 | Тек. ремонт ПСК-0,35 к/а № 2, 3 | шт | 2 | 124,00 |  | 124,00 | июль-август |  |  |
| 5 | Ревизия экономайзера ЭП1-330 к/а № 2, 3 | шт | 2 | 68,00 |  | 68,00 | июнь-июль |  |  |
| 6 | Тек. ремонт, батарейных циклонов БЦ | шт | 3 | 64,00 |  | 64,00 | июнь-сентябрь |  |  |
| 7 | Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3) | шт | 2 | 12,00 |  | 12,00 | август-сентябрь |  |  |
| 8 | Ремонт, ревизия э/двигателей вспомогательного оборудования | шт | 28 | 42,00 |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  |
| 9 | Ревизия эл.оборудования | шт | 7 | 32,00 |  | 32,00 | июнь-июль |  |  |
| 10 | Тек. ремонт, питателя КЛ-8 | шт | 1 | 14,00 |  | 14,00 | июнь-август |  |  |
| 11 | Тек. Ремонт элементов ленточного конвейера 1,2 подъема | шт | 2 | 58,00 |  | 58,00 | август |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опрессовка т/сетей, промывка | м.п. | 4300 | 16,00 |  | 16,00 |  |  |  |
| 2 | Ревизия задвижек d 50-200 | шт | 36 | 36,00 |  | 36,00 | июнь-август |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 687,00 | 0,00 | 687,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 8194,20 | 7882,60 | 311,60 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 687,00 | 0,00 | 687,00 |  |  |  |
| Всего по котельной п. Алонка |  |  |  | 8881,20 | 7882,60 | 998,60 |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап.ремонт с заменой дробилки ДО 1М | шт | 1 | 64,30 |  | 64,30 |  |  |  |
| 2 | Ремонт мягкой кровли котельной 2, 3 этажи | м2 | 1200 | 230,20 | 80,20 | 150,00 | июль-сентябрь |  |  |
| 3 | Кап.ремонт дымомсоса ДН 11,2л/1000 | шт | 1 | 214,50 | 182,50 | 32,00 |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тр-да на участке ТК-18 до ТК-25 д.133 мм | п.м. | 150 | 608,07 | 428,07 | 180,00 | июнь-август |  |  |
| 2 | Замена тр-да на участке ТК-16 до ТК-13 д.76 мм | п.м. | 180 | 337,70 | 207,70 | 130,00 | июнь-август |  |  |
| Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 1454,77 | 898,47 | 556,30 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия элиментов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков к/а № 2,3 | комп. | 1 | 24,00 |  | 24,00 | август |  |  |
| 2 | Тек. ремонт обмуровки предтопка, задней стенки к/а № 2 |  |  | 59,70 | 27,70 | 32,00 | август |  |  |
| 3 | Тек. ремонт топки ТЛЗМ с заменой подшипников заднего вала к/а № 3 |  |  | 32,50 |  | 32,50 | июль |  |  |
| 4 | Тек. ремонт обмуровки задней стенки к/а № 3 |  |  | 59,70 | 27,70 | 32,00 | сентябрь |  |  |
| 5 | Очистка каналов ШЗУ к/а № 2,3 от шлака, уноса | м2 | 36 | 12,50 |  | 12,50 | июнь |  |  |
| 6 | Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов к/а № 2, 3 | шт | 1 | 45,00 |  | 45,00 | август-сентябрь |  |  |
| 7 | Ремонт ленточного конвейера топливоподачи с заменой элементов | комп. | 2 | 36,00 |  | 36,00 | август |  |  |
| 8 | Ревизия электродвигателей вспомогательного оборудования с заменой, смазкой подшипников | шт | 16 | 18,50 |  | 18,50 | июнь-июль |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 287,90 | 55,40 | 232,50 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 1454,77 | 898,47 | 556,30 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 287,90 | 55,40 | 232,50 |  |  |  |
| Всего по котельной п. Герби |  |  |  | 1742,67 | 953,87 | 788,80 |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ (ПСК) | м.п. | 60 | 122,80 |  | 122,80 |  |  |  |
| 2 | Ремонт газохода котла № 1, 2 | м2 | 60 | 130,00 |  | 130,00 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт к/а № 2 с заменой экранных труб | шт | 1 | 2198,50 | 2198,50 |  |  |  | подряд |
| 4 | Замена дымососа ДН-12,5 | шт | 2 | 72,00 |  | 72,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт вытяжного вентилятора топливоподачи | шт | 1 | 136,00 |  | 136,00 |  |  |  |
| 6 | Ремонт качающего питателя КЛ-8 с заменой стола, роликов | шт | 1 | 56,20 |  | 56,20 |  |  |  |
| 7 | Кап. ремонт кровли НС-2 | м2 | 200 | 230,00 |  | 230,00 | июнь-август |  |  |
| 8 | Кап.ремонт ПМЗ к/а № 2 | шт | 2 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт с заменой сетевых насосов НС № 2, НС № 3 | шт | 4 | 177,94 | 53,94 | 124,00 |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тр-да на участке ПНС № 1 до ТК-3 д.219 мм | п.м. | 200 | 1441,60 | 1121,60 | 320,00 | июнь-август |  |  |
| 2 | Кап. ремонт с заменой запорной арматуры на магистральных тр-дах Ду 50-150 | шт | 16 | 45,00 |  | 45,00 | июль-август |  |  |
| 3 | Замена тр-да на участке ПНС № 2 до ТК-18 д.89 мм | п.м. | 170 | 491,90 | 251,90 | 240,00 | июнь-август |  |  |
| Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 5137,94 | 3625,94 | 1512,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия водяного экономайзера (вскрытие и чистка межтрубного пространства) к/а № 1, 2 | шт | 2 | 56,00 |  | 56,00 | май-июнь |  |  |
| 2 | Ревизия ПМЗ с заменой узлов к/а № 2 | шт | 2 | 32,00 |  | 32,00 | май |  |  |
| 3 | Ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов | шт | 2 | 76,00 |  | 76,00 | июнь |  |  |
| 4 | Ревизия дробилки ДО | шт | 1 | 16,00 |  | 16,00 | июль |  |  |
| 5 | Ремонт окон по котельной, НС-2,3 | шт | 20 | 86,00 |  | 86,00 | август-сентябрь |  |  |
| 6 | Тек. ремонт батарейных цеклонов котла № 1, 2 | шт | 1 | 36,00 |  | 36,00 | июнь |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры Ду 50-200 | шт | 15 | 16,00 |  | 16,00 | июнь-август |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 5137,94 | 3625,94 | 1512,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |  |  |
| Всего по котельной п. Сулук |  |  |  | 5455,94 | 3625,94 | 1830,00 |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тр-да ТВС на участке: котельная-КНС д.108 мм 450 п.м., д.89 мм 450 п.м., д.76 мм 450 п.м. | п.м. | 450 | 1516,10 | 1056,10 | 460,00 | июнь-август |  |  |
| 2 | Замена тр-да ТВС линии Т-2 на участке водозабор - котельная d 76 мм | п.м. | 900 | 839,30 | 519,30 | 320,00 | август |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт с заменой сетевых насосов | шт | 3 | 51,30 |  | 51,30 |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 2406,70 | 1575,40 | 831,30 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры: ревизия d 80 замена d 80 d 50 | шт | 4 10 6 | 14,50 |  | 14,50 | июнь-август |  |  |
| 2 | Ремонт теплоизоляции тр-дов в жилом фонде | м | 450 | 92,00 |  | 92,00 | август-сентябрь |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры ХВО: задвижка d 50 задвижка d 50 | шт | 7 3 | 3,80 |  | 3,80 | июнь |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 110,30 | 0,00 | 110,30 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 2406,70 | 1575,40 | 831,30 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 110,30 | 0,00 | 110,30 |  |  |  |
| Всего по котельной п. Солони |  |  |  | 2517,00 | 1575,40 | 941,60 |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт ДН-10,2 к/а № 2 | шт | 1 | 242,00 |  | 242,00 |  |  |  |
| 2 | Кап. ремонт запорной арматуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду 200 Ру 40 | шт | 2 | 56,00 |  | 56,00 |  |  |  |
|  | Ду 80 Ру 40 | шт | 2 | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | Ду 20 Ру 25 | шт | 8 | 2,50 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | Ду 150 Ру 40 | шт | 2 | 18,00 |  | 18,00 |  |  |  |
| 3 | Замена, монтаж дробилки ДО- 1М | шт | 1 | 85,20 |  | 85,20 | август-сентябрь |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена манометров и трехходовых кранов |  |  | 26,00 |  | 26,00 | июль |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап.ремонт магистрального трубопровода ТВС на участке от УТ-3 до УТ-16 д.133 мм | п.м. | 100 | 605,40 | 285,4 | 320,00 | июль-август |  |  |
| 2 | Замена тр-да ТВС на участке: Школная-3-КНС д.57 мм | п.м. | 150 | 209,10 | 139,10 | 70,00 | июнь-август |  |  |
| 3 | Замена тр-да ТВС УТ-21 - УТ-22 d 108 мм | п.м. | 160 | 285,05 | 165,05 | 120,00 | август |  |  |
| Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 1541,25 | 589,55 | 951,70 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки к/а № 1, 2, 3 |  |  | 45,00 |  | 45,00 | август-сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон к/а № 1, 2 |  |  | 3,00 |  | 3,00 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт изоляции люков и дутьевых зон к/а № 3 |  |  | 2,50 |  | 2,50 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт колес шурующей планки к/а № 3 |  |  | 5,00 |  | 5,00 | июль |  |  |
| 5 | Замена лопаток на конвейере топливоподачи УСУ № 1,2 | шт | 100 | 120,00 |  | 120,00 | июль-август |  |  |
| 6 | Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие УСУ № 1,2 | м.п. | 40 | 36,00 |  | 36,00 | июль-август |  |  |
| 7 | Тек. ремонт ДО-1 № 2 | шт | 1 | 60,00 |  | 60,00 | август-сентябрь |  |  |
| 8 | Наплавка верхних и нижних направляющих системы УСШ ШЗУ |  |  | 185,00 |  | 185,00 | июль-август |  |  |
| 9 | Замена изношенных участков днища канала конвейера ШЗУ |  |  |  |  |  | июль-август |  |  |
| 10 | Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ |  |  |  |  |  | июль-август |  |  |
| 11 | Ремонт поворотных участков канала ШЗУ |  |  |  |  |  | июль-август |  |  |
| 12 | Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов |  |  | 28,00 |  | 28,00 | июль |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электродвигателей: |  |  |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | дымосос 15 кВт/1465/об/мин | шт | 1 | 28,00 |  | 28,00 | июнь-июль |  |  |
|  | дымосос 30 кВт/1465/об/мин | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | насос циркуляционный первого контура 15 кВт/3525 | шт | 3 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | насос подпиточный второго контура 2,2 кВт/2880 | шт | 3 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | насос сетевой второго контура 75 кВт/2960 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | насос приточной вентиляции 5,5 кВт/2850 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | вентилятор дутьевой 5,5 кВт/1430 | шт | 1 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | вентилятор дутьевой 11 кВт/2900 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | конвейер углеподачи 18,5 кВт/1840 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | конвейер ШЗУ 7,6 кВт/950 | шт | 1 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | дробилка 11 кВт/970 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | шурующая планка 4 кВт/1430 | шт | 1 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | шурующая планка 3 кВт/710 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | подпиточный насос первого контура 0,9 кВт/2808 | шт | 2 |  |  |  | июнь-июль |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2 |  |  | 16,00 |  | 16,00 | май-июнь |  |  |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов первого контура |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |
| 4 | Ревизия насосов приточной вентиляции |  |  |  |  |  | май-июнь |  |  |
|  | Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли здания | м2 | 200 | 68,00 |  | 68,00 |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичная изоляция теплотрассы |  |  | 138,00 |  | 138,00 | август |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 734,50 | 0,00 | 734,50 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 1541,25 | 589,55 | 951,70 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 734,50 | 0,00 | 734,50 |  |  |  |
| Всего по котельной п. Этыркэн |  |  |  | 2275,75 | 589,55 | 1686,20 |  |  |  |
| п. Тырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт замена выпусков тепллотрассы (подключение к ж.д. д.57 мм) по ул.Мира | м.п. | 48 | 276,30 | 236,30 | 40,00 | июль-август |  |  |
| 2 | Кап. ремонт магистральных тр-дов ТВС на уч-ке: Кот.Школьная- ул.Нагорная- в/башня | м.п. | 360 | 1639,59 | 1119,59 | 520,00 |  |  |  |
| 3 | Установка оборудования с автоматической подачей топлива без постоянного присутствия персонала, котельная Школьная | шт | 1 | 22514,16 | 22514,16 |  |  |  | подряд |
| Итого по капитальному ремонту |  |  |  | 46944,21 | 23870,05 | 560,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Центральная" К/А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | шт | 2 | 40,00 |  | 40,00 | август |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 12,00 |  | 12,00 | июнь |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия эл.оборудования |  |  | 18,00 |  | 18,00 | август |  |  |
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 24430,05 | 23870,05 | 560,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 |  |  |  |
| Всего по котельной п. Тырма |  |  |  | 24500,05 | 23870,05 | 630,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО Теплоснабжение МУП ЭНЕРГЕТИК |  |  | 45372,61 | 38497,41 | 6875,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |
|  | 1.Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R | шт | 2 | 39,14 |  | 39,14 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 | шт | 2 | 45,13 |  | 45,13 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.3. | Текущий ремонт тепловой сети | м | 377 | 54,67 |  | 54,67 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 | шт | 62 | 98,62 |  | 98,62 | июль |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.5. | Промывка емкости с расходной водой | шт | 1 | 16,50 |  | 16,50 | июнь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости | шт | 22 | 59,64 |  | 59,64 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей | м | 377 | 15,95 |  | 15,95 | июнь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.8. | Ревизия короба теплотрассы | м | 55 | 68,94 |  | 68,94 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого ООО "Артель старателей "Ниман" теплоснабжение: |  |  | 398,59 |  | 398,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |
|  | 3. Электроснабжение ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 | шт | 2 | 924,87 |  | 924,87 | июнь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого: |  |  | 924,87 |  | 924,87 |  |  |  |
|  | 4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор и очистка от растительности просек ЛЭП | км | 62,84 | 520,00 |  | 520,00 | апрель-июнь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. | шт | 65 | 321,88 |  | 321,88 | май-сентябрь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ | шт | 6 | 520,00 |  | 520,00 | июнь-сентябрь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого ООО "Артель старателей "Ниман" электроснабжение: |  |  | 1361,88 |  | 1361,88 |  |  |  |
| ООО "РЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроснабжение ВЛ 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расчистка трасс | га | 1,5 | 3025,0 |  | 3025,0 | май-июль | 2,5 |  |
| 1.1.1. | ВЛ-6 кВ Фидер 13 | га | 0,7 | 1210,0 |  | 1210,0 |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.1.2. | ВЛ-6 кВ Фидер 20 | га | 0,5 | 1059,0 |  | 1059,0 |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.1.3. | ВЛ-6 кВ Фидер 68 | га | 0,3 | 756,0 |  | 756,0 |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.2. | Замена опор | шт. | 10 | 400,0 |  | 400,0 | июль-сентябрь | 1 |  |
| 1.2.1. | ВЛ-6 кВ п.Чегдомын | шт. | 10 | 400,0 |  | 400,0 |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.3. | Перетяжка провода | км | 0,5 | 200,0 |  | 200,0 | май-сентябрь | 1,1 |  |
| 1.3.1. | ВЛ-6 кВ п.Чегдомын | км | 0,5 | 200,0 |  | 200,0 |  | 1,1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.4. | Ремонт (замена) кабеля | км | 0,2 | 80,0 |  | 80,0 | июнь-июль | 0,5 |  |
| 1.4.1. | Ремонт кабеля КЛ-6кВ п.Чегдомын | км | 0,2 | 80,0 |  | 80,0 |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
| 2. | Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт ВЛ | км | 1,4 | 1575,0 |  | 1575,0 | май-сентябрь | 3 |  |
| 2.1.1. | ВЛ-0,4кВ улица Центральная 32,34,36,38 | км | 0,6 | 630,0 |  | 630,0 |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.1.2. | ВЛ-0,4кВ улица Центральная 16,18,20 | км | 0,7 | 787,0 |  | 787,0 |  | 1,5 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.1.3. | ВЛ-0,4кВ улица Нагорная 5а | км | 0,1 | 158,0 |  | 158,0 |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.2. | Замена провода АС на СИП | км | 0,6 | 240,0 |  | 240,0 | август-октябрь | 2 |  |
| 2.2.1. | ВЛ-0,4кВ улица Блюхера | км | 0,2 | 80,0 |  | 80,0 |  | 0,7 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.2.2. | ВЛ-0,4кВ улица Заводская | км | 0,3 | 120,0 |  | 120,0 |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.2.3. | ВЛ-0,4кВ улица Советская | км | 0,1 | 40,0 |  | 40,0 |  | 0,3 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.3. | Замена опор | шт. | 10 | 400,0 |  | 400,0 | июнь-август | 1 |  |
| 2.3.1. | ВЛ-0,4кВ п.Чегдомын | шт. | 10 | 400,0 |  | 400,0 |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 3. | Подготовка производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ревизия ТП | шт. | 1 | 200,0 |  | 200,0 | Июль-сентябрь | 0,5 |  |
| 3.1.1. | ТП-11 | шт. | 1 | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
|  | ВСЕГО Электроснабжение ООО "РЭС" |  |  | 6120,0 |  | 6120,0 |  | 11,6 |  |
|  | Из них сети: | км |  | 2695,0 |  | 2695,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | АО "ОБОРОНЭНЕРГО" |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена изоляторов ВЛ-0,4 кВ. | шт. | 63 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Замена опор | шт . | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Эльга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт линейного разъединителя ВЛ-10кВ. | шт. | 1 | 244,3 |  | 244,3 |  |  |  |
| 3. | п. Ургал-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена траверс ВЛ-10 кВ. от ТП-1 до КТП-ЛПХ | шт. | 2 | 207,3 |  | 207,3 |  |  |  |
|  | перетяжка проводаВЛ-10 кВ. от ТП-1 до КТП-ЛПХ | м. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена опор ВЛ-0,4 кВ. от КТПН-Разведка | шт . | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена опор ВЛ-0,4 кВ. от КТПН-ЛПХ | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | п.Аланап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена опор линия электропередач 0,4 кВ. | шт. | 3 | 50,8 |  | 50,8 |  |  |  |
| 5. | п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка просеки | га. | 0,5 | 232,7 |  | 232,7 |  |  |  |
| 6. | п.Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка просеки | га. | 0,3 | 442,7 |  | 442,7 |  |  |  |
|  | ИТОГО АО ОБОРОНЭНЕРГО |  |  | 1677,9 |  | 1677,9 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек d-100 | шт | 2 | 28,00 |  | 28,00 | 01.07-31.07 |  |  |
| 2 | Замена задвижек d-150 | шт | 2 | 56,00 |  | 56,00 | 01.07-31.07 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 84,00 | 0 | 84,00 |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | шт | 15 | 7,50 |  | 7,50 | 01.06-31.08 |  |  |
| 2 | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода | м3 м.п. | 500 7000 | 16,00 |  | 16,00 | 15.05;15.09 |  |  |
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 10 | 8,00 |  | 8,00 | 15.06-15.07 |  |  |
| 4 | Ревизия электрооборудования на НС-1 ППР насосов ЭЦВ |  |  | 8,00 |  | 8,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 39,50 | 0,00 | 39,50 |  |  |  |
|  | Всего п.Алонка |  |  | 123,50 |  | 123,50 |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ХВС на участке ТК-16 ТК13 д.108 мм | м.п. | 180 | 222,10 | 185,3 | 36,80 | 01.07-15.09 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ХВС на участке ТК-19 ТК-25 д.108 мм | м.п. | 150 | 179,10 | 154,4 | 24,70 | 01.07-15.09 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 401,20 | 339,70 | 61,50 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода | м3 м.п. | 500 7000 | 16,00 |  | 16,00 | 15.05;15.09 |  |  |
| 2 | Чистка теплокамер | шт | 11 | 8,00 |  | 8,00 | 15.06-31.07 |  |  |
| 3 | Вырубка кустарников вдоль скважины | м2 | 250 | 20,00 |  | 20,00 | 15.08-30.08 |  |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры | шт | 13 | 8,00 |  | 8,00 | 15.06-1.08 |  |  |
| 5 | Частичный ремонт отопления ОСК | м.п. | 130 | 25,00 |  | 25,00 | 01.07-31.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 77,00 | 0,00 | 77,00 |  |  |  |
| Всего п. Герби |  |  |  | 478,20 | 0,00 | 138,50 |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка водовода от РЧВ № 2 - котельной № 1 д. 89 мм д.76 мм | м.п. м.п. | 120 150 | 242,40 | 175,4 | 67,00 | 15.07-31.08 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт участка водовода котельная-КНС д. 57 мм | м.п. | 450 | 355,50 | 279,5 | 76,00 | 1.07-01.09 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка водовода котельная-ВОС д. 89 мм | м.п. | 170 | 197,90 | 125,9 | 72,00 | 1.07-01.09 |  |  |
| 4 | Замена задвижек d-100 (НС-1) | шт | 1 | 8,00 |  | 8,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 5 | Ремонт насосного оборудования (НС3) | шт | 2 | 64,00 |  | 64,00 | 01.07-15.08 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 867,80 | 580,80 | 287,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода | м3 | 900 | 16,00 |  | 16,00 | 15.05;15.09 |  |  |
| 2 | Установка водомерного счетчика d-100 (НС-1) | шт | 1 | 9,50 |  | 9,50 | 15.07-15.08 |  |  |
| 3 | Ремонт задвижек d50,100 (НС-2) | шт | 10 | 7,50 |  | 7,50 | 01.07-01.08 |  |  |
| 4 | Ремонт задвижек d50,100 (НС-3) | шт | 5 | 65,00 |  | 65,00 | 01.07-01.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 98,00 | 0,00 | 98,00 |  |  |  |
| Всего п. Солони |  |  |  | 965,80 | 580,80 | 385,00 |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 | шт | 1 | 88,60 | 73,6 | 15,00 | 31.07-01.09 |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры Ø50,80,100 на водопроводе | шт | 20 | 30,00 |  | 30,00 | 15.07-01.09 |  |  |
| 3 | Замена тр-да на участке ПНС № 1 до ТК-3 д.159 мм | п.м. | 200 | 268,50 | 212,50 | 56,00 | 01.08-01.09 |  |  |
| 4 | Замена тр-да на участке ПНС № 2 до ТК-18 д.76 мм | п.м. | 170 | 130,10 | 98,10 | 32,00 | 01.08-01.09 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 517,20 | 384,20 | 133,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НС 2,3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | шт | 10 | 16,00 |  | 16,00 | 01.07-01.08 |  |  |
| 2 | Вырубка кустарника вдоль водовода | м2 | 1300 | 18,00 |  | 18,00 | 15.08-01.09 |  |  |
| 3 | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема | м3 | 1000 | 18,00 |  | 18,00 | 15.05;15.09 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 52,00 | 0,00 | 52,00 |  |  |  |
| Всего п.Сулук |  |  |  | 569,20 | 0,00 | 185,00 |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ХВС на участке Школьная-3-КНС д.40мм | м.п | 150 | 38,50 |  | 38,50 | 15.07-15.08 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ХВС на участке УТ-21 до УТ-22 д.89 мм | м.п | 80 | 125,70 | 84,50 | 41,20 | 15.07-15.08 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт ХВС на участке УТ-3 до УТ-16 д. 133 мм | м.п | 100 | 201,10 | 142,70 | 58,40 | 15.07-15.08 |  |  |
| 4 | Замена сетевого насоса №2 | шт | 1 | 12,00 | 36,7 | 12,00 | 01.08-15.08 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 377,30 | 263,90 | 150,10 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт штукатурка, побелка | м2 | 40 | 6,00 |  | 6,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 2 | Ремонт задвижек Ду150 | шт | 6 | 6,00 |  | 6,00 | 01.07-01.08 |  |  |
| 3 | Замена магнитных пускателей | шт | 4 | 8,00 |  | 8,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 4 | Очистка территориии от кустарников | м2 | 1800 | 32,00 |  | 32,00 | 01.08-01.09 |  |  |
| 5 | Ремонт мягкой кровли крыши павильонов | м2 | 30 | 22,00 |  | 22,00 | 01.08-15.09 |  |  |
| НС 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и дезинфекция РЧВ | м3 | 500 | 6,00 |  | 6,00 | 15.05-15.09 |  |  |
| 2 | Вырубка кустарников вдоль водоводов | м2 | 4000 | 13,40 |  | 13,40 | 01.08-15.09 |  |  |
| 3 | Вырубка кустарников на территории НС-2 | м2 | 1600 | 6,00 |  | 6,00 | 01.08-01.09 |  |  |
| 4 | Ремонт кровли рубероидом на битумной основе | м2 | 100 | 40,00 |  | 40,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 5 | Косметический ремонт машинного зала | м2 | 125 | 16,00 |  | 16,00 | 15.08-31.08 |  |  |
| Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт задвижек в водопроводных колодцев | шт | 21 | 12,00 |  | 12,00 | 01.07-15.08 |  |  |
| 2 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 6 | 8,00 |  | 8,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 8 | 12,00 |  | 12,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 187,40 | 0 | 187,40 |  |  |  |
| ВСЕГО п. Этыркэн |  |  |  | 564,70 | 0 | 337,50 |  |  |  |
| п. Тырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водоразборной будки (3м*3,5м) ул. Клубная | шт | 1 | 25,00 |  | 25,00 | 15.07-31.08 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода ХВС на участке кот.Школьная-ул.Нагорная | м.п. | 320 | 334,80 | 280,6 | 54,20 | 01.07-15.08 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт выпусков подключения жилфонда ул.Мира | м.п. | 50 | 46,00 | 23,2 | 22,80 | 15.07-31.08 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 405,80 | 304 | 102,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт внутри очистного здания | м2 | 20 | 9,00 |  | 9,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 2 | Ремонт гидрантов | шт | 1 | 2,00 |  | 2,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 3 | Замена гидранта | шт | 1 | 8,50 |  | 8,50 | 15.07-15.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 19,50 | 0,00 | 19,50 |  |  |  |
| ВСЕГО п. Тырма |  |  |  | 425,30 | 0,00 | 121,50 |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап.ремонт теплоизоляции магистрального трубопровода на скважинах №№ 51,52,53 | м.п. | 500 | 280,00 |  | 280,00 |  |  |  |
| 2 | Замена глубиного насоса на скважинах №51,№52,№53 | шт | 3 | 428,00 | 390,00 | 38,00 |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 708,00 | 390,00 | 318,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка, промывка, хлорирование емкостей РЧВ станции водоподготовки | м3 | 4000 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |
| 2 | Очистка, промывка, хлорирование емкостей исходной воды станции второго подъема | м3 | 2000 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт металлической емкости исходной воды станции второго подъема | м3 | 1000 | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры | шт | 50 | 75,00 |  | 75,00 |  |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 355,00 | 0,00 | 355,00 |  |  |  |
| ВСЕГО п. Чегдомын |  |  |  | 1 063,00 | 390,00 | 673,00 |  |  |  |
| Всего водоснабжение МУП ЭНЕРГЕТИК: |  |  |  | 4 189,70 | 2 262,40 | 1 964,00 |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | 3 361,30 | 2 262,40 | 1 135,60 |  |  |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  | 828,40 | 0,00 | 828,40 |  |  |  |
| МУП Энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ п. НОВЫЙ УРГАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насоса скважин № 4 | шт | 1 | 238,8 |  | 238,8 | май-сентябрь |  |  |
|  | Замена насоса скважин № 5 | шт | 1 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |
|  | Теплоизоляция водовода | м2 | 3600 | 1343,45 |  | 1343,45 | май-сентябрь |  |  |
|  | Установка энергосберегающих ламп | шт | 70 | 98,44 |  | 98,44 | май-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО капитальный ремонт |  |  | 1680,69 |  | 1680,69 |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка РЧВ с хлорированием | шт | 4 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |
|  | Промывка сетей водопровода | км | 30,94 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |
|  | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 19 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |
|  | Ревизия задвижек на водопроводгой сети | шт | 184 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО Текущий ремонт |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО МУП Энергия |  |  | 1680,69 |  | 1680,69 |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса перекачки стоков СМ-80-50-200А | шт | 1 | 198,80 | 176 | 22,80 | 15.08-01.09 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 198,80 | 176,00 | 22,80 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 8 | 16,50 |  | 16,5 |  |  |  |
| 2 | Ремонт оголовков канализационных колодцев | шт | 11 | 12,20 |  | 12,2 |  |  |  |
| 3 | Чистка канализационных колодцев | шт | 40 | 14,00 |  | 14,00 | 15.06-31.07 |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на КНС | шт | 25 | 6,00 |  | 6,00 | 15.06-15.07 |  |  |
| 5 | Косметический ремонт | м2 | 100 | 32,00 |  | 32,00 | 01.08-30.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 52,00 | 0,00 | 52,00 |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 1 | Чистка канализационных колодцев | шт | 7 | 12,00 |  | 12,00 | 15.07-31.08 |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 3 | 15,00 |  | 15,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 3 | Ремонт запорной арматуры | шт | 5 | 7,00 |  | 7,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 4 | Косметический ремонт | м2 | 100 | 16,00 |  | 16,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 5 | Чистка территории. Окоска травы | м2 | 2300 | 12,00 |  | 12,00 | 15.08-15.09 |  |  |
| 6 | Ремонт запорной арматуры (СБО) | шт | 7 | 7,50 |  | 7,50 | 15.07-15.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 69,50 | 0,00 | 69,50 |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса СМ-125-100 | шт | 1 | 185,00 | 167 | 18,00 | 15.08-01.09 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 185,00 | 167,00 | 18,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка бака накопителя | м3 | 63 | 18,00 |  | 18,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 3 | Ремонт оголовков канализационных колодцев | шт | 10 | 12,00 |  | 12,00 | 15.07-31.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена фекального насоса | шт | 1 | 185,00 | 167 | 18,00 | 15.08-31.08 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 185 | 167 | 18 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена обратного клапана на насосах d-80,100 | шт | 2 | 8,00 |  | 8,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 4,00 |  | 4,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 3 | Очистка канализационных колодцев | шт | 20 | 17,00 |  | 17,00 | 15.07-31.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 29,00 | 0,00 | 29,00 |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек в машином отделении | шт. | 4 | 8,00 |  | 8,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт оголовков канализационных колодцев | шт | 14 | 6,00 |  | 6,00 | 15.07-15.08 |  |  |
| 2 | Промывка канализационных сетей | м.п. | 600 | 2,50 |  | 2,50 | 15.07-15.08 |  |  |
| 3 | Косметический ремонт, побелка, покраска | м2 | 80 | 28,00 |  | 28,00 | 01.08-31.08 |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 36,50 | 0 | 36,50 |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена фекального канализационного насоса сброса грязной воды станции водоподготовки | шт | 1 | 185,00 | 167,00 | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 185,00 | 167,00 | 18,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка канализационных колодцев | шт | 40 | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт сбросного самотечного безнапорного коллектора Ø500 | м.п. | 120 | 200,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| Итого по текущему ремонту : |  |  |  | 265,00 | 0,00 | 185,00 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  | 761,80 | 677,00 | 84,80 | 84,80 |  |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  | 482,00 | 0,00 | 402,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО водоотведение МУП Энергетик |  |  | 1 163,80 | 677,00 | 486,80 |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО БАМсервис |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт оголовков | шт кг | 10 300 | 51,2 |  | 51,2 | май-сентябрь |  |  |
| 1.2. | Ремонт напорного коллектора от КНС "Южная"-колодец гаситель Ду 100мм | м | 400 | 315,5 |  | 315,5 | май-сентябрь |  |  |
| 1.3. | Демонтаж тр/пр внутри здания Ростовская д.3 | м | 50 | 25,6 |  | 25,6 | июнь |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 392,3 |  | 392,3 |  |  |  |
| 2. | ЦКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Косметический ремонт | м2 | 348 | 160,1 |  | 160,1 | май-сентябрь |  |  |
| 2.2 | Замена окон | шт | 3 | 76 |  | 76 | июнь-июль |  |  |
| 2.3 | Замена входных дверей | шт | 2 | 24,2 |  | 24,2 | июнь-июль |  |  |
| 2.4 | Ремонт задвижек Ду 300мм (3шт), Ду 250(3шт) | шт | 6 | 20,2 |  | 20,2 | июль |  |  |
| 2.5 | Врезка сброс-задвижки Ду 200мм | шт | 1 | 15,6 |  | 15,6 | июль |  |  |
| 2,6 | Ремонт системы вентиляции | м2 | 28 | 59,0 |  | 59,0 | август |  |  |
| 2.7 | Установка ограждения КНС | м | 146 | 190,0 |  | 190,0 | август-сентябрь |  |  |
| 2.8 | Ремонт насоса №2 | шт | 1 | 14,3 |  | 14,3 | август |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 559,4 |  | 559,4 |  |  |  |
| 3 | КНС-ТОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт бетонных стен | м2 | 60 | 65,4 |  | 65,4 | июнь-август |  |  |
| 3.2 | Штукатурка стен | м2 | 60 | 70,6 |  | 70,6 | июнь-август |  |  |
| 3.3 | Побелка стен | м2 | 60 | 12,0 |  | 12,0 | июнь-август |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 65,4 |  | 65,4 |  |  |  |
| 4 | КНС - Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт системы вентиляциикровли | м2 | 42 | 72,2 |  | 72,2 | июль-сентябрь |  |  |
| 4.2 | Ремонт забора | м | 36 | 22,6 |  | 22,6 | июль-сентябрь |  |  |
| 4.3 | Ремонт задвижек Ду 100мм | шт | 3 | 36 |  | 36 | июнь |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 130,8 |  | 130,8 |  |  |  |
| 5 | КНС - Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт задвижек Ду 100мм | шт | 3 | 36 |  | 36 | август-сентябрь |  |  |
| 5.2 | Ремонт (усиление) лестничных маршей | шт | 3 | 98,8 |  | 98,8 | август-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 134,8 |  | 134,8 |  |  |  |
| 6 | ОСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Замена запорной арматуры | шт | 1 | 5,6 |  | 5,6 | май |  |  |
| 6.2 | Замена насоса СМ150-125-315 Б/4 | шт | 1 | 160,95 |  | 160,95 | май-сентябрь |  |  |
| 6.3 | Установка насоса ГНОМ 25/25 | шт | 1 | 150,3 |  | 150,3 | май-сентябрь |  |  |
| 6.4 | Установка расходомеров сточных вод "Днепр 7" | шт | 1 | 78,3 |  | 78,3 | май-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 395,15 |  | 395,15 |  |  |  |
| 7 | КС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт входной площадки в цех на заправочной рампе | м м3 | 5 0,5 | 13,3 |  | 13,3 | июль |  |  |
| 7.2 | Обезжиривание воздухоразделительной установки К-0,15 | л | 200 | 20,5 |  | 20,5 | май |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 33,8 |  | 33,8 |  |  |  |
|  | Всего водоотведение ООО БАМсервис |  |  | 1711,65 |  | 1711,65 |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УК "Ургал" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артема-7 (1,3,4,5 подъезды) | м2 | 35 | 43,1 |  | 43,1 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема-9 (7,8 подъезды) | м2 | 45 | 55,4 |  | 55,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Донецкая-1а (3,6,7 подъезды) | м2 | 45 | 55,4 |  | 55,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая-2а (1-й,2-й подъезд) | м2 | 35 | 43,1 |  | 43,1 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд) | м2 | 30 | 36,9 |  | 36,9 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-9 (8,9,10 подъезды) | м2 | 60 | 73,8 |  | 73,8 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Киевская-1а (1-4 подъезды) | м2 | 720 | 0,0 |  | 0,0 | кап.ремонт |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Киевская-4 (3,4-й подъезд) | м2 | 30 | 36,9 |  | 36,9 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Киевская-5 (3,4,6,7-й подъезды) | м2 | 30 | 36,9 |  | 36,9 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Киевская-5а (3-й,9-й подъезды) | м2 | 30 | 36,9 |  | 36,9 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская-6 (1-й,3-й подъезды) | м2 | 40 | 49,2 |  | 49,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | Киевская-8 (1-6 подъезды) | м2 | 1080 | 0,0 |  | 0,0 | кап.ремонт |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Молодежная-1 (2-й подъезд) | м2 | 40 | 49,2 |  | 49,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | Молодежная-3 (1,4,5,6,7,8 подъезды) | м2 | 40 | 49,2 |  | 49,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | Ростовская-3 (4-й подъезд) | м2 | 60 | 73,8 |  | 73,8 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 16 | 60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды) | м2 | 60 | 73,8 |  | 73,8 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 17 | 60 лет-3а (2-й подъезд) | м2 | 35 | 43,1 |  | 43,1 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 18 | Южная-2 (2,6 подъезды) | м2 | 60 | 73,8 |  | 73,8 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 19 | По выявлению | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 830,3 |  | 830,3 |  |  |  |
|  | Шиферная кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-3 | м2 | 80 | 7,2 |  | 7,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Армейская-5 | м2 | 70 | 7,2 |  | 7,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Ростовская-7 | м2 | 15 | 24,6 |  | 24,6 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 165 | 39,0 |  | 39,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд | шт | 85 | 409 |  | 409 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 76 | 409 |  | 409 |  |  |  |
|  | Остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд | м2 | 90 | 196,2 |  | 196,2 | май-октябрь |  |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-4 (4-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | при нал.денег |  |  |
| 2 | Донецкая-2 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Победы-6 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Артема-7 (3-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Ростовская-8 (3-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Киевская-1 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | при нал.денег |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Донецкая-13 (2-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Молодежная-1 (3-й подъезд) | шт. | 1 | 139,7 |  | 139,7 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 9 | 1257,3 |  | 1257,3 |  |  |  |
|  | Ремонт тамбуров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) | шт. | 5 | 47,8 |  | 47,8 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выяалению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-4 (1,2 подъезды) | шт. | 2 | 12,4 |  | 12,4 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема-7 (2,3,4 подъезды) | шт. | 3 | 18,6 |  | 18,6 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Артема-9 (2,4,7 подъезды) | шт. | 3 | 18,6 |  | 18,6 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая-1 (2,5,6,8 подъезды) | шт. | 4 | 24,8 |  | 24,8 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая-2 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-2б (2-й подвал) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Донецкая-4 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Донецкая-13 (2-й подъезд) | шт. | 2 | 12,4 |  | 12,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Киевская-1 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Киевская-1а (4-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская-5а (9-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | Молодежная-1 (3-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Ростовская-7 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | По выявлению | шт. |  |  |  |  | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 22 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артема -7 (2-й подъезд) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема -9 (3,5,9 подъезды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая -2а (1,2 подъезды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды) | м.п. | 40 | 30,7 |  | 30,7 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Киевская -1 (1,2,5,7 п-ды) | м.п. | 40 | 30,7 |  | 30,7 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Киевская -1а (2,3,4 подъезды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Киевская -4 (1,2-й подъезды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская - 8 (2,4,5, подъезды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды) | м.п. | 40 | 30,7 |  | 30,7 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 п-ды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | Победы-4 (1-й подъезд) | м.п. | 20 | 15,3 |  | 15,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | Победы-6 (1-й,2-й подъезды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | II квартал |  |  |
| 16 | Ростовская - 1 (3,6,7,8 п-ды) | м.п. | 70 | 53,6 |  | 53,6 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 17 | Ростовская - 7 (1-й-2-й подъезд) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 18 | 60 лет - 1 (1,2,3,4,5 подъезды) | м.п. | 20 | 15,3 |  | 15,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 19 | 60 лет - 3 (1,2,4,6,7,8,9 п-ды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 20 | 60 лет - 3а (1,2 п-ды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 21 | Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды) | м.п. | 50 | 38,3 |  | 38,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 22 | Южная-4 (1,3 подъезды) | м.п. | 30 | 23,0 |  | 23,0 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 820 | 651,4 |  | 651,4 | июнь-сентябрь |  |  |
|  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-1 | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Армейская-2 | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Армейская-3 | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Армейская-5 | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 |  | шт. | 2 | 22,4 |  | 22,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 |  | шт. | 4 | 29,6 |  | 29,6 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 |  | шт. | 2 | 22,4 |  | 22,4 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 |  | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Донецкая-9 (4,10,11,12 подъезды) | шт. | 3 | 33,6 |  | 33,6 | при наличии денег |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская-1 (1-й подъезд) | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 |  | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Киевская-4 (2-й подъезд) | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | Киевская-8 (2,3,4 подъезды) | шт. | 3 | 33,6 |  | 33,6 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | Победы-6 (2-й подъезд) | шт. | 1 | 11,2 |  | 11,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 24 | 253,6 |  | 253,6 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над балконами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артема-7, кв.30,74 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема-9, кв.57,86,101 | шт. | 1 | 6,1 |  | 6,1 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая-1а, кв.60,15 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая-2а, кв.20,18 | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-4, кв.56 | шт. | 1 | 6,1 |  | 6,1 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Донецкая-5, кв.28,58,42,29 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 8 | Донецкая-9, кв.72,81,138,152 | шт. | 1 | 6,1 |  | 6,1 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Донецкая-2б (2-й подвал) | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Киевская-4, кв.13,14,15,29 | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская-5а, кв.13,29,38,102,43 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | Киевская-8, кв.88 | шт. | 1 | 6,2 |  | 6,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Киевская-10, кв.14,35,36,23 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | Молодежная-1, кв.29,30,45,44 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | Молодежная-3, кв.29,43,44,30 | шт. | 1 | 6,1 |  | 6,1 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 16 | Ростовская-3, кв.13,27,42 | шт. | 1 | 18,4 |  | 18,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 17 | Ростовская-8, кв.28,51 | шт. | 2 | 18,4 |  | 18,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 18 | 60 лет-3, кв.28,58,90 | шт. | 2 | 12,3 |  | 12,3 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 20 | По выявлению | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Козырьки |  | 27,0 | 184,6 |  | 184,6 |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  | 780,8 |  | 780,8 | май-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 4786,1 |  | 4786,1 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | дом | 42 | 1080 |  | 1080 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Опрессовка системы отопления | дом | 42 | 1080 |  | 1080 | 1-IV квартал |  |  |
|  | Итого: |  | 42 | 1080 |  | 1080 |  |  |  |
|  | Ремонт розлива отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-1а | м.п. | 85 | 153 |  | 153 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 85 | 153 |  | 153 |  |  |  |
|  | Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды | м.п. | 100 | 109,5 |  | 109,5 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды | м.п. | 90 | 98,6 |  | 98,6 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 190 | 208,1 |  | 208,1 |  |  |  |
|  | Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд | м.п. | 155 | 192,0 |  | 192,0 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 155 | 192,0 |  | 192,0 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездного отопения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Киевская-3 | шт. | 4 | 18,0 |  | 18 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Киевская-7 | шт. | 2 | 9,0 |  | 9 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  | 11,0 |  | 11 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  |
|  | Ремонтстояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд | м.п. | 270 | 297,0 |  | 297 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 270 | 297 |  | 297 |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  |  | 470 |  | 470 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 470 |  | 470 |  |  |  |
|  | Ревизия элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд | шт. | 162 | 543,1 |  | 543,1 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 162 | 543,1 |  | 543,1 |  |  |  |
|  | Замена, ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-1 | шт. | 18 | 56,9 |  | 56,9 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Донецкая-9 | шт. | 20 | 63,3 |  | 63,3 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Киевская-1 | шт. | 6 | 19,0 |  | 19,0 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Киевская-1а | шт. | 16 | 50,6 |  | 50,6 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Киевская-5а | шт. | 10 | 31,6 |  | 31,6 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Киевская-8 | шт. | 12 | 38,0 |  | 38,0 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | 60 лет-3 | шт. | 7 | 22,1 |  | 22,1 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 281,5 |  | 281,5 |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 118,6 |  | 118,6 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 118,6 |  | 118,6 |  |  |  |
|  | Ремонт трубопроводов по канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-4 | м.п. | 30 | 44,2 |  | 44,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема-9 | м.п. | 45 | 66,2 |  | 66,2 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Донецкая-2б | м.п. | 25 | 36,8 |  | 36,8 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая-13 | м.п. | 60 | 88,3 |  | 88,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Киевская-1 | м.п. | 45 | 66,2 |  | 66,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Киевская-1а | м.п. | 30 | 44,2 |  | 44,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Ростовская-1 | м.п. | 45 | 59,2 |  | 59,2 | II квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Ростовская-7 | м.п. | 5 | 7,4 |  | 7,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | 60 лет-3 | м.п. | 50 | 73,6 |  | 73,6 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 285 | 486,1 |  | 486,1 | июль |  |  |
|  | Восстановить циркуляцию г.в. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная-1 |  |  | 20,5 |  | 20,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Молодежная-3 |  |  | 32,5 |  | 32,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 53,0 |  | 53,0 |  |  |  |
|  | Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская-3, 8 |  |  | 30,4 |  | 30,4 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Донецкая-13 |  |  | 16,8 |  | 16,8 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Киевская-5 |  |  | 26,8 |  | 26,8 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 74 |  | 74 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3994,4 |  | 3994,4 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 360,4 |  | 360,4 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 360,4 |  | 360,4 |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 168,4 |  | 168,4 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 168,4 |  | 168,4 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 210,8 |  | 210,8 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 210,8 |  | 210,8 |  |  |  |
|  | Ремонт освещения в тамбурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 116,9 |  | 116,9 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 116,9 |  | 116,9 |  |  |  |
|  | Ремонт освещения при входах в подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 128,6 |  | 128,6 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 128,6 |  | 128,6 |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 985,1 |  | 985,1 |  |  |  |
|  | ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ |  |  | 9765,6 |  | 9765,5 |  |  |  |
|  | Мастер Плюс п.Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Нагорная,5 | шт | 3 | 91,00 |  | 91,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: |  | 3 | 91,00 |  | 91,00 |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Лазо, 13 | шт | 1 | 40,00 |  | 40,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 2 | ул.60 Лет Октября,5 | шт | 8 | 169,00 |  | 169,00 | июнь-июль |  | ООО Мастер + |
| 3 | ул.Центральная, 52 | шт | 8 | 185,00 |  | 185,00 | июль-август |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: |  | 17 | 394 |  | 394 |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская, 16 | шт | 1 | 65,00 |  | 65 | август-сентябрь |  | ООО Мастер + |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 3 4 п-д | шт | 1 | 61,00 |  | 61 | август-сентябрь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: дверных блоков |  | 2 | 126,00 |  | 126 |  |  |  |
|  | Итого: проемы |  |  | 520,00 |  | 520,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 611,00 |  | 611,00 |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутренней канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.мира, 10 | м | 6 | 42,00 |  | 42,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 2 | ул.Блюхера, 5 | м | 8 | 56,00 |  | 56,00 | май |  | ООО Мастер + |
| 3 | ул.Блюхера, 5 | м | 3,5 | 5,10 |  | 5,10 | май |  | ООО Мастер + |
| 4 | ул.Заводская, 17в | м | 25 | 175,00 |  | 175,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 5 | ул. Парковая, 15 | м | 11 | 24,00 |  | 24,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 6 | ул. Лазо, 11 | м | 2 | 14,00 |  | 14,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 7 | ул. 60 Лет Октября, 8 | м | 6 | 42,00 |  | 42,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 8 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 5,5 | 38,50 |  | 38,50 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 9 | ул. Заводская, 19 | м | 2 | 14,00 |  | 14,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 10 | ул. Центральная, 50 | м | 12 | 84,00 |  | 84,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 11 | ул. Центральная, 52 | м | 15 | 105,00 |  | 105,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: |  | 96 | 599,60 |  | 599,60 |  |  |  |
|  | Замена и установка кранов, клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская,10б | шт | 6 | 7,80 |  | 7,80 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 2 | ул. Заводская, 12 | шт | 3 | 3,90 |  | 3,90 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 3 | ул. Заводская, 16 | шт | 4 | 5,20 |  | 5,20 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 4 | ул. Заводская, 17 | шт | 12 | 15,60 |  | 15,60 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 5 | ул. Заводская, 17в | шт | 2 | 2,40 |  | 2,40 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 6 | ул. Лазо, 19 | шт | 1 | 14,30 |  | 14,30 | июль |  | ООО Мастер + |
| 7 | ул. Нагорная, 2 | шт | 8 | 10,40 |  | 10,40 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 8 | ул. Центральная, 3 | шт | 5 | 6,50 |  | 6,50 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 9 | ул. Центральная, 5 | шт | 5 | 6,50 |  | 6,50 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 10 | ул. Парковая, 15 | шт | 6 | 7,80 |  | 7,80 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 11 | ул. Центральная, 48 | шт | 1 | 1,20 |  | 1,20 | июль |  | ООО Мастер + |
| 12 | ул. Центральная, 50 | шт | 5 | 6,00 |  | 6,00 | июль |  | ООО Мастер + |
| 13 | ул. Центральная, 52 | шт | 2 | 2,40 |  | 2,40 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 14 | ул. Софийская,1 | шт | 1 | 15,00 |  | 15,00 | июль |  | ООО Мастер + |
| 15 | ул. Софийская, 6 | шт | 1 | 1,20 |  | 1,20 | август |  | ООО Мастер + |
| 16 | ул. Софийская, 6 | шт | 1 | 14,00 |  | 14,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 17 | ул.Блюхера, 5 | шт | 3 | 3,90 |  | 3,90 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 18 | ул.Мира, 10 | шт | 1 | 1,20 |  | 1,20 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: | шт | 61 | 125,30 | 0 | 125,30 |  |  |  |
|  | Замена стояков ГВС и ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 2 | 5,8 |  | 5,8 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 12 | 34,8 |  | 34,8 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 3 | ул. Центральная, 52 | м | 20 | 58 |  | 58 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 4 | ул. Центральная, 52 | м | 4 | 11,6 |  | 11,6 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 5 | ул. Центральная, 50 | м | 9 | 26,1 |  | 26,1 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 6 | ул. Парковая, 15 | м | 8 | 23,2 |  | 23,2 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 7 | ул.Блюхера, 7 | м | 5 | 14,5 |  | 14,5 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 8 | ул.Блюхера, 5 | м | 8 | 23,2 |  | 23,2 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 9 | ул.Блюхера, 5 | м | 8 | 23,2 |  | 23,2 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 10 | ул.Блюхера, 5 | м | 14 | 40,6 |  | 40,6 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 11 | ул.Блюхера, 5 | м | 8 | 23,2 |  | 23,2 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 12 | ул. софийская, 6 | м | 6 | 17,4 |  | 17,4 | июнь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: | м | 104 | 301,6 | 0 | 301,6 |  |  |  |
|  | Замена стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул.Блюхера, 3 | м | 5 | 19,50 |  | 19,50 | июль |  | ООО Мастер + |
| 49 | ул. 60 Лет Октября, 8 | м | 2 | 7,80 |  | 7,80 | июль |  | ООО Мастер + |
| 50 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 10 | 39,00 |  | 39,00 | июль |  | ООО Мастер + |
| 51 | ул. Мира, 8 | м | 8 | 31,20 |  | 31,20 | июль |  | ООО Мастер + |
| 52 | ул. Парковая, 11 | м | 4 | 15,60 |  | 15,60 | июль |  | ООО Мастер + |
| 53 | ул. Парковая, 15 | м | 4 | 15,60 |  | 15,60 | июль |  | ООО Мастер + |
| 54 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 16 | 62,40 |  | 62,40 | июль |  | ООО Мастер + |
| 55 | ул. Центральная, 50 | м | 12 | 46,80 |  | 46,80 | июль |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: | м | 61 | 237,9 | 0 | 237,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена розлива хвс, гвс, отопления |  |  |  |  |  |
| 56 | ул.Парковая, 15 | м | 5 | 25,00 |  | 25,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 57 | ул.Парковая, 15 | м | 3 | 15,00 |  | 15,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 58 | ул.Парковая, 11 | м | 12 | 60,00 |  | 60,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 59 | ул.Парковая, 11 | м | 10 | 50,00 |  | 50,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 60 | ул.Парковая, 11 | м | 8 | 40,00 |  | 40,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 61 | ул.Парковая, 11 | м | 7 | 35,00 |  | 35,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 62 | ул. Мира, 10 | м | 6 | 30,00 |  | 30,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 63 | ул.Блюхера, 3 | м | 10 | 50,00 |  | 50,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 64 | ул.Блюхера, 5 | м | 20 | 100,00 |  | 100,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 65 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 8 | 40,00 |  | 40,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 66 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 15 | 75,00 |  | 75,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 67 | ул. Центральная, 17 | м | 8 | 40,00 |  | 40,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: | м | 104 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |  |  |  |
|  |  |  | Востановление подъедного отопления |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Лазо, 13 | шт | 1 | 14,00 |  | 14,00 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 69 | ул.Блюхера, 7 | шт | 2 | 28,00 |  | 28,00 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 70 | ул. Центральная, 52 | шт | 2 | 28,00 |  | 28,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 71 | ул. Центральная, 50 | шт | 2 | 52,00 |  | 52,00 | май-июнь |  | ООО Мастер + |
| 72 | ул. Центральная, 5 |  | 1 | 14,00 |  | 14,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 73 | ул. Парковая, 11 | шт | 1 | 14,00 |  | 14,00 | июнь |  | ООО Мастер + |
|  | Итого: | м | 9 | 150 | 0 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОДПУ |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Центральная, 50 замена | шт | 1 | 50,00 |  | 50,00 | август |  | ООО Мастер + |
| 75 | мкд поверка | шт | 17 | 370,56 |  | 370,56 | август |  | ООО Мастер + |
| 76 | мкд изготовление проектов на установку ОДПУ | шт | 25 | 750,00 |  | 750,00 | август |  | ООО Мастер + |
|  | Итого ОДПУ: | м |  | 1170,56 | 0 | 1170,56 |  |  |  |
| Итого: сантехнические работы: |  |  |  | 3104,96 |  | 3104,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 77 | мкд - замена светильников | шт | 40 | 100,00 |  | 100,00 | июнь |  | ООО Мастер + |
| 78 | ул. Нагорная, 2 замена кабеля СИП | м | 75 | 128,73 |  | 128,73 | июль |  | ООО Мастер + |
| 79 | ул. Нагорная, 2 замена эл.щитов | шт | 5 | 158,00 |  | 158,00 | август |  | ООО Мастер + |
| Итого: Электромонтажные работы |  |  |  | 386,73 |  | 386,73 |  |  |  |
| Итого: По видам работ |  |  |  | 4102,69 |  | 4102,69 |  |  |  |
|  | Аварийно-восстановительные работы |  |  | 1460,38 |  | 1460,38 |  |  |  |
|  | ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС : |  |  | 5563,07 |  | 5563,07 |  |  |  |
| Стройсервис-ДВ п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косметический ремонт в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.60 летОктября,10 | шт | 1 | 196,89 |  | 196,89 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Центральная 54 | шт | 1 | 125,8 |  | 125,8 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул.Чегдомынская 3 | шт. | 2 | 121,1 |  | 121,1 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул.Софийская, 4в | шт. | 2 | 203 |  | 203 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ул.Чегдомынская 3а | шт | 2 | 121,1 |  | 121,1 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 | п.Школьный 6 | шт | 1 | 59,3 |  | 59,3 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 | ул.Центральная 46 | шт | 1 | 209 |  | 209 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 | ул. Лазо 17 | шт | 1 | 27,3 |  | 27,3 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 | ул.Центральная 29 | шт | 1 | 51,48 |  | 51,48 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 | ул. Центральная 27 | шт | 1 | 30,53 |  | 30,53 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 | ул. Строительная 11 | шт | 1 | 40,01 |  | 40,01 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 12 | ул. Софийская 12 | шт | 1 | 44,61 |  | 44,61 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 13 | ул. Театральная 7 | шт | 1 | 33,08 |  | 33,08 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 14 | ул.Театральная 4 | шт | 1 | 38,7 |  | 38,7 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 15 | ул. Софийская 10 | шт | 1 | 52,81 |  | 52,81 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 16 | ул.Центральная 11 | шт | 1 | 38,7 |  | 38,7 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 17 | ул.Пушкина 52 | этаж | 2 | 140,9 |  | 140,9 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  |  | 21 | 1534,31 |  | 1534,31 |  |  |  |
|  | Утепление фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная 40 | м2 | 420 | 142,6 |  | 142,6 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Строительная 9 | м2 | 7 | 26,5 |  | 26,5 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  |  | 427,00 | 169,1 |  | 169,1 |  |  |  |
|  | Ремонт завалинки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкина 30 | м2 | 10,00 | 25,27 |  | 25,27 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Центральная 20 | м2 | 42,00 | 32,82 |  | 32,82 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 52,0 | 58,09 |  | 58,09 |  |  |  |
|  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Софийская 4 | м2 | 12 | 29,9 |  | 29,9 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Софийская 3а | м3 | 18 | 29 |  | 29 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул. ЦЭС 11 | м4 | 5 | 17,5 |  | 17,5 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул.Центральная 43 | м5 | 8 | 70 |  | 70 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ул. Пионерская 21 | м6 | 4 | 10 |  | 10 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 47 | 156,4 |  | 156,4 |  |  |  |
|  | Обустройство козырьков над подъездом, приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 5 | шт | 2 | 38,9 |  | 38,9 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | Заводская 17б | шт | 6 | 63,16 |  | 63,16 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | Заводская 18 | шт | 4 | 48,97 |  | 48,97 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ЦЭС 4 | шт | 2 | 38,8 |  | 38,8 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 14 | 189,83 |  | 189,83 |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляционных коробов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пионерския 10 | шт | 2 | 33,17 |  | 33,17 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Пионерская 12 | шт | 2 | 33,3 |  | 33,3 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 4 | 66,47 |  | 66,47 |  |  |  |
|  | Замена окон на платиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Блюхера 9 | шт | 8 | 245,1 |  | 245,1 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Лазо 21 | шт | 1 | 30,55 |  | 30,55 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул. Строительная 19 | шт | 1 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул. Центральная 16 | шт | 1 | 21,52 |  | 21,52 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ул. Центральная 18 | шт | 1 | 33,74 |  | 33,74 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 | ул. Центральная 23 | шт | 2 | 48,7 |  | 48,7 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 | ул.Лазо 9 | шт | 3 | 99,1 |  | 99,1 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 | ул. Лазо 3 | шт | 2 | 54,6 |  | 54,6 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 | ул. Лазо 15 | шт | 1 | 25,4 |  | 25,4 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 | ул. Заводская 16б | шт | 4 | 50,9 |  | 50,9 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 | ул.Блюхера11 | шт | 8 | 279,2 |  | 279,2 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 32 | 913,81 |  | 913,81 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Строительная, 1 | м2 | 51 | 54,8 |  | 54,8 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул. Пионерская 21 | м2 | 18 | 97,6 |  | 97,6 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул.Заводская14 | м2 | 12 | 58,8 |  | 58,8 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул.Пушкина 4 | м2 | 64 | 91,15 |  | 91,15 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 145 | 302,35 |  | 302,35 |  |  |  |
|  | Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Строительная, 13 | шт | 2 | 53,35 |  | 53,35 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Строительная 17 | шт | 1 | 33,30 |  | 33,30 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул.Строительная 19 | шт | 1 | 25,50 |  | 25,50 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ЦЭС 12 | шт | 1 | 15,00 |  | 15,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ЦЭС 13 | шт | 1 | 15,00 |  | 15,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 | ЦЭС 6 | шт | 1 | 23,00 |  | 23,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 | ЦЭС 2 | шт | 1 | 38,90 |  | 38,90 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 8 | 204,05 |  | 204,05 |  |  |  |
|  | Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пушкина 28 | м2 | 12 | 36,63 |  | 36,63 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | Нагорная 5а | м2 | 14 | 33,12 |  | 33,12 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 26 | 69,75 |  | 69,75 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 3664,16 |  | 3664,16 |  |  |  |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Школьный 4 | м2 | 309,1 | 62,00 |  | 62,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Строительная 3 | м2 | 213 | 58,24 |  | 58,24 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул.Строительная 5 | м2 | 192 | 37,90 |  | 37,90 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 714,1 | 158,14 |  | 158,14 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ролива водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная,42 | м/п | 46 | 164,70 |  | 164,70 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Центральная,44 | м/п | 40 | 127,60 |  | 127,60 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул.Пионерская 7 | м/п | 44 | 110,90 |  | 110,90 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул.Центральная 52а | м/п | 98 | 312,70 |  | 312,70 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ЦЭС 8 | м/п | 28 | 118,18 |  | 118,18 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 | ЦЭС 13 | м/п | 96 | 187,00 |  | 187,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 | ЦЭС 12 | м/п | 87 | 148,98 |  | 148,98 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 | Софийская 5 | м/п | 96 | 188,90 |  | 188,90 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 | ЦЭС 11 | м/п | 52 | 172,39 |  | 172,39 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 | ул.Заводская 10б | м/п | 31 | 54,10 |  | 54,10 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 522 | 1585,45 |  | 1585,45 |  |  |  |
|  | Замена ролива водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Парковая 9 | м/п | 192 | 241,2 |  | 241,2 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Центральная 43 | м/п | 69 | 100,87 |  | 100,87 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 261 | 342,07 |  | 342,07 |  |  |  |
|  | Восстановление отопления в ШБУ (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пионерская 4 | м/п | 30 | 165,7 |  | 165,7 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ЦЭС 12 | м/п | 34 | 179,6 |  | 179,6 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 64 | 345,3 |  | 345,3 |  |  |  |
|  | Замена розлива центрального отоления ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Школьный 9 | м/п | 155 | 194,40 |  | 194,40 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Пионерская 3 | м/п | 130 | 179,60 |  | 179,60 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул.Блюхера 4 | м/п | 78 | 62,30 |  | 62,30 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул.Блюхера 6 | м/п | 91 | 72,60 |  | 72,60 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ул. Софийская 10б | м/п | 12 | 14,25 |  | 14,25 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 | ул. Парковая 17 | м/п | 265 | 420,80 |  | 420,80 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 731 | 943,95 |  | 943,95 |  |  |  |
|  | Замена задвижек по розливу центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 6 | шт | 2 | 18,25 |  | 18,25 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ЦЭС 12 | шт | 6 | 55,10 |  | 55,10 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ЦЭС 13 | шт | 8 | 68,80 |  | 68,80 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 16 | 142,15 |  | 142,15 |  |  |  |
|  | Замена трубы по стоякам х/в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пионерская 16 | м/п | 30 | 99,9 |  | 99,9 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 30 | 99,9 |  | 99,90 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3458,82 |  | 3458,82 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная 32 | шт | 12 | 67,90 |  | 67,90 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Центральная34 | шт | 12 | 63,30 |  | 63,30 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ул Центральная 36 | шт | 12 | 61,20 |  | 61,20 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ул.Центральная16 | шт | 3 | 3,20 |  | 3,20 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 | ул.Центральная 18 | шт | 3 | 3,20 |  | 3,20 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 | ул.Центральная 23 | шт | 6 | 6,40 |  | 6,40 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 | ул.Центральная 38 | шт | 12 | 58,30 |  | 58,30 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 60 | 263,50 |  | 263,50 |  |  |  |
|  | Ревизия щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пионерская 17 | шт | 14 | 144,90 |  | 144,90 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 | ул.Пионерская 19 | шт | 19 | 191,10 |  | 191,10 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 | ЦЭС 12 | шт | 15 | 175,30 |  | 175,30 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 | ЦЭС 13 | шт | 16 | 187,00 |  | 187,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  | Итого: |  | 64 | 698,30 |  | 698,30 |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 961,80 |  | 961,80 |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТРОЙ-СЕРВИС -ДВ: |  |  | 8242,9 |  | 8242,9 |  |  |  |
|  | ТСЖ "УЮТ" п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 6 (1) | м2 | 24 | 18,7 |  | 18,7 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская 1 (1) | м2 | 24 | 18,7 |  | 18,7 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Лазо 6(1) | м2 | 7,42 | 5,8 |  | 5,8 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Лазо 1 | м2 | 7,42 | 5,8 |  | 5,8 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Молдавская 1 | м2 | 25 | 19,5 |  | 19,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 | Молдавская 9 | м2 | 25 | 19,5 |  | 19,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7 | Молдавская 10 | м2 | 25 | 19,5 |  | 19,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8 | Лазо 8 | м2 | 10,5 | 8,2 |  | 8,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 148,34 | 115,7 |  | 115,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт дверей |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 7(1) | шт | 1 | 19,4 |  | 19,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская 5(1) | шт | 1 | 19,4 |  | 19,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Лазо 7 | шт | 1 | 14,2 |  | 14,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Лазо 2 | шт | 1 | 14,2 |  | 14,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Лазо 4 | шт | 1 | 14,2 |  | 14,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 5 | 81,4 |  | 81,4 |  |  |  |
|  | Остекление подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 4 | м2 | 2 | 2,1 |  | 2,1 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская 6 | м2 | 2 | 2,1 |  | 2,1 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Молдавская 8 | м2 | 2 | 2,1 |  | 2,1 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Лазо 7(1,2) | м2 | 4 | 4,2 |  | 4,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Лазо 4 | м2 | 2 | 2,1 |  | 2,1 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 | Лазо 6(2) | м2 | 4 | 4,2 |  | 4,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 16 | 16,8 |  | 16,8 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 5(2) | шт | 1 | 29,2 |  | 29,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская7(1,2) | шт | 2 | 48,8 |  | 48,8 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Лазо 6(1,2) | шт | 2 | 48,8 |  | 48,8 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Лазо 7 (1) | шт | 1 | 29,2 |  | 29,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 6 | 156 |  | 156 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 369,90 |  | 369,90 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 6 | м2 | 12 | 17 |  | 17 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Лазо 7 | м2 | 12 | 17 |  | 17 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Молдавская 5,7 | м2 | 18 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Молдавская 8,9 | м2 | 18 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Молдавская 10 | м2 | 12 | 17 |  | 17 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  |  | 72 | 101 |  | 101 |  |  |  |
|  | Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 7 | м.п. | 12 | 12,7 |  | 12,7 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская 1,5 | м.п. | 24 | 25,4 |  | 25,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Молдавская 8,9 | м.п. | 24 | 25,4 |  | 25,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Молдавская 11 | м.п. | 12 | 12,7 |  | 12,7 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 72 | 76,2 |  | 76,2 |  |  |  |
|  | Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 1 | шт. | 6 | 4 |  | 4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская 2 | шт. | 6 | 4 |  | 4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Молдавская 3 | шт. | 6 | 4 |  | 4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Молдавская 4 | шт. | 6 | 4 |  | 4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Молдавская 5 | шт. | 6 | 4 |  | 4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 | Молдавская 6 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7 | Молдавская 7 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8 | Молдавская 8 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 9 | Молдавская 9 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 10 | Молдавская 10 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 11 | Молдавская 11 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 12 | Молдавская 12 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 13 | Лазо 1 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 14 | Лазо 2 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 15 | Лазо 4 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 16 | Лазо 5 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 17 | Лазо 6 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 18 | Лазо 7 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 18 | Лазо 8 | шт. | 5 | 3,5 |  | 3,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 18 | Итого: | шт. | 95 | 69 |  | 69 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 246,20 |  | 246,20 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТСЖ "УЮТ": |  |  | 616,10 |  | 616,10 |  |  |  |
|  | ТСЖ "Герби" п.Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Саратовская дом №13 замена дверных блоков | шт | 2 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 | ул. Саратовская дом № 10 замена дверных блоков | шт | 2 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
|  | ул. Саратовская дом №16 ремонт крыльца | шт | 2 | 60 |  | 60 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
|  | ул. Саратовская дом №11 Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 15 | 5 |  | 5 | июль |  | ТСЖ "Герби" |
|  | ул. Саратовская дом №10 Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 20 | 5 |  | 5 | июль |  | ТСЖ "Герби" |
| 3 | ул. Саратовская дом № 16 Ремонт подъездных тамбуров | шт | 2 | 50 |  | 50 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | 5 | 170 |  | 170 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт канализации внутри дом |  |  |  |  |
| 1 | ул. Саратовская дом № 9 | шт | 1 | 35 |  | 35 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 | ул. Саратовская дом № 10 | шт | 1 | 35 |  | 35 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 3 | ул. Саратовская дом № 11 | шт | 1 | 35 |  | 35 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 4 | ул. Саратовская дом № 12 | шт | 1 | 35 |  | 35 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
|  | ИТОГО: |  | 4 | 140 |  | 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | замена розлива холодной воды по подвалу |  |  |  |  |
| 5 | ул. Саратовская дом № 13 | шт | 1 | 20 |  | 20 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 6 | ул. Саратовская дом № 16 | шт | 1 | 20 |  | 20 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
|  | ИТОГО: |  | 2 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |
| 7 | ИТОГО: |  |  | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 8 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт ВРУ |  |  |  |  |
| 1 | ул. Саратовская дом № 11 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 | ул. Саратовская дом № 12 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 3 | ул. Саратовская дом № 13 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 4 | ул. Саратовская дом № 14 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 5 | ул. Саратовская дом № 15 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 6 | ул. Саратовская дом № 16 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 7 | ул. Саратовская дом № 9 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 8 | ул. Саратовская дом № 10 | шт | 1 | 4,5 |  | 4,5 | май-сентябрь |  | ТСЖ "Герби" |
| 4 | ИТОГО: |  | 8 | 36 |  | 36 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ" |  |  | 386,00 |  | 386,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  | 24573,65 |  | 24573,63 |  |  |  |

––––––––––––––––––––––––––––