Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017 № 153

п. Чегдомын

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Верхнебуреинского муниципального района от 10.11.2005 №RU275050002005001 администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок подготовки и представления проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района на утверждение Собранию депутатов Верхнебуреинского муниципального района с 17 марта 2017 года по 20 июня 2017 года.

2. Утвердить:

2.1. График проведения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района согласно Приложению №1.

2.2. Дорожную карту проведения работ по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района согласно Приложению №2.

2.2. [Порядок](#P53) направления в комиссию по землепользованию и застройке Верхнебуреинского муниципального района предложений заинтересованных лиц по проектам Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района согласно Приложению №3.

 3. Сектору информационных технологий администрации района (Макаренко Н.Л.) разместить сообщение о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений не позднее 10 дней с даты подписания на официальном сайте администрации района в разделе «Градостроительная деятельность».

 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района А.В. Лещук

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации районаот 27.03.2017 № 153 |

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Первый этап - подготовка и представление в комиссию по землепользованию и застройке Верхнебуреинского муниципального района проектов Правил землепользования и застройки Верхнебуреинского муниципального района – с 17 марта 2017 года до 14 апреля 2017 г.

2. Второй этап - подготовка и проведение публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки на территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района – с 05 июня 2017 года – 17 июня 2017 года.

3. Третий этап - направление проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района на рассмотрение и утверждение в представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района – до 26 июня 2017 года.

4. Четвертый этап – размещение утвержденных Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района с результатами публичных слушаний на официальном сайте района и ФГИС ТП – 26 июня 2017 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации районаот 27.03.2017 № 153 |  |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сельских поселений | Срок начала работ | Срок окончания работ | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Аланапское сельское поселение**  |
| 1.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 17 марта 2017г. | 27 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 27 марта 2017г | 27 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 1.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 29 марта 2017г. | 31 марта 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 1.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 03 апреля 2017г. | 03апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 03 апреля 2017г. | 04 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Сектор информационных технологий |
| 1.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 05 июня 2017г. | 05 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 06 июня 2017г.  | 06 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 1.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 06 июня 2017г.  | 06 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 07 июня 2017г.  | 07 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 1.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 1.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **2. Согдинское сельское поселение** |
| 2.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 17 марта 2017г. | 27 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 2 7марта 2017г | 27 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 2.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 29 марта 2017г. | 31 марта 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 03 апреля 2017г. | 03апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 03 апреля 2017г. | 04 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Сектор информационных технологий |
| 2.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 06 июня 2017г. | 06 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 07 июня 2017г.  | 07 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 2.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 08 июня 2017г.  | 08 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 08 июня 2017г.  | 08 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 2.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 2.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **3** | **Тырминское сельское поселение** |
| 3.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 17 марта 2017г. | 27 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 27 марта 2017г | 27марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 3.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 29 марта 2017г. | 31 марта 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 3.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 03 апреля 2017г. | 03апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 03 апреля 2017г. | 04 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Сектор информационных технологий |
| 3.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 05 июня 2017г. | 05 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 06 июня 2017г.  | 06 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 3.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 06 июня 2017г.  | 06 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 07 июня 2017г.  | 07 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 3.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **4** | **Чекундинское сельское поселение** |
| 4.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 17 марта 2017г. | 27 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 27 марта 2017г | 27 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 4.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 29 марта 2017г. | 31 марта 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 03 апреля 2017г. | 03апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 03 апреля 2017г. | 04 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 04 апреля2017г. | 04 апреля2017г. | Сектор информационных технологий |
| 4.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 08 июня 2017г. | 08 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 09 июня 2017г.  | 09 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 4.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 09 июня 2017г.  | 09июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 09 июня 2017г.  | 09 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 4.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 4.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **5** | **Среднеургальское сельское поселение** |
| 5.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 27 марта 2017г. | 27 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 28 марта 2017г | 28 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 5.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 05 апреля 2017г. | 09 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 5.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 10апреля 2017г. | 10 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 10 апреля 2017г. | 10 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 10 апреля2017г. | 10 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 10 апреля2017г | 10 апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 5.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 10 июня 2017г. | 10 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 13 июня 2017г.  | 13 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 5.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 13 июня 2017г.  | 13 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 13 июня 2017г.  | 13 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 5.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 5.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации района | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **6** | **Сулукское сельское поселение**  |
| 6.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 17 марта 2017г. | 24 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте администрации района | 27 марта 2017г | 27 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 6.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 29 марта 2017г. | 31 марта 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 6.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 01 апреля 2017г. | 01 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 02 апреля 2017г. | 02 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 02 апреля2017г. | 02 апреля 2017 г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.7. | Опубликование и размещение на сайте администрации района проекта Правил землепользования и застройки | 02 апреля 2017г. | 03 июня 2017г. | Сектор информационных технологий |
| 6.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 13 июня 2017г. | 13 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 15 июня 2017г.  | 15 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 6.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 15 июня 2017г.  | 15 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 15 июня 2017г.  | 15 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 6.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 6.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **7** | **Сельское поселение «Поселок Герби»** |
| 7.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 24 марта 2017г. | 29 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 29марта 2017г | 29 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 7.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 05 апреля 2017г. | 09 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 7.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 10апреля 2017г. | 10 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 10 апреля 2017г. | 10 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 10 апреля2017г. | 10 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 10 апреля2017г | 10 апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 7.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 11 июня 2017г. | 11 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 13 июня 2017г.  | 13 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 7.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 13 июня 2017г.  | 13 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 13 июня 2017г.  | 13 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 7.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 7.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **8** | **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** |
| 8.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 24 марта 2017г. | 29 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 29 марта 2017г | 29 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 8.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 05 апреля 2017г. | 09 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 8.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 10апреля 2017г. | 10 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 10 апреля 2017г. | 10 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 10 апреля2017г. | 10 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 10 апреля2017г | 10 апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 8.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 14 июня 2017г. | 14 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 14 июня 2017г.  | 14 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 8.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 14 июня 2017г.  | 14 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 14 июня 2017г.  | 14 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 8.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 8.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **9** | **Сельское поселение «Поселение Алонка»** |
| 9.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 27 марта 2017г. | 31 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 31 марта 2017г | 31 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 9.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 03 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 9.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 14 апреля2017г. | 14 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 14 апреля2017г | 15 июня апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 9.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 15 июня 2017г. | 15 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 9.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 9.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 9.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **10** | **Сельское поселение «Поселок Софийск»** |
| 10.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 27 марта 2017г. | 31 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 31 марта 2017г | 31 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 10.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 03 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 10.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 14 апреля2017г. | 14 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 14 апреля2017г | 16 июня апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 10.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 16 июня 2017г. | 16 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 10.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 10.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 10.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| 11 | **«Поселок Шахтинский»** |
| 11.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 27 марта 2017г. | 31 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 31 марта 2017г | 31 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 11.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 03 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 11.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 14 апреля2017г. | 14 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 14 апреля2017г | 16 июня апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 11.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 16 июня 2017г. | 16 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 11.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 16 июня 2017г.  | 16 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 11.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 11.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |
| **12** | **Сельское поселение «Село Усть-Ургал»** |
| 12.1. | Подготовка постановления о разработке проекта Правил землепользования и застройки | 27 марта 2017г. | 31 марта 2017 г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.2. | Опубликование и размещение сообщения на сайте | 31 марта 2017г | 31 марта 2017 г | Сектор информационных технологий |
| 12.3. | Проверка проекта Правил землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения схеме территориального планирования района и утверждение заключения комиссии | 03 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 12.4. | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки главе района | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.5. | Подготовка постановления о назначении публичных слушаний | 14 апреля 2017г. | 14 апреля 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.6. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 14 апреля2017г. | 14 апреля2017г | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.7. | Опубликование и размещение на сайте проекта Правил землепользования и застройки | 14 апреля2017г | 16 июня апреля2017г . | Сектор информационных технологий |
| 12.8. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | 17 июня 2017г. | 17 июня 2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.9. | Опубликование и размещение на сайте протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний | 18 июня 2017г.  | 18 июня2017г. | Сектор информационных технологий |
| 12.10 | Предоставление проекта Правил землепользования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний главе района | 18 июня 2017г.  | 18 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.11 | Принятие решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 18 июня 2017г.  | 18 июня2017г. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 12.12 | Рассмотрение и утверждение Правил землепользования и застройки в Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района | 20 июня2017г. | 20 июня 2017г. | Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| 12.13 | Размещение Правил землепользования и застройки протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний на сайте администрации | 26 июня 2017 года | 26 июня 2017 года | Сектор информационных технологий |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3УТВЕРЖДЁНпостановлениемадминистрации районаот 27.03.2017 № 153 |

ПОРЯДОК

НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

И ЗАСТРОЙКЕ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. С момента размещения на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Верхнебуреинского муниципального района свои предложения.

2. В направляемых предложениях в проекты Правил землепользования и застройки сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и дата подготовки предложений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_