Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 № 320

п. Чегдомын

О плане основных мероприятий по санитарной охране территории Верхнебуреинского района от заноса и распространения особо опасных инфекционных болезней

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарном благополучии населения», в целях обеспечения выполнения мероприятий по санитарной охране территории Верхнебуреинского муниципального района от заноса холеры и других особо опасных инфекций, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире по инфекционным болезням, опасным в создании чрезвычайных ситуаций международного значения и существующей угрозе их заноса на территорию района из – за рубежа и в целях усиления мероприятий по санитарной охране территории района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Верхнебуреинского муниципального района от заноса и распространения холеры и других особо опасных инфекций на 2022 – 2025 года, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Верхнебуреинская Центральная районная больница» (далее КГБУЗ «ВЦРБ») Музыко Е.В.:

2.1. Проводить ежегодную корректировку плана мероприятий по санитарной охране территории Верхнебуреинского района от заноса и распространения особо опасных инфекционных болезней.

2.2. Обеспечить готовность учреждений здравоохранения Верхнебуреинского района к развёртыванию, приёму, лабораторному обследованию и лечению больных особо опасными инфекциями.

2.3. Обеспечить противоэпидемическую готовность к взаимодействию учреждений района по проведению противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса (завоза) и распространения особо опасных инфекций на территории Верхнебуреинского муниципального района.

2.4. Обеспечить ежегодно, в срок до 1 июня, готовность учреждений здравоохранения района к оказанию медицинской помощи в случае выявления больного особо опасной инфекцией.

2.5. Проверить наличие и сохранность неприкосновенного запаса дезинфицирующих средств, дезинфекционной техники, спецодежды и индивидуальных средств защиты для осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в период выявления особо опасных инфекций.

2.6. Информировать граждан и лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске заражения особо опасными инфекциями при выезде за рубеж, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания.

3. Рекомендовать руководителям предприятий Комсомольского отделения дороги ОАО «РЖД», расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района:

3.1. Разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по санитарной охране территории района от заноса (завоза) и распространения особо опасных инфекционных болезней.

3.2. Обеспечить санитарный порядок на территориях железнодорожных вокзалов и подъездных путей.

3.3. Предусмотреть порядок проведения противоэпидемических мероприятий (алгоритм действия) на подведомственных территориях и объектах в случае выявления больного особо опасной инфекцией (далее в приложениях к плану ООИ).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 20.08.2014 № 320 «О плане основных мероприятий по санитарной охране территории Верхнебуреинского района от заноса и распространения особо опасных инфекционных болезней».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гермаш Т.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 23.05.2022 № 320

Комплексный план

по санитарной охране территории Верхнебуреинского района от заноса и распространения особо опасных инфекционных заболеваний

на 2022 – 2025 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование предприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Отработать порядок взаимодействия всех служб и ведомств, на которые возлагаются обязанности по санитарной охране территории | до 01.06.2022  корректировка по необходимости | Руководители всех служб и ведомств |
| 1.2. | Иметь в наличии оперативные схемы оповещения и сбора специалистов  (в рабочее и нерабочее время) приложение № 1 | корректировать ежегодно | Руководители всех служб и ведомств |
| 1.3. | Определить инфекционные стационары для госпитализации больных особо опасными инфекциями и болезнями (ООИ) | до 01 октября ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница» |
| 1.4. | Составить (откорректировать) паспорта на госпитали и лаборатории, развёртываемые в случае заноса особо опасных инфекций | ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», руководители лечебно-профилактических учреждений и ведомств |
| 1.5. | Разработать оперативные планы проведения первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного одной из ООИ | до 01 октября ежегодно | Руководители лечебно-профилактических учреждений и ТО Роспотребнадзора |
| 1.6. | Отработать схему оповещения и передачу информации о выявлении больного (трупа), подозрительного на высококонтагиозные болезни (в рабочее и не рабочее время) вышестоящему руководству по каждому подразделению | до 01 октября ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», Руководители всех служб и ведомств, ТО Роспотребнадзора |
| 1.7. | Утвердить состав медицинского штаба (приложение № 2) | до 01 июня  ежегодно | Заместитель главы администрации, КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница» |
| 1.8. | Определить резерв медицинского персонала для работы в госпиталях и проведение лабораторного отбора при возникновении необходимости | до 01 октября ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 1.9. | Выделить санитарные стоянки и обеспечить постоянную готовность для проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев особо опасных инфекций на транспортных средствах (железная дорога) | до 01 октября ежегодно | Руководители ведомственных предприятий, лечебно-профилактических учреждений и ведомств |
| 1.10. | Проверять противоэпидемическую готовность учреждений (госпитальные и лабораторные базы) к работе в очагах особо опасных инфекций | весь период ежегодно | ТО Роспотребнадзора |
| 1.11. | Подготовить комплекты индивидуальной защиты (противочумные костюмы и другие регламентированные средства защиты). Проведение инвентаризации | ежегодно | Руководители предприятий |
| 1.12 | Проводить контрольно-тренировочные учения по локализации и ликвидации очага особо опасных инфекций | ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ТО Роспотребнадзора |
| 1.13. | Создать бригады консультантов по карантинным инфекциям (приложение № 3) | до 01 июня ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 1.14. | Укомплектовать укладки для забора материала от больного на холеру и проб из объектов окружающей среды | до 01 июля ежегодно | Руководители ЛПУ |
| 1.15. | Укомплектовать и иметь в постоянной готовности укладки для забора материала на чуму, КГВЛ (контагиозные вирусные геморрагические лихорадки) | до 01 июля ежегодно | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 1.16. | Предусмотреть обеспечение транспортом развертываемых противоэпидемических госпиталей (приложение № 4) | до 01 июня ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ТО Роспотребнадзора |
| 1.17. | Предусмотреть охрану противоэпидемических госпиталей (приложение № 5) | до 01 июня ежегодно | ОВМД по Верхнебуреинскому района |
| 1.18. | Предусмотреть группы для проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах карантинных инфекций | до 01 июня ежегодно | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 1.19. | Утвердить функциональные обязанности и действия каждого специалиста при выявлении больного (трупа) особо опасными инфекциями | до 01 июня ежегодно | Руководители учреждений |
| 1.20 | Утвердить состав медицинского штаба по санитарной охране территории района (приложение № 6) | до 01 июня ежегодно | Руководители учреждений |
| 1.21 | Разработать мероприятия по комплектации групп по перевозке и погребению трупов | до 01 июля ежегодно | Администрации поселений |
| 2. Подготовка медицинских и немедицинских кадров | | | |
| 2.1. | Проводить теоретическую и практическую подготовку медицинского персонала учреждений здравоохранения по вопросам диагностики, лечения и профилактики особо опасных инфекций | до 01 июня ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ТО Роспотребнадзора |
| 2.2. | Проводить объектовые тренировочные учения с отработкой функциональных обязанностей медицинских работников всех уровней в случае выявления больного с подозрением на инфекционное заболевание | до 01 июня ежегодно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ТО Роспотребнадзора |
| 2.3. | Проводить подготовку руководителей туристических групп, выезжающих за рубеж по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний | ежегодно | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 2.4. | Обеспечить экипажи транспортных средств, руководителей туристических агентств, выезжающих за рубеж памятками с перечнем профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении высококонтагиозных болезней | весь период | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 2.6. | Проводить санитарно-просветительную работу населения | весь период | Лечебно-профилактические учреждения |
| 3. Противоэпидемические мероприятия | | | |
| 3.1. | Обеспечить оперативную информацию в вышестоящую организацию по подчиненности о каждом случае подозрения на наличие болезни (смерти) особо опасными инфекциями | немедленно по схеме оповещения | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», ТО Роспотребнадзора |
| 3.2. | Организовать проведение первичных противоэпидемических мероприятий по месту выявления больного особо опасными инфекциями | немедленно | Руководители учреждений, лечебно-профилактические учреждения |
| 3.3. | Определить порядок госпитализации выявленных больных особо опасными инфекциями в инфекционный госпиталь | при выявлении | Лечебно-профилактические учреждения |
| 3.4. | Направить консультанта(инфекциониста или старшего терапевта) к больному, с подозрением на особо опасные инфекции, обеспечив их средствами индивидуальной защиты | в течение часа | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница» |
| 3.5. | Развернуть, обеспечив работу в противоэпидемическом режиме, специализированные учреждения: госпиталь, изолятор | при осложнении эпидемической обстановки | Руководители учреждений  КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница» |
| 3.6. | Обеспечить отбор материала от больных и контактных, доставку в диагностическую лабораторию г. Хабаровск ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | немедленно | Лечебно-профилактические учреждения |
| 3.7. | Обеспечить вооруженную охрану специализированных медицинских учреждений | при выявлении | ОМВД по Верхнебуреинскому району |
| 3.8. | При выявлении больного в пункте прибытия транспортных средств, обеспечить его временную изоляцию от остальных пассажиров с дальнейшей госпитализацией в специализированный госпиталь | немедленно | Медицинский работник |
| 3.9. | Лиц, находящихся в контакте с больными контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками, особо опасными инфекциями, подвергшихся риску заражения, изолировать в ИО либо на дому, и провести им профилактическое лечение | немедленно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», ТО Роспотребнадзора |
| 3.10. | Проводить дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в очаге, а по показаниям на прилегающей территории | немедленно | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 3.11. | Организовать подворные обходы с целью раннего выявления больных инфекционными заболеваниями | при осложнении эпид. ситуации | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 3.12. | Вносить в органы исполнительной власти предложения о введении ограничительных мероприятий в очаге, направленных на предотвращение распространения инфекции за его пределы | при осложнении эпид. ситуации | ТО Роспотребнадзора |
| 3.13. | Проводить оперативный и ретроспективный анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями | весь период | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 4. Профилактические мероприятия | | | |
| 4.1. | Проводить исследование воды поверхностных водоемов на наличие холерных водоемов | согласно графику  1 раз в 7 дней | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 4.2. | Выявление инфекционных больных с сигнальными симптомами болезней на всех эта пах оказания медицинской помощи населению | постоянно | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница» |
| 4.3. | Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств (не менее 30 % годового расхода) | постоянно | Лечебно-профилактические учреждения, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 4.4. | Проводить бактериологическое исследование на холеру: | постоянно | Лечебно-профилактические учреждения |
|  | - больных с диареей и рвотой при тяжелом течении болезни и выраженном обезвоживании (трехкратно с интервалом 3 часа) |  |  |
|  | - граждан РФ, заболевших острыми кишечными инфекциями в течение 5 дней после прибытия из неблагополучных по холере стран, а также имевшие диарею и рвоту в пути следования (трехкратно с интервалом 3 часа) |  |  |
|  | - иностранных граждан, заболевших острыми кишечными инфекциями в течение 5 дней после прибытия из неблагополучных по холере стран по обращению за медицинской помощью (по их согласию) |  |  |
| - иммигрантов - иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, находящихся в центрах временного размещения (по клиническим и эпидемиологическим показаниям) |  |  |
| - умерших, причиной смерти, которых явились инфекции неустановленной этиологии |  |  |
| 4.5. | При возникновении случая заболевания особо опасными инфекциями в районе укрепить микробиологическую лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» специалистом из г. Хабаровск | весь период | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
| 4.6. | Обеспечивать готовность головных сооружений водопровода для работы на особом режиме (обеспечение 3-х месячного запаса дезинфекционных средств, охрана зон строго режима) | постоянно до  01 июля 2022 г., далее ежемесячно | Ресурсоснабжающие организации |
| 4.7. | Проводить одномоментную промывку и хлорирование водопроводных сетей | ежегодно | Ресурсоснабжающие организации |
| 4.8. | Установить жесткий контроль, за соблюдением санитарно-гигиенических норм на предприятиях общественного питания, торговли, пищевой промышленности, водопроводных сооружениях, детских дошкольных учреждениях | весь период | ТО Роспотребнадзора |
| 4.9.. | Обеспечить прохождение санитарного технического минимума работниками предприятий торговли, общественного питания, пищевой промышленности, водопроводных сооружений, детских дошкольных учреждений | один раз  в 2 года | Руководители учреждений |
| 4.10. | Проводить санитарную очистку территорий, дезинфекцию приемников бытовых отходов | постоянно | Главы городских и сельских поселений района, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Комплексному плану по санитарной охране территории Верхнебуреинского района от заноса и распространения особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2025 г.г. утвержденному постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 23.05.2022 г. № 320 |

СХЕМА

оповещения о случае выявления больного (умершего) с симптомами, подозрительного на карантинное заболевание

ОМВД по Верхнебуреинскому району

+7 (42149) 5-29-64

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Хабаровском крае,

8(4212) 30-09-41, 30-09-42, 89144104401

ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

8 (42149) 5-12-86, 89144082011, 89144002214

ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция», 8(4212) 33-46-00, 33-46-23, 33-46-25, 33-44-88, 33-46-01

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора)

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

КГКУ «Управление по делам ГО и ЧС»,

8(4212) 39-61-00, 39-61-20

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

8 (4212) 24-47-44, 89147765651

Министерство Здравоохранения Хабаровского края,

8(4212) 32-66-29, 40-20-00 (доб. 2843, 2846)

КГБУЗ «Краевая дезинфекционная станция»,

8(4212)33-44-82, 33-39-83, 89622239971

КГБУЗ «Хабаровский территориальный центр медицинских катастроф»,

8(4212) 75-76-07, 70-16-70,

75-76-08

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Верхнебуреинском районе

89141661613

Администрация района

Глава района, зав. сектором ГО и ЧС

8(42149)5-17-62 ( доб.121)

Скорая медицинская помощь 03

Руководитель КГБУЗ ВЦРБ

Заведующий отделением

Медицинский работник, выявивший больного

Приложение 2

к Комплексному плану по санитарной охране территории

Верхнебуреинского района от заноса и распространения

особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2025 гг.

утвержденному постановлением

администрации Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 23.05.2022 г. № 320

Состав

медицинского штаба по санитарной охране

территории Верхнебуреинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждений | Должность | Ф.И.О. |
| 1. | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Заместитель главы администрации района | Гермаш Т.С. |
| 2. | КГБУЗ «Верхнебуреинская Центральная районная больница» | Главный врач | Музыко Е.В. |
| 3. | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Верхнебуреинскому району | Начальник территориального отдела | Хоменко А.А. |
| 4. | Структурное подразделение на ст. Новый Ургал  ЧУЗ «КБ РЖД» - медицина  г. Комсомольск - на - Амуре | Заведующий структурным подразделением на ст. Новый Ургал | Глотов А.С. |
| 5. | Администрация Верхнебуреинского муниципального района,  отдел по делам ГО и ЧС | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Шуранов С.П. |

Приложение № 3

к Комплексному плану по санитарной охране территории

Верхнебуреинского района от заноса и распространения

особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2025 гг.

утвержденному постановлением

администрации Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 23.05.2022 г. № 320

Бригада консультантов по карантинным инфекциям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Место работы | Телефон |
| 1 | Рахимов  Мирали  Джаборович | Заведующий инфекционным отделением | КГБУЗ  «ВЦРБ» | 89144067290 |
| 2 | Хоменко  Александра Анатольевна | Начальник территориального отдела | ТО Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе | 89144082011 |
| 3 | Павлова  Вера  Ивановна | Участковый  врач-терапевт | КГБУЗ  «ВЦРБ» | 89141747068 |
| 4 | Концеал  Алла  Михайловна | Помощник эпидемиолога, и.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии | 89141661613 |

Приложение № 4

к Комплексному плану по санитарной охране территории

Верхнебуреинского района от заноса и распространения

особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2025 гг.

утвержденному постановлением

администрации Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 23.05.2022 г. № 320

План

обеспечения транспортом развёртываемых противоэпидемических учреждений

при возникновении карантинных инфекций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование служб | Количество потребного | |
| Легкового транспорта | Грузового транспорта |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КГБУЗ «ВЦРБ» п. Чегдомын ул. Софийская, д. 2 | 1 | 1 |
| 2. | Инфекционное отделение КГБУЗ «ВЦРБ» п. Чегдомын, ул. Строительная, д. 2. | 1 | 1 |
| 3. | МБУДО Центр внешкольной работы п. Новый Ургал ул. 60 лет образования СССР, д. 2 | 1 | 1 |
| 4. | МБУДО Центр развития детей и юношества  п. Чегдомын,  ул. Парковая, д. 8 | 1 | 1 |
| 5. | МБОУ СОШ №2  им. Г.А. Агеева  п. Чегдомын,  ул. Магистральная, д. 24 | 1 | 1 |
| 6. | Группа эвакуации больных карантинными инфекциями и провизорных больных | 1 | - |
| 7. | Группа дезинфекции очагов филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе» п. Чегдомын,  ул. Парковая, д. 2 | 1 | - |
| 8. | Эпидемическая группа филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе» п. Чегдомын,  ул. Парковая, д. 2 | 1 | - |
| 9. | Группа отборщиков материала от больных и объектов внешней среды филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе» п. Чегдомын,  ул. Парковая, д. 2 | 1 | - |
| 10. | Группа медицинского наблюдения за населением Поликлиника КГБУЗ «ВЦРБ»  п. Чегдомын.  ул. Софийская, д. 2 | 1 | - |
| 11. | Группа контроля за выполнением противоэпидемического режима в учреждениях медицины ТО Росптребнадзора Хабаровского края в Верхнебуреинском районе  п. Чегдомын,  ул. Парковая. д. 2 | 1 | - |
| 12. | Профилактическая группа контроля за соблюдением санитарно – гигиенического режимов на объектах торговли, общественного питания, пищевой промышленности, ТО Роспотребнадзора Хабаровского края в Верхнебуреинском районе  п. Чегдомын,  ул. Парковая, д. 2 | 1 | - |

Приложение № 5

к Комплексному плану по санитарной охране территории

Верхнебуреинского района от заноса и распространения

особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2025 гг.

утвержденному постановлением

администрации Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 23.05.2022 г. № 320

План

карантинных мероприятий ОМВД России по Верхнебуреинскому району

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование охраняемого объекта и его адрес | Требуется постов | Требуется человек | Ответственный |
| 1 | Инфекционное отделение КГБУЗ «ВЦРБ» п. Чегдомын, ул. Строительная, д.2  Т8(42149).-5-18-62 | 1 | 1 | ОМВД по Верхнебуреинскому району |
| 2 | МБУДО Центр внешкольной работы п. Новый Ургал, ул. 60 лет образования СССР, д2 | 1 | 1 | ОМВД по Верхнебуреинскому району |
| 3 | Обсервационный госпиталь МБУДО Центр развития детей и юношества п. Чегдомын, ул. Парковая, д.8  Т. 8(42149)-5-44-06 | 1 | 1 | ОМВД по Верхнебуреинскому району |
| 4 | Обсерватор  МБОУ СОШ №2  им. Г.А.Агеева  п. Чегдомын, ул. Магистральная,д.24 | 1 | 1 | ОМВД по Верхнебуреинскому району |

Приложение № 6

к Комплексному плану по санитарной охране территории

Верхнебуреинского района от заноса и распространения

особо опасных инфекционных заболеваний на 2022 – 2025 гг.

утвержденному постановлением

администрации Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 23.05.2022 г. № 320

План

по усилению противоэпидемических служб

при осложнении эпидемической обстановки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование службы | Численность | | Ответственный |
| Людей | Машин |
| 1 | Эвакуационная группа для больных ООИБ | 2 | 1 | КГБУЗ «ВЦРБ» |
| 2 | Эвакуационная группа для больных ООИБ | 4 | 2 | КГБУЗ «ВЦРБ» |
| 3 | Эвакуационная группа для контактных больных | 2 | 2 | КГБУЗ «ВЦРБ» |
| 4 | Отделение дезинфекции | 2 | 2 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе» |
| 5 | Подворовые  обходы | 2 | 1 | КГБУЗ «ВЦРБ» |

––––––––––––––––––––