- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 15.06.2022 № 396

- п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 13.05.2022 № 288 «Об утверждении дорожной карты Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 год»

В целях обеспечения реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства, в соответствии с методическими рекомендациями по реализации Муниципального стандарта, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 13.05.2022 № 288 «Об утверждении дорожной карты Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 год».

1.1. Изложить Дорожную карту Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 год в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района                                                                  И.В. Феофанова

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 15.06.2022 № 396

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 13.05.2022 № 288

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 год

| № п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка в соответствии с требованиями Муниципального стандарта и размещение инвестиционного паспорта на официальном интернет-ресур-се муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.07.2022 г. | 01.08.2022 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Наличие инвестиционного паспорта МО, подготовленного и актуализированного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов), да/нет | да |
| 2. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация выступления главы МО с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и делового климата, определение задач на следующий год | 01.11.2022 | 30.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8 (42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Текст выступления, опубликованный на официальном интернет-ресурсе МО (ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО), да/нет Соответствие формата инвестиционного послания требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| 3. | Развитие сферы муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) и концессии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование, утверждение и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии раздела об инвестиционной деятельности: - перечня объектов на 2023 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП; - перечня объектов на 2023 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru). | Утвержденные перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о МЧП. Доступ к информации о планируемых к реализации на территории МО проектах на условиях МЧП и концессии. | 01.12.2022 01.12.2022 | 12.01.2023 12.01.2023 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления 8 (42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8 (42149) 5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие утвержденного перечня объектов на 12.01.2023 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО), да/нет Наличие утвержденного перечня объектов на 12.01.2023 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО и сайта torgi.gov.ru), да/нет | да да |
| 3.2. | Мониторинг выполнения соглашений о МЧП (концессии) на разных стадиях реализации проектов: - размещение и актуализация в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – ГАСУ) сведений, определенных в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 февраля 2021 г. № 40 "Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве" и постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74 "О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений"; - проведение мониторинга заключения и реализации заключенных соглашений о МЧП, а также размещение результатов мониторинга на официальном интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии в разделе об инвестиционной деятельности. | Анализ соблюдения требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 февраля 2021 г. № 40, постановление Правительства Российской Федерации от 28.21. № 74. Наличие актуальных сведений по реализуемым соглашениям о МЧП и концессии. Анализ соблюдения требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 февраля 2021 г. № 40. | 01.07.2022 20.12.2022 20.12.2022 | 20.07.2022 11.01.2023 01.02.2023 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8 (42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Наличие актуализированных сведений по реализуемым проектам МЧП (концессии) в ГАСУ, да/нет: - на 20.07.2022; - на 11.01.2023 Наличие отчета о результатах мониторинга по заключению и реализации заключенных соглашений о МЧП согласно требованиям, установленным в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 февраля 2021 г. № 40, да/нет | да да да |
| 3.3. | Инициирование МО реализации проектов с применением механизмов концессии (МЧП): - разработка и утверждение концепции инвестиционного проекта, планируемого к реализации с применением механизмов МЧП или концессии в одной из нижеперечисленных сфер: транспорт, образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и туризма, иные социально-культурные сферы (далее – планируемый к реализации инвестиционный проект); - размещение на официальном сайте https://torgi.gov.ru конкурсной документации по планируемому к реализации инвестиционному проекту | Концепция, утвержденная главой МО или заместителем главы МО, в полномочия которого внесены вопросы инвестиционной деятельности в районе Информирование потенциальных инвесторов о возможностях и условиях участия в планируемом к реализации инвестиционном проекте | 11.05.2022 11.05.2022 | 01.11.2022 01.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8 (42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru Войтович Юрий Алексеевич, начальник отдела по транспорту, дорожной деятельности и связи тел. 8 (42149) 5-11-03 доб. 136 Митяшова Олеся Петровна, и.о. руководителя управления образования тел. тел. 8 (42149) 5-18-73 доб. 111 obrazovaniyaotdel@mail.ru Дрюк Наталья Леонидовна, руководитель отдела культуры тел. 8 (42149) 5-18-85 доб. 105 vbr.otdelkultury@yandex.ru Зуев Виталий Валерьевич, заведующий сектором по спорту и туризму тел. 8 (42149) 5-13-79 доб. 119 Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений ад-министрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие утвержденной концепции планируемого к реализации инвестиционного проекта, разработанной в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (сканированная копия концепции), да/нет Наличие конкурсной документации по планируемому к реализации инвестиционному проекту на сайте https://torgi.gov.ru (ссылка на соответствующую страницу сайта https://torgi.gov.ru), да/нет | да да |
| Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 11.05.2022 | 31.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (включая дистанционные форматы), единиц Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее четырех да |
| 4.2. | Информационное освещение деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта. Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного подраздела о деятельности Совета на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и (или) разделе о малом и среднем предпринимательстве | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 11.05.2022 | 31.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета), единиц Информационное наполнение интернет-ресурса о деятельности Совета, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | не менее одной публикации о каждом заседании (ссылка на интернет-ресурс/ реквизиты и электронная версия материалов и т.п.) да |
| 4.3. | Формирование и предоставлении базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет эффективности работы Совета | Оценка удовлетворенности биз-нес – сообщества МО работой Совета | 01.09.2022 | 03.10.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес – сообщества МО, баллы | От 0 до 5 |
| 5. | Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Рассмотрение в рамках проведения публичных консультаций проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее также – МНПА) с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, подлежащих процедуре ОРВ, и действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ), на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО | Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Недопущение возникновения избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, рассмотренных на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО, к количеству проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) (реквизиты, электронная версия утвержденного протокола заседания совета (комитета совета) по предпринимательству МО, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов Соотношение количества действующих МНПА, рассмотренных на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО, к количеству действующих МНПА, прошедших экспертизу ОФВ (реквизиты, электронная версия утвержденного протокола заседания совета (комитета совета) по предпринимательству МО, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов | 100% 100% |
| 6. | Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие и информационное наполнение на официальном интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях МО | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 6.2. | Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" о МО на Инвестиционном портале Хабаровского края | Доступ к актуальной информации о МО на Инвестиционном портале края | 30.07.2022 | 01.08.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Наличие актуальной информации о МО, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, обновленной по состоянию на 30.06.2022, да/нет | да |
| 6.3.. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворительности качеством интернет-ресурса по вопросам поддержки и развития инвестиционной деятельности | Оценка удовлетворенности биз-нес – сообщества МО качеством информационной поддержки инвестиционной деятельности | 01.09.2022 | 03.10.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросовбизнес – сообщества МО, баллы | От 0 до 5 |
| 7. | Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного интернет-ресурса / раздела на официальном сайте МО о малом и среднем предпринимательстве (далее – раздел МСБ) | Расширение доступа субъектов МСП к информации о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Информационное наполнение раздела МСБ, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 7.2. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворительности качеством интернет-ресурса по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Оценка удовлетворенности биз-нес – сообщества качеством информационной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее -МСП) | 01.09.2022 | 03.10.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес – сообщества МО, баллы | От 0 до 5 |
| Целевая модель: МАЛОЕ И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Заключение соглашения о сотрудничестве с АНО «Краевое агенство содействия предпринимательству». (далее – АНО КАСП) Проведение самостоятельно и/или совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательсткой и инвестиционной деятельности (ЦОУ «Мой бизнес», АО «Корпорация МСП», АПИРИ) информационно-консультативных и образовательных мероприятий (семинаров,тренингов, форумов, круглых столов и т.п.), в том числе направленных на развитие социального предпринимательства, в очном и дистанционном форматах | Повышение информированности субъектов МСП о комплексе мер поддержки бизнеса, предлагаемых на федеральном, краевом и муниципальном уровнях Вовлечение физических лиц в предпринимательскую деятельность |  |  | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Наличие заключенного соглашения с АНО КАСП, да/нет Количество информационно-консультационных и образовательных мероприятий проведенных для субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц МО, на 30.12.2022, ед | да не менее 3 |
| 8.2. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворительности получением консультативных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Оценка удовлетворенности биз-нес – сообщества качества МО получением консультационных и образовательных услуг | 01.09.2022 | 01.10.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | От 0 до 5 |
| 9. | Реализация антикризисных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка, утверждение и реализация антикризисных мер финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП (субсидии, налоговые льготы по местным налогам, льготы/отсрочки по арендным платежам за использование муниципального имущества и др.) | Сохранение числа СМСП и численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне не ниже, чем на 10.01.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Наличие антикризисных мер финансовой и имущественной поддержки СМСП (реквизиты и электронная версия НПА), да/нет Число СМСП, зарегистрированных в МО на 10.01.2023 | да Равно и более числу СМСП, зарегистрированных на 10.01.2022 |
| 9.2. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворительности мерам финансовой поддержки, действующими в МО (налоговые льготы, субсидии) | Оценка удовлетворенности биз-нес – сообщества МО мерами финансовой поддержки | 01.09.2022 | 03.10.2022 | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления тел. 8(42149) 5-19-99 доб. 143 irina.kovalenko.fy@ mail.ru | Средний балл, полученный в ходе анкетирования бизнес – сообщества МО, баллы | От 0 до 5 |
| 10. | Организация имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение аудита/инвентаризации расположенных на территории МО объектов недвижимости и земельных участков, на предмет возможности вовлечения неиспользуемых объектов в хозяйственных оборот и включение их в перечни муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений.. | Повышение эффективности использования имущества в МО Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Отчет об итогах проведенного аудита/инвентаризации расположенных на территории МО объектов недвижимости и земельных участков, с предложениями по вовлечению неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот и дополнению перечней муниципального имущества на уровне городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, представленный в министерство имущественных отношений до 1 июля 2022 г., да/нет | да |
| 10.2. | Обеспечение исполнения прогнозных планов по дополнению перечней муниципального имущества на уровне городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 01.01.2022 | 01.11.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Перечни муниципального имущества на уровне городского округа/муниципального района входящих в его состав городских и сельских поселений дополнены объектами в соответствии с утвержденными прогнозными планами, да/нет | да |
| 10.3. | Предоставление имущества из перечней муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Увеличение количества получателей имущественной поддержки из числа субъектов МСП и самозанятых граждан | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Увеличение на конец года количества объектов, предоставленным субъектам МСП из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, процентов, (показатель расчитывается исходя из количества объектов, предоставленных субъекта МСП и самозанятым гражданам по итогам предшествующего года, но не менее 50 % от общего количества в перечне муниципального имущества), процентов | не менее чем на 10 % (рекомендуемое соотношение – 7 % субъектов МСП, 3 %- самозанятым) |
| 10.4. | Проведение информационной кампании для бизнеса по оказываемой в МО имущественной поддержке в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности об оказываемой имущественной поддержки и объектах, включенных в перечни муниципального имущества | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Количество проведенных мероприятий в рамках информационной кампании для бизнеса по имущественной поддержке в соответствии с требованиями Муниципального стандарта на конец года, ед. | Не менее девяти |
| 10.5. | Информационное наполнение специализированного раздела «Имущественная поддержка» на официальном интернет-ресурсе МО в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Доступ к информации о мерах оказываемой имущественной поддержки | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Информационное наполнение специализированного раздела «Имущественная поддержка» на официальном интернет-ресурсе МО в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | да |
| Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Территориальное планирование |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав МО | Учет в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, установленных в генеральных планах МО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru Крупевский Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администрации района, 8 42149 (5-17-62) доб. 102 arhgradvbr@yandex.ru | Доля границ населенных пунктов, расположенных на территории МО, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве границ населенных пунктов, расположенных на территории МО (подтверждается данными ЕГРН), процентов | для городских округов – 100 %; для муниципальных районов – не менее 50 % |
| 12. | Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для муниципальных служащих, организуемых министерством строительства края, по вопросам формирования, наполнения и предоставления сведений, необходимых для ведения градостроительной деятельности, в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края (далее – ГИСОГД края) | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства | 10.01.2022 | 30.12.2021 | Крупевский Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администрации района, 8 42149 (5-17-62) доб. 102 arhgradvbr@yandex.ru | Количество обучающих семинаров (вебинаров) по вопросам предоставления сведений в ГИСОГД края, в которых муниципальные служащих и работники администрации городского округа/муниципального района, ответственные за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, приняли участие, единиц | не менее трех |
| 13. | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере строительства и развитие электронных сервисов |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде | Повышение уровня развития услуги в электронном виде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Крупевский Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администрации района, 8 42149 (5-17-62) доб. 102 arhgradvbr@yandex.ru | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов | для городских округов – не менее 70 %; для муниципальных районов – не менее 60 % |
| 13.2. | Обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Крупевский Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администрации района, 8 42149 (5-17-62) доб. 102 arhgradvbr@yandex.ru | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов | для городских округов – не менее 70 %; для муниципальных районов – не менее 60 % |
| Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Проведение работ по уточнению границ земельных участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе путем выполнения комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с уточненными границами | 04.05.2022 | 30.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru Крупевский Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администрации района, 8 42149 (5-17-62) доб. 102 arhgradvbr@yandex.ru | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН, процентов | не менее 73 % |
| 15. | Совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Принятие административного регламента в городском округе/муниципальном районе, а также входящих в его состав городских и сельских поселениях (в отношении муниципальных земельных участков, а также в случае передачи полномочий по распоряжению неразграниченными землями) в целях установления предельного срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 10 рабочих дней. Предоставление услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в срок не более 10 рабочих дней. | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет". | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты административные регламенты по установлению срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 10 рабочих дней от общего количества муниципальных образований (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf), процентов | 100 % |
| 15.2. | Подача органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) заявлений о кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, исключительно в электронном виде через портал Росреестра | Повышение уровня использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail. | Доля заявлений о постановке на кадастровый учет, поданных ОМСУ на территории МО в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов | не менее 80 % |
| Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государственной регистрации прав |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Предоставление сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) | Увеличение доли ответов на запросы органов регистрации прав, полученных в электронном виде Повышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru Барсукова Ольга Анатольевна, ведущий специалист отдела капитального строительства и градостроительной деятельности администрации Верхнебуреинского муниципального района 8 42149 (5-20-05) доб. 148 arhgradvbr@yandex.ru | Доля ОМСУ (в том числе городских и сельских поселений), имеющих доступ в СМЭВ к сведениям, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, процентов Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов в ОМСУ, процентов Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (2 рабочих дня) в общем объеме направленных ответов ОМСУ, процентов | 100 % не менее 90 % 0 % |
| 17. | Качество регистрационного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Переход ОМСУ городского округа/муниципального района, а также входящих в его состав поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет) к подаче документов на государственную регистрацию прав по всем объектам, расположенным на территории края, исключительно в электронном виде | Повышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля заявлений, направленных ОМСУ на государственную регистрацию прав в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов | не менее 90 % |
| Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Технологическое присоединение к электросетям |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Актуализация и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации: - сведений о свободных мощностях; - ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую энергию; - полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсос-набжающих организаций в сети Интернет; - исчерпывающего перечня документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о технологического присоединения и образцы их заполнения; - скан-образы нормативных правовых актов в формате pdf по утверждению административного регламента подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям для юридических лиц и предпринимателей при технологическом присоединении по 2-й или 3-й категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно; - сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям | 01.06.2022 | 30.12.2022 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149) 5-11-00 доб. 145 i.v.alesksievish@mail.ru | Наличие следующей актуальной информации на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет: - сведения о свободных мощностях; - ставки платы за присоединение к сетям и тарифы на электрическую энергию; - полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсоснабжающих организаций в сети Интернет; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора на технологическое присоединение и образцы их заполнения; - скан-образ МНПА, утверждающего административный регламент подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям для юридических лиц и предпринимателей при технологическом присоединении по 2-й или 3-й категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно - сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения. | да да да да да да |
| 19. | Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Актуализация и размещение на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации: - сведений о доступной мощности подключения к объектам коммунальной инфраструктуры; - тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в МО; - полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсос-набжающих организаций в сети Интернет; - исчерпывающего перечня документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведений об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149) 5-11-00 доб. 145 i.v.alesksievish@mail.ru | Наличие следующей актуальной информации на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет: - сведения о доступных мощностях подключения; - тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; - полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсоснабжающих организаций в сети Интернет; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения. | да да да да да да |

_________»