## Мероприятия 2017-2018
Утверждено
постановлением администрации района
от 05.05.2017 № 240
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДА
№ пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Всего | источник финансирования
[5 empty] | местный бюджет | средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по району: |  |  | 55362.21 | 1000 | 54362.22
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 21356.65 | 1000 | 20356.65
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 5407 |  | 5407
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 5312.83 |  | 5312.83
| ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  | 3705.84 |  | 3705.84
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  | 19579.89 |  | 19579.9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ООО БАМСЕРВИС
1. | Котельная п.Алонка
1.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом): | [7 empty] | ООО "БАМсервис"
1.1.1. | Изготовление и монтаж задней балки к/а № 1 | шт |  | 44.4 |  | 44.4
1.1.2. | Ремонт обмуровки к/а № 1,2,3 | м3 | 9.8 | 1138.5 |  | 1138.5 |  | 0.9
1.1.3. | Монтаж герметичных светильников | шт | 12 | 14.4 |  | 14.4
1.1.4. | Ремонт теплоизоляции наружной т/трассы Д 200 | м.п. | 800 | 1441.9 |  | 1441.9 |  | 1.1
1.1.5. | Замена вентилей, задвижек | шт |  | 53.4 |  | 53.4
| ИТОГО: |  |  | 2692.6 |  | 2692.6
1.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.2.1. | Ремонт к/а № 1 | шт |  | 182.1 |  | 182.1 | июнь 1-15 | 0.6
1.2.2. | Ремонт к/а № 2 | шт |  | 194.1 |  | 194.1 | июль1-15 | 0.75
1.2.3. | Ремонт к/а № 3 | шт |  | 259.4 |  | 259.4 | июнь 15-30 | 0.55
1.2.4. | Ремонт тяго-дутьевого оборудования | тн |  | 220.1 |  | 220.1 | июнь 15-30
1.2.5. | Ремонт, ревизия батарейных циклонов | шт |  | 45.3 |  | 45.3 | июль 7-25
1.2.6. | Ремонт трубопровода d15-150 | шт |  | 316.7 |  | 316.7 | июль 10-25
1.2.7. | Ремонт, ревизия насосов | шт |  | 14.8 |  | 14.8 | август 1-15 | 0.2
1.2.8. | Ремонт,ревиия электродвигателей | шт |  | 41.9 |  | 41.9 | 15июня-30август | 0.1
1.2.9. | Ремонт, ревизия топливоподачи | шт |  | 90.2 |  | 90.2 | август
| ИТОГО: |  |  | 1364.6 |  | 1364.6
| Всего по котельной п.Алонка |  |  | 4057.2 |  | 4057.2 |  | 4.2
2. | Котельная п. Герби
2.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
ООО "БАМсервис"
2.1.1. | Ремонт т/трассы до котеджей | м | 950 | 771.8 |  | 771.8 |  | 0.85
| ИТОГО: |  |  | 771.8 |  | 771.8
2.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
2.2.1. | Ремонт к/а № 2 | шт |  | 325.9 |  | 325.9 | август | 0.87
2.2.2. | Ремонт к/а № 3 | шт |  | 340.4 |  | 340.4 | июль | 0.92
2.2.3. | Ремонт электрооборудования | к-т |  | 36.9 |  | 36.9 | июль-август | 0.2
2.2.4. | Ремонт топливоподачи | шт |  | 89.6 |  | 89.6 | июль-август
2.2.5. | Ремонт ШЗУ к/а № 2,3 | шт |  | 342.1 |  | 342.1 | июль-август
2.2.6. | Ремонт, ревизия запорной арматуры | шт |  | 26.7 |  | 26.7 | июль-август
2.2.7. | Ремонт, ревизия насосов | шт |  | 34.1 |  | 34.1 | июль-август | 0.23
| ИТОГО: |  |  | 1195.7 |  | 1195.7
| Всего по котельной п. Герби |  |  | 1967.5 |  | 1967.5 |  | 3.07
3. | Котельная п.Чекунда
3.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
3.1.1. | Ремонт котла №2 | шт |  | 330.1 |  | 330.1 | август | 0.45 | ООО "БАМсервис"
| ИТОГО: |  |  | 330.1 |  | 330.1
3.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
3.2.1. | Ремонт теплоизоляции трассы | м | 30 | 120.3 |  | 120.3 | август | 0.3
3.2.2. | Ремонт котельного оборудования | шт |  | 87.44 |  | 87.4 | июль-август
| ИТОГО: |  |  | 207.74 |  | 207.7
| Всего по котельной п. Чекунда |  |  | 537.84 |  | 537.8 |  | 0.75
4. | Котельная п. Солони
4.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
ООО "БАМсервис"
4.1.1. | Ремонт обмуровки к/а № 1,2 | м3 | 4.3 | 499.5 |  | 499.5 |  | 0.54
4.1.2. | Замена дымососа ДН - 11,2 | шт | 1 | 293.1 |  | 293.1 |  | 0.33
4.1.3. | Замена трубопровода от вокзала до КНС | м3 | 270 | 525.3 |  | 525.3 |  | 0.35
| ИТОГО: |  |  | 1317.9 |  | 1317.9
4.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
4.2.1. | Ремонт решетки ТЛЗМ к/а 1,2 | шт |  | 61.6 |  | 61.6 | 15июля-20августа
4.2.2. | Ремонт экономайзера ЭП2-236 | шт |  | 35.9 |  | 35.9 | 10 июня- 20июля | 0.15
4.2.3. | Ремонт, ревизия дымососа ДН 10,2-1000 | к-т |  | 24.1 |  | 24.1 | 10 июня-10августа | 0.17
4.2.4. | Ремонт, ревизия запорной арматуры | шт | 47 | 53.4 |  | 53.4 | август
4.2.5. | Ремонт и ревизия насосов | шт | 8 | 124.5 |  | 124.5 | июнь | 0.27
4.2.6. | Включение в работу аккумуляторных баков | шт | 2 | 87.3 |  | 87.3 |  | 0.19
4.2.7. | Ремонт топливоподачи | шт | 1 | 89.6 |  | 89.6
| ИТОГО: |  |  | 299.5 |  | 299.5
| Всего по котельной п.Солони |  |  | 1617.4 |  | 1617.4 |  | 2
5. | Котельная п. Сулук
5.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
5.1.1. | Полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ № 1 | м | 228 | 303.6 |  | 303.6
5.1.2. | Ревизия, ремонт запорной арматуры | шт | 50 | 157.4 |  | 157.4
5.1.3. | Ремонт, ревизия э/оборудования на 380/36 с заменой кабеля,светильников на т/под 1,2 подъема | м | 60 | 35.2 |  | 35.2
5.1.4. | Кап.рем с выносом на поверхность трубопровода по ул.Строителей | м | 170 | 535.5 |  | 535.5 |  | 0.87
| Итого ст-ть материалов по котельной п. Сулук по тарифу |  |  | 1031.7 |  | 1031.7 |  | 0.87
5.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
5.2.1. | Ремонт к/а № 1 | шт | 1 | 75.9 |  | 75.9 | 15августа-15сентября | 0.76
5.2.2. | Ремонт к/а № 2 | шт | 1 | 138.1 |  | 138.1 | июнь | 0.56
5.2.3. | Ремонт топливоподачи | шт | 1 | 41.6 |  | 41.6 | июнь
5.2.4. | Ремонт электрооборудования | к-т | 1 | 54 |  | 54 | июль | 0.17
5.2.5. | Ремонт подпиточного насоса | шт | 2 | 44.6 |  | 44.6 | август | 0.27
5.2.6. | Ремонт сбросного шлакового бункера к/а № 1 | шт |  | 20.9 |  | 20.9 | 15августа-15сентября
| ИТОГО: |  |  | 375.1 |  | 375.1 |  | 1.76
| Всего по Котельной Сулук |  |  | 1406.8 |  | 1406.8 |  | 2.63
| Всего Сулук+Солони |  |  | 3024.2 |  | 3024.2 |  | 4.63
6. | Котельная п. Новый Ургал
6.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
6.1.1. | Замена поворотного экрана к/а №3 | шт | 1 | 1950 |  | 1950 | август | 4.5 | ООО "БАМсервис"
6.1.2. | Замена конвективного пучка, замена колектора конвективного пучка к/а № 3 | к-т | 1 | 3748.5 |  | 3748.5 | август
6.1.3. | Замена фестонных труб к/а № 3 | шт | 1 | 1230.1 |  | 1230.1 | 15июня-15июля
6.1.4. | Приобретение материалов |  |  | 1000 | 1000
7.8. |  | шт |  |  |  |  | август
| ИТОГО: |  |  | 7928.6 | 1000 | 6928.6
6.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
6.2.1. | Ремонт котлового оборудования к/а № 3 | шт |  | 135.2 |  | 135.2 | июнь-июль | 10.6
6.2.2. | Ремонт котлового оборудования к/а № 4 | шт |  | 98.3 |  | 98.3 | июнь
6.2.3. | Ремонт котлового оборудования к/а № 5 | шт |  | 146.2 |  | 146.2 | июль-август
6.2.4. | Ремонт котлового оборудования к/а № 6 | кот |  | 154.1 |  | 154.1 | 25июля-15августа
6.2.5. | Ремонт затворов экструдера к/а № 3,4,5,6 | шт |  | 45.9 |  | 45.9 | 15июня-30августа
6.2.6. | Ремонт, ревизия фильтров и подогревателей исходной воды | шт | 1 | 56.4 |  | 56.4
6.2.7. |  | м
6.2.2.
6.2.7. | Ремонт оборудования ШЗУ, ревизия насосов ГРаК, ревизия запорной арматуры | шт | 12 | 32.3 |  | 32.3 | август | 3.5
6.2.8. | Ремонт ПРУ, ревизия пластинчатого питателя, ремонт бункера, ленточного питателя КЛВ-650, валковой дробилки СМД-504, компрессора ПК-5,25А У2, емонт плужковыз сбрасывателей | шт | 1 | 142.8 |  | 142.8 | 01августа-24августа
6.2.9. | Ремонт, ревизия задвижек и запорной арматуры | шт | 25 | 250.6 |  | 250.6 | 15июня-20вгуста
6.2.10. | Ремонт КТП № 1,2, ревизия щитков, эл.двигателей | шт | 5 | 89.4 |  | 89.4 | 10июня-30июня | 4.3
6.2.11. | Ремонт линий освещения |  |  | 26.1 |  | 26.1 | август
7.28. |  | шт |  |  |  |  | июнь
7.29. |  | шт |  |  |  |  | июль
| ИТОГО: |  |  | 1177.3 |  | 1177.3 |  | 18.4
| Всего по котельной п. Новый Ургал |  |  | 9105.9 | 1000 | 8105.9 |  | 18.4
0
6.3. | Тепловые сети п.Новый Ургал
6.3.1. | Ремонт т/сетей | м | 195 | 1553.7 |  | 1553.7 | июль-август | 12.8
7.15. |  | шт
7.16. |  | ш
| Всего по ТВС |  |  | 1553.7 |  | 1553.7 |  | 12.8
| Всего Новый Ургал ТВС и котельная |  |  | 10659.6 | 1000 | 9659.6 |  | 31.2
7. | Котельная п.Этыркэн
7.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
7.1.1. | Ремонт оборудования котельной | шт |  | 394.12 |  | 394.12 | июль-август
8.2. |  | шт |  |  |  |  | июль-август
| ИТОГО: |  |  | 394.12 |  | 394.12
| Всего по котельным ООО "БАМсервис" |  |  | 20640.42 | 1000 | 19640.42 |  | 43.85
| ремонт объектов теплоснабжения |  |  | 19640.42 |  | 19640.42
| Бюджетные средства на приобретение материалов |  |  | 1000 | 1000
№ | Наименование объектов, | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель
п/п | мероприятий |  |  | Всего
средства предприятия
поселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11
ООО ТВС-сервис
1. | Котельная «Центральная» п.Тырма | [5 empty] | май |  | ООО ТВС-сервис
1.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.1.1. | Профилактические работы: чистка, мытье помещений,оборудования |  |  | 4.8 |  | 4.8
1.1.2. | Ревизия насосов | шт. | 2 | 4.5 |  | 4.5 | май-август
1.1.3. | Ревизия задвижек | шт. | 10 | 4.5 |  | 4.5 | Май
1.1.4. | Ревизия и ремонт дымососов | Шт. | 1 | 6 |  | 6 | сентябрь
1.1.5. | Смена монометров, | Шт. | 5 | 12 |  | 12
1.1.6. | Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной | м. | 20 | 3.8 |  | 3.8
1.1.7. | Установка датчиков температуры | Шт. | 2 | 2.25 |  | 2.25
1.1.8. | Ремонт окон, смена стекол, пленки | шт | 5 | 3.2 |  | 3.2 | Май
1.1.9. | Косметический ремонт внутри помещений, побелка, покраска, эл.щитовая, эл.проводка | 3д. | 1 | 6.8 |  | 6.8 | май-август
| ИТОГО: |  |  | 47.85 |  | 47.85 | июнь
2. | Котельная Алдан п.Тырма | [5 empty] | июнь |  | ООО ТВС-сервис
2.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
2.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования | Зд. | 1 | 4.1 |  | 4.1 | май
2.1.2. | Ремонт котла «Универсал» с полной разборкой секций,сменой ниппелей,обмурованной испытанием | шт. | 1 | 52.5 |  | 52.5 | август
2.1.3. | Прочистка газоходов внутри и снаружи котла № 2 | м | 10 | 9 |  | 9 | август
2.1.4. | Ремонт, ревизия поддува | шт | 1 | 13.5 |  | 13.5
2.1.5. | Ремонт ревизия дымососа.вытяжка | шт | 1 | 3.2 |  | 3.2
2.1.6. | Ревизия задвижек и кранов, эл.щиты | шт | 4 | 9 |  | 9 | май
2.1.7. | Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска, побелка, душевая, эл.провод | 3д | 1 | 4.1 |  | 4.1 | сентябрь
| ИТОГО: |  |  | 95.4 |  | 95.4 | май
3. | Котельная «Детский сад» п.Тырма | [5 empty] | май |  | ООО ТВС-сервис
3.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
3.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования (450м2) | 3д. | 1 | 3 |  | 3 | сентябрь
3.1.2. | Ремонт котла «Универсал» на 9 секций с полной разборкой секций, сменой ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием | шт. | 2 | 9 |  | 9 | май
3.1.3. | Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной | м | 8 | 8 |  | 8 | сентябрь
3.1.4. | Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах | шт | 2 | 2 |  | 2 | сентябрь
3.1.5. | Ревизия задвижек диам.100мм и диам.50мм | шт. | 6 | 2 |  | 2
3.1.6. | Ремонт конька кровли с обивкой кровельным железом | м | 8 | 3 |  | 3
3.1.7. | Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 325м2, побелка 125м2 ,внешняя стена | руб. | 1 | 3 |  | 3 | июнь
3.1.8. | Смена входной двери вместе с коробкой на новую | шт. | 1 | 10 |  | 10 | июнь
3.1.9. | Ремонт забора со сменой столбов и досок, эл.проводка | м. | 20 | 12 |  | 12 | июль
| ИТОГО: |  |  | 52 |  | 52
4. | Котельная «Школьная» п.Тырма | [5 empty] | июнь |  | ООО ТВС-сервис
4.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
4.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования, бытовка | 3д. | 1 | 3 |  | 3 | август
4.1.2. | Ремонт котла «Универсал» на 14 секций с полной разборкой секций, сменой ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием | шт | 1 | 5 |  | 5 | июнь
4.1.3. | Смена вентелей диам.15мм на котле КВС-1,16 | шт. | 4 | 4 |  | 4 | июнь
4.1.4. | Ремонт душевой:залить новый фундамент под сетевые насосы,вырезка страрых труб диам. 100мм,установка 4-х задвижек диам.100мм | м | 10 |  |  |  | июнь
4.1.5. | Смена водомера | шт. | 1 | 1 |  | 1 | июнь
4.1.6. | Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной | м | 16 | 2 |  | 2 | июнь
4.1.7. | Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах | шт | 3 | 2 |  | 2 | июнь
4.1.8. | Смена эл.мотора на центробежном насосе 2,5-3,5квт-2950об/мин.,7,5квт 3000об/мин. | шт. | 2 | 50 |  | 50 | сентябрь
4.1.9. | Ревизия и ремонт дымососа со сменой смазки на эл.моторе | шт. | 1 | 3 |  | 3 | июнь
4.1.10. | Ревизия и ремонт поддува со сменой смазки на эл.моторах | шт. | 2 | 2 |  | 2 | июнь
4.1.11. | Ревизия задвижек диам.100 | шт. | 10 | 1 |  | 1 | июнь
4.1.12. | Смена задвижек на новые диам.100мм | шт. | 2 | 2 |  | 2 | сентябрь
4.1.13. | Ремонт кровли отдельными местами из рубероида на битумной мастике | м2 | 60 | 12 |  | 12 | июнь
4.1.14. | Смена входной 2-х створчатой двери вместе с коробкой | шт. | 1 | 20 |  | 20 | август
4.1.15. | Ремонт оконных рам со сменой стекол | шт. | 7 | 28 |  | 28
4.1.16. | Смена манометров диам.150 | шт. | 2 | 3 |  | 3
4.1.17. | Смена термрметров (датчиков температуры) | шт. | 2 | 2 |  | 2 | июнь
4.1.18. | Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 170м2, побелка 1300м2 | 3д | 1 | 6 |  | 6 | июнь
4.1.19. | Смена деревянных полов в бытовом помещении | м2 | 5 | 15 |  | 15
| ИТОГО: |  |  | 161 |  | 161
5. | Котельная «БОЛЬНИЧНАЯ» п.Тырма | [5 empty] | июнь |  | ООО ТВС-сервис
5.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
5.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования | 3д | 1 | 5 |  | 5 | июнь
5.1.2. | Ревизия задвижек диам.80 и диам.100 | шт. | 9 | 3 |  | 3 | июнь
5.1.3. | Залить фундамент под сетевой насос | [5 empty] | июнь
5.1.4. | Вырезка старых труб диам.80мм,установка 4-х новых задвижек | м |  |  |  |  | июнь
5.1.5. | Смена вентелей: диам.20мм,диам.15 мм | шт. | 6 | 4 |  | 4 | август
5.1.6. | Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах | шт. | 2 | 2 |  | 2 | июнь
5.1.7. | Ревизия и ремонт дымососа со сменой смазки на эл.моторе | шт | 1 | 1 |  | 1 | июнь
5.1.9. | Ревизия и ремонт поддува со сменой смазки на эл.моторе | шт. | 2 | 4 |  | 4 | июнь
5.1.10. | Ремонт и утепление 2-х створчатой двери | шт. | 1 | 20 |  | 20 | сентябрь
5.1.11. | Ремонт оконных рам со сменой стекол | шт | 8 | 28 |  | 28
5.1.12. | Установка датчиков температуры | шт. | 2 | 2 |  | 2
5.1.13. | Смена водомера | шт. | 1 | 2 |  | 2
5.1.14. | Смена дымовой трубы (диам.600-800мм) | д | 1 |  |  |  | июль
5.1.5. | Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 240м2, побелка 1310м2 | 3д | 1550 м2 | 35 |  | 35 | август
| ИТОГО: |  |  | 106 |  | 106
6. | ТЕПЛОСЕТИ п.Тырма | [7 empty] | ООО ТВС-сервис
6.1. | Текущий ремонт (хозспособом):
6.1.1. | Промывка,опрессовка |  |  | 5 |  | 5 | июль
6.1.2. | Вскрытие теплотрассы котельнойАлдан-устранение течи | м | 20 | 7.5 |  | 7.5 | июль
6.1.3. | Устройство участка теплотрассы к жилому дому по ул.Октябрьская,22,ремонт теплотрассы по ул.Мира, полиции | м | 70 | 25 |  | 25 | июль
| ИТОГО: |  |  | 37.5 |  | 37.5 | июль
| Всего котельные |  |  | 462.25 | 0 | 462.25 |  | 28.4
| Всего тепловые сети |  |  | 37.5 |  | 37.5
| ИТОГО ТВС-сервис |  |  | 499.75 | 0 | 499.75 |  |  | ООО ТВС-сервис
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ООО А/С "НИМАН"
1. | Котельная п.Софийск
1.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.1.1. | Ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000 | шт | 2 | 25.6 |  | 25.6 | июнь-август |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО-216 | шт | 2 | 26.3 |  | 26.3 | июнь-август |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.3. | Ремонт теплосети | м | 400 | 41.98 |  | 41.98 | июнь-август |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.4. | Ремонт электрооборудования котельной | шт | 88 | 36.5 |  | 36.5 | июль |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.5. | Промывка емкости с расходной водой | шт | 1 | 16.3 |  | 16.3 | июнь |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.6. | Ревизия дизель-генератора: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, охлаждающей жидкости | шт | 22 | 29.3 |  | 29.3 | июнь-август |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей | м | 400 | 15.3 |  | 15.3 | июнь |  | ООО «А/с «Ниман»
1.1.8. | Ревизия короба теплотрассы | м | 50 | 25.2 |  | 25.2 | июнь-август |  | ООО «А/с «Ниман»
| ИТОГО: |  |  | 216.48 |  | 216.48
2. | Электроснабжение ДЭС
2.1.1. | Капитальный ремонт ДГ-72 №1 | шт | 1 | 3118 |  | 3118 | июль |  | ООО «А/с «Ниман»
2.1.2. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 2, № 3 | шт | 2 | 312 |  | 312 | июнь |  | ООО «А/с «Ниман»
| ИТОГО: |  |  | 3430 |  | 3430
3. | Электроснабжение ВЛЭП 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ
3.1.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных, АП-образных опор, выравнивание опор | км | 62.84 | 754 |  | 754 | апрель-сентябрь |  | ООО «А/с «Ниман»
3.1.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масляные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. | шт | 70 | 564 |  | 564 | апрель-сентябрь |  | ООО «А/с «Ниман»
3.1.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6кВ, ТП 6/0,4кВ | шт | 6 | 659 |  | 659 | апрель-сентябрь |  | ООО «А/с «Ниман»
| ИТОГО: |  |  | 1977 |  | 1977
| Всего котельные |  |  | 216.48 |  | 216.48
| Всего Электроснабжение: |  |  | 5407 |  | 5407
| ИТОГО АС НИМАН |  |  | 5623.48 |  | 5623.48
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ООО "Комресурс"
п.Чегдомын
| Капитальный ремонт |  |  | 1100 |  | 1100 |  | Уменьшение потерь воды
| Ремонт водовода ул. Строительная1-Лазо17, ф150 | м | 270 | 327.9 | 0 | 327.9
| Ремонт водовода ул. Заводская19, ф100 | м | 110 | 110 | 0 | 110
| Ремонт водовода ул.Лазо-Нагорная,5,ф150 | м | 430 | 662.1 | 0 | 662.1
| Текущий ремонт |  |  | 790.83 |  | 790.83 | май-сентябрь 2017
| Ремонт электрооборудования, з/арматуры скважин(Шахтерская,ГРП,33,26,23,23а,25,ж/д,ЦЭС) | шт. | 9 | 178.2 | 0 | 178.2 |  | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Косметический ремонт зданий скважин(Шахтерская,ГРП,33,26,23,23а,25,ж/д,ЦЭС) | шт. | 9 | 152.2 | 0 | 152.2
| Утепление пожарных гидрантов | м3 | 3.6 | 18.2 | 0 | 18.2
| Ремонт запорной арматуры на сетях | шт. | 15 | 14.1 |  | 14.1
| Ремонтводопроводных колодцев | шт. | 5 | 60.3 |  | 60.3
| Ремонт оборудованияводоразборных колонок(Пушкина,Красноармейская,Депутатский,Гаражный,Шоссейная) | шт. | 5 | 64.5 | 0 | 64.5
| Ремонт теплоизоляции надземных водоводов | м | 500 | 161.1 |  | 161.1
| Ремонт водпроводной башни(отопление, космет.ремонт) | шт. | 1 | 99 |  | 99
| Ремонт кровли скважины п.ЦЭС | м2 | 11 | 26.76 |  | 26.76
| Ремонт оборудования скважин п.Средний Ургал | шт. | 1 | 16.47 |  | 16.47
| ИТОГО ООО Комресурс |  |  | 1890.83 |  | 1890.83
ООО "БАМсервис"
п.Новый Ургал
| Текущий ремонт |  |  | 1285.2 |  | 1285.2
| Ремонт лаборатории | м2 |  | 500 | 0 | 500 | июнь-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 12 | 47.3 | 0 | 47.3
| Хлорирование РЧВ | м | 110 | 10.8 | 0 | 10.8
| Ремонт днища РЧВ | шт. | 2 | 186 | 0 | 186
| ремонт насосов | шт | 4 | 21.6 | 0 | 21.6
| Антикорозийное покрытие РЧв | шт | 2 | 123.6 | 0 | 123.6
| частичный ремонт теплоизоляции | м | 180 | 341.4 | 0 | 341.4
| Замена сетевого насоса | шт | 1 | 54.5 | 0 | 54.5
п.Солони, Сулук
| Текущий ремонт |  |  | 1109.5 |  | 1109.5
| п.Солони |  |  | 258.2 | 0 | 258.2 | июнь-сентябрь | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Замена задвижки d 100 скв № 2 | шт | 2 | 5.6 | 0 | 5.6
| Установка водомера d 100 скв № 2 | шт | 1 | 12.1 | 0 | 12.1
| Ремонт ограждения | шт |  | 17.6 | 0 | 17.6
| Ревизия и ремонт запорной арматуры, задвижек, эл.двигателей | шт | 4 | 26.4 | 0 | 26.4
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | 11.3 | 0 | 11.3
| Ремонт теплоизоляции | м | 150 | 185.2 | 0 | 185.2
| п.Сулук |  |  | 851.3 |  | 851.3
| Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт |  | 23.1 | 0 | 23.1
| Ремонт теплоизоляции | м | 170 | 123.5 | 0 | 123.5
| Ревизия насосов | шт | 2 | 31.2 | 0 | 31.2
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-125 | шт | 1 | 150 | 0 | 150
| Ремонт колодцев водопровод сети | шт | 15 | 12.5 | 0 | 12.5
| Замена напорного коллектора | м | 250 | 511 | 0 | 511
п. Алонка
| Текущий ремонт |  |  | 369 |  | 369
| Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-125 | шт | 1 | 150 | 0 | 150 | май-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Ремонт теплокамер | шт | 3 | 21.6 | 0 | 21.6
| Ремонт, ревизия запорной арматуры | шт | 50 | 53.1 | 0 | 53.1
| Ремонт теплоизоляции | м.п. | 100 | 134.5 | 0 | 134.5
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 3 | 9.8 | 0 | 9.8
п.Герби
| Текущий ремонт |  |  | 79.3 |  | 79.3
| Ремонт запорной арматуры | шт | 50 | 53.1 | 0 | 53.1 | май-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 3 | 9.8 | 0 | 9.8
| Ревизия и ремонт насосов | шт | 2 | 16.4 | 0 | 16.4
п.Этыркэн
| Текущий ремонт |  |  | 451 |  | 451
| Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 с заменой кабеля | шт | 1 | 98.9 | 0 | 98.9 | май-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Востановление изоляции водовода | м | 600 | 246.3 | 0 | 246.3
| Ремонт водопроводных колодцев | шт | 8 | 28.9 | 0 | 28.9
| Ремонт мягкой кровли крыши НС-1 | м2 | 30 | 45.3 | 0 | 45.3
| Ревизия и ремонт запорной арматуры, задвижек, эл.двигателей | шт |  | 31.6 | 0 | 31.6
| ИТОГО ООО БАМсервис |  |  | 3294 |  | 3294
ООО "ТВСсервис"
п.Тырма
Текущий ремонт
| Замена насоса на скважине №1 | шт. | 1 | 31 | 0 | 31
| Промывка ВБ | шт. | 1 | 7 | 0 | 7
| Строительство новой водоразборной будки ул.Савхозная | шт. | 1 | 30 | 0 | 30
| Ремонт водопроводной башни | шт. | 1 | 50 | 0 | 50
| Утепление по периметру здания станции обезжелезивания | шт. | 1 | 10 | 0 | 10
| ИТОГО ООО ТВС-сервис |  |  | 128 |  | 128
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ООО "Комресурс"
| Капитальный ремонт |  |  | 1450.1 |  | 1450.1 | май-сентябрь 2017 | Замена изношенных сетей | Мастер участка
| Ремонткан.сетей ул.60 лет Октября,8 | м | 25 | 26.3 | 0 | 26.3
| Ремонткан.сетей ул.Заводская,18 | м | 30 | 32.9 | 0 | 32.9
| Ремонткан.сетей ул.Пионерская,16 | м | 30 | 46.3 | 0 | 46.3
| Ремонткан.сетей ул.Софийская,4б | м | 20 | 34.6 | 0 | 34.6
| Ремонткан.сетей ул.Софийская,5 | м | 35 | 47.6 | 0 | 47.6
| Ремонткан.сетей ул.Парковая,11 | м | 30 | 46.3 | 0 | 46.3
| Ремонткан.сетей ЦЭС,8 | м | 40 | 39.2 | 0 | 39.2
| Ремонткан.сетей ЦЭС,11 | м | 25 | 46.3 | 0 | 46.3
| Ремонт самотечного коллектора | м | 100 | 1130.6 | 0 | 1130.6
| Текущий ремонт |  |  | 215.74 |  | 215.74
| Ремонт насосного оборудования,запорной арматуры КНС Заводская, Чегдомынская, ЦЭС, Депутатская | шт. | 4 | 64.94 | 0 | 64.94 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт канализационных колодцев | шт. | 10 | 60.6 | 0 | 60.6
| Ремонт самотечного коллектора местами | м | 80 | 90.2 | 0 | 90.2
| ИТОГО ООО Комресурс |  |  | 1665.84 |  | 1665.84
ООО "БАМсервис"
п.Новый Ургал
Текущий ремонт
| КНС |  |  | 273.3 |  | 273.3 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт оголоков канализационных колодцев | шт | 15 | 34.8 | 0 | 34.8
| ремонт задвижек ЦКНС | шт | 3 | 5.6 | 0 | 5.6
| ремонт задвижек КНС больница | шт | 10 | 8.9 | 0 | 8.9
| ремонт насоса ФГ 50/22,5 | шт | 1 | 50 | 0 | 50
| ремонт напорного коллектора от КНС больницы | м | 159 | 174 | 0 | 174
| Станция биологической очистки, кислородная станция |  |  | 774 |  | 774
| замена вентиль угловой | шт | 12 | 25 | 0 | 25 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| замена тэн | шт | 20 | 24 | 0 | 24
| ремонт самотечного коллектора |  |  | 175 | 0 | 175
| замена насоса СМ 100-65 | шт | 2 | 229.2 | 0 | 229.2
| замена насоса СМ 150-125 | шт | 2 | 121.8 | 0 | 121.8
| ремонт самотечного коллектора |  |  | 175 | 0 | 175
| замена тэн | шт | 20 | 24 | 0 | 24
п.Солони, п.Сулук
| Текущий ремонт |  |  | 262.9 |  | 262.9
| п.Солони |  |  | 40.7 | 0 | 40.7
| Ремонт, ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | шт | 7 | 15.6 | 0 | 15.6 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт оголовков кан.колодцев | шт | 10 | 25.1 | 0 | 25.1
| п.Сулук |  |  | 222.2 |  | 222.2
| Ремонт оголовков кан.колодцев | шт | 10 | 34.6 | 0 | 34.6 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт колектора | м | 100 | 187.6 | 0 | 187.6
п.Алонка
| Текущий ремонт |  |  | 465.8 |  | 465.8 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт кан.колодцев | шт | 10 | 25.1 | 0 | 25.1
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 15 | 29.6 | 0 | 29.6
| Ремонт здания СБО | шт. | 1 | 340.5 | 0 | 340.5
| Ремонт теплоизоляции |  |  | 70.6 | 0 | 70.6
п.Герби
| Текущий ремонт |  |  | 92.6 |  | 92.6
| Ремонт и ревизия насосов | шт | 2 | 31.2 | 0 | 31.2 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт запорной арматуры | шт | 10 | 15.9 | 0 | 15.9
| Ремонт кан.колодцев | шт | 4 | 14.3 | 0 | 14.3
| Косметический ремонт здания |  |  | 31.2 | 0 | 31.2
п.Этыркэн
| Текущий ремонт |  |  | 128.5 |  | 128.5
| Замена задвижек | шт | 4 | 34.2 | 0 | 34.2 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт оголовков канал. Колодцев | шт | 14 | 29.8 | 0 | 29.8
| Всстановление изоляции | м | 450 | 64.5 | 0 | 64.5
| ИТОГО БАМсервис |  |  | 1997.1 |  | 1997.1
ООО "ТВСсервис"
п.Тырма
Текущий ремонт
| Прочистка канализации ул.Нагорная,4,6 | м.п. | 30 | 8.5 | 0 | 8.5 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Прочистка канализации ул.Нагорная,27 | м.п. | 30 | 7.1 | 0 | 7.1
| Прочистка канализации ул.Октябрьская,18,20,22 | м.п. | 60 | 12.3 | 0 | 12.3
| Замена выпуска ж/д Октябрьская,22 | м.п. | 30 | 15 | 0 | 15
| ИТОГО ТВС-сервис |  |  | 42.9 |  | 42.9
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Текущий ремонт
| ООО "Мастер плюс" п. Чегдомын |  |  | 3045.11 |  | 3068.2 |  |  | Чистяков Э.В.
| ремонт отмостки | м2 | 243 | 537.98 | 0 | 178.2 | июнь-август | качество обслуживания
| устройство кровли на козырьках подъездов | шт. | 3.6 | 65.99 | 0 | 65.99 | май- июнь
| оргаждение лестничного марша | м2 | 14 | 28.78 |  | 28.78 | апрель-май
| установка решетки на спуск в подвал | шт. | 2 | 5.5 |  | 5.5 | июнь-август
| замена оконных блоков | шт. | 36 | 471.98 |  | 471.98 | апрель-август
| замена дверных блоков | шт. | 5 | 655.49 |  | 655.49 | май-сентябрь
| ремонт подъездов | шт. | 4 | 238.67 |  | 1532.41 | май-сентябрь
| установка общедомового прибора учета х/в | шт. | 8 | 36.9 |  | 34.9 | февраль-апрель
| установка общедомового прибора учета г/в | шт. | 16 | 75.42 |  | 75.42 | май-июнь
| аварийно-восстановительные работы |  |  | 1466.38
| ООО "Валькирия" п. Чегдомын |  |  | 556 |  | 556 |  |  | Киселев В.П.
| утепление цоколя | м.п. | 34 | 62 |  | 62 | май-сентябрь | качество обслуживания
| ремонт кровли | м2 | 30 | 60 |  | 60
| ремонт пола в подъезде | м2 | 26 | 52 |  | 52
| замена розлива | м.п. | 30 | 69 |  | 69
| замена стояков | м.п. | 16 | 16 |  | 16
| канализация выход из дома | м.п. | 22 | 56 |  | 56
| замена стояков г/в | м.п. | 52 | 52 |  | 52
| ремонт вентиляции в чердачном помещении | м.п. | 39 | 66 |  | 66
| замена светильников | шт. | 38 | 53 |  | 53
| замена силового кабеля | м.п. | 40 | 20 |  | 20
| ремонт и ревизия ВРУ | шт. | 1 | 15 |  | 15
| ремонт электрических щитов | шт. | 20 | 35 |  | 35
| ООО "УК Авангард" п. Чегдомын |  |  | 1559.3 |  | 1559.3 |  |  | Вольнова С.И.
| замена оконных блоков | шт. | 30 | 551.83 |  | 551.83 | май-август | качество обслуживания
| устройство козырьков над входом в подьезд | шт. | 3 | 48.73 |  | 48.73 | май-август
| ремонт подъездов | шт. | 7 | 221.1 |  | 221.1 | май-сентябрь
| работы к установке общедомового прибора учета тепловой энергии | шт. | 5 | 451.09 |  | 451.09 | май-август
| замена запорной арматуры | шт. | 49 | 98.6 |  | 98.6 | май-август
| установка аэратора на канализационных стояках | шт | 6 | 33.37 |  | 33.37 | апрель-август
| установка датчиков на движение | шт | 6 | 19.87 |  | 19.87 | май-сентябрь
| замена ВРУ | шт | 1 | 103.33 |  | 103.33 | апрель-август
| замена вводного устройства | шт. | 1 | 31.38 |  | 31.38 | апрель-август
| ООО "Строй сервис" п. Чегдомын |  |  | 4220.4 |  | 4220.4 |  |  | Олифирова Ю.В.
| ремонт цоколя | м2 | 62 | 68.5 |  | 68.5 | июнь | качество обслуживания
| ремонт подъездов | шт. | 17 | 969.8 |  | 969.8 | июнь-август
| замена окон на пластиковые | шт. | 38 | 467.4 |  | 467.4 | август
| устройство козырьков над входом в подьезд | шт. | 14 | 226 |  | 226 | август-октябрь
| замена почтовых ящиков | шт. | 57 | 123.8 |  | 123.8 | июль-октябрь
| ремонт теплового шва | м.п. | 1752 | 445.3 |  | 445.3 | август-сентябрь
| ремонт ступеней крылец | шт. | 8 | 127.5 |  | 127.5 | август-сентябрь
| ремонт балконов | шт. | 6 | 51.8 |  | 51.8 | сентябрь
| обустройство спусков входов в подвал | шт. | 6 | 158 |  | 158 | июль
| замена дверей на металлические | шт. | 3 | 97.2 |  | 97.2 | июль
| замена трубопровода х/в | м.п. | 889 | 893.6 |  | 893.6 | май-июнь
| установка приборов учета тепловой энергии | шт. | 6 | 591.5 |  | 591.5 | май-сентябрь
| ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал |  |  | 9041.5 |  | 9041.5 |  |  | О.В. Магодеев
| ремонт шиферной кровли | м2 | 36 | 33.3 |  | 33.3 | май-сентябрь | качество обслуживания
| мягкая кровля | м2 | 1100 | 979 |  | 979 | май-сентябрь
| ремонт дверных блоков | шт | 104 | 309.4 |  | 309.4 | май-сентябрь
| остекление | м2 | 98 | 184.2 |  | 184.2 | май-сентябрь
| ремонт подъездов | шт | 16 | 1296.8 |  | 1296.8 | май-сентябрь
| ремонт тамбуров | шт | 5 | 31.6 |  | 31.6 | май-сентябрь
| ремонт козырьков над подъездом | шт | 43 | 246 |  | 246 | май-сентябрь
| ремонт межпанельных швов | м.п. | 675 | 501.8 |  | 501.8 | май-сентябрь
| ремонт крылец | шт | 22 | 235.2 |  | 235.2 | май-сентябрь
| прочие работы |  |  | 63.4 |  | 63.4 | май-сентябрь
| ремонт розлива гвс | м.п. | 60 | 110 |  | 110 | май-сентябрь
| ремонт трубопровода по канализации | м.п. | 445 | 655 |  | 655 | май-сентябрь
| ремонт системы отопления | м.п. | 75 | 90.5 |  | 90.5 | май-сентябрь
| электрические работы |  |  | 1510.9 |  | 1510.9 | май-сентябрь
| ООО Строй сервис" |  |  | 337 |  | 335 |  |  | Ю.В. Олифирова
| п. Солони | [6 empty] | качество обслуживания
| замена дверных блоков | шт | 11 | 133 |  | 133 | май-сентябрь
| ремонт козырьков над подъездом | шт | 5 | 60 |  | 60 | июнь-сентябрь
| ремонт подъездов | шт | 3 | 90 |  | 90 | июнь-сентябрь
| ревизия ВРУ | шт | 2 | 54 |  | 54
| п. Герби ТСЖ "ГЕРБИ" |  |  | 178 |  | 178 |  |  | Кашин О.В.
| ремонт шиферной кровли | м.п. | 320 | 128 | 0 | 128 | июнь | качество обслуживания
| ремонт дверных блоков | шт | 4 | 10 | 0 | 10 | май-сентябрь
| ремонт канализации внутри дома | шт | 1 | 40 | 0 | 20 | май-сентябрь
| п.Этыркэн ООО "Теремок" |  |  | 642.58 |  | 642.58 |  |  | Ю.В. Олифирова
| ремонт шрыш | м2 | 76 | 95.68 | 0 | 95.68 | май-сентябрь | качество обслуживания
| замена дверных блоков | шт | 8 | 160 | 0 | 160 | май-сентябрь
| ремонт отмостки | м2 | 47 | 148.5 | 0 | 148 | май-сентябрь
| ремонт подъездов | шт | 4 | 99.6 | 0 | 99.6 | май-сентябрь
| замена подвальных дверей | шт | 8 | 138.8 | 0 | 138.8 | май-сентябрь
1