**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Хабаровского края**

**РЕШЕНИЕ**

30.06.2022 № 493

рп. Чегдомын

О ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2021 год, Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2021 год признать удовлетворительной.

2. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2021 год принять к сведению, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию района, бюджету, налогам и сборам (Е.А. Перминова).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель

Собрания депутатов С.Н. Касимов

Глава района А.М. Маслов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

от 30.06.2022 № 493

ОТЧЕТ по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края на период до 2030 года (II этап, 2021-2025 гг.)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат мероприятия, ключевого события | Фактический результат мероприятия, ключевого события | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель № 1 стратегии | Накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни  (комфортная социальная среда) | | | |
| 1. | Задача 1. Формирование нового качества жизни | развитие, повышение качества предоставления услуг в районе | среднегодовая численность населения в 2025 году – 25,4 тыс. человек | среднегодовая численность населения в 2021 году – 23,4 тыс. человек |  |
| 1.1. | Формирование нового качества образования | повышение доступности и качества общего образования |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение соответствия качества общего образования современных требований к условиям, структуре и результатам освоения образовательной программы | завершение внедрения ФГОС в общем образовании | все школьники района обучаются по ФГОС общего образования | Все школьники обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам |  |
| 1.1.2. | Ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях района | строительство (реконструкция, капитальный ремонт) не менее двух зданий общеобразовательных организаций района ежегодно | все школьники района обучаются в одну смену | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 87,5 %  Все школьники 1-4 и 10-11 классов занимаются в одну смену  Учебный процесс осуществляется в две смены в 4 школах: МБОУ "Многопрофильный лицей", МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ № 10, МБОУ "Железнодорожный лицей" |  |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта | развитие сферы физической культуры и спорта;  проведение на территории района физкультурных и спортивных мероприятий краевого уровня | увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 50 % в 2025 году;  увеличение доли жителей района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО до 50 % в 2025 году | доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 году составила 44,7 %;  доля жителей района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО в 2021 году, составила 57,7 % |  |
| 1.3. | Развитие социально-культурной среды | укрепление и модернизация материально-технической базы, развитие информационных ресурсов и технологий в сфере культуры | удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем - не менее 75 %;  удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них - не менее 100 % | В капитальном ремонте нуждаются 7 объектов учреждений культуры (СДК п. Герби, СДК п. Этыркэн, СДК п. Алонка, п. Чегдомын, РДК п. Чегдомын, ДШИ п. Чегдомын, ДШИ п. Новый Ургал.  Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем – 12,5 %  В 2021 году музыкальные инструменты приобретены в рамках национального проекта «Культура» в ДШИ п. Чегдомын 100 %.  Специальное оборудование пробретено в МКУ СДК "Поселок Этыркэн" 100%.  Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них – 100 % |  |
| 2. | Задача 2. Создание благоприятной среды для жизни и развития человека | создание комфортных условий для жизнедеятельности в районе, содействие привлечению и закреплению в районе населения | увеличение численности населения района до 26,0 тыс. человек в 2025 году;  миграционный прирост – 40 чел. на 10 тыс. населения (в 2025 году) | среднегодовая численность населения в 2021 году – 23,4 тыс. человек. Снижение по сравнению с 2020 годом составило – 1,3 %  Миграционная убыль за 2021 год составила 134 человек (в 2020 году убыль составила 180 человек) |  |
| 2.1. | Закрепление и привлечение населения на территории края | обеспечение комфортности для жизнедеятельности населения в районе |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие жилищного строительства в крае | развитие наемного жилищного фонда социального и коммерческого использования;  предоставление государственной поддержки гражданам для строительства (приобретения) жилья | ввод в действие жилых домов в 2021 году – 5,0 тыс. кв. м общей площади | ввод в действие жилых домов в 2021 году – 0,14 тыс. кв. м;  12 молодых семей в 2021 году получили выплаты на улучшение жилищных условий |  |
| 2.2. | Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам, городском, пригородном междугородном сообщении автомобильным транспортом | субсидирование пассажирских перевозок;  развитие опорной сети автомобильных дорог | количество субсидируемых в 2025 году маршрутов автомобильного транспорта 3 | Заключены муниципальные контракты с ООО "Автотранс" на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 2020-2021 г. на 4-х маршрутах на городских и пригородных сообщениях на сумму 5,8 млн рублей |  |
| 2.3. | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов района и качества окружающей среды | повышение комфортности проживания населения в районе |  |  |  |
| 2.3.1. | Реализация региональной программы формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | реализация проектов, направленных на формирование комфортной городской среды на территории района | обеспечение благоустройства не менее 40 дворовых территорий и не менее 6 общественных пространств к 2025 году | В 2021 году в поселке Новый Ургал отремонтирована две общественных территории "Аллея ветеранов", "Аллея юности".  В п. Чегдомын благоустроено 2 дворовые территории (пер Школьный 4, ул. Строительная д 3,5,7) и 4 общественных пространства (Аллея "70 лет победы", пешеходная зона "Тропа Здоровья", пешеходная зона "Тропа Отдыха", пешеходная зона "Тропа Разминка")  Итого за 2019-2021 годы: общественных пространств отремонтировано 15; дворовых территорий – 6 |  |
| 2.3.2. | Защита окружающий среды | развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами;  реализация комплекса мер по улучшению экологической ситуации | строительство двух объектов размещения коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства к 2025 году | строительство объектов размещения коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в 2019-2021 годах, не велось |  |
|  | Цель № 2 стратегии | Создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности | | | |
| 3. | Задача 3. Реализация эффективной модели пространственной организации и организации экономической жизни | развитие пространственных полюсов роста и центров развития | рост инвестиций в основной капитал;  создание новых рабочих мест | привлечено инвестиций в основной капитал – 5,5 млрд. рублей (за 2020 год – 7,8 млрд. рублей)  В связи с ограничительными мероприятиями, второй год наблюдается снижение объемов инвестиций | информация о созданных новых рабочих местах отсутствует |
| 3.1. | Комплексное развитие городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района | привлечение инвесторов | увеличение объема привлеченных инвестиций;  реализация на территории монопоселения рп. Чегдомын инвестиционных проектов | – | Программа "Комплексное развитие городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района" закрыта досрочно в 2020 году |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктурного каркаса | развитие транспортной инфраструктуры и коммунальной энергетики |  |  |  |
| 4.1. | Развитие сети дорог района | строительство и реконструкция дорог местного значения | прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции | приведено в соответствие к нормативным требованиям 28 км автомобильных дорог.  В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Хабаровского края" завершено строительство мостовых переходов через р. Герби протяженностью 2,9 км и через р. Аякит протяженностью 6,2 км |  |
|  | Цель № 3 стратегии | Рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций | | | |
| 5. | Задача 5. Модернизация экономической структуры и экономического поведения экономических агентов, реализация идеи новой индустриализации | развитие отраслей экономики | индекс роста объема оборота – 279,3 % (2025 год к 2016 году) | объем оборота производства товаров и услуг за 2021 год составил – 50,3 млрд. рублей (за 2016 год – 14,7 млрд. рублей).  Индекс роста (2021 к 2016) составил – 342,4% |  |
| 5.1. | Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса | развитие растениеводства, животноводства;  развитие малых форм хозяйствования | увеличение производства сельскохозяйственной продукции | – | Вследствие влияния паводковой ситуации 2021 года на урожайность в СПК "Селянин" и в ЛПХ, сокращения поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ и КФХ |
| 5.1.1. | Обеспечение продовольственной безопасности района по основным видам продукции растениеводства и животноводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой и животноводческой продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями района | развитие растениеводства, животноводства;  развитие малых форм хозяйствования;  повышение эффективности и продуктивности сельскохозяйственного производства | увеличение производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования на 107,0 % (в 2025 году к 2016 году) | Индекс производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в сопоставимых ценах составил 96,5 % | Вследствие сокращения поголовья сельскохозяйственных животных в КФХ и ЛПХ |
| 5.1.2. | Формирование и обеспечение функционирования многоформатной товаропроводящей системы | развитие форм обслуживания населения в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании;  содействие в расширении рынков сбыта пищевой, в том числе сельскохозяйственной продукции производителей Хабаровского края | увеличение доли объектов потребительского рынка, применяющих современные формы обслуживания в общем количестве торговых объектов, в общественном питании, бытовом обслуживании;  увеличение объемов производства продукции, выпущенной предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства | В 2021 году произошел рост числа постоянно действующих ярмарок за счет организации специализированной ярмарки по продаже непродовольственных товаров. Для улучшения доступности в приобретении населением свежих сельскохозяйственных продуктов в городских поселениях Чегдомын и Новый Ургал действуют постоянные ярмарки, где на бесплатной основе предоставляются места для садоводов и огородников. В общем, под реализацию сельскохозяйственной продукции используется 27 торговых мест. Дополнительно в районном центре ежегодно проводятся сельскохозяйственные "Ярмарки выходного дня", которые набирают популярность среди граждан. Также в 2021 году было проведено 4 праздничные ярмарки |  |
| 5.1.3. | Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации, формирование системы приема, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов | содействие в формировании системы приема, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов | увеличение объемов закупа сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов предприятиями сельскохозяйственной предприятиями потребительской кооперации к 2025 году на 105,0 % по сравнению с 2020 годом | Сельскохозяйственная потребительская кооперация на территории района не развита | Ведется работа по информированию населения о мерах господдержки сельхозкооперации.  Однако обращений от граждан, заинтересованных в создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, не поступало |
| 5.2. | Повышение туристической привлекательности района | развитие туристско-рекреационного кластеров;  стимулирование повышения качества услуг среди субъектов индустрии туризма;  повышение конкурентоспособности туристских и гостиничных услуг района;  стимулирование турбизнеса к разработке новых, а также совершенствованию реализуемых туристских маршрутов на территории района;  создание положительного имиджа района;  продвижение муниципального туристского продукта | создание имиджа района, как территории, благоприятной для развития туризма;  обеспечение круглогодичного предоставления услуг рекреации для гостей и жителей района;  увеличение внутреннего и въездного туристских потоков;  укрепление положительного имиджа района на туристском рынке | Запланированное строительство туристической базы в районе с. Усть-Ургал находится в стадии разработки ПСД.  С целью формирования экологического сознания и развития экологической культуры граждан, распространения идей заповедного дела среди широких слоев населения, в Государственном природном заповеднике "Буреинский" разработаны следующие эколого-познавательные экскурсионные маршруты:  – Царская дорога;  – У истоков Буреи;  – Затерянный мир Дуссе-Алиня;  – Сплав по правой Бурее;  – Золотая лихорадка |  |
| 5.3. | Развитие строительного комплекса | комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства;  содействие инновационному развитию и модернизации строительного комплекса района | ввод в действие жилых домов в 2025 году – 5,0 тыс. кв. м общей площади;  количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории района, на которых проводятся работы по модернизации действующих и ведению новых производственных мощностей - 1 единиц | ввод в действие жилых домов в 2021 году – 0,139 тыс. кв. м;  (ввод в действие жилых домов за период 2019-2021 составил 1,389 тыс. кв. м);  количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории района, на которых проводятся работы по модернизации действующих и ведению новых производственных мощностей – 1 |  |
|  | Цель № 4 стратегии | Выращивание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инвестиционно-активной экономики и предпринимательской среды | | | |
| 6. | Задача 6. Формирование комфортного предпринимательского климата | повышение инвестиционной привлекательности района;  создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития МСП на территории района | увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности занятых по району до 25,0 % в 2025 году | по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляла 16,2 %  в январе-мае прошла бизнес-перепись, данные еще обрабатываются |  |
| 6.1. | Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | оказание организационного и информационного сопровождения инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации района по принципу "одного окна" | создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности | реализуется Дорожная карта Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края |  |
| 6.1.1. | Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности | информирование и консультирование предприятий и организаций по вопросам инвестиционной деятельности в районе | увеличение числа инициаторов инвестиционных проектов, получивших информационно-консультационную и организационную поддержку | в 2021 году за информационно-консультационной поддержкой инициаторы инвестиционных проектов не обращались |  |
| 6.1.2. | Координация взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации района по принципу "одного окна" | сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | рост числа инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение по принципу "одного окна" | количество инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение по принципу "одного окна" в 2021 году составило – 0.  За период 2018-2021 годы – 0 проектов |  |
| 6.2. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП | повышение доступности комплекса консультационно-информационных услуг | увеличение количества субъектов МСП | количество субъектов МСП – получателей поддержки – 286 единиц в 2021 году |  |
| 6.3. | Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, в т.ч. в рамках взаимодействия с федеральными институтами развития | привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП;  взаимодействие с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",  АО "МСП Банк",  ФО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по кредитно-гарантийной поддержке субъектов МСП | увеличение доли кредитов, выданных субъектам МСП с использованием кредитно-гарантийной поддержки федеральных институтов развития, в общем объеме кредитов малому и среднему бизнесу | в 2021 году выдано 19 микрозаймов Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края | в 2020 году произошло снижение количества выданных микрозаймов по причине того, что со 2 квартала был прекращен прием заявок. Возобновлен в 4 квартале. Количество заявок уменьшилось еще и в связи с нестабильной ситуацией в экономике |
| 6.4. | Организация обучения основам предпринимательской деятельности | направление граждан на обучение основам предпринимательской деятельности | получение гражданами навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | в 2021 году обучение основам осуществления предпринимательской деятельности не проводилось |  |
| 6.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | количество получателей финансовой помощи исходя из предусмотренного на реализацию мероприятия объема средств районного бюджета | в 2021 году была предоставлена субсидия одному субъекту малого предпринимательства, осуществляющему приоритетные для Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края виды деятельности в сумме 1 млн рублей |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_