- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 26.07.2022 № 517

- п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 31.05.2022 № 367 «Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 года»

В целях организации проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года, в связи с изменением объемов производства работ, предоставленных акционерным обществом «Хабаровские энергетические системы, муниципальным унитарным предприятием «Энергетик», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2022-2023 года, изложив его в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года:

2.1. Для жилищного фонда - до 1 сентября 2022 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2022 года – полная готовность к началу отопительного периода.

2.2. Для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2022 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2022 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3. Утвердить состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2022-2023 года по Верхнебуреинскому муниципальному району (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                          А.М. Маслов

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от   №

ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022-2023 ГОДА

| № пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | средства предприятия |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по району: |  |  |  |  |  | 73672,00 |  | 0,00 |  | 73672,00 |  |  |  |  |
|  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  |  |  |  | 28894,65 |  | 0,00 |  | 28894,65 |  |  |  |  |
|  |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  |  |  |  | 11584,23 |  | 0,00 |  | 11584,23 |  |  |  |  |
|  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  |  |  |  | 2714,30 |  | 0,0 |  | 2714,3 |  |  |  |  |
|  |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  |  |  |  | 921,10 |  | 0,0 |  | 921,1 |  |  |  |  |
|  |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  |  |  |  | 29557,7 |  | 0,0 |  | 29557,7 |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт по котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,золы,штыба |  | м2 |  | 1200 |  | 51,96 |  |  |  | 51,96 | 25.05-31.05 |  |  |  |
| 2 |  | Ревизия и ремонт наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев |  | м.п /шт |  | 350/7 |  | 18,84 |  |  |  | 18,84 | 06.06 - 08.06 |  |  |  |
| 3 |  | Чистка и промывка боровов и дымовой трубы от уноса |  | п\м |  | 70 |  | 18,14 |  |  |  | 18,14 | 01.06 -15.07 |  |  |  |
| 4 |  | Очистка , ревизия, ремонт системы ХВО |  | шт |  | 8 |  | 625,84 |  |  |  | 625,84 | 01.06 -15.07 |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия и ремонт насосной группы |  | шт. |  | 14 |  | 23,05 |  |  |  | 23,05 | 08.06 - 06.07 |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт,ревизия запорной арматуры ( задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухоспускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5, |  | шт. |  | 178 |  | 29,79 |  |  |  | 29,79 | 20.05-15.06 |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5 |  | м3 |  | 5 |  | 111,06 |  |  |  | 111,06 | 18.06 -31.08 |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт предтопков котлов №1 - 5. |  | шт. |  | 5 |  | 135,53 |  |  |  | 135,53 | 01.06- 24.08 |  |  |  |
| 9 |  | Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов. |  | шт |  | 15 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 27.08 - 31.08 |  |  |  |
| 10 |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной |  | шт |  | 80 |  | 515,77 |  |  |  | 515,77 | 16.05 - 15.06 |  |  |  |
| 11 |  | Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов |  | шт |  | 60 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 | 27.08 - 31.08 |  |  |  |
| 12 |  | Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена |  | шт. |  | 60 |  | 42,59 |  |  |  | 42,59 | 27.08 - 31.08 |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт топочного оборудования котлов 1 -5 (ПМЗ, колосниковых решеток, редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон) |  | шт |  | 5 |  | 1 263,00 |  |  |  | 1 263,00 | 16.05-08.06 03.09-07.09 |  |  |  |
| 14 |  | Ревизия и ремонт каналов ШЗУ котлов №1 -5 |  | шт |  | 5 |  | 813,95 |  |  |  | 813,95 | 01.06 - 06.07 |  |  |  |
| 15 |  | Ревизия и ремонт тягодутьевого оборудования (Дымомосов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части замена смазки, сальников, уплотнений, системы возврата уноса, и т.д.) |  | шт |  | 18 |  | 196,93 |  |  |  | 196,93 | 02.07 - 17.08 |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт и уплотненийе газоходов и боровов котлов №1 - 5 с разделкой, зачисткой трещин, сквозных отверстий кирпичной кладки,примыканий и сопряжений с металлическими канструкциями. |  | м |  | 30 |  | 22,26 |  |  |  | 22,26 | 01.08 - 12.08 |  |  |  |
| 17 |  | Ремонт конструкций коробв воздуховодов,газоходов котлов № 1-4 с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем новых |  | м2 |  | 25 |  | 187,97 |  |  |  | 187,97 | 15.08 - 31.08 |  |  |  |
| 18 |  | Ремонт топливоподачи: ( дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.) |  | шт |  | 2 |  | 219,09 |  |  |  | 219,09 | 05.06-23.06 |  |  |  |
| 19 |  | Ревизия распределительных устройств,силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей |  | шт |  | 48 |  | 242,33 |  |  |  | 242,33 | 01.06-08. 06 10.09-25.09 |  |  |  |
| 20 |  | Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной |  | м |  | 320 |  | 262,29 |  |  |  | 262,29 | 01.08 - 24.08 |  |  |  |
| 21 |  | Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной |  | м2 |  | 2260 |  | 126,82 |  |  |  | 126,82 | 01.06 - 30.06 |  |  |  |
| 22 |  | Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40 |  | шт |  | 4 |  | 44,79 |  |  |  | 44,79 | 15.06-31.08 |  |  |  |
| 23 |  | Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-80 |  | шт |  | 4 |  | 183,73 |  |  |  | 183,73 | 15.03-31.05 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Котельной №1 |  |  |  |  |  | 5 140,64 |  |  |  | 5 140,64 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка помешения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача |  | м² |  | 540 |  | 4,07 |  |  |  | 4,07 | 18.05 - 19.05 |  |  |  |
| 2 |  | Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки |  | шт |  | 13 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 | 20.05 - 24.07 |  |  |  |
| 3 |  | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3 |  | шт |  | 3 |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 | 03.08 - 16.09 |  |  |  |
| 4 |  | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера) |  | шт |  | 3 |  | 27,57 |  |  |  | 27,57 | 20.05 - 17.06 |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) |  | шт |  | 6 |  | 10,65 |  |  |  | 10,65 | 18.06 - 01.07 |  |  |  |
| 6 |  | Ревизия пароподогревателя питательной воды. |  | шт |  | 1 |  | 4,13 |  |  |  | 4,13 | 01.07 - 03.07 |  |  |  |
| 7 |  | Ревизия пароподогревателя исходной воды. |  | шт |  | 1 |  | 0,39 |  |  |  | 0,39 | 06.07 - 08.07 |  |  |  |
| 8 |  | Ревизия подогревателя сетевой воды |  | шт |  | 1 |  | 0,39 |  |  |  | 0,39 | 09.07 - 13.07 |  |  |  |
| 9 |  | Ревизия пароподогревателя подпиточной воды |  | шт |  | 1 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 | 14.07 - 16.07 |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт и ревизия насосной группы |  | шт |  | 15 |  | 32,38 |  |  |  | 32,38 | 20.05 - 01.07 |  |  |  |
| 11 |  | Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей. |  | шт |  | 47 |  | 75,69 |  |  |  | 75,69 | 01.07 - 28.07 |  |  |  |
| 12 |  | Ревизия преобразователей частоты |  | шт |  | 17 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 | 16.09 - 18.09 |  |  |  |
| 13 |  | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры. |  | шт |  | 158 |  | 19,89 |  |  |  | 19,89 | 01.06 - 31.07 |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля. |  | шт |  | 74 |  | 251,74 |  |  |  | 251,74 | 03.08 - 31.08 |  |  |  |
| 15 |  | Ревизия резбового вентиля |  | шт |  | 57 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 | 01.09 - 21.09 |  |  |  |
| 16 |  | Ревизия системы ШЗУ № 1,2,3 |  | шт |  | 18 |  | 107,26 |  |  |  | 107,26 | 01.07 - 03.09 |  |  |  |
| 17 |  | Ремонт тягодутьевого оборудования ( дымососов возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.) |  | шт |  | 9 |  | 62,33 |  |  |  | 62,33 | 29.07 - 25.08 |  |  |  |
| 18 |  | Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3 |  | шт |  | 6 |  | 17,99 |  |  |  | 17,99 | 05.08 - 18.08 |  |  |  |
| 19 |  | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3 |  | шт |  | 3 |  | 26,93 |  |  |  | 26,93 | 05.08 - 12.08 |  |  |  |
| 20 |  | Ревизия роликов галлерей №1,2 |  | шт |  | 376 |  | 23,85 |  |  |  | 23,85 | 03.06 - 15.07 |  |  |  |
| 21 |  | Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3 |  | шт |  | 3 |  | 203,47 |  |  |  | 203,47 | 01.06 - 28.08 |  |  |  |
| 22 |  | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3 |  | шт |  | 3 |  | 15,11 |  |  |  | 15,11 | 28.08 - 04.09 |  |  |  |
| 23 |  | Ревизия и ремонт топливоподачи ( редукторов конвееров, барабанов конвееров |  | шт |  | 3 |  | 66,01 |  |  |  | 66,01 | 29.07 - 25.08 |  |  |  |
| 24 |  | Замена негодной запорной арматуры. |  | шт |  | 66 |  | 463,39 |  |  |  | 463,39 | 01.07 - 14.07 |  |  |  |
| 25 |  | Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3 |  | шт |  | 6 |  | 89,34 |  |  |  | 89,34 | 02.09 - 07.09 |  |  |  |
| 26 |  | Очистка дымовой трубы |  | шт |  | 1 |  | 0,98 |  |  |  | 0,98 | 01.07 - 09.07 |  |  |  |
| 27 |  | Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов упровления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3 |  |  |  |  |  | 79,55 |  |  |  | 79,55 | 03.08 - 11.09 |  |  |  |
| 28 |  | Токарные работы |  |  |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 | 01.06 - 30.09 |  |  |  |
| 29 |  | Ревизия скрейпера №1,2,3 |  | шт |  | 3 |  | 14,69 |  |  |  | 14,69 | 12.08 - 01.09 |  |  |  |
| 30 |  | Демонтаж,монтаж (замена) конденцатного бака |  | шт |  | 1 |  | 64,75 |  |  |  | 64,75 | 01.09 - 23.09 |  |  |  |
| 31 |  | Теплоизалиционная окраска ( питательного,сетевого Деаэратора) |  | шт |  | 2 |  | 99,45 |  |  |  | 99,45 | 01.09 - 23.09 |  |  |  |
| 32 |  | Косметический ремонт (Побелка котельной. |  | м² |  | 980 |  | 82,15 |  |  |  | 82,15 | 01.09 - 21.09 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Котельной №2 |  |  |  |  |  | 1 878,14 |  |  |  | 1 878,14 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чистка котла Е 1/9 |  | шт |  | 1 |  | 1,08 |  |  |  | 1,08 | 08.08-9.08 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек |  | шт |  | 16 |  | 4,58 |  |  |  | 4,58 | 10.08-11.08 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей |  | шт |  | 4 |  | 1,32 |  |  |  | 1,32 | 12.08-17.08 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90 |  | шт |  | 2 |  | 3,46 |  |  |  | 3,46 | 18.08-19.08 |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40 |  | шт |  | 2 |  | 39,51 |  |  |  | 39,51 | 22.08-23.08 |  |  |  |
| 6 |  | Чистка подпитывающей емкости об. 14м3 |  | шт |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 24.08-25.08 |  |  |  |
| 7 |  | Чистка дымохода от сажи и нагара,восстановление кирпичной кладки |  | шт |  | 1 |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 | 26.08-29.08 |  |  |  |
| 8 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе |  | шт |  | 4 |  | 1,46 |  |  |  | 1,46 | 30.08-31.08 |  |  |  |
| 9 |  | Ревизия вводного рубильника |  | шт |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1.09-2.09 |  |  |  |
| 10 |  | Замена ворот с входной дверью в котельную 2,14х2,53h |  | к-т |  | 1 |  | 13,24 |  |  |  | 13,24 | 5.09-6.09 |  |  |  |
| 11 |  | Замена оконных переплетов1,3х1,45h |  | к-т |  | 1 |  | 9,36 |  |  |  | 9,36 | 07.09-07.09 |  |  |  |
| 12 |  | Замена оконных переплетов2,05х1,45h |  | шт |  | 1 |  | 14,61 |  |  |  | 14,61 | 08.09-08.09 |  |  |  |
| 13 |  | Утепление расширительного бака |  | м3 |  | 1 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 | 09.09-09.09 |  |  |  |
| 14 |  | Известковая окраска стен, потолков |  | м2 |  | 139 |  | 0,41 |  |  |  | 0,41 | 12.09-12.09 |  |  |  |
| 15 |  | Масляная окраска панелей, трубопроводов, оборудования |  | м2 |  | 102 |  | 1,82 |  |  |  | 1,82 | 13.09-14.09 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  |  |  |  | 94,58 |  |  |  | 94,58 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чистка котлов КВС Универсал |  | шт |  | 2 |  | 8,94 |  |  |  | 8,94 | 16.05-18.05 |  |  |  |
| 2 |  | Чистка дымохода от сажи |  | шт |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 19.05-20.05 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек |  | шт |  | 5 |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 | 23.05-24.04 |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей |  | шт |  | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 25.05-25.05 |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт |  | шт |  | 2 |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 | 26.05-.26.05 |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт |  | шт |  | 2 |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 | 27.05-26.05 |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт бетонных полов. |  | м3 |  | 1 |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 | 30.05-30.05 |  |  |  |
| 8 |  | Известковая Окраска стен, потолков, |  | м2 |  | 83 |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 | 31.05-31.05 |  |  |  |
| 9 |  | Маслянная окраска стен и трубопроводов |  | м2 |  | 62 |  | 2,63 |  |  |  | 2,63 | 31.05 - 31.05 |  |  |  |
| 10 |  | Устройство нового забора |  | м |  | 20 |  | 65,27 |  |  |  | 65,27 | 25.07 - 27.07 |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом |  | м |  | 10 |  | 33,80 |  |  |  | 33,80 | 28.07 - 28.07 |  |  |  |
| 12 |  | Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой на улице |  | шт |  | 1 |  | 11,56 |  |  |  | 11,56 | 03.08 - 04.08. |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт душевой комнаты 1,5х3 м Н=2,6м |  | шт |  | 1 |  | 21,73 |  |  |  | 21,73 | 03.08 - 04.08. |  |  |  |
| 14 |  | Ремонт покрытия кровли из андулина |  | м2 |  | 15 |  | 7,35 |  |  |  | 7,35 | 05.08 - 05.08 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  |  |  |  | 153,43 |  |  |  | 153,43 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала |  | шт |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 16.05 - 20.05 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала |  | шт |  | 2 |  | 15,54 |  |  |  | 15,54 | 01.08 - 3.08 |  |  |  |
| 3 |  | Ревизия задвижек Ф50-350 |  | шт |  | 140 |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 | 08.08 - 08.09 |  |  |  |
| 4 |  | Замена запорной арматуры Ф50,80,100 |  | шт |  | 8 |  | 31,09 |  |  |  | 31,09 | 05.09 - 08.09 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях |  | м3 |  | 5 |  | 147,05 |  |  |  | 147,05 | 12.09 - 16.09 |  |  |  |
| 6 |  | Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын |  | ед |  | 30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 12.05 - 16.05 26.09 - 28.09 |  |  |  |
| 7 |  | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын |  | км |  | 8 |  | 58,48 |  |  |  | 58,48 | 27.06 - 20.09 |  |  |  |
| 8 |  | Ремонт бытовых помещений на участке "Тепловые сети" |  | шт |  | 3 |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 | 16.09 - 20.09 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  | 340,58 |  |  |  | 340,58 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой, демонтажом,очисткой, химич-ой отмывкой пластин в растворе ортофосфорной кислоты,монтаж плстин, сборка теплообменников |  | шт |  | 2 |  | 32,15 |  |  |  | 32,15 | 15.06 - 30.08 |  |  |  |
| 2 |  | Замена манометров.ревизия трех ходовых кранов под манометры. |  | шт |  | 20 |  | 17,67 |  |  |  | 17,67 | 01.09 - 02.09 |  |  |  |
| 3 |  | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов №1-3 |  | шт |  | 6 |  | 11,88 |  |  |  | 11,88 | 01.06 - 07.06 |  |  |  |
| 4 |  | Ревизия, ремонт Ак бака ф1000, ревизия запорной арматуры Ф80,ф150,ф200. Чистка, помывка Ак бака |  | шт |  | 1 |  | 21,39 |  |  |  | 21,39 | 08.06 - 20.06 |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов №1,№2. |  | шт |  | 4 |  | 0,46 |  |  |  | 0,46 | 16.05 - 19.05 |  |  |  |
| 6 |  | Ревизия, очистка фильтра стального Ду150РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду300РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду350РУ4,0Мпа. |  | шт |  | 3 |  | 1,46 |  |  |  | 1,46 | 20.05 - 26.05 |  |  |  |
| 7 |  | Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду300Ру1,6Мпа. Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду350Ру1,6Мпа |  | шт |  | 2 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 | 27.05 - 31.05 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  |  | 87,61 |  |  |  | 87,61 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гаражное здание с 10 въездными воротами: ремонт разрушенных стен |  | м2 |  | 70 |  | 268,32 |  |  |  | 268,32 | 05.05 - 31.09 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт подъездных участков к воротам бокса |  | м2 |  | 120 |  | 15,21 |  |  |  | 15,21 | 01.09 - 09.07 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт бетонных полов |  | м2 |  | 50 |  | 48,87 |  |  |  | 48,87 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 5 |  | Оштукатуривание стен |  | м2 |  | 100 |  | 12,78 |  |  |  | 12,78 | 05.05 - 31.09 |  |  |  |
| 6 |  | Побелка стен |  | м2 |  | 450 |  | 1,64 |  |  |  | 1,64 | 15.07 - 30.09 |  |  |  |
| 9 |  | Гаражное здание с 5 въездными воротами и диспетчерской: монтаж кровли из профлиста |  | м2 |  | 400 |  | 743,62 |  |  |  | 743,62 | 01.06 - 30.09 |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт бетонных полов |  | м2 |  | 20 |  | 26,07 |  |  |  | 26,07 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 11 |  | Оштукатуривание стен |  | м2 |  | 30 |  | 6,97 |  |  |  | 6,97 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 12 |  | Побелка стен |  | М2 |  | 400 |  | 0,82 |  |  |  | 0,82 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 14 |  | Ремонт сторожки: ремонт кровли |  | м2 |  | 40 |  | 83,93 |  |  |  | 83,93 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 15 |  | Изготовление уличного освещения АТЦ |  | шт |  | 1 |  | 92,41 |  |  |  | 92,41 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт склада: ремонт отопления |  | шт |  | 1 |  | 138,95 |  |  |  | 138,95 | 15.08 - 30.09 |  |  |  |
| 17 |  | Сварочные работы по ремонту техники |  | компл |  | 1 |  | 100,43 |  |  |  | 100,43 | 15.06 - 30.09 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  |  |  |  | 1 540,02 |  |  |  | 1 540,02 |  |  |  |  |
| Ремонт Техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502 гос номер Н 108 ТА |  | шт |  | 1 |  | 121,20 |  |  |  | 121,20 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 555 гос номер В 286 УС |  | шт |  | 1 |  | 103,02 |  |  |  | 103,02 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4505 гос номер В 287 УС |  | шт |  | 1 |  | 58,82 |  |  |  | 58,82 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос номер В 945 ОХ |  | шт |  | 1 |  | 382,04 |  |  |  | 382,04 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-43 гос номер Н 913 РХ |  | шт |  | 1 |  | 517,22 |  |  |  | 517,22 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-63 гос номер В 370 УО |  | шт |  | 1 |  | 1 198,00 |  |  |  | 1 198,00 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 7 |  | Фронтальный погрузчик YUGONG ZL 30 гос номер 7026ХН |  | шт |  | 1 |  | 135,30 |  |  |  | 135,30 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 8 |  | Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ |  | шт |  | 1 |  | 103,40 |  |  |  | 103,40 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 9 |  | Техническое обслуживание автомобиля КИА Бонго гос.номер Н 484 ТМ |  | шт |  | 1 |  | 121,40 |  |  |  | 121,40 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт экскаватора HITACHI 0047 ХТ |  | шт |  | 1 |  | 144,20 |  |  |  | 144,20 | 01.06 - 15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Ремонт техники |  |  |  |  |  | 2 884,60 |  |  |  | 2 884,60 |  |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт |  |  |  |  |  | 12 119,60 |  |  |  | 12 119,60 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена дутьевого вентилятора котлов № 3, демонтаж, монтаж со стыковкой нового с воздуховодами. |  | шт |  | 1 |  | 210,60 |  |  |  | 210,60 | 09.08 - 15.08 |  |  |  |
| 2 |  | Замена пластинчатых теплообменников ВПУ и бойлерной: VT 80 нагрева сетевой воды VТ-40 нагрева исходной воды VТ-40 нагрева химочищенной воды |  | шт |  | 3 |  | 707,11 |  |  |  | 707,11 | 01.06 - 10.09 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт и укрепление кирпичной кладки несущей стены галереи №1 |  | шт |  | 1 |  | 81,54 |  |  |  | 81,54 | 01.07 - 01.08 |  |  |  |
| 4 |  | Установка АПЧ на силовое оборудование: лебедки ШЗУ 11 квт (№1-2-3-4) |  | шт |  | 4 |  | 666,38 |  |  |  | 666,38 | 01.06 - 20.06 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт футеровки внутренних поверхностей кирпичной кладки газоходов и дымовой трубы |  | м2 |  | до200 |  | 40,60 |  |  |  | 40,60 | 08.08 - 19.08 |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт Котельная №1 |  |  |  |  |  | 1 706,23 |  |  |  | 1 706,23 |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт полов Трансформаторной подстанции (Здание котельной) |  | м2 |  | 30 |  | 91,35 |  |  |  | 91,35 | 02.08 - 31.08 |  |  |  |
| 3 |  | Замена химического насоса Х65-50-125 (раствора соли) |  | шт |  | 2 |  | 31,06 |  |  |  | 31,06 | 01.06 - 03.06 |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт Котельная №2 |  |  |  |  |  | 122,41 |  |  |  | 122,41 |  |  |  |  |
| Котельная Промбазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла №1 Е1/9 (КВр-0,47) |  |  | к-т |  | 1 |  | 681,68 |  |  |  | 681,68 | 20.09 - 29.09 |  |  |  |
| 2 | Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием металлопрофилем |  |  | м3 |  | 153 |  | 291,77 |  |  |  | 291,77 | 01.07 - 31.09 |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт котельная Промбазы |  |  |  |  |  |  | 973,45 |  |  |  | 973,45 |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена подземного участка тепловой сети в лотках ( ввод в дом) по ул. Заводская 10 -ТК14 Ф57мм. |  | м |  | 32 |  | 51,25 |  |  |  | 51,25 | 01.06 - 07.06 |  |  |  |
| 2 |  | Замена подземного участка тепловой сети Ф 108мм в лотках Софийская 4- Софийская 3 ТК9 -59м |  | м |  | 59 |  | 313,32 |  |  |  | 313,32 | 11.07 - 15.07 |  |  |  |
| 3 |  | Замена подземного участка тепловой сети Ф 89мм в лотках между жилыми домами по ул. 60 лет Октября 8-10 30метров и до узла учета в подвале жилого дома №8 -10метров |  | м |  | 40 |  | 121,54 |  |  |  | 121,54 | 20.07 - 25.07 |  |  |  |
| 4 |  | Замена подземного участка тепловой сети Ф 159мм в лотках от ТК 10(Софийская 5)- ТК 11- ТК (ввод в ж/д Софийская 3а)- 107м и участок Ф 89 до жилого дома Заводская 8- 55м |  | м |  | 162 |  | 1 101,56 |  |  |  | 1 101,56 | 13.06 - 30.06 |  |  |  |
| 5 |  | Замена подземного участка тепловой сети в лотках ( ввод в ФОК ) по ул. Центральная 49а Ф159мм 39метров |  | м |  | 39 |  | 356,35 |  |  |  | 356,35 | 23.05 - 27.05 |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  | 1 944,02 |  |  |  | 1 944,02 |  |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 4 746,11 |  |  |  | 4 746,11 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын |  |  |  |  |  | 16 865,71 |  |  |  | 16 865,71 |  |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котлоагрегаты №3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов |  | м2 |  | 1110 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.05-31.05 |  |  |  |
| 6 |  | Ревизия вентилятора острого дутья 30ЦС-80 |  | шт |  | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.06-05.07 |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт скруберов |  | шт |  | 4 |  | 26,09 |  |  |  | 26,09 | 15.05-20.07 |  |  |  |
| 10 |  | Ревизия клапанов зима/лето на к/а № 3,4,5,6 |  | шт |  | 4 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.05-20.05 |  |  |  |
| 13 |  | Ревизия задвижек |  | шт |  | 7 |  | 5,52 |  |  |  | 5,52 | 01.07-31.07 |  |  |  |
| 17 |  | Ремонт кровли основного здания котельной |  | м2 |  | 2106 |  | 402,08 |  |  |  | 402,08 | 01.06-30.08 |  |  |  |
| 19 |  | Ремонт обмуровки котлов |  | шт |  | 1 |  | 73,30 |  |  |  | 73,30 | 25.05-31.07 |  |  |  |
|  |  | Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ремонт системы смыва шлака |  | сист |  | 1 |  | 13,57 |  |  |  | 13,57 | 20.07-15.08 |  |  |  |
|  |  | ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ремонт, ревизия подогревателя исходной воды и подпиточный |  | шт |  | 2 |  | 13,80 |  |  |  | 13,80 | 25.08-31.08 |  |  |  |
|  |  | Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Замена двухвалковой зубчатой дробилки ДВЗ-2М12 |  | шт |  | 1 |  | 385,44 |  |  |  | 385,44 | 10.06.-20.06 |  |  |  |
| 26 |  | Ревизия насосов ГРаК 170/40 |  | шт |  | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.08-20.08 |  |  |  |
| 27 |  | Ревизия запорной арматуры Ф200, 150 |  | шт |  | 8 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 12.08-30.09 |  |  |  |
| 29 |  | Замена подшипников шлаковой дробилки |  | шт |  | 2 |  | 8,31 |  |  |  | 8,31 | 12.08-20.09 |  |  |  |
|  |  | ПРУ (пункт разгрузки угля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Ревизия качающего питателя КЛ-8 |  | шт |  | 2 |  | 10,81 |  |  |  | 10,81 | 15.06-20.07 |  |  |  |
| 33 |  | Ремонт ленточных конвейеров КЛВ-650 1 и 2 подъемов |  | шт |  | 4 |  | 269,31 |  |  |  | 269,31 | 15.08-10.09 |  |  |  |
| 34 |  | Ремонт плужковых сбрасывателей 1 и 2 подъема |  | шт. |  | 20 |  | 1,67 |  |  |  | 1,67 | 05.08-15.09 |  |  |  |
| 35 |  | Ревизия тельферов на палубе разгрузки |  | шт. |  | 2 |  | 16,74 |  |  |  | 16,74 | 01.08-15.09 |  |  |  |
| 36 |  | Ремонт молотковой дробилки СМД-504 |  | шт. |  | 1 |  | 66,55 |  |  |  | 66,55 | 20.07 -20.08 |  |  |  |
| 39 |  | Ревизия элеваторных узлов, замена кранов шаровых |  | шт |  | 3 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 01.08-20.09 |  |  |  |
| 43 |  | Ремонт кровли 1 и 2-го подъёма топливоподачи |  | шт |  | 2 |  | 1 737,35 |  |  |  | 1 737,35 | 01.07-30.08 |  |  |  |
| 45 |  | Укрепление стен помещения для натяжения транспортерной ленты |  | м2 |  |  |  | 292,01 |  |  |  | 292,01 | 15.06-30.08 |  |  |  |
|  |  | ПРУ(производственно-ремонтный участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Ремонт линии освещения |  | шт |  | 4 |  | 29,62 |  |  |  | 29,62 | 10.08- 30.09 |  |  |  |
| 50 |  | Косметический ремонт АБК и мастерских |  | м2 |  | 2523,11 |  | 39,24 |  |  |  | 39,24 | 01.08-30.09 |  |  |  |
|  |  | Системы водоснабжения, отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Ревизия запорной арматуры отопления Ф200-50 |  | шт. |  | 59 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 10.09-30.09 |  |  |  |
| 53 |  | Ревизия и ремонт вспомогательных задвижек |  | шт. |  | 47 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 10.09-30.09 |  |  |  |
|  |  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Ревизия и ремонт ЩР и ЩО |  | шт. |  | 12 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.09-25.09 |  |  |  |
| 58 |  | Ревизия и ремонт электродвигателей |  | шт |  | 51 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 10.09-30.09 |  |  |  |
| 59 |  | Ревизия и ремонт электроталей |  | шт |  | 4 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 10.09-20.09 |  |  |  |
| 61 |  | Замена выключателей вакуумных 6 кВ со встроенными устройствами защиты |  | шт |  | 2 |  | 264,00 |  |  |  | 264,00 | 10.09-30.09 |  |  |  |
|  |  | Административно-бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Помывка производственных помещений и цехов |  | м2 |  | 5500 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.05 - 15.06 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Котельная |  |  |  |  |  | 3 655,41 |  |  |  | 3 655,41 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых (замена задвижек с переврезкой трубопровода с Ф219 на Ф108) |  | шт |  | 5 |  | 44,23 |  |  |  | 44,23 | 15.07-31.08 |  |  |  |
| 65 |  | Замена кранов шаровых |  | шт |  | 78 |  | 54,62 |  |  |  | 54,62 | 15.07-31.08 |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  | 98,85 |  |  |  | 98,85 |  |  |  |  |
|  |  | Итого текущий ремонт |  |  |  |  |  | 3 754,26 |  |  |  | 3 754,26 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Монтаж задвижки на магистральном трубопроводе |  | шт |  | 2 |  | 75,72 |  |  |  | 75,72 | 01.08-31.08 |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт Котельная |  |  |  |  |  | 75,72 |  |  |  | 75,72 |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Замена трубопроводов на участке от ТК 27-27а,27б,27в,27г, ТК 25 (Ф133-640м, 89-430м, 57-430м) |  | м |  | 1500 |  | 2 274,50 |  |  |  | 2 274,50 | 05.06-15.09 |  |  |  |
| 72 |  | Реконструкция участка теплосети до ТП35 |  | м |  | 1200 |  | 325,62 |  |  |  | 325,62 | 05.06-15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал |  |  |  |  |  | 2 600,12 |  |  |  | 2 600,12 |  |  |  |  |
|  |  | Итого капитальный ремонт Новый Ургал |  |  |  |  |  | 2 675,84 |  |  |  | 2 675,84 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ХЭС Новый Ургал |  |  |  |  |  | 6 430,11 |  |  |  | 6 430,11 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ХЭС текущй ремонт |  |  |  |  |  | 15 873,87 |  |  |  | 15 873,87 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ХЭС капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 7 421,95 |  |  |  | 7 421,95 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС |  |  |  |  |  | 23 295,81 |  |  |  | 23 295,81 |  |  |  |  |
| МУП "Энергетик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена задвижек d 150-1 шт, d 40-4 шт |  | шт |  | 5 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | август |  |  |  |
| 2 |  | Замена фронтальной плиты |  | м2 |  | 2 |  | 29,80 |  |  |  | 29,80 | август-сентябрь |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 |  | шт |  | 1 |  | 68,70 |  |  |  | 68,70 | июль-август |  |  |  |
| 4 |  | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла |  | шт |  | 1 |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 | май |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства |  | шт |  | 1 |  | 82,90 |  |  |  | 82,90 | июль |  |  |  |
|  |  | К/а №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт ПМЗ-600 |  | шт |  | 2 |  | 44,50 |  |  |  | 44,50 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт обмуровки |  | м3 |  | 4,4 |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | август |  |  |  |
| 3 |  | Изготовление монтаж задней балки |  | тн |  | 0,5 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | июнь |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт ПСК-0,35 |  | шт |  | 1 |  | 65,00 |  |  |  | 65,00 | июнь-июль |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства |  | шт |  | 1 |  | 82,90 |  |  |  | 82,90 | июль |  |  |  |
| 6 |  | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла |  | шт |  | 1 |  | 38,5 |  |  |  | 38,50 | май |  |  |  |
|  |  | Общекотельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помывка котельной |  |  |  |  |  | 36,80 |  |  |  | 36,80 | май |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт загрузочного бункера углеприема |  | шт |  | 4 |  | 22,80 |  |  |  | 22,80 | июль-август |  |  |  |
| 3 |  | Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3) |  | шт |  | 2 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | июнь |  |  |  |
|  |  | КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия эл/двигателей |  | шт |  | 32 |  | 55,00 |  |  |  | 55,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Ревизия ЩСУ, контур заземления, эл.оборудования |  | шт |  | 7 |  | 45,00 |  |  |  | 45,00 | август-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт питателя КЛ-8 |  | шт |  | 1 |  | 53,60 |  |  |  | 53,60 | август |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт элементов ленточного конвейера 1,2 подъема |  | шт |  | 2 |  | 32,60 |  |  |  | 32,60 | август |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт приемочного бункера угля |  | тн |  | 0,5 |  | 26,80 |  |  |  | 26,80 | июль |  |  |  |
|  |  | Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кровли галереи т/п, крыши тракторного гаража |  | м2 |  | 200 |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 | июнь-июль |  |  |  |
| 2 |  | Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования |  | м2 |  | 600 |  | 52,40 |  |  |  | 52,40 | август-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения |  | м3 |  | 600 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 | сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Ревизия задвижек т/сетей |  | шт |  | 92 |  | 55,40 |  |  |  | 55,40 | июнь-июль |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  |  | 1057,00 |  | 0,00 |  | 1057,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной п. Алонка: |  |  |  |  |  | 1057,00 |  | 0,00 |  | 1057,00 |  |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кап.ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-24-ТК-25, d 133мм |  | п.м. |  | 160 |  | 130,00 |  |  |  | 130,00 | июль-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  |  | 130,00 |  | 0,00 |  | 130,00 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт обмуровки задней стенки, предтопка |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  | 55,00 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт топки ТЛЗМ с заменой элементов |  | шт |  | 1 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 | июнь-август |  |  |  |
| 3 |  | Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков |  |  |  |  |  | 53,20 |  |  |  | 53,20 | июнь-август |  |  |  |
| 4 |  | Очистка каналов ШЗУ от шлаков |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  |  | 23,80 | май |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов |  | шт |  | 1 |  | 42,10 |  |  |  | 42,10 | июнь-июль |  |  |  |
| 6 |  | Ревизия экономайзера |  | шт |  | 1 |  | 34,80 |  |  |  | 34,80 | июль |  |  |  |
| 7 |  | Ревизия циклонов БЦ |  |  |  |  |  | 52,60 |  |  |  | 52,60 | август |  |  |  |
| К/а №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блочков |  |  |  |  |  | 53,20 |  |  |  | 53,20 | июнь |  |  |  |
| 2 |  | Очистка каналов ШЗУ от шлаков |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  |  | 23,80 | май |  |  |  |
| 3 |  | Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов |  | шт |  | 1 |  | 42,10 |  |  |  | 42,10 | июнь-июль |  |  |  |
| 4 |  | Ревизия экономайзера |  | шт |  | 1 |  | 34,80 |  |  |  | 34,80 | июль |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия циклонов БЦ |  |  |  |  |  | 52,60 |  |  |  | 52,60 | август |  |  |  |
|  |  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт ленточного конвейера топливоподачи 1,2 подъем с заменой элементов |  | шт |  | 1 |  | 34,80 |  |  |  | 34,80 | июль-август |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт питателя КЛ 6 |  | шт |  | 1 |  | 20,40 |  |  |  | 20,40 | май-июнь |  |  |  |
| КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия эл/двигателей вспомогательного оборудования с заменой, смазкой подшипников |  | шт |  | 4 |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 | июнь-июль |  |  |  |
|  |  | Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия сетевых, подпиточных насосов |  | шт |  | 5 |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 | май-июнь |  |  |  |
|  |  | Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия задвижек d50-200 |  | шт |  | 18 |  | 24,30 |  |  |  | 24,30 | июль-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту |  |  |  |  |  | 654,20 |  | 0,00 |  | 654,20 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной п. Герби |  |  |  |  |  | 784,20 |  | 0,00 |  | 784,20 |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К/а №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт обмуровки передней и задней стенки котла |  | м3 |  | 12 |  | 56,80 |  |  |  | 56,80 | июль |  |  |  |
|  |  | К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт с заменой коллекторов, трубной части, обмуровки, ремонт топки ТЛЗМ, дробилки, системы ШЗУ ПСК М 0,35-65 |  | шт |  | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  | июнь-август |  |  | подряд |
|  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт с выносом на поверхность магист.тр-да на уч-ке ул.Ленина, d 108 мм-50 м.п., d 89 мм-100 м.п., d 76 мм-100 м.п. |  | п.м. |  | 250 |  | 260,00 |  |  |  | 260,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-42-скважина №1, скважина №2, d 57 мм-250 п.м., d 76мм-100 п.м. |  | п.м. |  | 350 |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-35 - Молодежная-3, d 76 мм |  | п.м. |  | 40 |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт с заменой запорной арматуры Ду 80 - Ду 200 на магистральном тр-де |  | шт |  | 15 |  | 42,50 |  |  |  | 42,50 | июль-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | 819,30 |  |  |  | 819,30 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К/а №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия ПМЗ котла с заменой узлов |  | шт |  | 2 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | май |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт лебедок ШЗУ котла с заменой роликов |  | шт |  | 1 |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 | сентябрь |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт колосниковой решетки с заменой клиц и колосников |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | июль |  |  |  |
|  |  | К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия водяного экономайзера котла (вскрытие и чистка межтрубного пространства) |  | шт |  | 1 |  | 30,20 |  |  |  | 30,20 | июнь |  |  |  |
|  |  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт-ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов |  | шт |  | 2 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Ревизия дробилки ДО с заменой волка |  | шт |  | 1 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | июнь |  |  |  |
|  |  | Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт, покраска, побелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | Ревизия запорной арматуры котельной |  | шт |  | 15 |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 | сентябрь |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосного оборудования НС №1,2,3 |  | шт |  | 8 |  | 21,80 |  |  |  | 21,80 | август |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту |  |  |  |  |  | 259,00 |  | 0,00 |  | 259,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной п. Сулук: |  |  |  |  |  | 1078,30 |  | 0,00 |  | 1078,30 |  |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство ограждения территории ЗСО БМК 1 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Устройство ограждения территории ЗСО БМК 2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт сети ТВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м., d 57мм-60 п.м. |  | п.м. |  | 120 |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт |  | 5 |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия насосного оборудования |  | шт |  | 2 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  |  | 22,80 |  |  |  | 22,80 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт |  | 5 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия насосного оборудования |  | шт |  | 2 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изоляция локальный участков трубопровода |  | м.п. |  | 600 |  |  |  |  |  | 120,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  |  | 60,00 |  | 0,00 |  | 267,80 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной п. Солони: |  |  |  |  |  | 467,80 |  | 0,00 |  | 467,80 |  |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К/а №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена водомера d150 |  | шт |  | 1 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 | июнь |  |  |  |
| 2 |  | Замена задвижек d 150 |  | шт |  | 2 |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 | июль |  |  |  |
| 3 |  | Замена дымососа ДН-10 30/1500 об |  | шт |  | 1 |  | 42,30 |  |  |  | 42,30 | июль |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт толкателя шурующей планки |  | шт |  | 1 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | июль |  |  |  |
|  |  | К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена запорной арматуры d200 |  | шт |  | 1 |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт толкателя шурующей планки |  | шт |  | 1 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | июль |  |  |  |
| 3 |  | Замена сопла острого дутья |  | шт |  |  |  | 14,80 |  |  |  | 14,80 | июль |  |  |  |
|  |  | К/а №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена водомера d150 |  | шт |  | 1 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Замена задвижек d 150 |  | шт |  | 2 |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 | июль |  |  |  |
| 3 |  | Замена запорной арматуры d200 |  | шт |  | 1 |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 | июль |  |  |  |
| 4 |  | Замена дымососа ДН-9 (в сборе) 15/1500 об |  | шт |  | 1 |  | 42,30 |  |  |  | 42,30 | июль-август |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт толкателя шурующей планки |  | шт |  | 1 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | июль-август |  |  |  |
| 6 |  | Замена сопла острого дутья |  | шт |  |  |  | 14,80 |  |  |  | 14,80 | июль-август |  |  |  |
|  |  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт приводной станции конвейера |  | шт |  | 2 |  | 28,60 |  |  |  | 28,60 | август |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт натяжной станции конвейера |  | шт |  | 2 |  | 34,80 |  |  |  | 34,80 | август |  |  |  |
|  |  | ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт натяжной станции в комплекте с регулировочными болтами |  | шт |  | 1 |  | 30,50 |  |  |  | 30,50 | август-сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Замена частотного преобразователя (HYUNDAI N700E 400V/18,5кВ/22кВ) |  | шт |  | 2 |  | 34,80 |  |  |  | 34,80 | август-сентябрь |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт дробилки ДО-2 с заменой частотного образователя |  | шт |  | 1 |  | 90,20 |  |  |  | 90,20 | июль-август |  |  |  |
|  |  | Теплообменники |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена запорной арматуры d 150 |  | шт |  | 12 |  | 54,80 |  |  |  | 54,80 | июнь-август |  |  |  |
| 2 |  | Замена шарового вентиля d 150 |  | шт |  | 10 |  | 38,60 |  |  |  | 38,60 | июнь-август |  |  |  |
| 3 |  | Замена резинов.компенсатора ру 16 |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | июнь-август |  |  |  |
| 4 |  | Замена компенсаторов DN 150 |  | шт |  | 12 |  | 26,80 |  |  |  | 26,80 | июнь-август |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена Д200/90А |  | шт |  | 1 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | июль-август |  |  |  |
| 2 |  | Компенсаторы d 150-2 шт, d 100-2 шт |  | шт |  | 4 |  | 10,60 |  |  |  | 10,60 | июль-август |  |  |  |
|  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена запорной арматуры d 150 |  | шт |  | 4 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | август-сентябрь |  |  |  |
| 2 |  | Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур d 250 |  | шт |  | 2 |  | 14,50 |  |  |  | 14,50 | август-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  |  | 627,80 |  | 0,00 |  | 627,80 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К/а №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Частичный ремонт обмуровки |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | сентябрь |  |  |  |
| 3 |  | Замена рукавов РВД |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 | август |  |  |  |
| 4 |  | Замена запорной арматуры d 200 |  | шт |  | 3 |  | 8,40 |  |  |  | 8,40 | июль |  |  |  |
| 5 |  | Замена продувочных кранов d 25 |  | шт |  | 4 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | июль |  |  |  |
| 6 |  | Замена шарового вентиля d 200 |  | шт |  | 2 |  | 4,30 |  |  |  | 4,30 | июнь |  |  |  |
| 7 |  | Замена концевых выключателей |  | шт |  | 4 |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 | июнь |  |  |  |
|  |  | К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Частичный ремонт обмуровки |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Замена редуктора привода ПТЛ |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  | 8,30 | июль |  |  |  |
| 3 |  | Замена рукавов РВД |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 | июль |  |  |  |
| 4 |  | Замена шарового вентиля d 150 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 | июль |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | июль |  |  |  |
| 6 |  | Замена концевых выключателей (без контактные) |  | шт |  | 8 |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 | июль |  |  |  |
|  |  | К/а №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Частичный ремонт обмуровки |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | июль |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт изоляции люков и дутьевых зон |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | июль |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт колес шурующей планки |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  | 6,30 | июль |  |  |  |
| 4 |  | Замена продувочных кранов d 15 |  | шт |  | 4 |  | 4,50 |  |  |  | 4,5 | июль |  |  |  |
| 5 |  | Замена концевых выключателей (флажковые) |  | шт |  | 4 |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 | июль |  |  |  |
| 6 |  | Замена рукавов РВД |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 | июль |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 | июнь-июль |  |  |  |
| 2 |  | Ревизия циркуляционных насосов первого контура |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 | июнь-июль |  |  |  |
| 3 |  | Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 | июнь-июль |  |  |  |
| 5 |  | Ревизия насосов приточной вентиляции |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 | июнь-июль |  |  |  |
| 6 |  | Замена манометров 10 кг-50 шт и трехходовых кранов-80 шт |  | шт |  | 130 |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 | июнь-июль |  |  |  |
|  |  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия конвейера № 1,2 |  | шт |  | 200 |  | 32,90 |  |  |  | 32,90 | август |  |  |  |
|  |  | КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия электродвигателей |  | шт |  | 26 |  | 19,80 |  |  |  | 19,80 | июль-август |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт освещения по периметру котельной, в насосном помещении, второй отметки углеподачи |  |  |  |  |  | 29,40 |  |  |  | 29,40 | июль-август |  |  |  |
|  |  | Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кровли здания |  | м2 |  | 300 |  | 104,80 |  |  |  | 104,80 | июль-август |  |  |  |
| 2 |  | Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования |  | м2 |  | 400 |  | 84,20 |  |  |  | 84,20 | июль-август |  |  |  |
|  |  | ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | август |  |  |  |
| 2 |  | Наплавка верхних и нижних направляющих |  |  |  |  |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 | август |  |  |  |
| 3 |  | Замена изношенных участков днища канала |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 8,20 | август |  |  |  |
| 4 |  | Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ, ремонт поворотных участков канала |  |  |  |  |  | 23,20 |  |  |  | 23,20 | август-сентябрь |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт ДО-1 |  |  |  |  |  | 54,20 |  |  |  | 54,20 | июль-август |  |  |  |
| 6 |  | Вскрытие, ремонт циклонов |  | м |  | 10 |  | 28,50 |  |  |  | 28,50 | май |  |  |  |
| 7 |  | Вскрытие, ремонт воздухоподогревателей №1,2,3 |  |  |  |  |  | 24,30 |  |  |  | 24,30 | май |  |  |  |
|  |  | Теплообменники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт теплообменника с промывкой и заменой манометров и трехходовых кранов (по 8 шт.) |  |  |  |  |  | 24,20 |  |  |  | 24,20 | июнь-август |  |  |  |
|  |  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Частичная изоляция теплотрассы |  |  |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 | август-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  |  | 658,90 |  | 0,00 |  | 658,90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной п. Этыркэн: |  |  |  |  |  | 1286,70 |  | 0,00 |  | 1286,70 |  |  |  |  |
| п. Тырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт колосникового барабана котла |  |  | шт |  | 1 |  | 94,50 |  |  |  | 94,50 | июнь-август |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена теплотрассы от котельной ЦК до ул.Мира d 89 мм |  |  | п.м. |  | 200 |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 | июнь-сентябрь |  |  |  |
| 2 | Ремонт сети ТВС на уч-ке ТК-27-ТК-16 через больницу от ТК-16 до больницы d 76 мм |  |  | п.м. |  | 100 |  | 94,20 |  |  |  | 94,20 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  |  |  | 308,70 |  | 0,00 |  | 308,70 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт |  | 2 |  | 64,80 |  |  |  | 64,80 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия насосного оборудования |  | шт |  | 2 |  | 28,40 |  |  |  | 28,40 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  |  | 32,80 |  |  |  | 32,80 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт |  | 3 |  | 64,80 |  |  |  | 64,80 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия насосного оборудования |  | шт |  | 2 |  | 28,40 |  |  |  | 28,40 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  |  | 32,80 |  |  |  | 32,80 | июнь-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  |  | 252,00 |  | 0,00 |  | 252,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по котельной п. Тырма |  |  |  |  |  | 560,70 |  | 0,00 |  | 560,70 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО Теплоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК": |  |  |  |  |  | 5234,70 |  | 0,00 |  | 5234,70 |  |  |  |  |
|  |  | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429,70 |  |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R |  | шт |  | 2 |  | 29,16 |  |  |  | 29,16 |  |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.2. |  | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 |  | шт |  | 2 |  | 31,42 |  |  |  | 31,42 |  |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.3. |  | Текущий ремонт тепловой сети |  | м |  | 377 |  | 41,28 |  |  |  | 41,28 |  |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.4. |  | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 |  | шт |  | 62 |  | 65,91 |  |  |  | 65,91 |  |  | июль | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.5. |  | Промывка емкости с расходной водой |  | шт |  | 1 |  | 10,21 |  |  |  | 10,21 |  |  | июнь | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.6. |  | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости |  | шт |  | 22 |  | 38,46 |  |  |  | 38,46 |  |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.7. |  | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей |  | м |  | 377 |  | 9,26 |  |  |  | 9,26 |  |  | июнь | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.8. |  | Ревизия короба теплотрассы |  | м |  | 55 |  | 64,34 |  |  |  | 64,34 |  |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 290,04 |  |  |  | 290,04 |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб. |  | шт |  | 2 |  | 1,80 |  |  |  | 1,80 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  | шт |  | 4 |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия тепломеханического оборудования |  | шт |  | 2 |  | 1,30 |  |  |  | 1,30 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка |  | шт |  | 2 |  | 2,10 |  |  |  | 2,10 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности и гермитичности вентилей, задвижек и кранов |  | шт |  | 4 |  | 1,10 |  |  |  | 1,10 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Промывка емкости для воды |  | шт |  | 1 |  | 1,30 |  |  |  | 1,30 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Генеральная уборка котельной |  | шт |  | 1 |  | 0,90 |  |  |  | 0,90 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия освещения |  | шт |  | 2 |  | 0,60 |  |  |  | 0,60 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Вырубка кустов вокруг здания |  | м2 |  | 500 |  | 2,60 |  |  |  | 2,60 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание дизельной электростанции |  | шт |  | 1 |  | 2,30 |  |  |  | 2,30 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО текущий ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  | 15,60 |  |  |  | 15,60 |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка систем теплоснабжения |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО текущий ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | ВОДОЗАБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт здания |  | шт |  | 1 |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО капитальный ремонт водозаборной станции |  |  |  |  |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО Текущий ремонт |  |  |  |  |  | 55,60 |  |  |  | 55,60 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО Капитальный ремонт |  |  |  |  |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 74,10 |  |  |  | 74,10 |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Электроснабжение ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 |  | шт |  | 2 |  | 520,71 |  |  |  | 520,71 |  |  | июнь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 520,71 |  |  |  | 520,71 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор |  | км |  | 62,84 |  | 609,01 |  |  |  | 609,01 |  |  | апрель-май | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.2. |  | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. |  | шт |  | 65 |  | 563,92 |  |  |  | 563,92 |  |  | май-сентябрь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.3. |  | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ |  | шт |  | 6 |  | 775,59 |  |  |  | 775,59 |  |  | июнь-сентябрь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  |  | Итого сети: |  |  |  |  |  | 1948,52 |  |  |  | 1948,52 |  |  |  |  |
|  |  | Всего НИМАН |  |  |  |  |  | 2469,23 |  |  |  | 2469,23 |  |  |  |  |
| ООО "РЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение ВЛ 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Расчистка трасс |  | га |  | 1,5 |  | 3025,0 |  |  |  | 3025,0 | май-июль |  | 2,5 |  |
| 1.1.1. |  | ВЛ-6 кВ Фидер 13 |  | га |  | 0,7 |  | 1210,0 |  |  |  | 1210,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.1.2. |  | ВЛ-6 кВ Фидер 20 |  | га |  | 0,5 |  | 1059,0 |  |  |  | 1059,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.1.3. |  | ВЛ-6 кВ Фидер 66, 12 |  | га |  | 0,3 |  | 756,0 |  |  |  | 756,0 |  |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.2. |  | Замена опор |  | шт. |  | 10 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 | июль-сентябрь |  | 1 |  |
| 1.2.1. |  | ВЛ-6 кВ п.Чегдомын |  | шт. |  | 10 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.3. |  | Перетяжка провода |  | км |  | 0,5 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 | май-сентябрь |  | 1,1 |  |
| 1.3.1. |  | ВЛ-6 кВ п.Чегдомын |  | км |  | 0,5 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 1,1 | Директор ООО "РЭС" |
| 1.4. |  | Ремонт (замена) кабеля |  | км |  | 0,2 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | июнь-июль |  | 0,5 |  |
| 1.4.1. |  | Ремонт кабеля КЛ-6кВ п.Чегдомын |  | км |  | 0,2 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
| 2. |  | Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Капитальный ремонт ВЛ |  | км |  | 1,4 |  | 1550,0 |  |  |  | 1550,0 | май-сентябрь |  | 3 |  |
| 2.1.1. |  | ВЛ-0,4кВ пер. Тополиный |  | км |  | 0,6 |  | 630,0 |  |  |  | 630,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.1.2. |  | ВЛ-0,4кВ пер, Российский |  | км |  | 0,4 |  | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.1.3. |  | ВЛ-0,4кВ пер. Березовый |  | км |  | 0,4 |  | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.2. |  | Замена провода АС на СИП |  | км |  | 0,8 |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 | август-октябрь |  | 2,7 |  |
| 2.2.1. |  | ВЛ-0,4кВ улица Блюхера |  | км |  | 0,2 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 0,7 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.2.2. |  | ВЛ-0,4кВ улица Пушкина |  | км |  | 0,3 |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.2.3. |  | ВЛ-0,4кВ улица Советская |  | км |  | 0,3 |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 2.3. |  | Замена опор |  | шт. |  | 10 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 | июнь-август |  | 1 |  |
| 2.3.1. |  | ВЛ-0,4кВ п.Чегдомын |  | шт. |  | 10 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 1 | Директор ООО "РЭС" |
| 3. |  | Подготовка производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Ревизия ТП |  | шт. |  | 1 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 | Июль-сентябрь |  | 0,5 |  |
| 3.1.1. |  | ТП-№8 |  | шт. |  | 1 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0,5 | Директор ООО "РЭС" |
|  |  | ВСЕГО Электроснабжение ООО "РЭС" |  |  |  |  |  | 6175,0 |  |  |  | 6175,0 |  |  | 12,3 |  |
|  |  | Из них сети: |  | км |  |  |  | 2750,0 |  |  |  | 2750,0 |  |  |  |  |
| АО "ОБОРОНЭНЕРГО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п.Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВЛ-10кВ ТП-5-ТП-3Расчистка трассы от угрожающих деревьев (высотой 10-15м, толщиной 10-200 мм) вручную. |  | га. |  | 0,25 |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  | КВЛ-10кВ ф.5, ф.6 ПС-«Герби»-Котельная. Расчистка трассы от угрожающих деревьев в ручную. |  | га. |  | 0,2 |  | 370,0 |  |  |  | 370,0 |  |  |  |  |
|  |  | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-«Герби»-ТП- - 2Изготовление, замена траверс ТМ-3 |  | шт. |  | 6 |  | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2КЛ-10кВ ф.4 ПС-«Герби»-ТП-2 переход через атодорогу. - Наращивание шлейфов |  | шт. |  | 12 |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  | КВЛ-10кВ ф. «Водозабор» ТП-1 «Вокзал»-ТП-2Восстановление резервного электроснабжения |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | ТП-2 РУ-10кВ Ревизия ВН-2шт., замена опорных изоляторов. |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |
|  |  | ТП-2 РУ-0,4кВ - Ревизия |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10кВ ПС-«Этыркэн» ф.6-КТП-2 «Водозабор» Выправка опор |  | шт |  | 8 |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10кВ ПС-«Этыркэн» ф.16-КТП-1 «Водозабор» - Восстановление электроснабжения |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | п. Солони |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТП-1, ТП-2Ремонт кровли |  | шт |  | 2 |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.5 ВЛ-10 кВ «Водозабор» от ЦРП Установка разъединителя |  | шт. |  | 1 |  | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО АО ОБОРОНЭНЕРГО |  |  |  |  |  | 2940,0 |  |  |  | 2940,0 |  |  |  |  |
|  |  | в т ч. Сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1740,0 |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена трубопровода на уч. Скв.№ 301 до РЧВ, d 159 мм |  | м.п. |  | 150 |  | 63,80 |  |  |  | 63,80 | 01.07-31.07 |  |  |  |
| 2 |  | Замена теплоизоляции |  | м.п. |  | 30 |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 | 01.07-31.07 |  |  |  |
| 3 |  | Замена задвижек d,50,100,150 |  | шт |  | 3 |  | 34,80 |  |  |  | 34,80 | 01.07-31.07 |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  | 123,10 |  | 0,00 |  | 123,10 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ревизия РЩ1, РЩ2, ЩО |  | шт |  |  |  | 24,50 |  |  |  | 24,50 | 15.05;15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ |  | м3 м.п. |  | 500 7000 |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 | 15.06-15.07 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | шт |  | 10 |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 4 |  | Чистка теплокамер и колодцев |  | шт |  | 25 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | 01.07-15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 63,90 |  | 0,00 |  | 63,90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего п.Алонка: |  |  |  |  |  | 187,00 |  | 0,00 |  | 187,00 |  |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена трубопровода на уч. ТК 24-ТК 25, d 100 мм |  | м.п. |  | 160 |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 | 01.07-15.09 |  |  |  |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-16-140 |  | шт |  | 1 |  | 22,60 |  |  |  | 22,60 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Замена сетевого насоса BL 40-180-7,5-2 |  | шт |  | 2 |  | 49,60 |  |  |  | 49,60 | 01.07-15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  | 162,20 |  | 0,00 |  | 162,20 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт запорной арматуры |  | шт |  | 7 |  | 28,90 |  |  |  | 28,90 | 15.05;15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода |  | м3 м.п. |  | 500 7000 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 | 15.06-31.07 |  |  |  |
| 3 |  | Чистка теплокамер |  | шт |  | 5 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 | 15.08-30.08 |  |  |  |
| 4 |  | Окоска травы |  | м2 |  | 500 |  | 16,40 |  |  |  | 16,40 | 15.06-1.08 |  |  |  |
| 5 |  | Вырубка кустарников вдоль скважин |  | м2 |  | 250 |  | 22,80 |  |  |  | 22,80 | 01.07-31.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 94,90 |  | 0,00 |  | 94,90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего п. Герби: |  |  |  |  |  | 257,10 |  | 0,00 |  | 257,10 |  |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт сети ХВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м., d 57мм-60 п.м. |  | п.м. |  | 120 |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 | 01.06-15.09 |  |  |  |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-110 |  | шт |  | 1 |  | 26,80 |  |  |  | 26,80 | 01.07-15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  | 66,80 |  | 0,00 |  | 66,80 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт насосного оборудования |  | шт |  | 6 |  | 32,50 |  |  |  | 32,50 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт задвижек Ду 50 и Ду 100 |  | шт |  |  |  | 8,40 |  |  |  | 8,40 | 01.07-01.08 |  |  |  |
| 3 |  | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода |  | м3 |  | 900 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 | 01.07-01.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 56,90 |  | 0,00 |  | 56,90 |  |  |  |  |
|  |  | Всего п. Солони: |  |  |  |  |  | 123,70 |  | 0,00 |  | 123,70 |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена трубопровода на уч. ТК-42-скв.№ 1, скв.№ 2, d 100 мм 100 м.п., d 89 мм 150 м.п. |  | м.п. |  | 250 |  | 105,4 |  |  |  | 105,40 | 31.07-01.09 |  |  |  |
| 2 |  | Замена трубопровода на уч. ПНС №2-ТК-19, d 76 мм |  | м.п. |  | 170 |  | 75,20 |  |  |  | 75,20 | 15.07-01.09 |  |  |  |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 |  | шт |  | 2 |  | 49,20 |  |  |  | 49,20 | 01.08-01.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  | 229,80 |  | 0,00 |  | 229,80 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НС 2, 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена запорной арматуры Ø50,80,100 на водопроводе |  | шт |  |  |  | 32,40 |  |  |  | 32,40 | 01.07-01.08 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | шт |  | 6 |  | 10,20 |  |  |  | 10,20 | 15.08-01.09 |  |  |  |
| 3 |  | Вырубка кустарников вдоль скважин |  | м.п. |  | 1300 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 | 15.05;15.09 |  |  |  |
| 4 |  | Ревизия запорной арматуры |  | шт |  | 10 |  | 8,60 |  |  |  | 8,60 | 01.07-01.08 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт ограждения |  | м.п. |  | 600 |  | 30,20 |  |  |  | 30,20 | 15.08-01.09 |  |  |  |
| 6 |  | Вырубка кустарников вдоль РЧВ |  | м.п |  | 600 |  | 9,20 |  |  |  | 9,20 | 15.05;15.09 |  |  |  |
| 7 |  | Ревизия запорной арматуры |  | шт |  | 10 |  | 8,60 |  |  |  | 8,60 | 15.08-01.09 |  |  |  |
| 8 |  | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема |  | м.3 |  | 1000 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 | 15.05;15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 133,80 |  | 0,00 |  | 133,80 |  |  |  |  |
|  |  | Всего п.Сулук: |  |  |  |  |  | 363,60 |  | 0,00 |  | 363,60 |  |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена сетевого насоса ЭЦВ-8-16-140 |  | шт |  | 1 |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 | 15.07-15.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  | 24,80 |  |  |  | 24,80 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Косметический ремонт штукатурка, побелка |  | м2 |  | 40 |  | 8,40 |  |  |  | 8,40 | 01.08-31.08 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт задвижек Ду150 |  | шт |  | 6 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | 01.07-01.08 |  |  |  |
| 3 |  | Замена магнитных пускателей |  | шт |  | 4 |  | 10,20 |  |  |  | 10,20 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 4 |  | Очистка территории от кустарников |  | м2 |  | 1800 |  | 34,00 |  |  |  | 34,00 | 01.08-01.09 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт мягкой кровли крыши павильонов |  | м2 |  | 30 |  | 10,50 |  |  |  | 10,50 | 01.08-15.09 |  |  |  |
|  |  | НС 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка и дезинфекция РЧВ |  | м2 |  | 500 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 | 15.05-15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Вырубка кустарников вдоль водоводов |  | м2 |  | 4000 |  | 15,20 |  |  |  | 15,20 | 01.08-15.09 |  |  |  |
| 3 |  | Вырубка кустарников на территории НС-2 |  | м2 |  | 1600 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 | 01.08-01.09 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт кровли рубероидом на битумной основе |  | м2 |  | 100 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | 01.08-31.08 |  |  |  |
| 5 |  | Косметический ремонт машинного зала |  | м2 |  | 125 |  | 18 |  |  |  | 18,00 | 15.08-31.08 |  |  |  |
|  |  | Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт задвижек в водопроводных колодцев |  | шт |  | 21 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 | 01.07-15.08 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | шт |  | 6 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт водопроводных колодцев |  | шт |  | 8 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 | 01.08-31.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 204,70 |  | 0,00 |  | 204,70 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Этыркэн: |  |  |  |  |  | 229,50 |  | 0,00 |  | 229,50 |  |  |  |  |
| п. Тырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопровода ХВС на участке ТК-16 до больницы d 89 мм |  |  | м.п. |  | 150 |  | 54,20 |  |  |  | 54,20 | 15.07-31.08 |  |  |  |
| 2 | Замена трубопровода ХВС на участке ЦК до ул.Мира d 100 мм |  |  | м.п. |  | 200 |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 | 01.07-15.08 |  |  |  |
|  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетевого насоса BL 40/180-7,5/2 |  |  | шт |  | 2 |  | 49,60 |  |  |  | 49,60 | 01.07-15.09 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  |  | 173,80 |  | 0,00 |  | 173,80 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка фильтра TITANOF на магистральном участке |  |  | шт |  | 4 |  | 24,80 |  |  |  | 24,8 | 01.08-31.08 |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидранта |  |  | шт |  | 1 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 | 15.07-15.08 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  |  | 28,80 |  |  |  | 28,80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Тырма: |  |  |  |  |  |  | 202,60 |  | 0,00 |  | 202,60 |  |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена насоса на НС 2-го водозабора |  | шт |  | 1 |  | 14,50 |  |  |  | 14,50 | 15.06-15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Замена глубинного насоса на скважинах |  | шт |  | 6 |  | 69,00 |  |  |  | 69,00 | 15.06-15.09 |  |  |  |
| 3 |  | Замена насоса на ВОС в КНС |  | шт |  | 1 |  | 14,50 |  |  |  | 14,50 | 01.06-15.09 |  |  |  |
| 4 |  | Замена насоса на ВОС промывной воды |  | шт |  | 1 |  | 14,50 |  |  |  | 14,50 | 01.06-15.09 |  |  |  |
| 5 |  | Замена насоса на ВОС подачи осветленной воды |  | шт |  | 1 |  | 14,50 |  |  |  | 14,50 | 01.06-15.09 |  |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-17-Строительная-1, д.159 мм - 270 м.п., д.50 мм - 60 м.п. |  | м.п. |  | 330 |  | 138,60 |  |  |  | 138,60 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-17-Нагорная-5, д.159 мм - 350 м.п., д.76 мм - 15 м.п., д.50 мм - 20 м.п. |  | м.п. |  | 385 |  | 154,20 |  |  |  | 154,20 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 3 |  | Замена трубопровода на участке ул.Пионерская-17-19, д.114 мм - 200 м.п. |  | м.п. |  | 200 |  | 84,50 |  |  |  | 84,50 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 4 |  | Замена трубопровода на участке ул.Парковая-15, д.159 мм - 75 м.п. |  | м.п. |  | 75 |  | 34,60 |  |  |  | 34,60 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 5 |  | Замена трубопровода на участке ул.Блюхера-11, д.89 мм - 70 м.п. |  | м.п. |  | 70 |  | 32,80 |  |  |  | 32,80 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 6 |  | Замена трубопровода на участке ул.Центральная-7, д.76 мм - 50 м.п. |  | м.п. |  | 50 |  | 28,50 |  |  |  | 28,50 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  |  |  |  | 600,20 |  | 0,00 |  | 600,20 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка, промывка, хлорирование емкостей РЧВ станции водоподготовки |  | м3 |  | 4000 |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 | 01.06-15.09 |  |  |  |
| 2 |  | Очистка, промывка, хлорирование емкостей исходной воды станции второго подъема |  | м3 |  | 2000 |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 01.06-15.09 |  |  |  |
| 3 |  | Вырубка кустарника мелколесья около скважин |  | м2 |  | 4500 |  | 48,60 |  |  |  | 48,60 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 4 |  | Выкос территории от травы |  | м2 |  | 1000 |  | 36,20 |  |  |  | 36,20 |  |  |  |  |
| 5 |  | Текущий ремонт запорной арматуры |  | шт |  | 50 |  | 75,00 |  |  |  | 75,00 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 6 |  | Замена трубопровода на участке В/К Красноармейская, д.114 мм |  | м.п. |  | 35 |  | 21,80 |  |  |  | 21,80 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 7 |  | Замена трубопровода на участке ул.Пионерская-3, д.114 мм |  | м.п. |  | 50 |  | 28,50 |  |  |  | 28,50 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 8 |  | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-15, д.32 мм |  | м.п. |  | 50 |  | 24,30 |  |  |  | 24,30 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 9 |  | Замена трубопровода на участке ул.Заводская-14, д.114 мм |  | м.п. |  | 20 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | 01.07-15.09 |  |  |  |
| 10 |  | Замена трубопровода на участке ул.Лазо-13, д.159 мм (пластик) |  | м.п. |  | 90 |  | 42,30 |  |  |  | 42,30 | 01.07-15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 419,10 |  | 0,00 |  | 419,10 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Чегдомын |  |  |  |  |  | 1 019,30 |  | 0,00 |  | 1 019,30 |  |  |  |  |
|  |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  | 1 380,70 |  | 0,00 |  | 1 380,70 |  |  |  |  |
|  |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  | 1002,10 |  | 0,00 |  | 1002,10 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО водоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК": |  |  |  |  |  | 2382,80 |  | 0,00 |  | 2382,80 |  |  |  |  |
|  |  | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1341,00 |  |  |  |  |
| МУП Энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ п. НОВЫЙ УРГАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Косметический ремонт павильонов скважин(побелка, покраска) |  | шт |  | 2 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  | шт |  | 1 |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Д 250 |  | шт |  | 4 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрощита |  | шт |  | 5 |  | 11,20 |  |  |  | 11,20 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт грузоподъемного механизма 2т |  | шт |  | 1 |  | 2,70 |  |  |  | 2,70 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт монтажных люков на скважинах |  | шт |  | 5 |  | 19,90 |  |  |  | 19,90 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитовых |  | шт |  | 2 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ревизия насосов |  | шт |  | 4 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Санитарная вырубка кустарника вдоль водовода на территории скважин, ВОС |  | м2 |  | 25000 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт сетей водоснабжения Южная 2 |  | м |  | 35 |  | 126,70 |  |  |  | 126,70 |  |  |  |  |
|  |  | Очистка РЧВ |  | м3 |  | 1000 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ МУП ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  | 331,50 |  |  |  | 331,50 |  |  |  |  |
|  |  | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,70 |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чистка канализационных колодцев |  | шт |  | 30 |  | 14,20 |  |  |  | 14,20 | 15.06-31.07 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт канализационных колодцев и оголовков |  | шт |  | 15 |  | 25,30 |  |  |  | 25,30 | 15.06-15.07 |  |  |  |
| 3 |  | Чистка приемного резервуара |  | шт |  | 1 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 | 01.08-30.08 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт запорной арматуры |  | шт |  | 20 |  | 24,20 |  |  |  | 24,20 | 15.06-31.07 |  |  |  |
| 5 |  | Чистка выпускного коллектора |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | 15.06-15.07 |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт теплоизоляции |  | м.п. |  | 15 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 | 01.08-30.08 |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт ограждения |  | м.п. |  | 45 |  | 24,90 |  |  |  | 24,90 | 15.06-31.07 |  |  |  |
| 8 |  | Чистка канализационных колодцев на выпускном коллекторе |  | шт |  | 8 |  | 8,40 |  |  |  | 8,40 | 15.06-15.07 |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт крыши |  | м2 |  | 100 |  | 36,80 |  |  |  | 36,80 | 01.08-30.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 163,80 |  | 0,00 |  | 163,80 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Алонка: |  |  |  |  |  | 163,80 |  | 0,00 |  | 163,80 |  |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чистка канализационных колодцев |  | шт |  | 10 |  | 15,40 |  |  |  | 15,4 | 15.07-31.08 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт запорной арматуры |  | шт |  | 2 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 3 |  | Косметический ремонт |  | м2 |  | 100 |  | 25,30 |  |  |  | 25,30 | 01.08-31.08 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт ГВС (1 эт.зал фильтров) |  | м |  | 50 |  | 22,50 |  |  |  | 22,50 | 15.08-15.09 |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт запорной арматуры |  | шт |  | 3 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 6 |  | Чистка территории. Окоска травы |  | м2 |  | 2300 |  | 28,40 |  |  |  | 28,40 | 15.07-15.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 103,20 |  | 0,00 |  | 103,20 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Герби: |  |  |  |  |  | 103,20 |  | 0,00 |  | 103,20 |  |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очистка бака накопителя КНС от шлака и грязи |  | м3 |  | 63 |  | 35,80 |  |  |  | 35,80 | 01.08-31.08 |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт задвижек d50-80-100 |  | шт |  | 5 |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | 15.07-31.08 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт оголовков канализационных колодцев |  | шт |  | 10 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 | 15.07-31.08 |  |  |  |
| 4 |  | Масляная окраска труб в машинном зале |  | м.п. |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 | 15.08-01.09 |  |  |  |
| 5 |  | Косметический ремонт здания |  |  |  |  |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 | 15.08-01.09 |  |  |  |
| 6 |  | Ремонт насосного оборудования |  | шт |  | 3 |  | 10,50 |  |  |  | 10,50 | 15.08-01.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 91,80 |  | 0,00 |  | 91,80 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Солони: |  |  |  |  |  | 91,80 |  | 0,00 |  | 91,80 |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт кровли здания КНС |  | м2 |  | 110 |  | 40,20 |  |  |  | 40,20 | 01.08-31.08 |  |  |  |
| 2 |  | Замена обратного клапана на насосах Ø80,100 |  | шт |  | 2 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 3 |  | Замена фекального насоса |  | шт |  | 1 |  | 10,80 |  |  |  | 10,80 | 15.07-31.08 |  |  |  |
| 4 |  | Ревизия запорной арматуры |  | шт |  | 4 |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 5 |  | Очистка канализационных колодцев |  | шт |  | 20 |  | 22,80 |  |  |  | 22,80 | 15.07-31.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 89,10 |  | 0,00 |  | 89,10 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Сулук: |  |  |  |  |  | 89,10 |  | 0,00 |  | 89,10 |  |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт оголовков канализационных колодцев |  | шт |  | 14 |  | 16,80 |  |  |  | 16,80 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 2 |  | Промывка канализационных сетей |  | м.п. |  | 600 |  | 30,30 |  |  |  | 30,30 | 15.07-15.08 |  |  |  |
| 3 |  | Косметический ремонт, побелка, покраска |  | м2 |  | 80 |  | 24,20 |  |  |  | 24,20 | 01.08-31.08 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 71,30 |  | 0,00 |  | 71,30 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п. Этыркэн: |  |  |  |  |  | 71,30 |  | 0,00 |  | 71,30 |  |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена сетей канализации на участке ул.60 лет Октября-10 |  | м.п. |  | 20 |  | 18,20 |  |  |  | 18,20 | 15.06-15.08 |  |  |  |
| 2 |  | Замена сетей канализации на участке ул.Блюхера-7 |  | м.п. |  | 30 |  | 26,80 |  |  |  | 26,80 | 15.06-15.08 |  |  |  |
| 3 |  | Замена сетей канализации на участке ул.Блюхера-9 |  | м.п. |  | 30 |  | 26,80 |  |  |  | 26,80 | 15.06-15.08 |  |  |  |
| 4 |  | Замена сетей канализации на участке ул.Парковая-11 |  | м.п. |  | 45 |  | 37,20 |  |  |  | 37,20 | 15.06-15.08 |  |  |  |
| 5 |  | Очистка канализационных колодцев |  | шт |  | 40 |  | 65,00 |  |  |  | 65,00 | 01.06-15.09 |  |  |  |
|  |  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  |  | 174,00 |  | 0,00 |  | 174,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО п.Чегдомын: |  |  |  |  |  | 174,00 |  | 0,00 |  | 174,00 |  |  |  |  |
|  |  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: |  |  |  |  |  | 693,20 |  | 0,00 |  | 693,20 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО водоотведение МУП "Энергетик": |  |  |  |  |  | 693,20 |  | 0,00 |  | 693,20 |  |  |  |  |
|  |  | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,60 |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт оголовков канализационных колодцев |  | шт |  | 15 |  | 39,90 |  |  |  | 39,90 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт колодца по ул. Артема 9 (выровнять кольца) |  | шт |  | 1 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Изготовление лестниц в колодцы |  | шт |  | 2 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 51,40 |  |  |  | 51,40 |  |  |  |  |
| 2 |  | ЦКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт насоса № 3 |  | шт |  | 1 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт насоса № 2 |  | шт |  | 1 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт дробилки КРД-600 |  | шт |  | 1 |  | 9,40 |  |  |  | 9,40 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт вентиляции (короба) |  | шт |  | 1 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Утепление труб отопления и холодной воды (стекловата) |  | м |  | 50 |  | 12,40 |  |  |  | 12,40 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Изготовление новых контейнеров для мусора |  | шт |  | 2 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 70,40 |  |  |  | 70,40 |  |  |  |  |
| 3 |  | КНС-ТОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт лестничных пролетов |  | шт |  | 2 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт здания(штукатурка, побелка, покраска, шпатлевка) |  | шт |  | 1 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | КНС-Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт забора вокруг КНС |  | п.м |  | 100 |  | 14,80 |  |  |  | 14,80 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт вентиляции (короба) |  | шт |  | 1 |  | 9,00 |  |  |  | 9,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт эл.тельфера |  | шт |  | 1 |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Утепление труб отопления и холодной воды (стекловата) |  | м |  | 5 |  | 1,30 |  |  |  | 1,30 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 27,10 |  |  |  | 27,10 |  |  |  |  |
| 5 |  | КНС-Больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения (штукатурка, побелка, покраска, шпатлевка) |  | шт |  | 1 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | ОСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка сбросников в системе отопления |  | шт |  | 14 |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | Ремонт промывка системы отопления |  | шт |  | 1 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 | май-сентябрь |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ МУП ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  | 227,90 |  |  |  | 227,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,10 |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК "Ургал" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Артема-9 (9,8 подъезды) |  | м2 |  | 225 |  | 276,8 |  |  |  | 276,8 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Донецкая-1а (2,4,5,6,7 подъезды) |  | м2 |  | 280 |  | 344,4 |  |  |  | 344,4 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Донецкая-2 (3 подъезд) |  | м2 |  | 240 |  | 295,2 |  |  |  | 295,2 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд) |  | м2 |  | 30 |  | 36,9 |  |  |  | 36,9 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 |  | Донецкая-9 (11,4,8 подъезды) |  | м2 |  | 300 |  | 369,0 |  |  |  | 369,0 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 |  | Киевская-4 (1,3 подъезд) |  | м2 |  | 30 |  | 36,9 |  |  |  | 36,9 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 7 |  | Киевская-5 (2,3,4,5,6,7-й подъезды) |  | м2 |  | 960 |  | 1180,8 |  |  |  | 1180,8 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 8 |  | Киевская-5а (1,7,8 подъезды) |  | м2 |  | 75 |  | 92,3 |  |  |  | 92,3 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 9 |  | Киевская-6 (1-й,3-й подъезды) |  | м2 |  | 180 |  | 221,4 |  |  |  | 221,4 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 10 |  | Молодежная-1 (2-й подъезд) |  | м2 |  | 180 |  | 221,4 |  |  |  | 221,4 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 11 |  | Молодежная-3 (1,4,5,8 подъезды) |  | м2 |  | 100 |  | 123,0 |  |  |  | 123,0 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 12 |  | Ростовская-3 (4-й подъезд) |  | м2 |  | 60 |  | 73,8 |  |  |  | 73,8 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 13 |  | 60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды) |  | м2 |  | 60 |  | 73,8 |  |  |  | 73,8 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 14 |  | 60 лет-3а (1-й подъезд) |  | м2 |  | 35 |  | 43,1 |  |  |  | 43,1 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 15 |  | Южная-2 (3-й подъезд) |  | м2 |  | 60 |  | 73,8 |  |  |  | 73,8 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 2815 |  | 3462,5 |  |  |  | 3462,5 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  | шт |  | 115 |  | 780,3 |  |  |  | 780,3 | май-октябрь |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 115 |  | 780,3 |  |  |  | 780,3 |  |  |  |  |
|  |  | Остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  | м2 |  | 90 |  | 315,7 |  |  |  | 315,7 | май-октябрь |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 90 |  | 315,7 |  |  |  | 315,7 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт тамбуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) |  | шт. |  | 5 |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 5 |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Артема-7,9 |  | шт. |  | 14 |  | 136,2 |  |  |  | 136,2 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 14 |  | 136,2 |  |  |  | 136,2 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Южная-2 (2-й подъезд) |  | м.п. |  | 54 |  | 41,4 |  |  |  | 41,4 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Киевска-4 (1 подъезд) |  | м.п. |  | 30 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды) |  | м.п. |  | 50 |  | 38,3 |  |  |  | 38,3 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды) |  | м.п. |  | 50 |  | 38,3 |  |  |  | 38,3 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 |  | Донецкая -2а (1,2 подъезды) |  | м.п. |  | 30 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 |  | Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды) |  | м.п. |  | 40 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 254 |  | 194,6 |  |  |  | 194,6 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 60Лет -3 |  | шт. |  | 2 |  | 22,4 |  |  |  | 22,4 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Молодежная 3 |  | шт. |  | 2 |  | 22,4 |  |  |  | 22,4 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) |  | шт. |  | 5 |  | 56,0 |  |  |  | 56,0 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 9 |  | 100,8 |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков над балконами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Артема-7, кв.30,74 |  |  |  | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Артема-9, кв.57,86,101 |  |  |  | 1 |  | 6,1 |  |  |  | 6,1 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117 |  |  |  | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Донецкая-1а, кв.60,15 |  |  |  | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 | при наличии денег |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 7 |  | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  | 1080,8 |  |  |  | 1080,8 | май-сентябрь |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 6161,7 |  |  |  | 6161,7 |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Промывка системы отопления |  | дом |  | 42 |  | 1080 |  |  |  | 1080 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Опрессовка системы отопления |  | дом |  | 42 |  | 1080 |  |  |  | 1080 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 42 |  | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |
| Ремонт розлива отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Донецкая-1а |  | м.п. |  | 85 |  | 153 |  |  |  | 153 | II-III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 85 |  | 153 |  |  |  | 153 |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды |  | м.п. |  | 100 |  | 109,5 |  |  |  | 109,5 | II-III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды |  | м.п. |  | 90 |  | 98,6 |  |  |  | 98,6 | II-III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 190 |  | 208,1 |  |  |  | 208,1 |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  | м.п. |  | 155 |  | 192,0 |  |  |  | 192,0 | II-III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 155 |  | 192,0 |  |  |  | 192,0 |  |  |  |  |
| Ремонт подъездного отопения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Киевская-3 |  | шт. |  | 1 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Киевская-7 |  | шт. |  | 2 |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | по выявлению |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| Ремонтстояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  | м.п. |  | 270 |  | 297 |  |  |  | 297 | II-III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 270 |  | 297 |  |  |  | 297 |  |  |  |  |
| Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 470 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 470 |  |  |  |  |
| Ревизия элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  | шт. |  | 162 |  | 543,1 |  |  |  | 543,1 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 162 |  | 543,1 |  |  |  | 543,1 |  |  |  |  |
| Замена, ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Донецкая-1 |  | шт. |  | 18 |  | 56,9 |  |  |  | 56,9 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Донецкая-9 |  | шт. |  | 20 |  | 63,3 |  |  |  | 63,3 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Киевская-1 |  | шт. |  | 6 |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Киевская-1а |  | шт. |  | 16 |  | 50,6 |  |  |  | 50,6 | II-III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 |  | Киевская-5а |  | шт. |  | 10 |  | 31,6 |  |  |  | 31,6 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 |  | Киевская-8 |  | шт. |  | 12 |  | 38,0 |  |  |  | 38,0 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 7 |  | 60 лет-3 |  | шт. |  | 7 |  | 22,1 |  |  |  | 22,1 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 281,5 |  |  |  | 281,5 |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 118,6 |  |  |  | 118,6 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 118,6 |  |  |  | 118,6 |  |  |  |  |
| Ремонт трубопроводов по канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Донецкая-2 |  | м.п. |  | 30 |  | 36,8 |  |  |  | 36,8 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Донецкая-13 |  | м.п. |  | 45 |  | 88,3 |  |  |  | 88,3 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Киевская-1 |  | м.п. |  | 25 |  | 66,2 |  |  |  | 66,2 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Киевская-4 |  | м.п. |  | 60 |  | 7,36 |  |  |  | 7,36 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 |  | Киевская-1а |  | м.п. |  | 45 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 |  | Ростовская-1 |  | м.п. |  | 5 |  | 59,2 |  |  |  | 59,2 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 7 |  | Ростовская-8 |  | м.п. |  | 30 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 8 |  | 60 лет-3 |  | м.п. |  | 45 |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 | II квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 285 |  | 419,9 |  |  |  | 419,9 |  |  |  |  |
| Восстановить циркуляцию г.в. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Молодежная-1 |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 20,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Молодежная-3 |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  | 32,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Ростовская-8 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  | 62,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Южная-4 |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 20,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 |  | южная-2 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |  |  | 62,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 198,5 |  |  |  | 198,5 |  |  |  |  |
| Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ростовская- 8 |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  | 70,4 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 |  | Молодежная-3 |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  |  | 32,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 |  | Южная-2 |  |  |  |  |  | 69,7 |  |  |  | 62,5 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 |  | Молодежная-1 |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  | 16,8 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 |  | Киевская-5 |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  | 26,8 | III квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 209,0 |  |  |  | 209,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 4195,7 |  |  |  | 4195,7 |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия электрощитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 510,6 |  |  |  | 510,6 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 510,6 |  |  |  | 510,6 |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 251,9 |  |  |  | 251,9 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 251,9 |  |  |  | 251,9 |  |  |  |  |
| Ремонт подъездного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 285,3 |  |  |  | 285,3 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 285,3 |  |  |  | 285,3 |  |  |  |  |
| Ремонт освещения в тамбурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 116,9 |  |  |  | 116,9 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 116,9 |  |  |  | 116,9 |  |  |  |  |
| Ремонт освещения при входах в подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  | 189,2 |  |  |  | 189,2 | 1-IV квартал |  |  | ООО "ДВСО" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 189,2 |  |  |  | 189,2 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 1353,9 |  |  |  | 1353,9 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ |  |  |  |  |  | 11711,2 |  |  |  | 11711,2 |  |  |  |  |
| Мастер Плюс п.Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Софийская, 6 |  | шт |  | 1 |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Софийская, 1 |  | шт |  | 1 |  | 103,00 |  |  |  | 103,00 | июль |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Парковая, 15 |  | шт |  | 2 |  | 207,50 |  |  |  | 207,50 | май |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | Нагорная, 5 |  | шт |  | 3 |  | 390,00 |  |  |  | 390,00 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | Блюхера 5 |  | шт |  | 1 |  | 103,00 |  |  |  | 103,00 | июль |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Заводская 17в |  | шт |  | 3 |  | 123,60 |  |  |  | 123,60 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Центральная 52 |  | шт |  | 1 |  | 103,00 |  |  |  | 103,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Мира 8 |  | шт |  | 2 |  | 206,00 |  |  |  | 206,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  |  |  | 14 |  | 1334,10 |  |  |  | 1334,10 |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 60 Лет Октября 5 |  | шт |  | 8 |  | 169,00 |  |  |  | 169,00 | июнь-июль |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Центральная 52 |  | шт |  | 8 |  | 105,00 |  |  |  | 105,00 | июль-август |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  |  |  | 16 |  | 274 |  |  |  | 274 |  |  |  |  |
| Подвальные продухи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центральная 48 |  | шт |  | 16 |  | 300,00 |  |  |  | 300 | август-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Блюхера 7 |  | шт |  | 8 |  | 63,00 |  |  |  | 63 | август-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: проемы |  |  |  |  |  | 363,00 |  |  |  | 363,0 |  |  |  |  |
| Вывод фановых труб за кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Софийская 3 |  | м |  | 6 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 | май |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Центральная 52 |  | м |  | 12 |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Заводская 12 |  | м |  | 6 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 | июль |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  |  |  | 24 |  | 48,00 |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 2019,10 |  |  |  | 2019,10 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и установка кранов, клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заводская 16 | м |  |  | 4 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Заводская 17 | м |  |  | 3 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Заводская 19 | м |  |  | 4 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | Центральная 3 | м |  |  | 3 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | Центральная 5 | м |  |  | 5 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Парковая 11 | м |  |  | 6 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Центральная 50 | м |  |  | 6 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | июль |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Блюхера 3 | м |  |  | 6 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 9 |  | Блюхера 5 | м |  |  | 5 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  |  |  | 42 |  | 210,00 |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |
| Замена стяков канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мира 10 | шт |  |  | 3 |  | 8,90 |  |  |  | 8,90 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Блюхера 3 | шт |  |  | 11 |  | 54,95 |  |  |  | 54,95 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Блюхера 7 | шт |  |  | 2 |  | 11,60 |  |  |  | 11,60 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | Парковая 15 | шт |  |  | 6,5 |  | 29,60 |  |  |  | 29,60 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | Софийская 3 | шт |  |  | 2,5 |  | 7,50 |  |  |  | 7,50 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Заводская 8а | шт |  |  | 2,5 |  | 7,50 |  |  |  | 7,50 | июль |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Заводская 10б | шт |  |  | 4,5 |  | 18,50 |  |  |  | 18,50 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Центральная 50 | шт |  |  | 3 |  | 10,30 |  |  |  | 10,30 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 9 |  | Центральная 52 | шт |  |  | 3,5 |  | 17,10 |  |  |  | 17,10 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: | шт |  |  | 38,5 |  | 165,95 |  |  |  | 165,95 |  |  |  |  |
| Замена стояков ГВС и ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 60 Лет Октября 5 |  | м |  | 19 |  | 83,20 |  |  | 83,20 |  | август |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | 60 Лет Октября 5 |  | м |  | 2,5 |  | 7,80 |  |  | 7,80 |  | май |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | 60 Лет Октября 8 |  | м |  | 2 |  | 10,30 |  |  | 10,30 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | Блюхера 3 |  | м |  | 16,5 |  | 63,10 |  |  | 63,10 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | Блюхера 3 |  | м |  | 5,5 |  | 21,50 |  |  | 21,50 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Блюхера 5 |  | м |  | 15 |  | 48,60 |  |  | 48,60 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Блюхера 7 |  | м |  | 6 |  | 21,45 |  |  | 21,45 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Блюхера 7 |  | м |  | 3 |  | 8,90 |  |  | 8,90 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 9 |  | Заводская 8а |  | м |  | 3 |  | 12,80 |  |  | 12,80 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 10 |  | Заводская 12 |  | м |  | 2,5 |  | 7,20 |  |  | 7,20 |  | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| 11 |  | Парковая 15 |  | м |  | 3 |  | 11,60 |  |  | 11,60 |  | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| 12 |  | Центральная 52 |  | м |  | 12 |  | 36,50 |  |  | 36,50 |  | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| 13 |  | Софийская 3 |  | м |  | 5 |  | 17,20 |  |  | 17,20 |  | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  |  |  | 95 |  | 350,15 |  |  | 350,15 |  |  |  |  |  |
| Замена стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Блюхера 3 |  | м |  | 17 |  | 70,70 |  |  | 70,70 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Блюхера 5 |  | м |  | 2,5 |  | 11,30 |  |  | 11,30 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Блюхера 7 |  | м |  | 3 |  | 12,30 |  |  | 12,30 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | 60 Лет Октября 3 |  | м |  | 6 |  | 17,60 |  |  | 17,60 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | 60 Лет Октября 5 |  | м |  | 2 |  | 7,80 |  |  | 7,80 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Мира 8 |  | м |  | 5 |  | 19,50 |  |  | 19,50 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Мира 10 |  | м |  | 3,5 |  | 9,80 |  |  | 9,80 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Парковая 15 |  | м |  | 3 |  | 13,10 |  |  | 13,10 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 9 |  | Центральная 17 |  | м |  | 8 |  | 30,70 |  |  | 30,70 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 10 |  | Центральная 52 |  | м |  | 11 |  | 33,40 |  |  | 33,40 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  | м |  | 61 |  | 226,20 |  |  | 226,20 |  |  |  |  |  |
| Замена розлива хвс, гвс, отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 60 Лет Октября 3 |  | м |  | 24 |  | 39,00 |  |  | 39,00 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Блюхера 5 |  | м |  | 7 |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Блюхера 5 |  | м |  | 18 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | Заводская 16 |  | м |  | 19 |  | 68,00 |  |  | 68,00 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | Мира 8 |  | м |  | 3 |  | 6,30 |  |  | 6,30 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Парковая 11 |  | м |  | 23 |  | 72,80 |  |  | 72,80 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Парковая 15 |  | м |  | 18 |  | 37,80 |  |  | 37,80 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Софийская 6 |  | м |  | 4 |  | 13,40 |  |  | 13,40 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 9 |  | Нагорная 2 |  | м |  | 2,5 |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 10 |  | Мира 10 |  | м |  | 7 |  | 24,80 |  |  | 24,80 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 11 |  | Центральная 17 |  | м |  | 2 |  | 12,50 |  |  | 12,50 |  | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  | м |  | 127,5 |  | 324,00 |  |  | 324,00 |  |  |  |  |  |
| Востановление подъедного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Блюхера 7 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | Заводская 8 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | Заводская, 12 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 4 |  | Лазо, 13 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
| 5 |  | Нагорная, 2 |  | шт |  | 1 | 7,80 |  |  |  |  | 7,80 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 6 |  | Нагорная, 5 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | май-июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 7 |  | Парковая, 11 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | июнь |  |  | ООО Мастер + |
| 8 |  | Центральная, 52 |  | шт |  | 1 | 18,00 |  |  |  |  | 18,00 | август |  |  | ООО Мастер + |
|  |  | Итого: |  |  |  | 6 | 133,80 |  |  |  |  | 133,80 |  |  |  |  |
| ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 1410,10 |  |  |  |  | 1410,10 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | замена вводных автоматов в эл.щитах мкд |  | шт |  | 30 | 69,00 |  |  |  |  | 69,00 | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| 2 |  | замена светильников мкд |  | шт |  | 20 | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| 3 |  | замена ВРУ ул. Центральная, 48 |  | шт |  | 1 | 75,90 |  |  |  |  | 75,90 | июнь-сентябрь |  |  | ООО Мастер + |
| ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 204,90 |  |  |  |  | 204,90 |  |  |  |  |
|  |  | Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  | 1760,38 |  |  |  |  | 1760,38 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС : |  |  |  |  | 5394,48 |  |  |  |  | 5394,48 |  |  |  |  |
| Стройсервис-ДВ п. Чегдомын, п. Сулук, п. Солони, п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косметический ремонт в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | .Центральная 9 |  | шт |  | 1 |  | 40,1 |  |  |  | 40,07 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Чегдомынская 3 |  | шт |  | 1 |  | 117,2 |  |  |  | 117,19 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Строительная 9 |  | шт. |  | 1 |  | 26,5 |  |  |  | 26,54 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Чегдомынская 3а |  | шт. |  | 1 |  | 116,2 |  |  |  | 116,19 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Нагорная 5а |  | шт |  | 1 |  | 34,9 |  |  |  | 34,94 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | Пионерская 19 |  | шт |  | 2 |  | 238,6 |  |  |  | 238,62 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Пионерская 12 |  | шт |  | 1 |  | 33,2 |  |  |  | 33,23 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Центральная 40 |  | шт |  | 2 |  | 209,0 |  |  |  | 209,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | пер. Школьный 6 |  | шт |  | 1 |  | 59,0 |  |  |  | 59,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | Центральная 11 |  | шт |  | 1 |  | 40,1 |  |  |  | 40,07 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 40 Лет Победы 3 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | апрель-октябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 12 |  | 41 Лет Победы 5 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | апрель-октябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 13 |  | Школьная 1 |  | шт |  | 1 |  | 48,0 |  |  |  | 48,0 | апрель-октябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ленина 4 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 15 |  | Ленина 5 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 16 |  | Ленина 7 |  | шт |  | 1 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Молодежная 5/3 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | январь-декабрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 18 |  | Молодежная 5/4 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | январь-декабрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 19 |  | Молодежная 5/5 |  | шт |  | 2 |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 | январь-декабрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 28 |  | 1 730,9 |  |  |  | 1 730,85 |  |  |  |  |
| Утепление фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лазо 21 |  | м2 |  | 3 |  | 32,55 |  |  |  | 32,55 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Лазо 5 |  | м2 |  | 3 |  | 32,23 |  |  |  | 32,23 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Лазо 3 |  | м2 |  | 5 |  | 54,57 |  |  |  | 54,57 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Строительная 17 |  | м2 |  | 3 |  | 34,29 |  |  |  | 34,29 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Лазо 23 |  | м2 |  | 3 |  | 34,69 |  |  |  | 34,69 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  |  |  |  |  | 17 |  | 188,33 |  |  |  | 188,33 |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 40 Лет Победы 1 |  | м2 |  | 5 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | 41 Лет Победы 5 |  | м2 |  | 5 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Молодежная 5/3 |  | м2 |  | 10 |  | 47,00 |  |  |  | 47,00 | июнь-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Молодежная 5/5 |  | м2 |  | 10 |  | 47,00 |  |  |  | 47,00 | июнь-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Школьная 4 |  |  |  | 5 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | Школьная 6 |  | м2 |  | 5 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | 40 Лет Победы 9 |  | м2 |  | 5 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | 40 Лет Победы 11 |  | м2 |  | 5 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | 40 Лет Победы 13 |  | м2 |  | 5 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 55 |  | 229,00 |  |  |  | 229,00 |  |  |  |  |
| Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 4 |  | м2 |  | 5 |  | 14,29 |  |  |  | 14,29 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Ленина 5 |  | м2 |  | 8 |  | 16,82 |  |  |  | 16,82 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Ленина 7 |  | м2 |  | 30 |  | 35,61 |  |  |  | 35,61 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Ленина 8 |  | м2 |  | 16 |  | 27,36 |  |  |  | 27,36 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Ленина 9 |  | м2 |  | 14 |  | 21,97 |  |  |  | 21,97 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | Ленина 10 |  | м2 |  | 14 |  | 21,97 |  |  |  | 21,97 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Ленина 11 |  | м2 |  | 10 |  | 18,69 |  |  |  | 18,69 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 97 |  | 156,71 |  |  |  | 156,71 |  |  |  |  |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Софийская 4б |  | м2 |  | 12 |  | 297,20 |  |  |  | 297,20 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Софийская 3а |  | м2 |  | 18 |  | 69,43 |  |  |  | 69,43 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Железнодор 24 |  | м2 |  | 2 |  | 47,00 |  |  |  | 47,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | ЦЭС 11 |  | м2 |  | 7 |  | 190,00 |  |  |  | 190,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 39 |  | 603,63 |  |  |  | 603,63 |  |  |  |  |
| Обустройство козырьков над подъездом, приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заводская 18 |  | шт |  | 3 |  | 50,18 |  |  |  | 50,18 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Софийская 10 |  | шт |  | 2 |  | 54,00 |  |  |  | 54,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 5 |  | 104,18 |  |  |  | 104,18 |  |  |  |  |
| Замена окон на платиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЦЭС 12 |  | шт |  | 4 |  | 154,26 |  |  |  | 154,26 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Школьный 6 |  | шт |  | 2 |  | 59,29 |  |  |  | 59,29 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 6 |  | 213,55 |  |  |  | 213,55 |  |  |  |  |
| Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительная, 1 |  | м2 |  | 51 |  | 54,8 |  |  |  | 54,8 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Пушкина 4 |  | м2 |  | 64 |  | 91,15 |  |  |  | 91,15 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 115 |  | 145,95 |  |  |  | 145,95 |  |  |  |  |
| Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительная, 13 |  | шт |  | 1 |  | 69,00 |  |  |  | 69,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Строительная, 19 |  | шт |  | 1 |  | 55,00 |  |  |  | 55,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Строительная 5 |  | шт |  | 1 |  | 37,88 |  |  |  | 37,88 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | ЦЭС 13 |  | шт |  | 2 |  | 191,00 |  |  |  | 191,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | ЦЭС 12 |  | шт |  | 1 |  | 95,50 |  |  |  | 95,50 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | ЦЭС 14 |  | шт |  | 2 |  | 61,33 |  |  |  | 61,33 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Строителей 2 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Строителей 3 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | Ленина 4 |  | шт |  | 1 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | Ленина 5 |  | шт |  | 1 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 |  | Ленина 7 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 12 |  | 40 Лет Победы 2 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 13 |  | 41 Лет Победы 3 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 14 |  | 42 Лет Победы 4 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 15 |  | 43 Лет Победы 5 |  | шт |  | 1 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Центральная 6/1 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 17 |  | Центральная 6/2 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 18 |  | Молодежная 4/3 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 19 |  | Молодежная 5/5 |  | шт |  | 2 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 31 |  | 992,71 |  |  |  | 992,71 |  |  |  |  |
| Устройство кровли, перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пушкина 28 |  | м2 |  | 12 |  | 34,63 |  |  |  | 34,63 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Центральная 16 |  | м2 |  | 10 |  | 22,23 |  |  |  | 22,23 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Центральная 18 |  | м2 |  | 12 |  | 34,73 |  |  |  | 34,73 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Театральная 7 |  | м2 |  | 11 |  | 33,08 |  |  |  | 33,08 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Пушкина 30 |  | м2 |  | 14 |  | 26,02 |  |  |  | 26,02 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 59 |  | 150,69 |  |  |  | 150,69 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 4515,60 |  |  |  | 4515,60 |  |  |  |  |
|  |  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена ролива водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Софийская 5 |  | м/п |  | 99 |  | 188,81 |  |  |  | 188,81 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | пер. Школьный 9 |  | м/п |  | 102,1 |  | 194,24 |  |  |  | 194,24 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Заводская 16а |  | м/п |  | 31 |  | 57,69 |  |  |  | 57,69 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Заводская 16б |  | м/п |  | 30 |  | 50,91 |  |  |  | 50,91 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Пионерская 4 |  | м/п |  | 75 |  | 164,47 |  |  |  | 164,47 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | Пионерская 17 |  | м/п |  | 106,8 |  | 203,77 |  |  |  | 203,77 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Центральная 23 |  | м/п |  | 29 |  | 51,00 |  |  |  | 51,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Центральная 27 |  | м/п |  | 18 |  | 32,50 |  |  |  | 32,50 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | Центральная 29 |  | м/п |  | 30 |  | 57,00 |  |  |  | 57,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | Заводская 10а |  | м/п |  | 31 |  | 61,00 |  |  |  | 61,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 |  | Лазо 15 |  | м/п |  | 11 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 562,9 |  | 1086,39 |  |  |  | 1086,39 |  |  |  |  |
| Замена ролива водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центральная 42 |  | м/п |  | 82 |  | 223,42 |  |  |  | 223,42 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Центральная 52а |  | м/п |  | 109 |  | 312,86 |  |  |  | 312,86 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Софийская 12 |  | м/п |  | 15 |  | 44,62 |  |  |  | 44,62 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Софийская 4 в |  | м/п |  | 86 |  | 259,49 |  |  |  | 259,49 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Софийская 4 |  | м/п |  | 86 |  | 259,93 |  |  |  | 259,93 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | 60 Лет Октября 10 |  | м/п |  | 79 |  | 200,49 |  |  |  | 200,49 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Пионерская 16 |  | м/п |  | 31 |  | 99,74 |  |  |  | 99,74 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Заводская 17б |  | м/п |  | 27 |  | 63,25 |  |  |  | 63,25 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | Парковая 9 |  | м/п |  | 88 |  | 263,81 |  |  |  | 263,81 | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 603 |  | 1727,61 |  |  |  | 1727,61 |  |  |  |  |
| Замена запортной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЦЭС 1 |  | шт |  | 21 |  | 38,74 |  |  | 38,74 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | ЦЭС 2 |  | шт |  | 28 |  | 41,90 |  |  | 41,90 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | ЦЭС 3 |  | шт |  | 15 |  | 23,86 |  |  | 23,86 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | ЦЭС 4 |  | шт |  | 21 |  | 38,94 |  |  | 38,94 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | ЦЭС 5 |  | шт |  | 21 |  | 38,94 |  |  | 38,94 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | ЦЭС 6 |  | шт |  | 15 |  | 23,86 |  |  | 23,86 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | ЦЭС 7 |  | шт |  | 46 |  | 82,36 |  |  | 82,36 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | ЦЭС 12 |  | шт |  | 2 |  | 48,24 |  |  | 48,24 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | ЦЭС 13 |  | шт |  | 8 |  | 59,76 |  |  | 59,76 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | ЦЭС 13 |  | шт |  | 21 |  | 48,24 |  |  | 48,24 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 198 |  | 444,84 |  |  | 444,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена розлива центрального отоления ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центральная 44 |  | м/п |  | 155 |  | 177,69 |  |  | 177,69 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Центральная 42 |  | м/п |  | 130 |  | 223,41 |  |  | 223,41 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | ЦЭС 13 |  | м/п |  | 9 |  | 43,59 |  |  | 43,59 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Блюхера 9 |  | м/п |  | 60 |  | 114,60 |  |  | 114,60 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | ЦЭС 6 |  | м/п |  | 5 |  | 17,40 |  |  | 17,40 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | Лазо 9 |  | м/п |  | 107 |  | 121,68 |  |  | 121,68 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Заводская 14 |  | м/п |  | 11 |  | 58,80 |  |  | 58,80 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Пионерская 21 |  | м/п |  | 58 |  | 107,60 |  |  | 107,60 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | Пионерская 7 |  | м/п |  | 60 |  | 111,00 |  |  | 111,00 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | Лазо 17 |  | м/п |  | 7 |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 |  | Парковая 17 |  | м/п |  | 265 |  | 420,80 |  |  | 420,80 |  | 01.06.2022г-31.10.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 40 лет Победы 1 |  | м/п |  | 35 |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 13 |  | 41 лет Победы 2 |  | м/п |  | 35 |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 14 |  | 42 лет Победы 15 |  | м/п |  | 35 |  | 105,00 |  |  | 105,00 |  | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 972 |  | 1736,57 |  |  | 1736,57 |  |  |  |  |  |
| Замена канализационной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пионерская 10 |  | шт |  | 2 |  | 33,18 |  |  | 33,18 |  | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Пушкина 52 |  | шт |  | 58 |  | 184,00 |  |  | 184,00 |  | май-сентябрь |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 60 |  | 217,18 |  |  | 217,18 |  |  |  |  |  |
| Замена сборок центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 40 лет Победы 5 |  | шт |  | 24 |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  | май-август |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 24 |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 5260,59 |  |  | 5260,59 |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ЦЭС 11 |  | шт |  | 4 |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 4 |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центральная 54 | м/п |  | 89 |  | 134,04 |  |  |  | 134,04 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 134,04 |  |  |  | 134,04 |  |  |  |  |  |
| Ревизия щитов ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центральная 46 | шт |  | 14 |  | 238,82 |  |  |  | 238,82 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Строительная 3 | шт |  | 2 |  | 58,25 |  |  |  | 58,25 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Центральная 32 | шт |  | 1 |  | 89,53 |  |  |  | 89,53 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | ЦЭС 8 | шт |  | 10 |  | 117,63 |  |  |  | 117,63 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | ЦЭС 9 | шт |  | 10 |  | 117,09 |  |  |  | 117,09 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | ЦЭС 10 | шт |  | 12 |  | 136,78 |  |  |  | 136,78 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Центральная 36 | шт |  | 1 |  | 79,27 |  |  |  | 79,27 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Центральная 38 | шт |  | 1 |  | 79,03 |  |  |  | 79,03 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | Блюхера 4 | шт |  | 1 |  | 77,96 |  |  |  | 77,96 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | Блюхера 6 | шт |  | 1 |  | 81,50 |  |  |  | 81,50 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 |  | Театральная 4 | шт |  | 1 |  | 39,61 |  |  |  | 39,61 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 12 |  | Центральная 34 | шт |  | 1 |  | 85,01 |  |  |  | 85,01 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центральная 4/2 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 2 |  | Центральная 4/5 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 3 |  | Центральная 6/1 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 4 |  | Центральная 6/2 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 5 |  | Молодежная 4/3 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 6 |  | Молодежная 4/4 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 7 |  | Молодежная 5/1 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 8 |  | Молодежная 5/2 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 9 |  | Молодежная 5/3 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 10 |  | Молодежная 5/4 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
| 11 |  | Молодежная 5/5 | шт |  | 1 |  | 18,60 |  |  |  | 18,60 |  | 01.01.2022г-31.12.2022г. |  |  | ООО "Стройсервис- ДВ" |
|  |  | Итого: |  |  | 66,00 |  | 1405,08 |  |  |  | 1405,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 1559,12 |  |  |  | 1559,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО СТРОЙ-СЕРВИС -ДВ: |  |  |  |  | 11335,3 |  |  |  | 11335,3 |  |  |  |  |  |
| ТСЖ "УЮТ" п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лазо 2 | м2 |  | 17 |  |  | 11,10 |  |  |  | 11,10 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Молдавская 1 | м2 |  | 17 |  |  | 11,10 |  |  |  | 11,10 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 |  | Лазо 1 | м2 |  | 17 |  |  | 11,10 |  |  |  | 11,10 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 |  | Лазо 1 | м2 |  | 7,42 |  |  | 14,90 |  |  |  | 14,90 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 |  | Молдавская 11 | м2 |  | 30 |  |  | 37,40 |  |  |  | 37,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 |  | Молдавская 9 | м2 |  | 25 |  |  | 31,20 |  |  |  | 31,20 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7 |  | Молдавская 10 | м2 |  | 25 |  |  | 31,20 |  |  |  | 31,20 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8 |  | Лазо 8 | м2 |  | 12,5 |  |  | 15,80 |  |  |  | 15,80 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  |  | 150,92 |  |  | 163,80 |  |  |  | 163,80 |  |  |  |  |
| Ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Молдавская 7 |  | шт |  | 1 |  | 31,40 |  |  |  | 31,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Молдавская 5 |  | шт |  | 1 |  | 31,40 |  |  |  | 31,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 |  | Лазо 7 |  | шт |  | 1 |  | 22,70 |  |  |  | 22,70 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 |  | Молдавская 2 |  | шт |  | 1 |  | 22,70 |  |  |  | 22,70 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 |  | Молдавская |  | шт |  | 1 |  | 22,70 |  |  |  | 22,70 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 5 |  | 130,90 |  |  |  | 130,90 |  |  |  |  |
| Остекление подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Молдавская 4 |  | м2 |  | 3 |  | 5,10 |  |  |  | 5,10 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Молдавская 6 |  | м2 |  | 5 |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 |  | Молдавская 8 |  | м2 |  | 5 |  | 8,50 |  |  |  | 8,50 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 |  | Молдавская 9 |  | м2 |  | 4 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 |  | Молдавская 11 |  | м2 |  | 2 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 |  | Молдавская 10 |  | м2 |  | 4 |  | 6,80 |  |  |  | 6,80 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 23 |  | 39,10 |  |  |  | 39,10 |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Молдавская 7 |  | шт |  | 2 |  | 78,00 |  |  |  | 78,00 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Лазо 7 |  | шт |  | 1 |  | 46,70 |  |  |  | 46,70 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 3 |  | 124,70 |  |  |  | 124,70 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 458,50 |  |  |  | 458,50 |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лазо 6 |  | м2 |  | 12 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Лазо 7 |  | м2 |  | 12 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 |  | Молдавская 5,7 |  | м2 |  | 18 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 |  | Молдавская 8,9 |  | м2 |  | 18 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 |  | Молдавская 10 |  | м2 |  | 12 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 72 |  | 101,00 |  |  |  | 101,00 |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лазо 7 |  | м.п. |  | 12 |  | 12,70 |  |  |  | 12,70 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Молдавская 1,5 |  | м.п. |  | 24 |  | 25,40 |  |  |  | 25,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 |  | Молдавская 11 |  | м.п. |  | 12 |  | 12,70 |  |  |  | 12,70 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 48 |  | 50,80 |  |  |  | 50,80 |  |  |  |  |
| Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Молдавская 1 |  | шт. |  | 6 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 |  | Молдавская 2 |  | шт. |  | 6 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 |  | Молдавская 3 |  | шт. |  | 6 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 |  | Молдавская 4 |  | шт. |  | 6 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 |  | Молдавская 5 |  | шт. |  | 6 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 |  | Молдавская 6 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7 |  | Молдавская 7 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8 |  | Молдавская 8 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 9 |  | Молдавская 9 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 10 |  | Молдавская 10 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 11 |  | Молдавская 11 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 12 |  | Молдавская 12 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 13 |  | Лазо 1 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 14 |  | Лазо 2 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 15 |  | Лазо 4 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 16 |  | Лазо 5 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 17 |  | Лазо 6 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 18 |  | Лазо 7 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 19 |  | Лазо 8 |  | шт. |  | 5 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 | май-сентябрь |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  |  | Итого: |  | шт. |  | 95 |  | 110,40 |  |  |  | 110,40 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 262,20 |  |  |  | 262,20 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ТСЖ "УЮТ": |  |  |  |  |  | 720,70 |  |  |  | 720,70 |  |  |  |  |
|  |  | ТСЖ "Герби" п.Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Саратовская 13 |  | м.кв. |  | 15 |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 | май-июль |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 |  | Саратовская 14 |  | м.кв. |  | 20 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | май-июль |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 35 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Саратовская 16 |  | шт |  | 2 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 2 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
| Установка окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Саратовская 17 |  | шт |  | 1 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 | май |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
| Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саратовская 12 |  | шт |  | 4 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 4 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
| Установка слива с крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саратовская 12 |  | шт |  | 2 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 | май |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 2 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 42 |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |
|  |  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Саратовская 9 |  | шт |  | 1 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 |  | Саратовская 10 |  | шт |  | 1 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 3 |  | Саратовская 11 |  | шт |  | 1 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 4 |  | Саратовская 12 |  | шт |  | 1 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 4 |  | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |
| замена розлива холодной воды по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Саратовская 12 |  | шт |  | 1 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 |  | Саратовская 9 |  | шт |  | 1 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 2 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Саратовская 11 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 2 |  | Саратовская 12 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 3 |  | Саратовская 13 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 4 |  | Саратовская 14 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 5 |  | Саратовская 15 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 6 |  | Саратовская 16 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 7 |  | Саратовская 9 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
| 8 |  | Саратовская 10 |  | шт |  | 1 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 | май-сентябрь |  |  | ТСЖ "Герби" |
|  |  | Итого: |  |  |  | 8 |  | 36,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 8 |  | 36,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ" |  |  |  |  |  | 396,00 |  |  |  | 396,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  | 29557,72 |  |  |  | 29557,72 |  |  |  |  |

––––––––––––––––––––––––––––

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от №

Состав

штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 года по Верхнебуреинскому району

| Крупевский А.Ю. | - | первый заместитель главы администрации района, руководитель штаба; |
| --- | --- | --- |
| Алексиевич И.В. | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, заместитель руководителя штаба; |
| Лештаева Н.Н. | - | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, секретарь штаба. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ольферт П.В. | - | ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района; |
| Шуранов С.П. | - | начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района; |
| Акулов СА. | - | начальник 5 отряда противопожарной службы (по согласованию); |
| Хоменко А.А. | - | начальник ТО «Роспотребнадзор» по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе (по согласованию); |
| Сибилев Е.В. | - | начальник по надзору промышленной и энергетической безопасностью (по согласованию); |

––––––––––––––––––––––––