**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Хабаровского края**

**РЕШЕНИЕ**

15.06.2023 № 620

рп. Чегдомын

О ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2022 год

Заслушав и обсудив отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2022 год, Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2022 год признать удовлетворительной.

2. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2022 год принять к сведению, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию района, бюджету, налогам и сборам (Е.А. Перминова).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель

Собрания депутатов С.Н. Касимов

Глава района А.М. Маслов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

от 15.06.2023 № 620

ОТЧЕТ по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края на период до 2030 года (II этап, 2021-2025 гг.)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат мероприятия, ключевого события | Фактический результат мероприятия, ключевого события | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Цель № 1 стратегии** | **Накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни (комфортная социальная среда)** | | | |
| 1. | Задача 1. Формирование нового качества жизни | развитие, повышение качества предоставления услуг в районе | среднегодовая численность населения в 2025 году – 25,4 тыс. человек | среднегодовая численность населения за 2022 год – 25,0 тыс. человек |  |
| 1.1. | Формирование нового качества образования | повышение доступности и качества общего образования |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение соответствия качества общего образования современных требований к условиям, структуре и результатам освоения образовательной программы | завершение внедрения ФГОС в общем образовании | все школьники района обучаются по ФГОС общего образования | все школьники района обучаются по ФГОС общего образования |  |
| 1.1.2. | Ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях района | строительство (реконструкция, капитальный ремонт) не менее двух зданий общеобразовательных организаций района ежегодно | все школьники района обучаются в одну смену | все школьники района обучаются в одну смену |  |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта | развитие сферы физической культуры и спорта;  проведение на территории района физкультурных и спортивных мероприятий краевого уровня | увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 50 % в 2025 году;  увеличение доли жителей района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО до 50 % в 2025 году | доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в 2022 году составила 45,6 %;  доля жителей района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО в 2022 году, составила 52,2 % |  |
| 1.3. | Развитие социально-культурной среды | укрепление и модернизация материально-технической базы, развитие информационных ресурсов и технологий в сфере культуры | удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем - не менее 75 %;  удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них - не менее 100 % | В капитальном ремонте нуждаются 7 объектов учреждений культуры (РДК п. Чегдомын, МБУДО ДШИ п. Новый Ургал, МБУДО "ДШИ" п. Чегдомын, СДК п. Герби, СДК п. Алонка, МКУ СДК сельского поселения "Поселок Герби").  Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем – 28,6 %.  Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них – 100 % |  |
| 2. | Задача 2. Создание благоприятной среды для жизни и развития человека | создание комфортных условий для жизнедеятельности в районе, содействие привлечению и закреплению в районе населения | увеличение численности населения района до 26,0 тыс. человек в 2025 году;  миграционный прирост – 40 чел. на 10 тыс. населения (в 2025 году) | среднегодовая численность населения в 2022 году – 25,0 тыс. человек. Увеличение по сравнению с 2021 годом составило – 6,9 %  Миграционная убыль за 2022 год составила 100 человек (в 2021 году убыль составила 134 человека) |  |
| 2.1. | Закрепление и привлечение населения на территории края | обеспечение комфортности для жизнедеятельности населения в районе |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие жилищного строительства в крае | развитие наемного жилищного фонда социального и коммерческого использования;  предоставление государственной поддержки гражданам для строительства (приобретения) жилья | ввод в действие жилых домов в 2021 году – 5,0 тыс. кв. м общей площади | ввод в действие жилых домов в 2022 году – 0,12 тыс. кв. м;  10 молодых семей в 2022 году получили выплаты на улучшение жилищных условий |  |
| 2.2. | Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам, городском, пригородном междугородном сообщении автомобильным транспортом | субсидирование пассажирских перевозок;  развитие опорной сети автомобильных дорог | количество субсидируемых в 2025 году маршрутов автомобильного транспорта – 3 | Бюджетное финансирование пассажирских перевозок по маршрутам (4):  № 3, 102м (городские),  № 101, 103 (пригородные) |  |
| 2.3. | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов района и качества окружающей среды | повышение комфортности проживания населения в районе |  |  |  |
| 2.3.1. | Реализация региональной программы формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | реализация проектов, направленных на формирование комфортной городской среды на территории района | обеспечение благоустройства не менее 40 дворовых территорий и не менее 6 общественных пространств к 2025 году | В 2022 году обустроены 5 общественных территорий:  1) В п. Чегдомын 2 общественные территории;  2) В п. Новый Ургал 2 общественные территории;  3) В п. Тырма 1 общественная территории  Итого за 2019-2022 годы: общественных пространств отремонтировано 20; дворовых территорий – 8  Дополнительно, в рамках реализации проекта **"1000 дворов"** в 2022 году в п. Чегдомын обустроены 3 дворовые территории |  |
| 2.3.2. | Защита окружающий среды | развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами;  реализация комплекса мер по улучшению экологической ситуации | строительство двух объектов размещения коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства к 2025 году | Ориентировочно определен земельный участок для строительства полигона твердых коммунальных отходов в п. Чегдомын |  |
|  | **Цель № 2 стратегии** | **Создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности** | | | |
| 3. | Задача 3. Реализация эффективной модели пространственной организации и организации экономической жизни | развитие пространственных полюсов роста и центров развития | рост инвестиций в основной капитал;  создание новых рабочих мест | привлечено инвестиций в основной капитал – 9,4 млрд. рублей (за 2020 год – 5,5 млрд. рублей)  Рост составил 170,9 % | информация о созданных новых рабочих местах отсутствует |
| 3.1. | Комплексное развитие городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района | привлечение инвесторов | увеличение объема привлеченных инвестиций;  реализация на территории монопоселения рп. Чегдомын инвестиционных проектов | На территории городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" действует инвестиционный проект АО "Ургалуголь" "Увеличение добычи угля на "Ургальском каменноугольном место-рождении"  (Строительство вахтового поселка АО "Ургалуголь",  Строительство очистные сооружений шахты "Северная",  Строительство углеприема ОФ "Чегдомын",  Строительство отделения флотации ОФ "Чегдомын") | Программа "Комплексное развитие городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района" закрыта досрочно в 2020 году |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктурного каркаса | развитие транспортной инфраструктуры и коммунальной энергетики |  |  |  |
| 4.1. | Развитие сети дорог района | строительство и реконструкция дорог местного значения | прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции | Строительство и реконструкция дорог в 2022 году на сети дорог района не осуществлялось.  Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 77,5 % |  |
|  | **Цель № 3 стратегии** | **Рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций** | | | |
| 5. | Задача 5. Модернизация экономической структуры и экономического поведения экономических агентов, реализация идеи новой индустриализации | развитие отраслей экономики | индекс роста объема оборота – 279,3 % (2025 год к 2016 году) | индекс роста объема оборота (2022 год к 2016 году) составил 459,3 % |  |
| 5.1. | Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса | развитие растениеводства, животноводства;  развитие малых форм хозяйствования | увеличение производства сельскохозяйственной продукции | Производство продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) за 2022 г составила 47 % к уровню 2016 года | За счет сокращения количества ЛПХ в районе, вследствие уменьшения численности сельского населения |
| 5.1.1. | Обеспечение продовольственной безопасности района по основным видам продукции растениеводства и животноводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой и животноводческой продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями района | развитие растениеводства, животноводства;  развитие малых форм хозяйствования;  повышение эффективности и продуктивности сельскохозяйственного производства | увеличение производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования на 107,0 % (в 2025 году к 2016 году) | Производство мяса и скота птицы за 2022 год по отношению к 2016 г. уменьшились на 50 %, молока – на 44 %, яиц – на 48 % | За счет сокращения количества ЛПХ в районе, вследствие уменьшения численности сельского населения |
| 5.1.2. | Формирование и обеспечение функционирования многоформатной товаропроводящей системы | развитие форм обслуживания населения в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании;  содействие в расширении рынков сбыта пищевой, в том числе сельскохозяйственной продукции производителей Хабаровского края | увеличение доли объектов потребительского рынка, применяющих современные формы обслуживания в общем количестве торговых объектов, в общественном питании, бытовом обслуживании;  увеличение объемов производства продукции, выпущенной предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства | В 2022 году проведено 6 ярмарок. Для улучшения доступности в приобретении населением свежих сельскохозяйственных продуктов в городских поселениях Чегдомын и Новый Ургал действуют постоянные ярмарки, где на бесплатной основе предоставляются места для садоводов и огородников. В общем, под реализацию сельскохозяйственной продукции используется 27 торговых мест. Дополнительно в районном центре ежегодно проводятся сельскохозяйственные "Ярмарки выходного дня" |  |
| 5.1.3. | Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации, формирование системы приема, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов | содействие в формировании системы приема, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов | увеличение объемов закупа сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов предприятиями сельскохозяйственной предприятиями потребительской кооперации к 2025 году на 105,0 % по сравнению с 2020 годом | Сельскохозяйственная потребительская кооперация на территории района не развита | Отсутствие инициативы создания сельскохозяйственного кооператива со стороны ЛПХ |
| 5.2. | Повышение туристической привлекательности района | развитие туристско-рекреационного кластеров;  стимулирование повышения качества услуг среди субъектов индустрии туризма;  повышение конкурентоспособности туристских и гостиничных услуг района;  стимулирование турбизнеса к разработке новых, а также совершенствованию реализуемых туристских маршрутов на территории района;  создание положительного имиджа района;  продвижение муниципального туристского продукта | создание имиджа района, как территории, благоприятной для развития туризма;  обеспечение круглогодичного предоставления услуг рекреации для гостей и жителей района;  увеличение внутреннего и въездного туристских потоков;  укрепление положительного имиджа района на туристском рынке | Запланированно строительство туристического кластера "Золото Умальты". ПСД находится в стадии разработки, оформлен земельный участок, сформирована концепция развития.  С целью формирования экологического сознания и развития экологической культуры граждан, распространения идей заповедного дела среди широких слоев населения, в Государственном природном заповеднике "Буреинский" действуют следующие эколого-познавательные экскурсионные маршруты:  – Царская дорога;  – У истоков Буреи;  – Затерянный мир Дуссе-Алиня;  – Сплав по правой Бурее;  – Золотая лихорадка |  |
| 5.3. | Развитие строительного комплекса | комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства;  содействие инновационному развитию и модернизации строительного комплекса района | ввод в действие жилых домов в 2025 году – 5,0 тыс. кв. м общей площади;  количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории района, на которых проводятся работы по модернизации действующих и ведению новых производственных мощностей - 1 единиц | ввод в действие жилых домов в 2022 году – 0,12 тыс. кв. м;  (ввод в действие жилых домов за период 2019-2021 составил 1,51 тыс. кв. м);  количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории района, на которых проводятся работы по модернизации действующих и ведению новых производственных мощностей – 1 |  |
|  | **Цель № 4 стратегии** | **Выращивание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инвестиционно-активной экономики и предпринимательской среды** | | | |
| 6. | Задача 6. Формирование комфортного предпринимательского климата | повышение инвестиционной привлекательности района;  создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития МСП на территории района | увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности занятых по району до 25,0 % в 2025 году | По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляла 11,0 %. |  |
| 6.1. | Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | оказание организационного и информационного сопровождения инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации района по принципу "одного окна" | создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "Одного окна"  Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата"  Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края"  Особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности – территория опережающего развития (ТОР)  Оказание поддержки приоритетным видам на территории района, финансовая и имущественная поддержка, информационная и консультационные услуги  Реализуется Дорожная карта Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края |  |
| 6.1.1. | Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности | информирование и консультирование предприятий и организаций по вопросам инвестиционной деятельности в районе | увеличение числа инициаторов инвестиционных проектов, получивших информационно-консультационную и организационную поддержку | На официальном сайте администрации Верхнебуреинского района расположен раздел "Инвестиционная деятельность", в котором размещается информация для инвесторов  https://vbradm.khabkrai.ru/ Deyatelnost/8.-Investicionnaya-deyatelnost/Municipalnyj-standart1636434523  В 2022 году за информационно-консультационной поддержкой инициаторы инвестиционных проектов не обращались |  |
| 6.1.2. | Координация взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации района по принципу "одного окна" | сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | рост числа инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение по принципу "одного окна" | Количество инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение по принципу "одного окна" в 2022 году составило – 0.  За период 2018-2022 годы – 0 проектов | обращений инвесторов по принципу "Одного окна" не поступало |
| 6.2. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП | повышение доступности комплекса консультационно-информационных услуг | увеличение количества субъектов МСП | на 10.01.2022 по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства число субъектов МСП составило 588 и не изменилось по сравнению с прошлым периодом |  |
| 6.3. | Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, в т.ч. в рамках взаимодействия с федеральными институтами развития | привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП;  взаимодействие с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",  АО "МСП Банк",  ФО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по кредитно-гарантийной поддержке субъектов МСП | увеличение доли кредитов, выданных субъектам МСП с использованием кредитно-гарантийной поддержки федеральных институтов развития, в общем объеме кредитов малому и среднему бизнесу | в 2022 году выдано 14 микрозаймов Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (в 2021 году выдано 19 микрозаймов) | Количество заявок уменьшилось в связи с нестабильной ситуацией в экономике |
| 6.4. | Организация обучения основам предпринимательской деятельности | направление граждан на обучение основам предпринимательской деятельности | получение гражданами навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | в 2022 году обучение основам осуществления предпринимательской деятельности не проводилось |  |
| 6.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | количество получателей финансовой помощи исходя из предусмотренного на реализацию мероприятия объема средств районного бюджета | в 2022 году была предоставлена субсидия трем субъектам МСП, в общей сумме 4,9 млн рублей |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_