|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации района от 07.06.2017 № 328 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2017 год

| № п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА |  |  |  |  | Лещук Анатолий Васильевич, первый заместитель главы администрации Верхнебуреинского муниципального района (далее также – администрация района) тел.: 8 (42149) 5 26 36 admvbr_orgotdel@mail.ru |  |  |
| 1. | Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресур-се администрации Верхнебуреинского муниципального района (далее – муниципальный район) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального района | 01.05.2017 01.11.2017 | 31.05.2017 21.11.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района и Инвестиционного портала Хабаровского края, да/нет | да да |
| 1.2. | Общественная экспертиза актуализации инвестиционного паспорта муниципального района на заседании Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района (далее – Совет) | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8 (914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 2. | Наличие инвестиционной декларации, утвержденной главой муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг реализации положений инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и размещение документа на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности | Определение в правовых актах муниципального района принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8 (42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет Наличие отчета о реализации положений Инвестиционной декларации, да/нет | да да |
| 2.2. | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия утвержденного протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 3. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выступления главы муниципального района с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и делового климата, определение задач на следующий год | 01.11.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8 (42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса муниципального района на текст выступления, да/нет Соответствие формата инвестиционного послания требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| 3.2. | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.: 8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 4. | Наличие структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной деловой среды и работе с инвесторами | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8 (42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронная версия положения о Структурном подразделении, да/нет | да |
| 4.2. | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8 (42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта муниципального района, да/нет Прирост количества инвестиционных проектов на конец года, ед. | да не менее одного |
| 4.3. | Общественная экспертиза деятельности Структурного подразделения | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.: 8 (914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 5. | Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Федоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации района тел.: 8 (42149) 5 17 49 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля должностных лиц и специалистов муниципального района, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, которые прошли обучение (повышение квалификации, обучающие мероприятия) в общем количестве муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, процентов | не менее 10 % |
| 5.2. | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2018 год (далее – план) с учетом требований Муниципального стандарта | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Федоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации района тел.: 8 (42149) 5 17 49 admvbr_orgotdel@mail.ru | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения в соответствии с Муниципальным стандартом, да/нет | да |
| 5.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по профессиональной подготовке муниципальных служащих | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.: 8 (914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  | Лещук Анатолий Васильевич, первый заместитель главы администрации района тел.:8(42149) 5 26 36 admvbr_orgotdel@mail.ru |  |  |
| 6. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение формата деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, соответствующих требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 6.2. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта, ед. Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее 80 % от принятых решений в ходе заседаний Совета не менее четырех да |
| 6.3. | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района и сайте совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края следующих документов: - положение о Совете; - состав Совета; - план работы; - протоколы заседаний; - отчеты о реализации решений Совета, да/нет | не менее четырех да да да да да |
| 6.4. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| 7. | Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Наличие на официальном Интернет-ресурсе муниципального района раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях муниципального района | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня, да/нет Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| 7.2. | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе в разделе об инвестиционной деятельности: - электронной формы обращения пользователей к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – электронная форма); - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы (далее – регламент) | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.05.2017 | 01.07.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе муниципального района, да/нет Сроки обратной связи, рабочих дней Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе муниципального района, да/нет | да не более семи да |
| 7.2. | Продвижение Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru Макаренко Наталья Леонидовна, заведующий сектором информационных технологий администрации района тел.: 8(42149) 5 13 79 admvbr_orgotdel@mail.ru | Прирост числа уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, процентов | не менее 5 % |
| 7.3. | Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" о муниципального района на Инвестиционном портале Хабаровского края | Доступ к актуальной информации о муниципального района на Инвестиционном портале края | 01.05.2017 01.11.2017 | 31.05.2017 21.11.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Наличие актуальной информации о муниципального района, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, да/нет | да |
| 7.4. | Общественная экспертиза реализации положения Муниципального стандарта | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| 8. | Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июня 2014 г. № 368, процентов Соотношение количества действующих МНПА, прошедших экспертизу, к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, процентов | 100 % 100 % |
| 8.2. | - Мониторинг реализации института ОРВ в муниципальном районе | Ежеквартальные, годовой отчеты о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Наличие ежеквартальных, годового отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА согласно установленной форме, ед. | 4 |
| 8.3. | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июня 2014 г. № 368, процентов Соотношение количества действующих муниципальных нормативных правовых актов, размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА, к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, процентов | 100 % 100 % |
| 8.5. | Общественная экспертиза реализации института ОРВ в муниципального района | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 9. | Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Обновление и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципального района (далее – План), подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Актуальная версия утвержденного Плана, размещенная на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности | 20.04.2017 01.10.2017 | 30.05.2017 20.10.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе муниципального района, да/нет Электронная версия схемы размещения объектов Плана на карте муниципального района и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе муниципального района | да да |
| 9.2. | Подготовка и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана | Отчет о реализации Плана, размещенный на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности | 01.06.2017 01.10.2017 | 20.06.2017 20.10.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе муниципального района, да/нет | да |
| 9.3. | Общественная экспертиза подготовки и реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципального района | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 03.07.2017 21.10.2017 | 19.07.2017 20.11.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  | Лещук Анатолий Васильевич, первый заместитель главы администрации Верхнебуреинского муниципального района (далее также – администрация района) тел.:8(42149) 5 26 36 admvbr_orgotdel@mail.ru |  |  |
| 10. | Наличие муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Анализ действующей редакции муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – муниципальная программа, МСП) на предмет соответствия основным на-правлениям развития МСП и целевым индикаторам Стратегии развития МСП в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 1083-р (далее – Стратегия МСП) | Отчет о соответствии (несоответствии) муниципальной программы Стратегии МСП в части основных направлений развития МСП и целевых индикаторов | 01.05.2017 | 30.05.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Электронная версия отчета, да/нет | да |
| 10.2. | Внесение изменений (в случае необходимости) в муниципальную программу развития и поддержки МСП по итогам проведенного анализа | Включение в муниципальную программу развития и поддержки МСП основных мероприятий и целевых индикаторов реализации Стратегии МСП | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронная версия МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет Количество целевых индикаторов реализации Стратегии МСП, ед. | да 5 |
| 10.3. | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию социального предпринимательства | Включение в муниципальную программу мероприятий по развитию социального предпринимательства | 01.05.2017 | 15.06.2017 | Вольф Кристина Александровна, заместитель главы администрации района по социальным вопросам тел.:8(42149) 5 18 41 admvbr_orgotdel@mail.ru Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации района тел.:8(42149) 5 13 79 Зимина Людмила Мильевна, руководитель отдела культуры администрации района тел.:8(42149) 5 18 85 Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района тел.:8(42149) 5 40 50 | Наличие мероприятий по развитию социального предпринимательства в муниципальной программе, да/нет | да |
| 10.4. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.07.2017 | 15.07.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 11. | Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация информационно-консультационных, образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.) для субъектов МСП по вопросу привлечения финансовых ресурсов в рамках краевых и муниципальных программ развития МСП, продуктов и программ Микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее – Корпорация МСП), АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" | повышение информированности субъектов МСП о возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Количество мероприятий в квартал, ед. | не менее одного |
| 11.2. | Организация работы по сопровождению бизнес-проектов субъектов МСП, претендующих на поддержку в рамках финансовых программ Корпорации МСП, АО "МСП Банк", АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (далее – перечень проектов МСП) | привлечение дополнительных финансовых ресурсов по программам федеральных институтов развития | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Количество кредитов (займов), выданных субъектам МСП с привлечением финансовых ресурсов МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края, федеральных институтов развития, единиц Перечень бизнес-проектов субъектов МСП, обновляемый ежеквартально, да/нет | не менее 20 да |
| 11.3. | Общественная экспертиза реализации мероприятий по повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 12. | Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан и индивидуальных предпринимателей о возможностях и преимуществах применения патентной системы налогообложения | Развитие патентной системы налогообложения в муниципального района | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Количество индивидуальных предпринимателей муниципального района края, применяющих патентную систему налогообложения, человек | не менее 58 |
| 12.2. | Повышение информированности граждан и субъектов МСП о налоговых преференциях | Стимулирование субъектов МСП к использованию возможностей "налоговых каникул", налоговых льгот | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих "налоговые каникулы", в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в муниципального района, процентов Размещение актуальной информации о налоговых преференциях для субъектов МСП на официальном Интернет-ресурсе муниципального района | не менее 1,5 % да |
| 12.3. | Общественная экспертиза реализации мероприятий по налоговому стимулированию субъектов МСП | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 13. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Организация на территории муниципального района консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующим мерам поддержки | Повышение уровня информированности субъектов МСП об условиях ведения предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Количество субъектов МСП, получивших консультационные услуги, в том числе через объекты инфраструктуры поддержки МСП, единиц Наличие контактной информации объектов поддержки МСП на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе о поддержке МСП, да/нет | не менее 171 да |
| 13.2. | Общественная экспертиза оказания консультационной поддержки субъектов МСП | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 14. | Организация имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Утверждение перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – перечни имущества) | Наличие муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.07.2017 | 31.07.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Реквизиты МНПА, электронные версии перечней имущества, да/нет | да |
| 14.2. | Анализ объектов, находящихся в казне и объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями, в том числе эксплуатирующими организациями | Выявление объектов, пригодных для использования по назначению в целях предоставления субъектам МСП | 01.05.2017 | 15.06.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Перечень выявленных объектов, да/нет | да |
| 14.3. | Изъятие выявленных объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями, в том числе эксплуатирующими организациями, в казну. Внесение изменений в утвержденные перечни муниципального имущества в части дополнение новыми объектами | Увеличение числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества | 01.07.2017 01.10.2017 | 09.09.2017 31.10.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Увеличение числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества на конец года, процентов | не менее чем на 10 % |
| 14.4. | Опубликование перечня муниципального имущества в СМИ, на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе о поддержке МСП; внесение сведений в автоматизированную информационную систему "Управление государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства" | доступность информации для потенциальных и действующих субъектов МСП | 01.10.2017 | 10.10.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Срок опубликования | не позднее 10.11.2017 |
| 14.5. | Общественная экспертиза | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 15. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Отчет о проведенном анализе | да |
| 15.2. | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории муниципального района | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет | да |
| 15.3. | Общественная экспертиза ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 16. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Формирование, актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.05.2017 01.11.2017 | 31.05.2017 21.11.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет Наличие перечня и описания свободных земельных участков, да/нет | да да |
| 16.2. | Общественная экспертиза существующей инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в муниципального района | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 17. | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности муниципальной нормативной правовый базы, направленной на реализацию норм Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" на муниципальном уровне | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.05.2017 | 01.10.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149) 5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет | да |
| 17.2. | Формирование, утверждение и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru); - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности | 01.05.2017 | 01.10.2017 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.:8(42149) 5 14 01 vbromh@mail.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149) 5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса муниципального района да/нет Ссылки на соответствующие страницы на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет | да да |
| 17.3. | Общественная экспертиза | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 18. | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Разработка (приведение в соответствие), утверждение и размещение на официальном сайте муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности регламента сопровождения проектов по принципу "одного окна" (далее – Регламент) | Обеспечение получения инвесторами полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального района. Снижение временных издержек инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения необходимости обращаться в различные органы местного самоуправления | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Реквизиты МНПА, разработанного согласно типовой форме, и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет | да |
| 18.2. | Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности схемы сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" (далее – схема) | Информирование о процедуре сопровождения проектов по принципу "одного окна" в наглядной и доступной форме | 01.07.2017 | 15.07.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Наличие схемы сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" и ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте муниципального района, да/нет | да |
| 18.3 | Мониторинг сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Предоставление ежеквартальных/годового отчетов о сопровождении проектов по принципу "одного окна" по запрашиваемой форме министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края | 01.07.2017 01.10.2017 25.12.2017 | 05.07.2017 05.10.2017 30.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Наличие ежеквартальных, годового отчетов о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" согласно установленной форме, ед. | 3 |
| 18.4. | Общественная экспертиза реализации режима сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в муниципального района | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 19. | Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | - Реализация мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в Хабаровском крае на 2015 – 2018 годы (далее – "дорожная карта") в соответствии с компетенцией муниципального образования | Создание на муниципальном уровне условий для развития конкуренции | 10.01.2017 | 30.12.2017 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Ежеквартальные отчеты о реализации "дорожной карты" согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края, ед. | 4 |
| 19.2. | Организация муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Павленко Ирина Витальевна, заведующий сектором муниципальных закупок администрации района тел.:8(42149) 5 34 84 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, в стоимостном выражении, рассчитанном в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | не менее 15 |
| 19.3. | - Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, предусматривающий формирование реестра указанных субъектов с обозначением рынка из присутствия, указанием доли занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта | Анализ влияния хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, на развитие отраслевых рынков | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.:8(42149) 5 35 39 economvbr@mail.ru | Наличие реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, да/нет | да |
| 19.4. | - Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по развитию конкуренции | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  | Лещук Анатолий Васильевич, первый заместитель главы администрации района тел.:8(42149) 5 26 36 admvbr_orgotdel@mail.ru |  |  |
| 20. | Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, а также размещение их в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП), | Утвержденные генеральные планы и правила землепользования и застройки, размещенные в ФГИС ТП | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов | да |
| 20.2. | Оптимизация сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ до 20 календарных дней | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Срок предоставления услуги, календарных дней | не более 20 |
| 20.3. | Оптимизация срока предоставления муниципальных услуг по получению разрешения на строительство | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по получению разрешения на строительство до семи рабочих дней | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Срок предоставления услуги, рабочих дней | не более семи |
| 20.4. | Общественная экспертиза оптимизации сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и получению разрешения на строительство | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 21. | Повышение доступности информации о порядке и условиях получения муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе муниципального района | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения услуг в сфере градостроительства | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Ссылка на раздел о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе муниципального района, да/нет Соответствие информационного наполнения раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе муниципального района требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| 21.2. | Подготовка и распространение среди субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационных материалов о стандартах предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере градостроительства в понятной и доступной форме | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения услуг в сфере градостроительства | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Печатная продукция (буклеты, листовки и т.п.) о стандартах предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства, да/нет; Отчет о распространении информационных материалов среди субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, да/нет | да да |
| 21.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| Целевая модель: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ |  |  |  |  | Лещук Анатолий Васильевич, первый заместитель главы администрации района тел.:8(42149) 5 26 36 admvbr_orgotdel@mail.ru |  |  |
| 22. | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и населенных пунктов | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территори-альных образований | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля поселений и населенных пунктов муниципального района, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве поселений и населенных пунктов муниципального района, процентов | не менее 45 |
| 22.2. | Проведение комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках с уточненными границами | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля земельных участков с уточненными границами от общего количества участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством, процентов | не менее 10 % от общего количества объектов |
| 22.3. | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, процентов | не менее 95 % |
| 22.4. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 27.11.2017 | 14.12.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| 23. | Оптимизация сроков постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.05.2017 | 30.06.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 |
| 23.2. | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149)5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 |
| 23.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ |  |  |  |  | Лещук Анатолий Васильевич, первый заместитель главы администрации района тел.:8(42149) 5 26 36 admvbr_orgotdel@mail.ru |  |  |
| 24. | Технологическое присоединение к электросетям |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Оптимизация срока прохождения процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.05.2017 | 31.07.2017 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.:8(42149) 5 29 31 admvbr_orgotdel@mail.ru Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Срок выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 |
| 24.2. | Обеспечение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | Упрощение процедуры согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства | 01.05.2017 | 31.07.2017 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.:8(42149) 5 13 96 admvbr_orgotdel@mail.ru | Наличие возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | да |
| 24.3. | Создание на муниципальном уровне комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления | Упрощение процедуры согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 01.07.2017 | 31.07.2017 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.:8(42149) 5 14 01 vbromh@mail.ru | Наличие комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет | да |
| 24.4. | Размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности информации: - сведений о свободных муниципального районащностях; - ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую энергию; - исчерпывающего перечня документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о технологического присоединения и образцы их заполнения; - сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям | 01.05.2017 | 15.07.2017 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.:8(42149) 5 14 01 vbromh@mail.ru | Наличие следующей информации на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности: - сведения о свободных мощностях; - ставки платы за присоединение к сетям и тарифы на электрическую энергию; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о техно-логического присоединения и образцы их заполнения; - сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения, да/нет | да да да да да |
| 24.5. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| 25. | Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Утверждение и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ ресурсо-снабжающих организаций | Доступ к информации о возможностях подключения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.:8(42149) 5 14 01 vbromh@mail.ru | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ ресурсо-снабжающих организаций Ссылка на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района | да да |
| 25.2. | Размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности сведений: - о доступной мощности подключения к объектам коммунальной инфраструктуры; - тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в муниципального района; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.:8(42149) 5 14 01 vbromh@mail.ru | Наличие следующей информации на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности: - сведения о доступных мощностях подключения; - тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения, да/нет | да да да да да |
| 25.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета тел.:8(914) 421 38 43 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |

________________________________________________