Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2023 № 537

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 12.05.2023 № 303 «О ходе отопительного сезона 2022-2023 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2023-2024 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края»

В целях организации проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 года, в связи с изменением объемов производства работ, предоставленных акционерным обществом «Хабаровские энергетические системы, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2023-2024 года, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Крупевского А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района                                                                        Т.С. Гермаш

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 28.07.2023 № 537

РГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2023-2024 ГОДА

| № пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | средства предприятия |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по району: |  |  |  |  | 125258,10 | 0,00 |  |  | 125258,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  |  |  | 71956,41 | 0,00 |  |  | 71956,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  |  |  | 1979,01 | 0,00 |  |  | 1979,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  |  |  | 21751,00 | 0,0 |  |  | 21751,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  |  |  | 2804,21 | 0,0 |  |  | 2804,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  |  |  | 26767,48 | 0,0 |  |  | 26767,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХЭС теплоснабжение Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  | 31776,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХЭС теплоснабжение Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  | 33746,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего ХЭС |  |  |  |  |  |  |  |  | 65523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетик теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 6071,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетик водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 2788,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетик водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Энергетик |  |  |  |  |  |  |  |  | 10622,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ниман Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ниман теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Ниман |  |  |  |  |  |  |  |  | 2281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КГУП РКС водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 18962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КГУП РКС водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  | 1041,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего РКС |  |  |  |  |  |  |  |  | 20003,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП Энергия теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилфонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 26767,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 125258,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт по котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы, шлака с выносом носилкам до100м |  | м2 | до1600 |  | 2,82 |  |  |  | 2,82 |  |  | 16.05 - 09.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка территории котельной от мусора, уносов с вывозом а/транспортом. Выкос травы, уборка кустов, деревьев |  | м2 | 2000 |  | 9,50 |  |  |  | 9,50 |  |  | 16.05-26.05 17.07-31.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы, штыба. |  | м2 | 1200 |  | 15,50 |  |  |  | 15,50 |  |  | 26.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка поверхностей нагрева котлов КВТС10-150 № 1,2,3,4,5 (топочные блоки, конвективные блоки) щетками, скребками |  | котл. | 5 |  | 0,81 |  |  |  | 0,81 |  |  | 22.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чистка каналов ШЗУ1,2,3,4,5, дренажей ШЗУ и ВПУ от шлака, золы с рыхлением, выкидыванием из каналов, выносом носилкам до100м |  | м\п | 130 |  | 22,47 |  |  |  | 22,47 |  |  | 17.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочистка и промывка колодцев и сетей пром. Канализации. Ревизия наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев, чистка дренажных лотков. |  | м\п | 250 |  | 16,01 |  |  |  | 16,01 |  |  | 05.06-09.06 18.09-22.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистка и ревизия батарейных циклонов котлов № 1 - 5 |  | шт | 5 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 01.06-09.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистка коробов воздуховодов и газоходов котлов №1-5 |  | котл. | 5 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 29.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистка и промывка боровов и дымовой трубы от уноса |  | п\м | 70 |  | 15,50 |  |  |  | 15,50 |  |  | 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чистка и ревизия воздухоподогревателей котлов №1-2-3-4-5 |  | шт | 5 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 01.06-23.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка , ревизия емкостей ХВО: с очисткой, отмывкой внутренней поверхности и ремонтом хим.защиты внутренних стальных поверхностей. |  | м2 | 720 |  | 118,14 |  |  |  | 118,14 |  |  | 01.06-15.06 19.06-23.06 25.06-30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ревизия фильтров ВПУ с очисткой внутренней поверхности и ремонтом дренажных устройств, выгрузкои фильтрующих материалов, проверкой их состояния, качества, отмывкой и просевом по фракциям подстилаюшего гранодиаритового щебня и песка, загрузкой. катионит КУ 2-8 3 х 4тн гранрдиарит 6 х 1,5тн ремонт хим.защиты внутренних стальных поверхностей. |  | шт. | 8 |  | 1 641,12 |  |  |  | 1 641,12 |  |  | 01.06-30.06 03.07-07.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВПУ- демонтаж, разборка, ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность, монтаж задвижек и венимлей, кранов |  | шт | 113 |  | 226,76 |  |  |  | 226,76 |  |  | 15.06-30.06 01.07-08.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена трубопровода подачи сорли к фильтрам ВПУ, запорной арматуры |  | м | 20 |  | 56,35 |  |  |  | 56,35 |  |  | 01.07-15.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт насосов исходной воды К 100-65 |  | шт | 3 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  | 11.06-15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт насосов подпитки котлового контура К 80-50-200-2шт |  | шт | 2 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  | 18.06-22.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ревизия и ремонт насосов сетевых и котловых насосов Д630 -5 шт, насосов подпитки теплосети Д200-90-3шт |  | шт | 8 |  | 33,60 |  |  |  | 33,60 |  |  | 16.05-31.05; 01.06.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ревизия и ремонт насоса рециркуляции котлового контура НКУ 145 |  | шт | 1 |  | 6,79 |  |  |  | 6,79 |  |  | 01.06-06.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт, ревизия задвижек ДУ 400 РУ 16 котловых насосов, обратных клапанов ДУ-400 котловых насосов |  | шт. | 6 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  | 25.06-29.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ревизия и ремонт котловых задвижек РУ 63, Ду 150 котлов №1- 4, РУ 16 ДУ200 котла №5 -2шт и подрывных клапанов Ду 150 Ру 40 котлов №5 демонтаж, разборка ,ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность, монтаж. |  | шт. | 18 |  | 8,12 |  |  |  | 8,12 |  |  | 20.06-31.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена и ремонт дренажных и воздухоспускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5 демонтаж, разборка, ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность. |  | шт | 152 |  | 16,64 |  |  |  | 16,64 |  |  | 01-15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1--5 ( 1,5 м3 х 5) с разборкой слабой и разрушенной кладки, приготовлением раствора, подачей материалов в котел, устройством новой обмуровки, футеровкой поверхностей по кирпичу .Ремонт обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5 с разборкой и новой кладкой из огнеупорного кирпича, футеровкой. |  | м3 | 5 |  | 92,27 |  |  |  | 92,27 |  |  | 01.07-22.07 19.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт предтопков котлов №1- 5 с разборкой конструкций, демонтаж регистров охлаждения, изготовление новых регистров из трубы Ф 159мм, монтаж, врезка подводок охлаждающей воды ( при необходимости - по результатам оценки состояния кострукций после завершения отопительного сезона) |  | шт | 1 |  | 39,59 |  |  |  | 39,59 |  |  | 01.08-26.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт наружной обмуровки топочных блоков котлов № 1-5 с расшивкой трещин, зачисткой отставшей и слабой штукатурки, заделка асбоцементным раствором, приготовлением и подачей материалов на H до8м |  | м2 | 100 |  | 20,04 |  |  |  | 20,04 |  |  | 01.07-15.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ревизия и ремонт, замена дефектной запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников и насосов бойлерной -демонтаж, разборка, ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность, монтаж: задвижки, вентиля, клапан обратный. |  | шт | 80 |  | 77,14 |  |  |  | 77,14 |  |  | 16.05-31.05 01.06-15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ревизия, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов, фильтров и теплообменников ВПУ, насосов, трубопроводов. |  | шт | 60 |  | 8,64 |  |  |  | 8,64 |  |  | 27.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж, ревизия, манометров, монтаж, замена |  | шт. | 60 |  | 36,40 |  |  |  | 36,40 |  |  | 27.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт ПМЗ котлов 1,2,3,4,5 демонтаж с полной разборкой, ревизией, ремонтом и заменой механизмов, сборка, монтаж, ремонт вариаторов, валов роторов с наплавкой и проточкой посадочных мест подшипников и шкивов, замена лопаток роторов |  | шт | 10 |  | 380,54 |  |  |  | 380,54 |  |  | 16.05-31.05 01.06-08.06 05.09-09.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5 : - демонтаж полотен колосн. решеток -демонтаж валов, замена звездочек передних валов колосниковых решеток котлов №1, 3 - замена дефектных и сломанных колосников, держателей -замена подшипников передних (ведущих) валов -замена подшипников задних(приводных) валов |  | шт | 5 |  | 843,49 |  |  |  | 843,49 |  |  | 01.06-30.06 01.07-29.07 01.08-05.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ревизия редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200 с разборкой, ремонтом коробок передач, заменой подшипников, ремонтом черячных передач, заменой смазки, уплотнений. |  | шт | 5 |  | 75,28 |  |  |  | 75,28 |  |  | 01.06-17.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ремонт рам топок и дутьевых зон котлов № 1 -5 с заменой дефектных участков, уплотнение от перетоков и подсосов воздуха |  | шт. | 5 |  | 75,88 |  |  |  | 75,88 |  |  | 15.06-30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт колес, блоков каналов ШЗУ котлов №1 -5 демонтаж, разборка, ремонт валов ,замена подшипников, смазки, крепёжных конструкций, монтаж. |  | шт | 55 |  | 118,47 |  |  |  | 118,47 |  |  | 01.07-30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт лебедок каналов ШЗУ №1 -5 с разборкой редукторов, заменой и регулировкой подшипников, заменой смазки, ремонт, регулировка, замена тормозных устройств, замена тросов, пусконаладочные работы. |  | шт | 5 |  | 167,56 |  |  |  | 167,56 |  |  | 04.07-15.07 22.08-29.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ремонт натяжных устройств тросов каналов ШЗУ №1 - 5 с ремонтом рам и коробов контргрузов, натяжных тележек, блоков, валов, замена подшипников, смазки. |  | шт | 5 |  | 87,89 |  |  |  | 87,89 |  |  | 24.06-30.06 01.07-20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт скреперов каналов ШЗУ №1-5 демонтаж, разборка, ремонт валов, колёс ,замена подшипников, смазки, крепежа, изготовление валов, ремонт кробов скреперов с заменой дефектных конструкций, усилением, наплавкой от износа. |  | шт | 5 |  | 172,85 |  |  |  | 172,85 |  |  | 25.05-31.05 16.06-30.06 01.07-08.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж дефектных конструкций ,крепежа направляющих блоков и колес каналов ШЗУ №1-5, ремонт, изготовление, монтаж |  | тн | 0.7 |  | 42,15 |  |  |  | 42,15 |  |  | 27.06-30.06 01.07-14.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ревизия, ремонт "дороги" каналов ШЗУ №1- 5 с заменой изношенных участков, демонтаж, изготовление, монтаж радиалов. |  | канал | 5 |  | 82,22 |  |  |  | 82,22 |  |  | 08.07-29.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ревизия, ремонт аварийной звуковой сигнализации каналов ШЗУ 1-5, цепей управления и автоматики с заменой сигнальной звуковой и световой, защитной, пусковой, контрольной каммутационной аппаратры, участков контрольного кабеля, пусконаладочные работы . |  | шт. | 5 |  | 31,19 |  |  |  | 31,19 |  |  | 01.06-30.06 10.08-19.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт шлаковых бункеров с заменой дефктных участков стенок корпусов, заменой запорных шиберов, приводных валов, шестеренок и зубчатых реек. Ремонт рабочих площадок, лестниц и ограждения под бункерами. |  | шт. | 5 |  | 98,22 |  |  |  | 98,22 |  |  | 01.08-15.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ревизия и ремонт улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части дымососов ДН-15 № 1 -5,замена смазки, сальников, уплотнений. Демонтаж , монтаж элнктродвигателей . |  | дым\с | 5 |  | 64,88 |  |  |  | 64,88 |  |  | 01.07-14.07 01.08-12.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ревизия и ремонт дутьевых вентиляторов ВДН-10 котлов №1 - 4, ВДН-12,5 котла №5 с заменой подшипников, смазки, ремонтом направляющих аппаратов, уплотнений воздуховодов Демонтаж , монтаж элнктродвигателей . |  | шт | 5 |  | 10,57 |  |  |  | 10,57 |  |  | 15.07-29.07 01.08-12.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ремонт и уплотнение газоходов и боровов котлов №1 - 5 с разделкой, зачисткой трещин, сквозных отверстий кирпичной кладки, примыканий и сопряжений с металлическими конструкциями. |  | м | 30 |  | 43,90 |  |  |  | 43,90 |  |  | 01.08-12.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ремонт конструкций коробов воздуховодов, газоходов котлов № 1-4 с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем новых |  | м2 | 25 |  | 151,50 |  |  |  | 151,50 |  |  | 15.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт топливоподачи :-ремонт дробилок угля СМД- 504 с разборкой, демонтаж роторов, замена подшипников, смазки, молотков дробящих ,ремонт уплотнений, сборка, центровка валов, ремонт полмуфт, обкатка. Ремонт транспортёров угля:-ремонт и ревизия роликов ленточных транспортеров галереи №1,2,демонтаж роликов, замена подшипников ,смазки, ремонт валов, замена дефектных роликов, роликоопор. -ревизия и ремонт редукторов приводов транспортеров №1,2, полумуфт и букс подшипников приводов с заменой подшипников, смазки, регулировкой .-ремонт и ревизия питателей угля КТ 8-1 с заменой подшипников, смазки, регулировкой, замена электродвигателя питателя угля №1 -ремонт решеток углеприемников с демонтажем и заменой дефектных конструкций -ремонт и перезаделка стыков лент транспортеров угля №1-2, -ремонт угольных бункеров с устройством карманов для их зачистки с изготовлением конструкций и монтажем -ремонт и ревизия натяжных устройств транспортеров и приводных барабанов с заменой подшипников, смазки, ремонтом валов, колёс -реизия металлоуловителя с ремонтом, заменой коммутационной аппаратуры, ревизией шита управления -ремонт течек угля, бункеров питателей, дробилок с заменой дефектных участков конструкций. |  | шт | 2 |  | 189,25 |  |  |  | 189,25 |  |  | 06.06-20.06 21.06-20.07 04.07-15.07 21.07-04.08 01.08-08.08 05.08-12.08 15.08-26.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ревизия встроенной подстанции,силовых трансформаторов ТМ - 1000 КВА |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9 с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений токоведущих частей коммутационной аппаратуры, заменой контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей от 200 до 400 А, кабельных наконечников. |  | шт | 6 |  | 21,94 |  |  |  | 21,94 |  |  | 01.06-10.06 08.09-23.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ревизия и ремонт щитов управления котлами, насосами, топливоподачей, бойлерной с заменой и ремонтом коммутационной аппаратуры, с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений токоведущих частей, заменой кабельнях наконечников |  | шт | 18 |  | 110,92 |  |  |  | 110,92 |  |  | 06.06-24.06 01.09-16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ревизия электродвигателей :насосов, дымососов, дробилок , дутьевых вентиляторов, привода транспортёра угля, приводов колосниковых решеток, приводов лебёдок ШЗУ, приводов питателей угля, приводов ПМЗ котлов №1 - 2.2 - 3 квт 1500 об, станков. Демонтаж, разборка с ревизией, заменой подшипников, смазки, ремонтом роторов, очисткой-продувкой от пыли обмоток статоров, ремонтом и перезаделкой наконечников шлейфов-выводов обмоток, на клеммных колодках, замена наконечников с опрессовкой |  | шт. | 48 |  | 162,25 |  |  |  | 162,25 |  |  | 18.05-31.05 01.06-15.06 18.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения галерей топливоподачи и котельной демонтаж дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, замена, монтаж новых участков сухотрубов. Установка ящиков для пожарных рукавов и песка, пожарных щитов=5шт |  | м | 250 |  | 105,01 |  |  |  | 105,01 |  |  | 01.08-19.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ремонт системы отопления котельной и бойлерной с заменой участков трубопровов, трубных регистров :демонтаж дефекных участков трубопроводов, изготовление регистров, монтаж ( регистр отопления из трубы Ф 159 - 4 х 4м) |  | м | до70 |  | 137,38 |  |  |  | 137,38 |  |  | 11.07-29.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ремонт помещений котельной и бойлерной побелка стен, потолков, расшика и зачистка трещин и выбоин, оштукатуривание, масляная окраска стен, с приставных лестниц и строительных подмостей. |  | м2 |  |  | 49,36 |  |  |  | 49,36 |  |  | 01.07-29.0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Окраска оборудования, трубопроводов котельной, металлических конструкций с зачисткой от грязи, старой и отставшей краски, ржавчины с приставных лестниц и подмостей |  | м2 | 700 |  | 129,90 |  |  |  | 129,90 |  |  | 01.08-12.08 01.09-15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Побелка котлов, лестничных клеток, проходов с приставных лестниц и подмостей |  | м2 | 1000 |  | 7,11 |  |  |  | 7,11 |  |  | 18.07-31.07 01.08-15.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Гидравлические испытания трубной части котлов № 1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов, выявленных при гидравлических испытаниях |  | котл. | 5 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  | 05-08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ремонт ограждений, лестничных маршей, рабочих площадок с заменой дефектных конструкций |  | м | 150 |  | 27,79 |  |  |  | 27,79 |  |  | 12.09-23.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельной № 1 |  |  |  |  | 5 868,53 |  |  |  | 5 868,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещения котельной от угольной пыли, штыба помывка котельной, углеподача |  | м² | 540 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 16.05 - 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка внутренней поверхности мерного бака. |  | шт | 1 |  | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  | 18.05 - 19.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка внутренней поверхности конденсатного бака. |  | шт | 1 |  | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  | 23.05 - 24.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка внутренней поверхности емкости соле растворителя. |  | шт | 1 |  | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  | 25.05 - 26.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка внутренней поверхности емкости сетевого деаэратора. |  | шт | 1 |  | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  | 30.05 - 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка внутренней поверхности емкости питательного и сетевого деаэраторов. |  | шт | 1 |  | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  | 01.06 - 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия фильтра №1,2 2 ступени ХВО |  | шт | 2 |  | 6,06 |  | 6,06 |  |  |  |  | 05.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ревизия фильтра №1,2,3 1 ступени ХВО |  | шт | 3 |  | 10,43 |  | 10,43 |  |  |  |  | 16.06 - 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Очистка внутренней поверхности аккумулирующей емкости. |  | шт | 2 |  | 1,09 |  | 1,09 |  |  |  |  | 19.07 - 21.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Очистка внутренней поверхности резервной емкости. |  | шт | 1 |  | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  | 25.07 - 26.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 |  | шт | 1 |  | 362,15 |  | 362,15 |  |  |  |  | 03.08 - 08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3 |  | шт | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 01.09 - 07.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера) |  | шт | 3 |  | 34,50 |  | 34,50 |  |  |  |  | 19.05 - 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) |  | шт | 6 |  | 17,68 |  | 17,68 |  |  |  |  | 19.06 - 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ревизия пароподогревателя питательной воды. |  | шт | 1 |  | 8,09 |  | 8,09 |  |  |  |  | 04.07 - 06.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ревизия пароподогревателя исходной воды. |  | шт | 1 |  | 4,89 |  | 4,89 |  |  |  |  | 06.07 - 08.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ревизия подогревателя сетевой воды |  | шт | 1 |  | 4,89 |  | 4,89 |  |  |  |  | 11.07 - 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ревизия пароподогревателя подпиточной воды |  | шт | 1 |  | 8,34 |  | 8,34 |  |  |  |  | 13.07 - 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт сетевых насосов ЦН-400/105а |  | шт | 2 |  | 13,89 |  | 13,89 |  |  |  |  | 22.05 - 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт подпиточного насоса К100-65-250 |  | шт | 2 |  | 2,61 |  | 2,61 |  |  |  |  | 26.05 - 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт перекачивающих насосов К50-55 |  | шт | 2 |  | 2,61 |  | 2,61 |  |  |  |  | 01.06 - 06.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт конденсатных насосов К 30-50. |  | шт | 2 |  | 2,68 |  | 2,68 |  |  |  |  | 07.06 - 13.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт насоса резервной воды К90-35 |  | шт | 2 |  | 2,61 |  | 2,61 |  |  |  |  | 13.06 - 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт насоса раствора соли Х 65-50-125 |  | шт | 2 |  | 2,61 |  | 2,61 |  |  |  |  | 20.06 - 23.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт питательных насосов ЦНСГ 38-220 |  | шт | 3 |  | 4,52 |  | 4,52 |  |  |  |  | 23.06 - 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей. |  | шт | 47 |  | 67,21 |  | 67,21 |  |  |  |  | 03.07 - 28.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ревизия преобразователей частоты |  | шт | 17 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |  | 13.09 - 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ревизия блочков ШЗУ № 1,2,3 |  | шт | 42 |  | 23,42 |  | 23,42 |  |  |  |  | 03.07 - 28.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж, ревизия, монтаж запорной арматуры. |  | шт | 158 |  | 19,79 |  | 19,79 |  |  |  |  | 01.06 - 02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж, ревизия, монтаж запорного фл.вентиля. |  | шт | 74 |  | 353,86 |  | 353,86 |  |  |  |  | 03.08 - 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ревизия резьбового вентиля |  | шт | 57 |  | 3,75 |  | 3,75 |  |  |  |  | 01.09 - 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ревизия роликов ШЗУ № 1,2,3 |  | шт | 18 |  | 40,31 |  | 40,31 |  |  |  |  | 03.08 - 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт дымососов котлов № 1,2 ,3. |  | шт | 3 |  | 51,96 |  | 51,96 |  |  |  |  | 24.07 - 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ревизия возврата уноса котла № 1, 2, 3. |  | шт | 3 |  | 2,08 |  | 2,08 |  |  |  |  | 03.08 - 09.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт вентиляторов котлов №1,2,3 |  | шт | 3 |  | 2,59 |  | 2,59 |  |  |  |  | 11.08 - 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла № 1,2,3 |  | шт | 6 |  | 16,34 |  | 16,34 |  |  |  |  | 04.08 - 17.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3 |  | шт | 3 |  | 9,84 |  | 9,84 |  |  |  |  | 03.07 - 10.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ревизия роликов галлерей № 1,2 |  | шт | 376 |  | 20,55 |  | 20,55 |  |  |  |  | 01.06 - 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ревизия лебедок ШЗУ №1,2,3. |  | шт | 3 |  | 35,81 |  | 35,81 |  |  |  |  | 18.08 - 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Демонтаж, монтаж, ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3 |  | шт | 3 |  | 177,72 |  | 177,72 |  |  |  |  | 01.06 - 30.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3 |  | шт | 3 |  | 15,79 |  | 15,79 |  |  |  |  | 26.08 - 02.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ревизия редукторов конвееров |  | шт | 2 |  | 17,21 |  | 17,21 |  |  |  |  | 11.08 - 18.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ревизия барабанов конвееров |  | шт | 4 |  | 30,38 |  | 30,38 |  |  |  |  | 18.08 - 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ревизия питателя качающегося |  | шт | 1 |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  | 27.07 - 31.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ремонт дробилок молотковых СМД-147 |  | шт | 2 |  | 10,99 |  | 10,99 |  |  |  |  | 03.08 - 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Замена негодной запорной арматуры. |  | шт | 30 |  | 398,05 |  | 398,05 |  |  |  |  | 03.07 - 14.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3 |  | шт | 6 |  | 76,27 |  | 76,27 |  |  |  |  | 01.09 - 06.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Очистка дымовой трубы |  | шт | 1 |  | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  | 03.07 - 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ревизия ТП котельной, щитовой углеподачи, щитов упровления (скрейперов, дымососов, котлов, насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3 |  | шт | 2 |  | 77,11 |  | 77,11 |  |  |  |  | 03.08 - 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Токарные работы |  |  |  |  | 5,83 |  | 5,83 |  |  |  |  | 01.06 - 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ревизия скрейпера №1,2,3 |  | шт | 3 |  | 22,76 |  | 22,76 |  |  |  |  | 11.08 - 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ревизия шиберов ШЗУ№1,2,3 |  | шт | 3 |  | 2,82 |  | 2,82 |  |  |  |  | 28.07 - 01.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ревизия калолиферов |  | шт | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 10.08 - 15.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Теплоизалиционная окраска ( питательного,сетевого Деаэратора) |  | шт | 2 |  | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  | 01.08 - 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2)котла №1,№2 |  | шт | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 01.06 - 02.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Монтаж светильников (освешения котельной) |  | шт | 41 |  | 3,72 |  | 3,72 |  |  |  |  | 14.08 по 17.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Замена задней внутренней обмуровки котла №1, котла №2.(демонтаж, монтаж кирпичной клади) |  | м2 | 18 |  | 210,79 |  | 210,79 |  |  |  |  | с 20.07 по08.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Дымовая труба(ремонт отмоски).Востоновления зашитного слоя бетона отмоски дымовой трубы. |  | м2 | 10 |  | 35,41 |  | 35,41 |  |  |  |  | с.01.09 по 06.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Топливоподача.(замена конвейерной ленты 2-го подъёма) демонтаж, монтаж конвейерной ленты |  | м2 | 10 |  | 80,96 |  | 80,96 |  |  |  |  | с.26.06 по 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Побелка котельной. |  | м² | 980 |  | 6,43 |  | 6,43 |  |  |  |  | 01.09 - 14.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Покраска оборудования и подсобных помещений. |  | м² | 1200 |  | 55,89 |  | 55,89 |  |  |  |  | 01.09 - 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №2 |  |  |  |  | 2 469,03 |  | 2 469,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка котлов №1 и №2 |  | шт | 2 |  | 3,37 |  | 3,37 |  |  |  |  | 07.08-8.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек Ф50,80,100 |  | шт | 16 |  | 4,48 |  | 4,48 |  |  |  |  | 10.08-11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4; 7,5; 15 квт |  | шт | 4 |  | 0,94 |  | 0,94 |  |  |  |  | 12.08-17.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90 |  | шт | 2 |  | 1,27 |  | 1,27 |  |  |  |  | 18.08-19.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40 |  | шт | 2 |  | 1,27 |  | 1,27 |  |  |  |  | 22.08-23.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чистка подпитывающей емкости об. 14м3 |  | шт | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 24.08-25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистка дымохода от сажи и нагара, восстановление кирпичной кладки |  | шт | 1 |  | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  | 26.08-29.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена дымохода на котле №1 |  | шт | 1 |  | 34,98 |  | 34,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей |  | шт | 4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 30.08-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия вводнго рубильника |  | шт | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1.09-2.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена ворот с входной дверью в котельную 2,14х2,53h |  | к-т | 1 |  | 10,17 |  | 10,17 |  |  |  |  | 5.09-6.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена оконных переплетов1,3х1,45h |  | к-т | 1 |  | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  | 07.09-07.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена оконных переплетов2,05х1,45h |  | шт | 1 |  | 12,99 |  | 12,99 |  |  |  |  | 08.09-08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Утепление расширительного бака |  | м3 | 1 |  | 11,45 |  | 11,45 |  |  |  |  | 09.09-09.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Известковая окраска стен, потолков |  | м2 | 139 |  | 0,74 |  | 0,74 |  |  |  |  | 12.09-12.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Масляная окраска панелей, трубопроводов, оборудования |  | м2 | 102 |  | 3,66 |  | 3,66 |  |  |  |  | 13.09-14.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  |  |  | 93,63 |  | 93,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка котлов КВС Универсал |  | шт | 2 |  | 2,05 |  |  |  | 2,05 |  |  | 16.05-18.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистка дымохода от сажи |  | шт | 1 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 19.05-20.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек |  | шт | 5 |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  | 23.05-24.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 25.05-25.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт |  | шт | 2 |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  |  | 26.05-.26.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт |  | шт | 2 |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  |  | 27.05-26.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт бетонных полов. |  | м3 | 1 |  | 0,51 |  |  |  | 0,51 |  |  | 30.05-30.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Известковая Окраска стен, потолков, |  | м2 | 83 |  | 0,44 |  |  |  | 0,44 |  |  | 31.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Маслянная окраска стен и трубопроводов |  | м2 | 62 |  | 3,65 |  |  |  | 3,65 |  |  | 31.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство нового забора |  | м | 20 |  | 55,84 |  |  |  | 55,84 |  |  | 25.07-27.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом |  | м | 10 |  | 28,92 |  |  |  | 28,92 |  |  | 28.07-28.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой на улице |  | шт | 1 |  | 9,88 |  |  |  | 9,88 |  |  | 29.07-02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт душевой комнаты 1,5х3 м Н=2,6м |  | шт | 1 |  | 19,12 |  |  |  | 19,12 |  |  | 03.08.-04.08. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт покрытия кровли из андулина |  | м2 | 15 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  | 05.08-05.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  |  |  | 129,34 |  |  |  | 129,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала |  | шт | 10 |  | 0,48 |  |  |  | 0,48 |  |  | 16.05-20.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала |  | шт | 3 |  | 72,81 |  |  |  | 72,81 |  |  | 01.08-3.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия задвижек Ф50-350 |  | шт | 70 |  | 12,80 |  |  |  | 12,80 |  |  | 08.08-08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры Ф50,80,100 |  | шт | 8 |  | 33,53 |  |  |  | 33,53 |  |  | 05.09-08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях |  | м3 | 5 |  | 39,56 |  |  |  | 39,56 |  |  | 12.09.-16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын |  | ед | 30 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 12.05-16.05 26.09-28.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын 2 раза в сезон |  | км | 8 |  | 49,98 |  |  |  | 49,98 |  |  | 27.06-20.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  | 209,16 |  |  |  | 209,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой, демонтажом, очисткой, химич-ой отмывкой пластин в растворе ортофосфорной кислоты, монтаж плстин, сборка теплообменников |  | шт | 2 |  | 27,48 |  |  |  | 27,48 |  |  | 15.06-30.08 15-29.07 01-16.08 17-30.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена манометров.ревизия трех ходовых кранов под манометры. |  | шт | 20 |  | 17,32 |  |  |  | 17,32 |  |  | 01.09-02.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов №1-3 |  | шт | 6 |  | 11,36 |  |  |  | 11,36 |  |  | 01.06-07.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия, ремонт Ак бака ф1000, ревизия запорной арматуры Ф80,ф150,ф200. Чистка, помывка Ак бака |  | шт | 1 |  | 18,15 |  |  |  | 18,15 |  |  | 08.06-20.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов №1,№2. |  | шт | 4 |  | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  |  | 16.05-19.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия, очистка фильтра стального Ду150РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду300РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду350РУ4,0Мпа.Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду300Ру1,6Мпа.Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду350Ру1,6Мпа. |  | шт | 3 |  | 4,50 |  |  |  | 4,50 |  |  | 20.05-26.05 27.-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия, ремонт, замена коммутационной аппаратуры щитов управления насосами |  | шт | 2 |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  | 27.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  | 97,26 |  |  |  | 97,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж кровли из профлиста, Кровля из профнастила (гаражное здание на 10 боксов |  | м2 | 400 |  | 1 979,70 |  |  |  | 1 979,70 |  |  | 01.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Покраска стен |  | м2 | 132 |  | 14,07 |  |  |  | 14,07 |  |  | С 30.07. По 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Сварочные работы по ремонту техники |  | компл | 1 |  | 79,47 |  |  |  | 79,47 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  |  |  | 2 073,24 |  |  |  | 2 073,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт Техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность запасных частей на а/м FAW |  | шт | 1 |  | 218,34 |  |  |  | 218,34 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребность запасных частей на а/м Toyota Hilux 2023 г. |  | шт | 1 |  | 99,84 |  |  |  | 99,84 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность запасных частей на а/м ЗИЛ ММЗ В 287 УС |  | шт | 1 |  | 360,54 |  |  |  | 360,54 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность запасных частей на а/м ЗИЛ ММЗ ММЗ В286УС |  | шт | 1 |  | 348,98 |  |  |  | 348,98 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потребность запасных частей на ЗИЛ ММЗ Н 108 ТА |  | шт | 1 |  | 362,60 |  |  |  | 362,60 |  |  | С 15.08.по 30.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос номер В 945 ОХ |  | шт | 1 |  | 828,58 |  |  |  | 828,58 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ |  | шт | 1 |  | 385,82 |  |  |  | 385,82 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Потребность запасных частей на а/м KIA BONGO 2023 г. |  | шт | 1 |  | 80,59 |  |  |  | 80,59 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт экскаватора HITACHI 0047 ХТ |  | шт | 1 |  | 216,52 |  |  |  | 216,52 |  |  | 15.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Ремонт техники |  |  |  |  | 2 901,81 |  |  |  | 2 901,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт |  |  |  |  | 13 842,00 |  |  |  | 13 842,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников VT 80 бойлернойи с рзборкой, демонтажом, очисткой, хим.отмывкой пластин ремонтом, заменой резиновых уплотнителей, ремонтом поверхностей стальных пластин корпусов, заменой кольцевых резиновых уплотнений |  | шт | 4 |  | 15 192,20 |  |  |  | 15 192,20 | 01.07-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт пластинчатых теплообменников VT 80 бойлернойи с рзборкой, демонтажом, очисткой, хим.отмывкой пластин ремонтом, заменой резиновых уплотнителей, ремонтом поверхностей стальных пластин корпусов, заменой кольцевых резиновых уплотнений |  | шт | 4 |  | 61,53 |  |  |  | 61,53 | 11.07-04.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт кровель котельной и бойлерной ( согласно экспертизы промбезопасности |  | м2 | 2000 |  | 1 105,00 |  |  |  | 1 105,00 | 01.07-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №1 |  |  |  |  | 16 358,73 |  |  |  | 16 358,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена подпиточного насоса №2 К 100-65-250 |  | шт | 2 |  | 272,80 |  |  |  | 272,80 | с 03.07. по31.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена химического насоса №1,№2 Х65-50-125 (раствора соли) |  | шт | 2 |  | 48,54 |  |  |  | 48,54 | с 03.07. по31.07. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №2 |  |  |  |  | 321,34 |  |  |  | 321,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена подземного участка тепловой сети бойлерной 29квартала Ф 108мм в лотках от ТК 31 до ТК 30. Протяженность трассы 34м Ф 108мм (пер Школьный) |  | м | 34 |  | 125,57 |  |  |  | 125,57 | 05.06-19.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена подземного участка тепловой сети котельной №1 Ф159 мм в лотках от ТК 9- до ТК 10-54 метра. Замена вводов №1 в дом Парковая 17 Ф108- 10метров и ввод №2 в дом Парковая 17 Ф76 мм длиной 16 метров |  | м | 80 |  | 391,45 |  |  |  | 391,45 | 20.06-10.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена подземного участка тепловой сети котельнй №2 в лотках - ввод в жилой дом ТК10-Софийская5 (5этажей)-протяженность 43м Ф89+ 4м Ф76. Ввод в жилой дом Софийская5 - (4 этаж)- 14 м Ф76 |  | м | 57 |  | 207,31 |  |  |  | 207,31 | 11.07-24.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена подземного участка тепловой сети котельной №1 от Центральная 52А до ТК Техникума. Протяженность трассы 61,0м Ф 159мм |  | м | 61 |  | 332,64 |  |  |  | 332,64 | 25.07-07.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка участка надземной теплосети Котельная №2-Олимпийка от ила и наращивание высоты опор под теплопроводом |  | м | 50 |  | 122,55 |  |  |  | 122,55 | 08.08-21.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство дренажа на участке теплопровода Котельная №2 -Олимпийка |  | м3 | 25 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 22.08-24.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Восстановление земляного полотна (по письму от администрации от 04.04.2023 г. №1060/23) |  | м2 | 185 |  | 75,00 |  |  |  | 75,00 | 22.08-24.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети |  |  |  |  | 1 254,52 |  |  |  | 1 254,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт |  |  |  |  | 17 934,59 |  |  |  | 17 934,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п. Чегдомын |  |  |  |  | 31 776,58 |  |  |  | 31 776,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котлоагрегаты №3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов |  | м2 | 1110 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 15.05-31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт фундамента дымососа №3 и №5 |  | шт | 2 |  | 1 383,01 |  |  |  | 1 383,01 | 01.07-20.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт ДН-17 к/а №4 (замена колеса с 15,5 на 17,0) |  | шт | 1 |  | 1 190,68 |  |  |  | 1 190,68 | 05.09-10.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена дымососов центробежных ДН-17 на к/а № 5; №6 (левые) |  | шт | 2 |  | 3 463,82 |  |  |  | 3 463,82 | 05.09-25.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена скрубберов на к/а № 5,6 |  | шт | 4 |  | 5 084,07 |  |  |  | 5 084,07 | 01.06-15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт скруберов |  | шт | 4 |  | 78,57 |  |  |  | 78,57 | 01.06-15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт воздухоподогревателя |  | шт | 2 |  | 162,46 |  |  |  | 162,46 | 05.07-20.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт газоходов и воздуховодов |  | шт | 4 |  | 827,33 |  |  |  | 827,33 | 05.07-10.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт панелей поворотных экранов котлоагрегатов |  | шт | 6 |  | 265,66 |  |  |  | 265,66 | 05.07-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт обмуровки котла №3, №5 (тяжелая обмуровка) |  | шт | 2 |  | 409,73 |  |  |  | 409,73 | 05.07-31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство топливного склада |  | шт | 1 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | 01.08-15.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена двухвалковой зубчатой дробилки ДВЗ-2М12 (в сборе с эл.двигателем) |  | шт | 1 |  | 2 220,00 |  |  |  | 2 220,00 | 11.09-25.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена основного трубопровода ШЗУ |  | м | 150 |  | 1 816,12 |  |  |  | 1 816,12 | 01.06-05.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена насоса в сборе с эл ГрАТ 350/40/2 |  | шт | 2 |  | 2 925,00 |  |  |  | 2 925,00 | 15.10-20.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ревизия насосов в багерной осветленной воды |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 01.06-30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт системы смыва шлака (внутренний дренажный трубопровод ШЗУ) |  | шт | 1 |  | 3 145,65 |  |  |  | 3 145,65 | 20.06-10.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена выключателей вакуумных 6 кВ со встроенными устройствами защиты |  | шт. | 2 |  | 992,57 |  |  |  | 992,57 | 03.07-30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт кровли галереи |  | шт. | 1 |  | 765,00 |  |  |  | 765,00 | 03.07-30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт кровли котельной |  | шт. | 1 |  | 1 488,41 |  |  |  | 1 488,41 | 03.07-20.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт парапетов котельной |  | шт. | 1 |  | 221,00 |  |  |  | 221,00 | 15.08-10.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт бульдозера |  | шт | 1 |  | 1 176,35 |  |  |  | 1 176,35 | 01.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт погрузчик Yugong |  | шт | 1 |  | 112,70 |  |  |  | 112,70 | 01.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт экскаватор Терекс |  | шт | 1 |  | 79,84 |  |  |  | 79,84 | 01.06-30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ревизия и ремонт осветительной проводки на котельной |  | шт | 1 |  | 1 629,15 |  |  |  | 1 629,15 | 01.08-30.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ревизия и ремонт водоподогревателей |  | шт | 4 |  | 35,27 |  |  |  | 35,27 | 05.07-25.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого текущий ремонт |  |  |  |  | 29 502,39 |  |  |  | 29 502,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка шлакового озера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Очистка шлаковго озера: вывоз шлака на полигон для шлака |  | м3 | 40000 |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 | 01.06-31.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубопроводов на участке ТК 15,ул. Артема 10, ул. Артема,12. |  | м | 430 |  | 244,54 |  | 244,54 |  |  | 01.07-30.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал |  |  |  |  | 244,54 |  | 244,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Новый Ургал |  |  |  |  | 244,54 |  | 244,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ХЭС Новый Ургал |  |  |  |  | 33 746,93 |  | 33 746,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ХЭС текущй ремонт |  |  |  |  | 47 344,39 |  | 47 344,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ХЭС капитальный ремонт |  |  |  |  | 18 179,13 |  | 18 179,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС |  |  |  |  | 65 523,51 |  | 65 523,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Энергетик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К/а № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ПМЗ-600 |  | шт | 2 |  | 46,00 |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 |  | шт | 1 |  | 73,00 |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт, ревизия экономайзера ЭП1-330 |  | шт | 1 |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла |  | шт | 1 |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общекотельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, ревизия батарейных циклонов БЦ |  | шт | 2 |  | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3) |  | шт | 2 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, ревизия э/двигателей |  | шт | 38 |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия ЩСУ, контур заземления, эл.оборудования |  | шт | 7 |  | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, ревизия питателя КЛ-8 |  | шт | 1 |  | 55,00 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тек.ремонт оборудования ленточного конвейера 1,2 подъема |  | шт | 2 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметич.ремонт бытовых и производ.помещений, покраска оборудования |  | м2 | 800 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сети по ул.Лазо 4 от ТК 10-ТК 11 |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия, ремонт задвижек d 50-200 |  | шт | 92 |  | 65,00 |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена задвижек: d 50-80 |  | шт | 8 |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения |  | м3 | 600 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 752,00 | 0,00 |  |  | 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Алонка: |  |  |  |  | 752,00 | 0,00 |  |  | 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета на котельной |  | шт | 1 |  | 240,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  | 240,00 | 0,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка каналов ШЗУ от шлаков котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия элементов системы ШЗУ, ПСК котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 110,00 |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия ПМЗ ЗП-600 котлов |  | шт | 2 |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия экономайзеров котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 75,00 |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия циклонов котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 112,00 |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия ленточного конвейера 1,2 подъема топливоподачи с заменой роликов |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия питателя КЛ-6 |  | шт | 1 |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ревизия электродвигателей вспомогательного оборудования |  | шт | 10 |  | 32,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ревизия сетевых, подпиточных насосов |  | шт | 5 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия задвижек на сетях d 50-200 |  | шт | 10 |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ревизия дымососов ДН 11,2/1000 котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Косметический ремонт производственных и бытовых помещений |  | м2 | 400 |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт ТЛЗМ котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 123,00 |  |  |  | 123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт обмуровки предтопка котлов №2,3 |  | шт | 2 |  | 118,00 |  |  |  | 118,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  |  |  | 907,00 | 0,00 |  |  | 907,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  |  |  | 240,00 | 0,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Герби |  |  |  |  | 1147,00 | 0,00 |  |  | 1147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей |  | м.п. | 1500 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Узел №1- ТК 4 d 125 |  | м.п. | 100 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК 4- ул.Ленина 6,7,8 d 89 |  | м.п. | 170 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК 43- ул.Победа 2 d 100 |  | м.п. | 50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Узел 1"А"- ТК 43 d 100 |  | м.п. | 70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Узел 1- узел 1"А" d 114 |  | м.п. | 70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | БМК- Узел 1 d 159 |  | м.п. | 80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  |  |  | 2500,00 | 0,00 |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Сулук: |  |  |  |  | 2500,00 | 0,00 |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство ограждения территории ЗСО БМК 1 |  | м.п. | 50 |  | 68,00 |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство ограждения территории ЗСО БМК 2 |  |  |  |  | 68,00 |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  |  |  | 136,00 | 0,00 |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт | 5 |  | 56,00 |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосного оборудования |  | шт | 5 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия эл.оборудования |  | шт | 5 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 91,00 | 0,00 |  |  | 91,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт | 2 |  | 38,00 |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосного оборудования |  | шт | 2 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изоляция локальный участков трубопровода |  | м.п. | 50 |  | 135,00 |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 380,00 | 0,00 |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  |  |  | 136,00 | 0,00 |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 471,00 | 0,00 |  |  | 471,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Солони: |  |  |  |  | 607,00 | 0,00 |  |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дробилка ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дробилки ДО-2 с заменой частотного образователя |  | шт | 1 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  | 35,00 | 0,00 |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К/а № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры d 200 |  | шт | 3 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена продувочных кранов d 25, d 20 |  | шт | 4 |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена концевых выключателей |  | шт | 4 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена водомера |  | шт | 1 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шланг высокого давления (охлаждение ШП) |  | шт | 2 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К/а №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена концевых выключателей |  | шт | 4 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры |  | шт | 1 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шланг высокого давления (охлаждение ШП) |  | шт | 2 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К/а №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции люков и дутьевых зон |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт колес шурующей планки |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена водомера |  | шт | 1 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры d 200 |  | шт | 1 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена продувочных кранов d 15 |  | шт | 4 |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена концевых выключателей |  | шт | 4 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ДН-9 |  | шт | 1 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов первого контура |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия насосов приточной вентиляции |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия, замена манометров и трехходовых кранов |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка лопаток на конвейера №1,2 |  | шт | 100 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие |  | м.п. | 40 |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регулировка, натяжка цепи конвейера |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Частичный ремонт короба канала конвейера |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена приводной станции конвейера |  | шт | 2 |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена натяжной станции конвейера |  | шт | 2 |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электродвигателей |  | шт | 14 |  | 21,00 |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт освещения по периметру котельной, в насосном помещении, второй отметки углеподачи |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт бытовых и производственных помещений, покраска оборудования |  | м2 | 1130 |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наплавка верхних и нижних направляющих |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена изношенных участков днища канала |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена натяжной станции конвейера с регулировочными болтами |  | шт | 1 |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт поворотных участков канала |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена частотного преобразователя |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт, ревизия ДО-1 |  | шт | 1 |  | 65,00 |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вскрытие, ревизия, ремонт воздухоподогревателей №1,2,3 |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка, чистка |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры |  | шт | 12 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена трехходовых кранов |  | шт | 8 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена манометров |  | шт | 8 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена компенсаторов |  | шт | 12 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры |  | шт | 4 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур |  | шт | 2 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частичная изоляция теплотрассы |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 830,00 | 0,00 |  |  | 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  |  |  | 35,00 | 0,00 |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 830,00 | 0,00 |  |  | 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Этыркэн: |  |  |  |  | 865,00 | 0,00 |  |  | 865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт | 2 |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосного оборудования |  | шт | 2 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб |  | шт | 3 |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосного оборудования |  | шт | 2 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Тырма |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  | 2 911,00 | 0,00 |  |  | 2 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  | 3160,00 | 0,00 |  |  | 3160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Теплоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК": |  |  |  |  | 6071,00 | 0,00 |  |  | 6071,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2698,00 |
| МУП Энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб. |  | шт | 2 |  | 2,10 |  |  |  | 2,10 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 4 |  | 1,30 |  |  |  | 1,30 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия тепломеханического оборудования |  | шт | 2 |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка |  | шт | 2 |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности и гермитичности вентилей, задвижек и кранов |  | шт | 4 |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкости для воды |  | шт | 1 |  | 2,40 |  |  |  | 2,40 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральная уборка котельной |  | шт | 1 |  | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия освещения |  | шт | 2 |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вырубка кустов вокруг здания |  | м2 | 500 |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание дизельной электростанции |  | шт | 1 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО текущий ремонт котельного оборудования |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка систем теплоснабжения |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО текущий ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ЧЕКУНДА |  |  |  |  | 59,60 |  |  |  | 59,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R |  | шт | 2 |  | 31,56 |  |  |  | 31,56 |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 |  | шт | 2 |  | 32,48 |  |  |  | 32,48 |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.3. | Текущий ремонт тепловой сети |  | м | 377 |  | 42,56 |  |  |  | 42,56 |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 |  | шт | 62 |  | 66,82 |  |  |  | 66,82 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.5. | Промывка емкости с расходной водой |  | шт | 1 |  | 11,02 |  |  |  | 11,02 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости |  | шт | 22 |  | 39,41 |  |  |  | 39,41 |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей |  | м | 377 |  | 10,85 |  |  |  | 10,85 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.8. | Ревизия короба теплотрассы |  | м | 55 |  | 67,60 |  |  |  | 67,60 |  |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого: |  |  |  |  | 302,30 |  |  |  | 302,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Электроснабжение ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор |  | км | 62,84 |  | 612,71 |  |  |  | 612,71 |  |  | апрель-май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. |  | шт | 65 |  | 575,20 |  |  |  | 575,20 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ |  | шт | 6 |  | 791,10 |  |  |  | 791,10 |  |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1979,01 |  |  |  | 1979,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЭНЕРГЕТИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена теплоизоляции |  | м.п. | 50 |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек d 150,200,50 |  | шт | 3 |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 68,00 | 0,00 |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ |  | м3 м.п. | 500 7000 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт пожарных гидрантов, проверка на водоотдачу |  | шт | 10 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистка теплокамер и колодцев |  | шт | 20 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ограждения НС-1 |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт запорной арматуры |  | шт | 25 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 73,00 | 0,00 |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего п. Алонка: |  |  |  |  | 141,00 | 0,00 |  |  | 141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичное утепление водопровода ТК 25 до ТК 27 |  | м.п. | 150 |  | 12,50 |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 12,50 | 0,00 |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры |  | шт | 5 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода |  | м3 м.п. | 500 7000 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистка теплокамер |  | шт | 9 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Окоска травы |  | м2 | 500 |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вырубка кустарников вдоль скважин |  | м2 | 300 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 108,00 | 0,00 |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего п. Герби: |  |  |  |  | 120,50 | 0,00 |  |  | 120,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сети ХВС на уч-ке БМК № 2 до НС-3, d 89 мм-60 п.м. |  | п.м. | 140 |  | 55,00 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка насосов НС-3 |  | шт | 2 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 85,00 | 0,00 |  |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт насосного оборудования |  | шт | 5 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт задвижек Ду 50, 80, 100 |  | шт | 10 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода |  | м3 | 900 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт освещения с заменой токоведущего кабеля НС-1, НС-2, НС-3 |  | шт | 12 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего п. Солони: |  |  |  |  | 175,00 | 0,00 |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли здания НС-3 подъема |  | м2 | 48 |  | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт ограждения НС-3 |  | п.м. | 500 |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 205,00 | 0,00 |  |  | 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарника вдоль скважин |  | п.м. | 1300 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 10 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт ограждения |  | п.м. | 600 |  | 32,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вырубка кустарника вдоль РЧВ |  | п.м. | 600 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НС 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарника вокруг РЧВ |  | п.м. | 500 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема |  | м.3 | 1000 |  | 18,00 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 8 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры d 50,80,100 на водопроводе |  | шт | 19 |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт, ревизия пожарных гидрантов и кранов |  | шт | 20 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 205,00 |  |  |  | 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 157,00 | 0,00 |  |  | 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего п. Сулук: |  |  |  |  | 362,00 | 0,00 |  |  | 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НС 1-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт штукатурка, побелка |  | м2 | 40 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт задвижек Ду150 |  | шт | 6 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт магнитных пускателей |  | шт | 4 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистка территории от кустарников |  | м2 | 1800 |  | 36,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт мягкой кровли крыши павильонов |  | м2 | 30 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт обратных клапанов d 150 |  | шт | 2 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НС 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и дезинфекция РЧВ |  | м2 | 500 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вырубка кустарников вдоль водоводов |  | м2 | 4000 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вырубка кустарников на территории НС-2 |  | м2 | 1600 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровли рубероидом на битумной основе |  | м2 | 100 |  | 48,00 |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт задвижек d 150,200 |  | шт | 6; 5 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт задвижек в водопроводных камерах |  | шт | 21 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт пожарных гидрантов |  | шт | 6 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт водопроводных колодцев |  | шт | 8 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 229,00 | 0,00 |  |  | 229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Этыркэн: |  |  |  |  | 229,00 | 0,00 |  |  | 229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена тр-да ХВС на уч-ке от ул.Мира д.7 до ул.Мира д.3 |  | м.п. | 270 |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка фильтра TITANOF на магистральном участке |  | шт | 2 |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидранта |  | шт | 1 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 31,00 | 0,00 |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Тырма: |  |  |  |  | 281,00 | 0,00 |  |  | 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса на НС-1 |  | шт | 1 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена насосного агрегата в КНС "Вихрь ФН 1500 л" |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена насосного агрегата промывной воды Grundfos SV 072BH |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена насосного агрегата подачи осветленной воды Grundfos SV 072BH |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена трубопровода на участке ул.Центральная 25-ул.Центральная 27 |  | м.п. | 40 |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена трубопровода на участке ул.Лазо 15 |  | м.п. | 50 |  | 175,00 |  |  |  | 175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена трубопровода на участке РДК |  | м.п. | 50 |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена трубопровода на участке ул.Парковая 15 |  | м.п. | 100 |  | 210,00 |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту : |  |  |  | 240 |  | 705,00 | 0,00 |  |  | 705,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв.50- бетонирование отмоски и устья скважины |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв.ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка и хлорирование емкости |  | шт | 1 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 1 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  | шт | 2 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вырубка кустарника мелколесья |  | м2 | 900 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена прибора учета |  | шт | 1 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  | шт | 2 |  | 37,50 |  |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена прибора учета |  | шт | 1 |  | 37,50 |  |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв.278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  | шт | 2 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частичная замена автоматики |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена прибора учета |  | шт | 1 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв.279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  | шт | 2 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена прибора учета |  | шт | 1 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  | шт | 2 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена прибора учета |  | шт | 1 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и замена запорной арматуры |  | шт | 15 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промывка РЧВ с хлорированием |  | шт | 2 |  | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 15 |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт емкости |  | шт | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 5 |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 515,00 | 0,00 |  |  | 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Чегдомын |  |  |  |  | 1 220,00 | 0,00 |  |  | 1 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. ЦЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насоса на скважине |  | шт | 1 |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка деревьев и мелколесья |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 60,00 | 0,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. ЦЭС |  |  |  |  | 260,00 | 0,00 |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  | 1 525,50 | 0,00 |  |  | 1 525,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  | 1263,00 | 0,00 |  |  | 1263,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО водоснабжение МУП "ЭНЕРГЕТИК": |  |  |  |  | 2788,50 | 0,00 |  |  | 2788,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГУП РКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов |  | шт. | 2 |  | 325,00 | 0,00 |  |  | 325,00 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Ремонт скваженных насосов |  | шт. | 3 |  | 100,00 | 0,00 |  |  | 100,00 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Теплоизоляция магистрального водовода |  | м.п. | 100 |  | 7,50 | 0,00 |  |  | 7,50 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Промывка сетей питьевого водоснабжения от иловых отложений |  | км | 13.964 |  | 530,00 | 0,00 |  |  | 530,00 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Замена изношенного участкатрубопровода |  | м.п. | 1590 |  | 18 000,00 | 0,00 |  |  | 18000,00 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | ВСЕГО п. Новый Ургал водоснабжение |  |  |  |  | 18 962,50 | 0,00 |  |  | 18962,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГУП РКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка канализационных колодцев от грязи |  | шт. | 15 |  | 150,00 | 0,00 |  |  | 150,00 |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Ревизия и ремонт КНС |  | шт. | 2 |  | 456,00 | 0,00 |  |  | 456,00 |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Ремонт насосного оборудования |  | шт. | 8 |  | 254,00 | 0,00 |  |  | 254,00 |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | Промывка сетей |  | м.п. | 11162 |  | 181,21 | 0,00 |  |  | 181,21 |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малых Е.А., Святоха В.Т. |
|  | ВСЕГО п. Новый Ургал водоотведение |  |  |  |  | 1 041,21 | 0,00 |  |  | 1041,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЭНЕРГЕТИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры |  | шт | 15 |  | 27,00 |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев и оголовков |  | шт | 10 |  | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистка канализационных колодцев |  | шт | 30 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Чистка приемного резервуара |  | м3 | 13 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чистка выпускного коллектора |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт теплоизоляции |  | м.п. | 20 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 91,00 | 0,00 |  |  | 91,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Алонка: |  |  |  |  | 91,00 | 0,00 |  |  | 91,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка канализационных колодцев |  | шт | 9 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт запорной арматуры |  | шт | 3 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Косметический ремонт |  | м2 | 100 |  | 27,00 |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт ГВС (1 эт.зал фильтров) |  | м | 50 |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт запорной арматуры |  | шт | 2 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чистка территории. Окоска травы |  | м2 | 2300 |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 112,00 | 0,00 |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Герби: |  |  |  |  | 112,00 | 0,00 |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализационного коллектора |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт насосного оборудования |  | шт | 2 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт освещения с заменой токовед.кабеля |  | шт | 2 |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт оголовков канал.колодцев |  | шт | 10 |  | 14,00 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 126,00 | 0,00 |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Солони: |  |  |  |  | 376,00 | 0,00 |  |  | 376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли здания КНС |  | м2 | 110 |  | 145,00 |  |  |  | 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена фекального насоса |  | шт | 1 |  | 13,00 |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт отопления с установкой котла |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 158,00 | 0,00 |  |  | 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена обратного клапана на насосах Ø80,100 |  | шт | 2 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  | шт | 4 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка канализационных колодцев |  | шт | 20 |  | 24,00 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 42,00 | 0,00 |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Сулук: |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт задвижек в машином отделении |  | шт | 4 |  | 12,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт оголовков канализ.колодцев |  | шт | 14 |  | 17,00 |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Косметический ремонт, побелка, покраска |  | м2 | 80 |  | 26,00 |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промывка КНС сетей |  | м2 | 600 |  | 34,00 |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 89,00 | 0,00 |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Этыркэн: |  |  |  |  | 89,00 | 0,00 |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей канал.ул.60 лет Октября 10 |  | м | 20 |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей канал.ул.Блюхера 9 |  | м | 30 |  | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена сетей канал.ул.Блюхера 7 |  | м | 30 |  | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена сетей канал.ул.Парковая 11 |  | м | 45 |  | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт канализ.колодцев |  | шт | 10 |  | 65,00 |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  |  |  | 605,00 | 0,00 |  |  | 605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,00 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизии насосов и замена запорной арматуры |  | шт | 4 |  | 125,00 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КНС Депутатская-ревизия насосов замена запорной арматуры |  | шт | 2; 4 |  | 165,00 |  |  |  | 165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  |  |  | 290,00 | 0,00 |  |  | 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО п.Чегдомын: |  |  |  |  | 895,00 | 0,00 |  |  | 895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ: |  |  |  |  | 750,00 | 0,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: |  |  |  |  | 1013,00 | 0,00 |  |  | 1013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО водоотведение МУП "Энергетик": |  |  |  |  | 1763,00 | 0,00 |  |  | 1763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК "Ургал" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артема-7 (1,4, подъезды) |  | м2 | 35 |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема-9 (7,8 подъезды) |  | м2 | 45 |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Донецкая-1а (3,6,7 подъезды) |  | м2 | 45 |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая-2а (1-й,2-й подъезд) |  | м2 | 35 |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд) |  | м2 | 30 |  | 40,9 |  |  |  | 40,9 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-9 (8,9,10 подъезды) |  | м2 | 60 |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Киевская-1а (1-4 подъезды) |  | м2 | 720 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | кап.ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Киевская-4 (3,4-й подъезд) |  | м2 | 30 |  | 36,9 |  |  |  | 36,9 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Киевская-5 (3,4,6,7-й подъезды) |  | м2 | 30 |  | 36,9 |  |  |  | 36,9 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Киевская-5а (3-й,9-й подъезды) |  | м2 | 30 |  | 36,9 |  |  |  | 36,9 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская-6 (1-й,3-й подъезды) |  | м2 | 40 |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | Киевская-8 (1-6 подъезды) |  | м2 | 1080 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | кап.ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Молодежная-1 (2-й подъезд) |  | м2 | 40 |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | Молодежная-3 (1,4,5,6,7,8 подъезды) |  | м2 | 40 |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | Ростовская-3 (4-й подъезд) |  | м2 | 60 |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 16 | 60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды) |  | м2 | 60 |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 17 | 60 лет-3а (2-й подъезд) |  | м2 | 35 |  | 49,2 |  |  |  | 49,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 18 | Южная-2 (2,6 подъезды) |  | м2 | 60 |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 2475 |  | 797,2 |  |  |  | 797,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли Шиферная кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-3 |  | м2 | 80 |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Армейская-5 |  | м2 | 70 |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Ростовская-7 |  | м2 | 15 |  | 24,6 |  |  |  | 24,6 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 165 |  | 39,0 |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  | шт. | 85 |  | 409,0 |  |  |  | 409,0 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 85 |  | 409,0 |  |  |  | 409,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  | м2 | 90 |  | 196,2 |  |  |  | 196,2 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 90 |  | 196,2 |  |  |  | 196,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-4 (4-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | при нал.денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Донецкая-2 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Победы-6 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Артема-7 (3-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Ростовская-8 (3-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-1 (8-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Киевская-1 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | при нал.денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Донецкая-13 (2-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Молодежная-1 (3-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 129,7 |  |  |  | 129,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 9 |  | 1167,3 |  |  |  | 1167,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тамбуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) |  | шт. | 5 |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 5 |  | 47,8 |  |  |  | 47,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| Ремонт козырьков тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-4 (1,2 подъезды) |  | шт. | 2 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | Артема-7 (2,3,4 подъезды) |  | шт. | 3 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | Артема-9 (2,4,7 подъезды) |  | шт. | 3 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | Донецкая-1 (2,5,6,8 подъезды) |  | шт. | 4 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | Донецкая-2 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | Донецкая-2б (2-й подвал) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | Донецкая-4 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | Донецкая-13 (2-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | Киевская-1 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | Киевская-1а (4-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | Киевская-5а (9-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | Молодежная-1 (3-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | Ростовская-7 (1-й подъезд) |  | шт. | 1 |  | 12,4 |  |  |  | 12,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 21 |  | 161,2 |  |  |  | 161,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артема -7 (2-й подъезд) |  | м.п. | 30 |  | 25,1 |  |  |  | 25,1 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Артема -9 (3,5,9 подъезды) |  | м.п. | 30 |  | 25,1 |  |  |  | 25,1 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 3 | Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 4 | Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 5 | Донецкая -2а (1,2 подъезды) |  | м.п. | 30 |  | 25,1 |  |  |  | 25,1 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 6 | Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды) |  | м.п. | 40 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 7 | Киевская -1 (1,2,5,7 п-ды) |  | м.п. | 40 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 8 | Киевская -1а (2,3,4 подъезды) |  | м.п. | 30 |  | 25,1 |  |  |  | 25,1 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 9 | Киевская -4 (1,2-й подъезды) |  | м.п. | 30 |  | 25,1 |  |  |  | 25,1 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 10 | Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 11 | Киевская - 8 (2,4,5, подъезды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 12 | Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды) |  | м.п. | 40 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 13 | Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 п-ды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 14 | Победы-4 (1-й подъезд) |  | м.п. | 20 |  | 18,3 |  |  |  | 18,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 15 | Победы-6 (1-й,2-й подъезды) |  | м.п. | 30 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 16 | Ростовская - 1 (3,6,7,8 п-ды) |  | м.п. | 70 |  | 55,6 |  |  |  | 55,6 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 17 | Ростовская - 7 (1-й-2-й подъезд) |  | м.п. | 30 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 18 | 60 лет - 1 (1,2,3,4,5 подъезды) |  | м.п. | 20 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 19 | 60 лет - 3 (1,2,4,6,7,8,9 п-ды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 20 | 60 лет - 3а (1,2 п-ды) |  | м.п. | 30 |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 21 | Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды) |  | м.п. | 50 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 22 | Южная-4 (1,3 подъезды) |  | м.п. | 30 |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 850 |  | 628,9 |  |  |  | 628,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-1 |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Армейская-2 |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 3 | Армейская-3 |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 4 | Армейская-5 |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 5 | Артёма-9 (3,4,5,6,7,8,9 подъезды) |  | м.п. | 7 |  | 68,2 |  |  |  | 68,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 6 | Донецкая-1 (8-й подъезд) |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 7 | Донецкая-9 (3,4,7,10,11,12 подъезды) |  | м.п. | 6 |  | 68,2 |  |  |  | 68,2 |  |  | при наличии денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 8 | Киевская-1 (1-й подъезд) |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 9 | Киевская-4 (2-й подъезд) |  | м.п. | 1 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 10 | Киевская-8 (2,3,4 подъезды) |  | м.п. | 3 |  | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 23 |  | 325,2 |  |  |  | 325,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт козырьков над балконами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артема-7, кв.30,74 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Артема-9, кв.57,86,101 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 3 | Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 4 | Донецкая-1а, кв.60,15 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 5 | Донецкая-2а, кв.20,18 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 6 | Донецкая-4, кв.56 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 7 | Донецкая-5, кв.28,58,42,29 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 8 | Донецкая-9, кв.72,81,138,152 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 9 | Донецкая-2б (2-й подвал) |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 10 | Киевская-4, кв.13,14,15,29 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 11 | Киевская-5а, кв.13,29,38,102,43 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 12 | Киевская-8, кв.88 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 13 | Киевская-10, кв.14,35,36,23 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 14 | Молодежная-1, кв.29,30,45,44 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 15 | Молодежная-3, кв.29,43,44,30 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 16 | Ростовская-3, кв.13,27,42 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 17 | Ростовская-8, кв.28,51 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 18 | 60 лет-3, кв.28,58,90 |  | шт. | 2 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 19 | Южная-2, кв.18,20,59,78,79,80,99,98,118 |  | шт. | 1 |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 28 |  | 233,5 |  |  |  | 233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  | 780,8 |  |  |  | 780,8 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 4786,1 |  |  |  | 4786,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  | шт. | 42 |  | 1080 |  |  |  | 1080 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 42 |  | 1080 |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт розлива отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая -1а |  | м.п. | 85 |  | 153 |  |  |  | 153 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 85 |  | 153 |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды |  | м.п. | 100 |  | 109,5 |  |  |  | 109,5 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды |  | м.п. | 90 |  | 98,6 |  |  |  | 98,6 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 190 |  | 208,1 |  |  |  | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  | м.п. | 155 |  | 192 |  |  |  | 192 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 155 |  | 192 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  | м.п. | 270 |  | 297,0 |  |  |  | 297,0 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 297,0 |  |  |  | 297,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Киевская-3 |  | шт. | 4 |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Киевская-7 |  | шт. | 2 |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 27,0 |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт запорной арматуры узлов ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  | шт. | 162 |  | 543,1 |  |  |  | 543,1 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 162 |  | 543,1 |  |  |  | 543,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена, ревизия запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкая-1 |  | шт. | 18 |  | 56,9 |  |  |  | 56,9 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Донецкая-9 |  | шт. | 20 |  | 63,3 |  |  |  | 63,3 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 3 | Киевская-1 |  | шт. | 6 |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 4 | Киевская-1а |  | шт. | 16 |  | 50,6 |  |  |  | 50,6 |  |  | II-III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 5 | Киевская-5а |  | шт. | 10 |  | 31,6 |  |  |  | 31,6 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 6 | Киевская-8 |  | шт. | 12 |  | 38,0 |  |  |  | 38,0 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 7 | 60 лет-3 |  | шт. | 7 |  | 22,1 |  |  |  | 22,1 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 89 |  | 281,5 |  |  |  | 281,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 118,6 |  |  |  | 118,6 |  |  | I-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 118,6 |  |  |  | 118,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт трубопроводов по канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Армейская-4 |  | м.п. | 30 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Артема-9 |  | м.п. | 45 |  | 66,2 |  |  |  | 66,2 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 3 | Донецкая-2б |  | м.п. | 25 |  | 36,8 |  |  |  | 36,8 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 4 | Донецкая-13 |  | м.п. | 60 |  | 88,3 |  |  |  | 88,3 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 5 | Киевская-1 |  | м.п. | 45 |  | 66,2 |  |  |  | 66,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 6 | Киевская-1а |  | м.п. | 30 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 7 | Ростовская-1 |  | м.п. | 45 |  | 59,2 |  |  |  | 59,2 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 8 | Ростовская-7 |  | м.п. | 5 |  | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 9 | 60 лет-3 |  | м.п. | 50 |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 335 |  | 486,1 |  |  |  | 486,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановить циркуляцию г.в. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная-1 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 20,5 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Молодежная-3 |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  | 32,5 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 53,0 |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская- 3,8 |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  | 30,4 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 2 | Донецкая-13 |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  | 16,8 |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
| 3 | Киевская-5 |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  | 26,8 |  |  | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  | 74,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 3983,4 |  |  |  | 3983,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия электрощитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 270,4 |  |  |  | 270,4 |  |  | 1-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 270,4 |  |  |  | 270,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 230,0 |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 148,4 |  |  | 148,4 |  | 1-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 148,4 |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 110,8 |  |  | 110,8 |  | 1-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 110,8 |  |  | 110,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт освещения в тамбурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 106,9 |  |  | 106,9 |  | 1-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 106,9 |  |  | 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт освещения при входах в подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  |  |  | 118,6 |  |  | 118,6 |  | 1-IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 118,6 |  |  | 118,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 985,1 |  |  | 985,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ |  |  |  |  | 9754,6 |  |  | 9754,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мастер Плюс п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, 48 |  | шт | 2 |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. Софийская, 3 (3,4) |  | шт | 2 |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Мира, 8 (5) |  | шт | 1 |  | 112,0 |  |  | 112,0 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул. Заводская 17 (2 п-д) |  | шт | 1 |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 655,0 |  |  | 655,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 8 Замена дерявянных оконных блоков на блоки ПВХ |  | шт | 5 |  | 167,0 |  |  | 167,0 |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. Центральная 52 Замена дерявянных оконных блоков на блоки ПВХ (1,9 п-ды) |  |  | 8 |  | 267,2 |  |  | 267,2 |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Пионерская, 6 Замена дверных блоков |  |  | 2 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | июль-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул. Софийская, 6 Замена дверных блоков п-л |  | шт | 1 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | июль-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 16 |  | 484,2 |  |  | 484,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвальные продухи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная, 48 Устройство подвальных окон из ПВХ |  | шт | 16 |  | 300,00 |  |  | 300,0 |  | август-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул.Центральная, 52 Устройство козырьков над подъездными окнами |  | шт | 1 |  | 12,00 |  |  | 12 |  | июль-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 17 |  | 312,00 |  |  | 312,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, 48 |  | шт | 2 |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул.Софийская, 3 (3,4) |  | шт | 2 |  | 224,0 |  |  | 224,0 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Мира, 8 (5) |  | шт | 1 |  | 112,0 |  |  | 112,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул.Заводская 17 (2 п-д) |  | шт | 1 |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 655,0 |  |  | 655,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод фановых труб за кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Блюхера, 3 |  | м | 50 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. Блюхера, 5 |  | м | 50 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Блюхера, 7 |  | м | 50 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 3 |  | м | 15 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 5 |  | м | 19 |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 6 | ул. 60 лет Октября, 8 |  | м | 2 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 7 | ул. Мира , 8 |  | м | 9,5 |  | 19,0 |  |  | 19,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 8 | ул. Парковая, 11 |  | м | 27 |  | 54,0 |  |  | 54,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 9 | ул.Центральная, 50 |  | м | 12 |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 10 | ул.Центральная, 52 |  | м | 30 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 264,5 |  | 529,00 |  |  | 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 1980,20 |  |  | 1980,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и установка кранов, клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 |  | шт | 13 |  | 19,5 |  |  | 19,5 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 |  | шт | 12 |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Блюхера, 3 |  | шт | 3 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Блюхера, 5 |  | шт | 5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 5 | ул. Мира , 8 |  | шт | 1 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 6 | ул. Парковая, 11 |  | шт | 14 |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 7 | ул. Парковая, 15 |  | шт | 12 |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 8 | ул. Центральная, 3 |  | шт | 6 |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 9 | ул. Центральная, 5 |  | шт | 4 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 10 | ул. Центральная, 48 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 11 | ул. Центральная, 50 |  | шт | 11 |  | 16,5 |  |  | 16,5 |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 12 | ул. Центральная, 52 |  | шт | 15 |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 13 | ул. Строительная, 7 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 14 | ул. Строительная, 21 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 15 | ул. Лазо, 11 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 16 | ул. Лазо, 13 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 17 | ул. Лазо, 19 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 18 | ул. Пушкина, 36 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 19 | ул. Софийская, 1 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 20 | ул. Заводская, 6 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 21 | ул. Заводская, 8 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 22 | ул. Заводская, 10б |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 23 | ул. Заводская, 12 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 24 | ул. Заводская, 19 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 25 | ул. Нагорная, 2 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 26 | ул. Нагорная, 5 |  | шт | 1 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 111 |  | 169,00 |  |  | 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена стоков канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 |  | шт | 13 |  | 40,3 |  | 40,3 |  |  | март-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. Блюхера, 3 |  | шт | 2 |  | 6 |  | 6 |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Блюхера, 7 |  | шт | 2,5 |  | 15,1 |  | 15,1 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул. Заводская, 8а |  | шт | 4 |  | 16,1 |  | 16,1 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 5 | ул. Заводская, 17а |  | шт | 9,5 |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 6 | ул.Софийская, 3 |  | шт | 2 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 7 | ул.Мира, 10 |  | шт | 3 |  | 7,50 |  | 7,50 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 8 | ул. Парковая, 11 |  | шт | 6 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 9 | ул. Парковая, 15 |  | шт | 18 |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 10 | ул. Центральная, 52 |  | шт | 27 |  | 78,00 |  | 78,00 |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 87,00 |  | 249,50 |  | 249,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков ГВС и ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 хвс |  | м | 8 |  | 23,20 |  | 23,20 |  |  | апрель,август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 8 хвс |  | м | 3 |  | 8,70 |  | 8,70 |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул.Блюхера, 3 хвс |  | м | 17 |  | 49,30 |  | 49,30 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул.Блюхера, 3 гвс |  | м | 3 |  | 8,70 |  | 8,70 |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 5 | ул.Блюхера, 5 гвс |  | м | 4 |  | 11,60 |  | 11,60 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 6 | ул. Центральная, 48 гвс |  | м | 2 |  | 5,80 |  | 5,80 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 7 | ул. Центральная, 48 хвс |  | м | 2 |  | 12,40 |  | 12,40 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 8 | ул. Центральная, 50 хвс |  | м | 3 |  | 8,70 |  | 8,70 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 9 | ул. Центральная, 52 гвс |  | м | 6 |  | 17,40 |  | 17,40 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 48 |  | 145,80 |  | 145,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 цо |  | м | 2 |  | 5,80 |  | 5,80 |  |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 цо |  | м | 3 |  | 8,70 |  | 8,70 |  |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул.Блюхера, 3 цо |  | м | 11,5 |  | 33,36 |  | 33,36 |  |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул.Блюхера, 5 цо |  | м | 8 |  | 23,20 |  | 23,20 |  |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 5 | ул. Центральная, 50 цо |  | м | 3 |  | 8,70 |  | 8,70 |  |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 6 | ул. Центральная, 52 цо |  | м | 8 |  | 23,20 |  | 23,20 |  |  | июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 35,5 |  | 102,96 |  | 102,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена розлива хвс, гвс, отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 цо |  | м | 50 |  | 125,00 |  | 125,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул.Блюхера, 5 цо |  | м | 20 |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул.Блюхера, 5 гвс |  | м | 20 |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул.Заводская, 17а |  | м | 52 |  | 152,00 |  | 152,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 5 | ул. Мира, 10 цо |  | м | 15 |  | 37,50 |  | 37,50 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 6 | ул.Парковая, 11 цо, гвс |  | м | 8 |  | 19,30 |  | 19,30 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 7 | ул.Парковая, 11 цо |  | м | 30 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 8 | ул.Парковая, 15 цо |  | м | 20 |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 9 | ул. Центральная, 17 хвс |  | м | 30 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 245 |  | 633,80 |  | 633,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление подъездного отопления (замена регистров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Парковая, 15 (1,7,8 п-ды) |  | шт | 3 |  | 25,20 |  | 25,20 |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. Мира, 10 (2,4 п-д) |  | шт | 2 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Центральная, 52 (2,5 п-д) |  | шт | 2 |  | 18,00 |  | 18,00 |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 7 |  | 63,00 |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверка и ремонт ОДПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 8 |  | шт | 1 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | ул. Блюхера, 3 |  | шт | 1 |  | 36,0 |  | 36,0 |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | ул. Заводская, 19 |  | шт | 1 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 4 | ул. Парковая, 11 |  | шт | 3 |  | 135,0 |  | 135,0 |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 231,0 |  | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 1595,06 |  | 1595,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена вводных автоматов в эл.щитах мкд (60 лет Октября, 3,5,8, Блюхера 3,5,7, Нагорная 2,5, Заводская 6,8,8а,12,10б, 12,16,17,17а,17в,19, Лазо 11,13,19, Строительная 7,31, Софийская 1,3,6, Пушкина 36, Пионерская 6, Парковая 11,15, Центральная 3,5,17,48,50,52) |  | шт | 30 |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 2 | Замена светильников мкд (60 лет Октября, 3,5,8, Блюхера 3,5,7, Нагорная 2,5, Заводская 6,8,8а,12,10б, 12,16,17,17а,17в,19, Лазо 11,13,19, Строительная 7,31, Софийская 1,3,6, Пушкина 36, Пионерская 6, Парковая 11,15, Центральная 3,5,17,48,50,52) |  | шт | 40 |  | 140,0 |  | 140,0 |  |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| 3 | замена ВРУ ул. Центральная, 48 |  | шт | 1 |  | 75,9 |  | 75,9 |  |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер Плюс" |  |  |
| ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  | 290,9 |  | 290,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийно-восстановительные работы |  |  |  |  | 1190,4 |  | 1190,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС : |  |  |  |  | 5056,54 |  | 5056,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСЖ "УЮТ" п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 1,2 (замена конька) |  | м2 | 34 |  | 22,2 |  | 22,2 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Молдавская 1,2, (замена конька) |  | м2 | 34 |  | 22,2 |  | 22,2 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Молдавская 5 (замена конька) |  | м2 | 17 |  | 11,1 |  | 11,1 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 4 | Лазо 1,5 (замена козырька) |  | м2 | 14,84 |  | 29,8 |  | 29,8 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 5 | Молдавская 11 (ремонт кровли) |  | м2 | 30 |  | 37,4 |  | 37,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 6 | Молдавская 9 (ремонт эркера) |  | м2 | 25 |  | 31,2 |  | 31,2 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 7 | Молдавская 7 (ремонт эркера) |  | м2 | 25 |  | 31,2 |  | 31,2 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 8 | Лазо 8(ремонт крыши подвального тамбура) |  | м2 | 12,5 |  | 15,8 |  | 15,8 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 192,34 |  | 200,90 |  | 200,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 1(подвальные) |  | шт | 1 |  | 22,7 |  | 22,7 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Лазо 2(подваленые) |  | шт | 1 |  | 22,7 |  | 22,7 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Лазо 4(подваленые) |  | шт | 1 |  | 22,7 |  | 22,7 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 4 | Лазо 5(подваленые) |  | шт | 1 |  | 22,7 |  | 22,7 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 5 | Лазо 7(1тамбурные) |  | шт | 1 |  | 31,4 |  | 31,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 6 | Лазо 6(1тамбурные) |  | шт | 1 |  | 31,4 |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5 |  | 153,60 |  | 153,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остекление подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 1 (подвальные 2шт) |  | м2 | 2 |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Молдавская 2 (подвальные 2шт) |  | м2 | 2 |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Молдавская 6 (подвальные 3шт) |  | м2 | 5 |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 4 | Лазо 1 (подвальные 2шт) |  | м2 | 2 |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 5 | Лазо 2 (подвальные 2шт) |  | м2 | 2 |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 6 | Лазо 4 (подвальные 4шт) |  | м2 | 3 |  | 5,1 |  | 5,1 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 16 |  | 23,80 |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 5(2подъезд) |  | шт | 2 |  | 46,7 |  | 46,7 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Молдавская7(1,2подъезды) |  | шт | 2 |  | 93,4 |  | 93,4 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Лазо 7 (1подъезд) |  | шт | 1 |  | 46,7 |  | 46,7 |  |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 4 |  | 140,10 |  | 140,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 518,40 |  | 518,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 6 |  | м2 | 18 |  | 25 |  | 25 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Лазо 7 |  | м2 | 12 |  | 17 |  | 17 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Молдавская 5,7 |  | м2 | 18 |  | 25 |  | 25 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 4 | Молдавская 8,9 |  | м2 | 18 |  | 25 |  | 25 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 5 | Молдавская 11,12 |  | м2 | 18 |  | 25 |  | 25 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 84 |  | 117,00 |  | 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 7 |  | м.п. | 24 |  | 25,4 |  | 25,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Молдавская 1,5 |  | м.п. | 24 |  | 25,4 |  | 25,4 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Молдавская 7,8,9 |  | м.п. | 36 |  | 38,1 |  | 38,1 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 84 |  | 88,90 |  | 88,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 1 |  | шт. | 6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 2 | Молдавская 2 |  | шт. | 6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 3 | Молдавская 3 |  | шт. | 6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 4 | Молдавская 4 |  | шт. | 6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 5 | Молдавская 5 |  | шт. | 6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 6 | Молдавская 6 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 7 | Молдавская 7 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 8 | Молдавская 8 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 9 | Молдавская 9 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 10 | Молдавская 10 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 11 | Молдавская 11 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 12 | Молдавская 12 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 13 | Лазо 1 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 14 | Лазо 2 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 15 | Лазо 4 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 16 | Лазо 5 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 17 | Лазо 6 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 18 | Лазо 7 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
| 19 | Лазо 8 |  | шт. | 5 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |  |  |  |
|  | Итого: |  | шт. | 95 |  | 106,40 |  | 106,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 312,30 |  | 312,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТСЖ "УЮТ": |  |  |  |  | 830,70 |  | 830,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСЖ "Герби" п.Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 13 |  | м.кв. | 15 |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  | май-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 2 | Саратовская 14 |  | м.кв. | 20 |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  | май-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 35 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 16 |  | шт | 2 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 17 |  | шт | 1 |  | 8,00 |  | 8,00 |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1 |  | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 12 |  | шт | 4 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 4 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка слива с крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 12 |  | шт | 2 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 42 |  | 160,00 |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 9 |  | шт | 1 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 2 | Саратовская 10 |  | шт | 1 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 3 | Саратовская 11 |  | шт | 1 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 4 | Саратовская 12 |  | шт | 1 |  | 35,00 |  | 35,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 4 |  | 140,00 |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена розлива холодной воды по подвалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 12 |  | шт | 1 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 2 | Саратовская 9 |  | шт | 1 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2 |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саратовская 11 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 2 | Саратовская 12 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 3 | Саратовская 13 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 4 | Саратовская 14 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 5 | Саратовская 15 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 6 | Саратовская 16 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 7 | Саратовская 9 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
| 8 | Саратовская 10 |  | шт | 1 |  | 4,50 |  | 4,50 |  |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЖ "Герби" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 8 |  | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 8 |  | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ" |  |  |  |  | 396,00 |  | 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройсервис ДВ п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная 9 |  | шт | 1 |  | 26,5 |  | 26,5 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Нагорная 5а |  | шт | 1 |  | 43,6 |  | 43,6 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Софийская 12 |  | шт | 1 |  | 44,6 |  | 44,6 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул 60 Лет Октября 10 |  | шт | 1 |  | 194,5 |  | 194,5 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ул.Центральная 40 |  | шт | 1 |  | 213,49 |  | 213,49 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | ул. Блюхера 6 |  | шт | 1 |  | 81,5 |  | 81,5 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | ул.Софийская 10б |  | шт | 1 |  | 18,4 |  | 18,4 |  |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | ул.Строительная 1 |  | шт | 1 |  | 59,6 |  | 59,6 |  |  | 01.01.2023-31.12.2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 8 |  | 682,2 |  | 682,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Лазо 5 |  | м2 | 3 |  | 32,23 |  | 32,23 |  |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул. Лазо 3 |  | м2 | 5 |  | 54,57 |  | 54,57 |  |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул. Строительная 17 |  | м2 | 3 |  | 44,50 |  | 44,50 |  |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул.Лазо 23 |  | м2 | 3 |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ул.Театральная 4 |  | м2 | 5 |  | 40,25 |  | 40,25 |  |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 19 |  | 216,55 |  | 216,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Софийская 4б |  | м2 | 12 |  | 297,20 |  |  | 297,20 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Софийская 3а |  | м2 | 18 |  | 50,80 |  |  | 50,80 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул. Железнодор.24 |  | м2 | 15 |  | 61,40 |  |  | 61,40 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул.Софийская 4 |  | м2 | 28 |  | 259,93 |  |  | 259,93 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ЦЭС 11 |  | м2 | 7 |  | 189,90 |  |  | 189,90 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 80 |  | 859,23 |  |  | 859,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство козырьков над подъездом, приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 5 |  | шт | 2 |  | 44,12 |  |  | 44,12 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Софийская 10 |  | шт | 1 |  | 70,52 |  |  | 70,52 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Строительная 19 |  | шт | 1 |  | 56,60 |  |  | 56,60 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул.Центральная 43 |  | шт | 1 |  | 146,50 |  |  | 146,50 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5 |  | 317,74 |  |  | 317,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон на пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пионерская 7 |  | шт | 4 |  | 111,50 |  |  | 111,50 |  | 01.05.2023-31.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Школьный 4 |  | шт | 2 |  | 59,40 |  |  | 59,40 |  | 01.05.2023-31.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Блюхера 9 |  | шт | 4 |  | 247,96 |  |  | 247,96 |  | 01.05.2023-31.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 10 |  | 418,86 |  |  | 418,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Софийская 5 |  | м2 | 51 |  | 161,74 |  |  | 161,74 |  | 01.05.2023-31.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | пер. Школьный 6 |  | м2 | 19 |  | 59,30 |  |  | 59,30 |  | 01.05.2023-31.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 70 |  | 221,04 |  |  | 221,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 6 |  | шт | 1 |  | 41,20 |  |  | 41,20 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Пушкина 28 |  | шт | 1 |  | 44,95 |  |  | 44,95 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ЦЭС 9 |  | шт | 1 |  | 85,14 |  |  | 85,14 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ЦЭС 11 |  | шт | 2 |  | 189,90 |  |  | 189,90 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ЦЭС 2 |  | шт | 1 |  | 41,86 |  |  | 41,86 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | ЦЭС 4 |  | шт | 1 |  | 41,43 |  |  | 41,43 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | ЦЭС 14 |  | шт | 1 |  | 79,57 |  |  | 79,57 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | ЦЭС 1 |  | шт | 1 |  | 40,20 |  |  | 40,20 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 9 | ул.Пионерская 17 |  | шт | 1 |  | 85,14 |  |  | 85,14 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 10 | ул.Строительная 13 |  | шт | 1 |  | 50,10 |  |  | 50,10 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 11 | ул.. Софийская 3А |  | шт | 1 |  | 18,60 |  |  | 18,60 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 12 | ул. Заводская 14 |  | шт | 2 |  | 58,60 |  |  | 58,60 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 13 | ул. Центральная 9 |  | шт | 1 |  | 40,07 |  |  | 40,07 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 14 | ул. Строительная 3 |  | шт | 1 |  | 58,20 |  |  | 58,20 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 15 | ул. Софийская 5 |  | шт | 1 |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 16 | ул.Пионерская 16 |  | шт | 2 |  | 99,93 |  |  | 99,93 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 17 | ул.Чегдомынская 3 |  | шт | 3 |  | 102,96 |  |  | 102,96 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 18 | ул.Чегдомынская 3а |  | шт | 3 |  | 116,19 |  |  | 116,19 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 25 |  | 1242,0 |  |  | 1242,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство кровли , перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная 16 |  | м2 | 10 |  | 22,58 |  |  | 22,58 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Театральная 7 |  | м2 | 11 |  | 33,08 |  |  | 33,08 |  | 01.05.2023-31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 21 |  | 55,66 |  |  | 55,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 4013,35 |  |  | 4013,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена розлива водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Школьный 9 |  | м/п | 102,1 |  | 194,50 |  |  | 194,50 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Заводская 16а |  | м/п | 31 |  | 60,68 |  |  | 60,68 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Заводская 16б |  | м/п | 30 |  | 50,91 |  |  | 50,91 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул.Пионерская 4 |  | м/п | 75 |  | 167,98 |  |  | 167,98 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ул.Пионерская 17 |  | м/п | 106,8 |  | 76,60 |  |  | 76,60 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | ул.Центральная 46 |  | м/п | 29 |  | 238,98 |  |  | 238,98 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | ул.Заводская 10а |  | м/п | 31 |  | 79,62 |  |  | 79,62 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | ул.Лазо 15 |  | м/п | 11 |  | 25,39 |  |  | 25,39 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 9 | ул. Центральная 11 |  | м/п | 26,5 |  | 48,70 |  |  | 48,70 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 442,4 |  | 943,36 |  |  | 943,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена розлива водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная52а |  | м/п | 109 |  | 312,88 |  |  | 312,88 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 109 |  | 312,88 |  |  | 312,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пионерская 3 |  | шт | 21 |  | 48,98 |  |  | 48,98 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ЦЭС 3 |  | шт | 11 |  | 24,66 |  |  | 24,66 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ЦЭС 8 |  | шт | 21 |  | 118,18 |  |  | 118,18 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ЦЭС 9 |  | шт | 8 |  | 38,00 |  |  | 38,00 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ЦЭС 10 |  | шт | 21 |  | 139,14 |  |  | 139,14 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 82 |  | 368,96 |  |  | 368,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена розлива центрального отопления ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная 44 |  | м/п | 94 |  | 177,69 |  |  | 177,69 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Центральная 42 |  | м/п | 132 |  | 223,41 |  |  | 223,41 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ЦЭС 13 |  | м/п | 148 |  | 314,43 |  |  | 314,43 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ЦЭС 6 |  | м/п | 5 |  | 17,4 |  |  | 17,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | Лазо 9 |  | м/п | 107 |  | 121,68 |  |  | 121,68 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | ул.Пионерская 21 |  | м/п | 42 |  | 107,6 |  |  | 107,6 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | ул. Парковая 17 |  | м/п | 158 |  | 420,68 |  |  | 420,68 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | ул.Чегдомынская 3 |  | м/п | 3 |  | 14,23 |  |  | 14,23 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 689 |  | 1397,12 |  |  | 1397,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена канализационнофй трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Заводская 17б |  | м/п | 11 |  | 63,38 |  |  | 63,38 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Пушкина 52 |  | м/п | 58 |  | 184,00 |  |  | 184,00 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Пионерская 17 |  | м/п | 16 |  | 42,00 |  |  | 42,00 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 85 |  | 289,38 |  |  | 289,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 3311,70 |  |  | 3311,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная 23 |  | м/п | 15 |  | 44,34 |  |  | 44,34 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Центральная 32 |  | м/п | 45 |  | 89,5 |  |  | 89,5 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Центральная 34 |  | м/п | 48 |  | 90,9 |  |  | 90,9 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул.Центральная 54 |  | м/п | 16 |  | 116,40 |  |  | 116,40 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 124 |  | 341,14 |  |  | 341,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия щитов.ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 7 |  | м/п | 10 |  | 83,71 |  |  | 83,71 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | ул.Центральная 36 |  |  | 1 |  | 79,27 |  |  | 79,27 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | ул.Центральная 38 |  |  | 1 |  | 79,03 |  |  | 79,03 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | ул.Блюхера 4 |  | м/п | 1 |  | 77,98 |  |  | 77,98 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | ул.60 Лет Октября 10 |  | м/п | 1 |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 14 |  | 326,14 |  |  | 326,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 667,28 |  |  | 667,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Чегдомын |  |  |  |  | 7992,33 |  |  | 7992,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК ООО "Стройсервис ДВ" п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы, 2 |  | шт. | 2 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | 41 лет Победы, 4 |  | шт. | 2 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | 42 лет Победы, 5 |  | шт. | 1 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | Ленина, 4 |  | шт. | 1 |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | Строителей, 2 |  | шт. | 2 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 8 |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная, 2 |  | шт. | 1 |  | 93,0 |  |  | 93,0 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Молодежная, 3 |  | шт. | 1 |  | 93,0 |  |  | 93,0 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2 |  | 186,0 |  |  | 186,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 466,0 |  |  | 466,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия поэтажных электрощитов и ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная, 3 |  | шт. | 5 |  | 58 |  |  | 58 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Строительная, 2 |  | шт. | 4 |  | 45 |  |  | 45 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | Строительная, 3 |  | шт. | 4 |  | 45 |  |  | 45 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | Строительная, 4 |  | шт. | 4 |  | 45 |  |  | 45 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | 40 лет Победы, 4 |  | шт. | 4 |  | 45 |  |  | 45 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | 41 лет Победы, 5 |  | шт. | 4 |  | 45 |  |  | 45 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | Ленина, 7 |  | шт. | 4 |  | 45 |  |  | 45 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | Строительная, 6 |  | шт. | 1 |  | 21 |  |  | 21 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 30 |  | 349 |  |  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молодежная 1 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Строительная 2 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | Строительная 3 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | Строительная 4 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 4 |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 417 |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Сулук |  |  |  |  | 883,0 |  |  | 883,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК ООО "Стройсервис ДВ" п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная 6/1 |  | шт. | 3 |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Молодежная 4/3 |  | шт. | 2 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | Молодежная 5/5 |  | шт. | 2 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 7 |  | 245,0 |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная 4/4 |  | м2 | 26 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Молодежная 5/1 |  | м2 | 20 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | Молодежная 5/5 |  | м2 | 20 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 66 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 335,0 |  |  | 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная 4/2 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Центральная 4/5 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | Центральная 6/1 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | Центральная 6/2 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | Молодежная 4/3 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | Молодежная 4/4 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | Молодежная 5/1 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | Молодежная 5/2 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 9 | Молодежная 5/3 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 10 | Молодежная 5/4 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 11 | Молодежная 5/5 |  | шт. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 11 |  | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Солони |  |  |  |  | 522,0 |  |  | 522,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК ООО "Стройсервис ДВ" п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена розлива водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы 3 |  | шт. | 5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | 40 лет Победы 5 |  | шт. | 5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | 40 лет Победы 9 |  | шт. | 5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | 40 лет Победы 17 |  | шт. | 5 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 20 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сборок по розливу водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы 17 |  | шт. | 8 |  | 20,8 |  |  | 20,8 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | Школьная 6 |  | шт. | 6 |  | 15,6 |  |  | 15,6 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 14 |  | 36,4 |  |  | 36,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена розлива водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы 3 |  | м.п. | 8 |  | 65,9 |  |  | 65,9 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | 40 лет Победы 4 |  | м.п. | 7 |  | 50 |  |  | 50 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 15 |  | 115,9 |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сборок водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы 7 |  | шт. | 12 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | 40 лет Победы 9 |  | шт. | 12 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | 40 лет Победы 11 |  | шт. | 12 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | 40 лет Победы 15 |  | шт. | 12 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | 40 лет Победы 23 |  | шт. | 12 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сборок центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 лет Победы 1 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 2 | 40 лет Победы 3 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 3 | 40 лет Победы 11 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 4 | 40 лет Победы 13 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 5 | 40 лет Победы 15 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 6 | 40 лет Победы 17 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 7 | 40 лет Победы 19 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 8 | 40 лет Победы 21 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 9 | 40 лет Победы 23 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 10 | Школьная 1 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 11 | Школьная 2 |  | шт. | 20 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
| 12 | Школьная 3 |  | шт. | 20 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Стройсервис ДВ" |  |  |  |
|  | Итого: |  | шт. | 240 |  | 960,0 |  |  | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 1332,3 |  |  | 1332,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Этыркэн |  |  |  |  | 1332,3 |  |  | 1332,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  | 26767,48 |  |  | 26767,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |