|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации района от 22.06.2017 № 376 |
| --- | --- | --- |

ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в муниципальных образованиях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2017 год

| № п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе администрации поселения в разделе об инвестиционной деятельности. | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале поселения | 01.05.2017 01.11.2017 | 31.05.2017 21.11.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского района | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса поселения муниципального района, да/нет | да да |
| 2. | Наличие должностного лица, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности должностного лица, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной деловой среды и работе с инвесторами | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Реквизиты и электронная версия должностной инструкции, да/нет | да |
| Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение формата деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации городских поселений Верхнебуреинского муниципального района | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, соответствующих требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 3.2. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 01.09.2017 | 30.09.2017 | Администрации городских поселений Верхнебуреинского муниципального района | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта, ед. Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее 80 % от принятых решений в ходе заседаний Совета не менее четырех да |
| 3.3. | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации городских поселений Верхнебуреинского муниципального района | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района и сайте совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края следующих документов: - положение о Совете; - состав Совета; - план работы; - протоколы заседаний; - отчеты о реализации решений Совета, да/нет | не менее четырех да да да да да |
| 4. | Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наличие на официальном Интернет-ресурсе поселения муниципального района раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях поселения муниципального района | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации городских поселений Верхнебуреинского муниципального района | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня, да/нет Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Утверждение муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – муниципальная программа, МСП), анализ на предмет соответствия основным на-правлениям развития МСП и целевым индикаторам Стратегии развития МСП в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 1083-р (далее – Стратегия МСП) | Отчет о соответствии (несоответствии) муниципальной программы Стратегии МСП в части основных направлений развития МСП и целевых индикаторов | 01.05.2017 | 30.05.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Электронная версия отчета, да/нет | да |
| 5.2. | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию социального предпринимательства | Включение в муниципальную программу мероприятий по развитию социального предпринимательства | 01.05.2017 | 30.05.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Наличие мероприятий по развитию социального предпринимательства в муниципальной программе, да/нет | да |
| 6. | Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация информационно-консультационных, образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.) для субъектов МСП по вопросу привлечения финансовых ресурсов в рамках краевых и муниципальных программ развития МСП, продуктов и программ Микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее – Корпорация МСП), АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" | повышение информированности субъектов МСП о возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации городских поселений Верхнебуреинского муниципального района | Количество мероприятий в квартал, ед. | не менее одного |
| 7. | Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан и индивидуальных предпринимателей о возможностях и преимуществах применения патентной системы налогообложения | Развитие патентной системы налогообложения в муниципального района | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Количество индивидуальных предпринимателей поселения муниципального района края, применяющих патентную систему налогообложения, человек | не менее 15% |
| 7.2. | Повышение информированности граждан и субъектов МСП о налоговых преференциях | Стимулирование субъектов МСП к использованию возможностей "налоговых каникул", налоговых льгот | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих "налоговые каникулы", в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в поселении муниципального района, процентов Размещение актуальной информации о налоговых преференциях для субъектов МСП на официальном Интернет-ресурсе поселения муниципального района | не менее 1,5 % да |
| 8. | Организация имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утверждение перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – перечни имущества) | Наличие муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.07.2017 | 31.07.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Реквизиты МНПА, электронные версии перечней имущества, да/нет | да |
| 9. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Отчет о проведенном анализе | да |
| 9.2. | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории поселения муниципального района | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет | да |
| 10. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Формирование, актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.05.2017 01.11.2017 | 31.05.2017 21.11.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района, да/нет Наличие перечня и описания свободных земельных участков, да/нет | да да |
| 11. | Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Павленко Ирина Витальевна, заведующий сектором муниципальных закупок администрации района тел.:8(42149) 5 34 84 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, в стоимостном выражении, рассчитанном в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | не менее 15 |
| Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, а также размещение их в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП), | Утвержденные генеральные планы и правила землепользования и застройки, размещенные в ФГИС ТП | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Городские поселения Верхнебуреинского муниципального района | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов | да |
| 12.2. | Оптимизация сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ до 20 календарных дней | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Городские поселения Верхнебуреинского муниципального района | Срок предоставления услуги, календарных дней | не более 20 |
| 12.3. | Оптимизация срока предоставления муниципальных услуг по получению разрешения на строительство | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по получению разрешения на строительство до семи рабочих дней | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Городские поселения Верхнебуреинского муниципального района | Срок предоставления услуги, рабочих дней | не более семи |
| 13. | Повышение доступности информации о порядке и условиях получения муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе поселения муниципального района | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения услуг в сфере градостроительства | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Городские поселения Верхнебуреинского муниципального района | Ссылка на раздел о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе муниципального района, да/нет Соответствие информационного наполнения раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе муниципального района требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| Целевая модель: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и населенных пунктов | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости, процентов | не менее 50 |
| 14.2. | Проведение комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках с уточненными границами | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Доля земельных участков с уточненными границами от общего количества участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством, процентов | не менее 10 % от общего количества объектов |
| 14.3. | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.05.2017 | 21.11.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, процентов | не менее 95 % |
| 15. | Оптимизация сроков постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.05.2017 | 30.06.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 |
| 15.2. | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 |
| 15.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Технологическое присоединение к электросетям |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Оптимизация срока прохождения процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.05.2017 | 31.07.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Срок выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | 10 |
| 16.2. | Обеспечение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | Упрощение процедуры согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства | 01.05.2017 | 31.07.2017 | Администрации поселений Верхнебуреинского муниципального района | Наличие возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | да |
| 17. | Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Утверждение и размещение на официальном Интернет-ресурсе поселения муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | Доступ к информации о возможностях подключения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Городские поселения Верхнебуреинского муниципального района | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Ссылка на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса муниципального района | да да |
| 17.2. | Размещение на официальном Интернет-ресурсе поселения муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности сведений: - о доступной мощности подключения к объектам коммунальной инфраструктуры; - тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в муниципального района; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения | 01.05.2017 | 15.12.2017 | Городские поселения Верхнебуреинского муниципального района | Наличие следующей информации на официальном Интернет-ресурсе муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности: - сведения о доступных мощностях подключения; - тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения, да/нет | да да да да да |

______________