Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 № 887

 п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 16.01.2023 № 7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, на территории Верхнебуреинского муниципального района, 1-й этап (2022-2024 годы)»

В соответствии с Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, принятым решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24 мая 2005 года № 42, на основании Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) целевых показателей реализации концепции развития дополнительного образования детей, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р, постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Хабаровского края от 14 июня 2023 года № 3 «О мерах по обеспечению занятости повышению доступности дополнительного образования несовершеннолетних, состоящих на различных учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 16 января 2023 года № 7 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31марта 2022 года № 678-р, на территории Верхнебуреинского муниципального района, 1-й этап (2022-2024 годы)» (далее – Постановление) следующие изменения:
	1. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (Митяшова О.П.) обеспечить реализацию Плана и достижение целевых показателей в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Гермаш Т.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 29.12.2023 № 887

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановление

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 16.01.2023 № 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (изменения)

По реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, в Верхнебуреинском муниципальном районе, 1-й этап (2022-2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Результат | Достижение целевых показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |
| 1.1. | Приведение нормативно- правовых актов муниципалитета в соответствии с нормами Федерального закона от 30 апреля 2021 г. №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | 25.11.2022 | Сектор по физической культуре и спорту, управление образования  | Отчет в министерство спорта Хабаровского края (далее – минспорт края) | Целевой показатель (далее- ЦП) №20 |
| 1.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки родителям (законным представителям) для получения детьми качественного дополнительного образования в системе персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования (далее-ПФДО), работа «горячей линии» муниципалитета по ПФДО | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, заинтересованные общественные организации (по согласованию), представители реального сектора экономики (по согласованию) | Отчет в Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – минобрнауки края) | ЦП №1,2,5,6,28 |
| 2. | Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
| 2.1. | Мониторинг доступности дополнительного образования детей в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей и потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов | 25. ноября 2022 г. | Управление образования, отдел культуры, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП №1,2,5,6,7,16,21,22,23,24,28 |
| 2.2. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 25 ноября 2022 г. | Управление образование, муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования  | Доклад в минобрнауки | ЦП №1,7,11,21,22,23,24,25,28 |
| 2.3. | Выявление т распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | 25 ноября 2022 г., далее - ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№1,16,28 |
| 2.4. | Обновление содержание дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 01 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека в соответствии с приоритетами социально- экономического развития района и потребностями детей, в том числе с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. №2613-р  | 1 сентября 2023 г., далее -ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП№ 1,16,28 |
| 2.5. | Организационно-методическая и информационная поддержка организаций негосударственного (частного) сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 20 февраля 2023 г., 1 сентября 2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП №1,5,6 |
| 2.6. | Методическая поддержка образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | 10 января 2023 г. | МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ) | Информационный отчет | ЦП №1,16,28 |
| 2.7. | Разработка и включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям компонентов (модулей), обеспечивающих формирование у обучающихся функциональной, технологической20 февраля 2024 г., финансово, экологической грамотности |  | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП №1,16,28 |
| 2.8. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период (включая разработку методических рекомендаций для образовательных организаций) | 21мая 2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП№1,28 |
| 2.9. | Внедрение технологий информационно- консультационной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально- экономического положения семьи | 20 февраля 2023 г., далее-ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП №1,16,28 |
| 2.10. | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Отдел культуры | Информационный отчет  | ЦП №9,10 |
| 2.11. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors | 25 ноября 2022 г., далее-ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования, образовательные организации высшего и среднего профессионального образования (по согласованию), заинтересованные общественные организации (по согласованию), представители реального сектора экономики (по согласованию) | Доклад в минобрнауки | ЦП№ 4,14,15,19 |
| 2.12. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество в том числе посредством:Реализации мероприятий:Проекта «Большие вызовы» Регионального центра выявления, поддержки т развития способностей и талантов у детей и молодежи;Школьного муниципального этапа Национальной Технологической Олимпиады (НТО, ранее – Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ);Открытия профильного железнодорожного класса в МБОУ «Многопрофильный лицей» п. Чегдомын | 25.11.2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования, КГБПОУ ЧГТТ (по согласованию), | Доклад в минобрнауки края | ЦП№3,17,19 |
| 2.13. | Оценка удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | 25.11.2022г., далее-ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП№1,28 |
| 2.14. | Распространение походно- экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ | 21 мая 2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП №8,18,23,26 |
| 2.15. | Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен с учетом календаря муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования детей, календарного плана воспитательной работы, календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | 25 ноября 2022,, далее – ежегодно  | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования, заинтересованные общественные организации (по согласованию) | Информационный отчет | ЦП №3,4,16 |
| 2.16. | Проведение муниципальных этапов общероссийский конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования» | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Отдел культуры | Информационный отчет | ЦП №9,10 |
| 2.17. | Содействие проведению конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры | 25 ноября 2022., далее- ежегодно | Отдел культуры | Информационный отчет | ЦП №9,10 |
| 2.18. | Содействие в создании условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | 25 августа 2024 г. | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП№ 1,4,28 |
| 2.19. | Содействие в наполнении едином национальном портале дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП №1,10,17,28 |
| 2.20. | Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств (после запуска портала и получения методических рекомендаций по работе с ним) | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Отдел культуры | Информационный отчет | ЦП №9,10 |
| 2.21. | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, включая разработку примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов. | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№1,16,21 |
| 2.22. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей -инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | 25 августа 2023г.. далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№ 1,16,22 |
| 2.23. | Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования, отдел культуры. | Информационный отчет | ЦП№ 1,23 |
| 2.24. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, в соответствии с приоритетами социально- экономического развития района | 25 августа 2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДИЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад в минобрнауки края | ЦП№1,28 |
| 2.25. | Управление сетью детских школ искусств в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Отдел культуры | Информационный отчет | ЦП № 9,10 |
| 2.26. | Расширение сети образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая создание условий для образования детей в области информационных технологий | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования | Информационный отчет | ЦП №1 |
| 2.27. | Проведение муниципального этапа открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, участие в региональном и всероссийском этапе смотра- конкурса | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования | Информационный отчет | ЦП № 7,13,22 |
| 2.28. | Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования | Информационный отчет  | ЦП№ 7,13,22 |
| 2.29. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, участие в региональном этапе смотра- конкурса | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Сектор по физической культуре и спорту, управление образования | Информационный отчет  | ЦП№ 7,13,22 |
| 2.30. | Проведение муниципального этапа Открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за учебный год | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Управление образования | Информационный отчет  | ЦП№ 7,13,22 |
| 2.31. | Разработка, реализация и обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ спортивной подготовки | 25 декабря 2022 г. | МБУ ДО ДЮСШ | Доклад в минобрнауки края | ЦП№ 13,20 |
| 2.32. | Разработка, реализация и обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности, направленных на вовлечение детей в научную и проектно-исследовательскую деятельность | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования  | Информационный отчет | ЦП №1,19,28 |
| 2.33. | Проведение номинаций муниципального этапа Международных детских инклюзивных творческих игр | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Отдел культуры, управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП №16 |
| 2.34. | Организация муниципального конкурса рабочих программ воспитания | 25 ноября 2023., далее- ежегодно | Управление образования | Информационный отчет | ЦП №27 |
| 2.35. | Участие в краевом конкурсе рабочих программ воспитания | 25 ноября 2023., далее- ежегодно | Управление образования | Информационный отчет | ЦП №27 |
| 2.36. | Направление лучших практик, методических разработок в области искусств в реестре портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Отдел культуры | Информационный отчет | ЦП № 9, 10 |
| 3. | Развитие материально- технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |
| 3.1. | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» (с участием общеобразовательных организаций, созданных за счет средств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», а также общеобразовательных организаций, в которых созданы новые (дополнительные) места | 25 августа 2023г., далее- ежегодно | Отдел культуры, управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Доклад минобрнауки края | ЦП №1,28 |
| 3.2. | Сохранение сети детских школ искусств | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Отдел культуры | Доклад минобрнауки края | ЦП№9,10 |
| 3.3. | Сохранение организации, осуществляющей спортивную подготовку в районе | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Управление образования | Доклад минобрнауки края | ЦП№20 |
| 3.4. | Создание школьного театра (объединения дополнительного образования, театрального кружка) в каждой общеобразовательной организации к 2024 году | 25 ноября 2022г.,25 ноября 2023г.,25 ноября 2024 г. | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№1,21,28 |
| 3.5. | Создание и организация деятельности объединения дополнительного образования, реализующего дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры (спортивные кружки), в каждой общеобразовательной организации к 2024 году | 25 ноября 2022г.,25 ноября 2023г.,25 ноября 2024 г. | управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№1,7,22,28 |
| 3.6. | Создание объединения дополнительного образования (кружка) туристско-краеведческой направленности (с обязательным включением в деятельность кружка форм походно-экспедиционной и экскурсионной деятельности учащихся за пределами фактического местонахождения образовательной организации) в каждой общеобразовательной организации к 2024 году  | 25 ноября 2022г.,25 ноября 2023г.,25 ноября 2024 г. | управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№1,8,18,23,28 |
| 3.7. | Создание музейного формирования (школьного музея) в каждой общеобразовательной организации к 2024 году | 25 ноября 2022г.,25 ноября 2023г.,25 ноября 2024 г. | управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№24 |
| 3.8. | Обеспечение деятельности школьного спортивного клуба в каждой общеобразовательной организации к 2024 году | 25 ноября 2022г.,25 ноября 2023г.,25 ноября 2024 г. | управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования | Информационный отчет | ЦП№7 |
| 3.9 | Создание сети школьных медиацентров в 17 общеобразовательных организаций к 2024 году | 25 ноября 2022г.,25 ноября 2023г.,25 ноября 2024 г. | управление образования, муниципальные образовательные организации | Информационный отчет | ЦП№25 |
| 3.10. | Обновление материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| 4. | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |
| 4.1. | Обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ (МОЦ), муниципальные образовательные организации | Информационный отчет | ЦП№1,17,28 |
| 4.2. | Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей. | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ(МОЦ), муниципальные образовательные организации | Информационный отчет | ЦП№1,9,10,17,20,28 |
| 4.3. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | 20 февраля 2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ(МОЦ), муниципальные образовательные организации | Информационный отчет | ЦП№1,9,10,17,20,28 |
| 4.4. | Реализация мер поддержки молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | 25 ноября 2022 г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ(МОЦ), муниципальные образовательные организации |  | ЦП№1,9,10,17,20 |
| 4.5. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | 21 мая 2023 г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ (МОЦ) | Информационный отчет | ЦП№4 |
| 4.6. |  Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей | 25 ноября 2024г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ (МОЦ) | Информационный отчет | ЦП№4 |
| 5. | Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |
| 5.1. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р, в Верхнебуриенском муниципальном районе хабаровского края, 1-й этап (2022-2024 годы) и целевых показателей в соответствии с приложением к плану | 25 ноября 2022г., далее- ежегодно | Управление образования, ЦРТДиЮ (МОЦ) | Доклад в минобрнауки края | ЦП№1,28 |
| 5.2. | Мониторинг практики внедрения в районе системы персонифицированного дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся до  | 25 ноября 2022 | Управление образования, МБУ ДО ЦРТДиЮ | Доклад в Минобрнауки края | ЦП№1,5,6 |

Приложение

к Плану мероприятий

по реализации Концепции развития

 дополнительного образования детей

до 2030 года, утвержденной

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г.

 №678-р, в Верхнебуреинском районе,

 1-й этап (2022- 2024 годы)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (дополнение)

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р, в Верхнебуриенском районе, 1-й этап (2022- 2024 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение  | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процентов) | 91,0 | 01.01.2022 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,2 | 94,5 | Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее- ФП «Успех каждого ребенка», единая АИС сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах РФ, агрегирующая данные из информационных ресурсов субъектов РФ, обеспечивающий свободный доступ к информации о реализуемых в субъекте РФ дополнительных общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных на данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также возможности записаться на выбранную программу и при необходимости оплатить обучение по выбранной программе (региональный навигатор) (далее -ЕАИС ДО); государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее- ГИИС «Электронный бюджет») |
| 2. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (процентов) | 45,0 | 01.10.2022 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 60,0 | 61,0 | 61,5 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка».ЕАИС ДО |
| 3. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT- клуб» (процентов) | 8,86 | 01.01.2022 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 8,86 | Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка».ЕАИС ДОГИИС «Электронный бюджет» |
| 4. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты (процентов) | 0,27 | 01.01.2022 | 0,28 | 0,3 | 0,45 | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,7 | 0,71 | Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Национальные цели развития РФ на период до 2030 года (Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474);Оценка эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ (Указ Президента РФ от 04 февраля 2021 г. №68) |
| 5. | Доля организаций негосударственного (частного) сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей (процентов) | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. №2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы» |
| 6. | Доля поставщиков негосударственного (частного) сектора, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования дететй(процентов) | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. №2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы» |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента РФ от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 г. |
| 8. | Доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно – образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах (процентов) | 4,0 | 01.01.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ пр реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 01 июня 2021 г. №Пр-2254 |
| 9. | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления (процентов) | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Национальный проект «Культура» |
| 10. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств (процентов) | 65 | 01.01.2022 | 50,0 | 56,0 | 60,0 | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Национальный проект «Культура», Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №326-р, приказ Росстата от 02 июня 2021 г. №298 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» (АИС «Статистика» Минкультуры России) |
| 11. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог (единиц). | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка». ГИИС «Электронный бюджет» |
| 12. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом. Нарастающий итог (единиц) | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка». ГИИС «Электронный бюджет» |
| 13. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в детско- юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Нарастающий итог (тысяч человек). | - | 01.01.2022 | - | 11,47 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка». |
| 14. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (процентов) | 30,0 | 01.01.2022 | 30,0 | 30,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;Электронная онлайн-платформа <https://bvbinfo.ru> ;ГИИС «Электронный бюджет» |
| 15. | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн – уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети (тыс. человек) | 2,37 | 01.01.2022 | 2,4 | 2,45 | 2,45 | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,8 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; ГИИС «Электронный бюджет» |
| 16. | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (тыс. человек) | 0,2 | 01.01.2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 01 июня 2021 г. №Пр-2254 |
| 17. | Доля педагогических работников организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общего числа педагогических работников организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей (процент) | 95 | 01.01.2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Государственная программа Хабаровского края» Развитие образования в Хабаровском крае», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. №177-пр |
| 18. | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой края, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие (единиц) | 2 | 01.01.2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Пункт 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 01 сентября 2021 г. от 24 сентября 2021 г. № Пр-1806 |
| 19. | Количество технологических кружков, созданных в общеобразовательных организациях (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученных) (единиц) | 20 | 01.01.2022 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» сентября 2021 г. от 24 сентября 2021 г. № Пр-1806 |
| 20. | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта (процентов) | - | 01.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Национальный проект «Демография» |
| 21. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр (театральный кружок), в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) | 75,0 | 01.01.2022 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Пункт 10 Перечня поручений Министерства просвещения РФ по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 07 июля 2021 г. |
| 22. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих объединения дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (спортивные кружки), в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Пункт 10 Перечня поручений Министерства просвещения РФ по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 07 июля 2021 г. |
| 23. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих кружок туристско-краеведческой направленности (с обязательным включением в деятельность кружка форм походно- экспедиционной и экскурсионной деятельности учащихся за пределами фактического местонахождения образовательной организации), в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) | 45 | 01.01.2022 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Пункт 3 перечня поручений Президента РФ по итогам встречи президента РФ со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 01 сентября 2021 г. от 24 сентября 2021 г. №Пр-1806 |
| 25. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный медиацентр, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. №678-р  |
| 26. | Сохранена сеть Регионального центра детско-юношеского туризма, муниципальных центров детско- юношеского туризма (процентов) | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. №678-р  |
| 27. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются рабочие программы воспитания, в общем количестве общеобразовательных (процентов) | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно, не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. №678-р  |
| 28 | Охват детей, состоящих на различных учетах в органах и учреждениях системы профилактики, дополнительным образованием. | 75% | 01.01.2022 | 75 | 75,5 | 76 | 77 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | Ежемесячно не позднее пятого рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_