Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2024 № 773

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 27.12.2013 № 1337 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда на 2014-2025 годы"

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 27.12.2013 № 1337   
"Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда на 2014-2025 годы" (далее – постановление, программа) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова "на 2014-2025 годы" заменить словами "в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края";

1.2. Программу "Доступная среда в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 26.11.2024 № 773

"УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 27.12.2013 № 1337

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Доступная среда в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Доступная среда в Верхнебуреинском районе Хабаровского края"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Доступная среда в Верхнебуреинском районе Хабаровского края |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист по социальным вопросам администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация, район соответственно) |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | * администрации городских и сельских поселений района, * управление образования администрации района (далее – Управление образования), * отдел культуры администрации района (далее – Отдел культуры), * сектор по спорту и туризму администрации района (далее – сектор по спорту и туризму), * сектор по молодежной политике администрации района (далее – сектор по молодежной политике) * муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная часть" администрации района (далее – МКУ "АХЧ"), * муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Рабочее слово" (далее – МАУ "Редакция газеты "Рабочее слово") |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в районе |
| Задачи муниципальной программы | * выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности к объектам социальной, транспортной, образовательной, культурной и других инфраструктур; * создание условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности; * привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов с помощью СМИ и комплекса социально-культурных мероприятий для устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, развития толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями |
| Подпрограммы | В рамках данной муниципальной программы реализация подпрограмм не предусмотрена |
| Основные мероприятия муниципальной программы | * Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. * Адаптация объектов и услуг отрасли "Образование". * Адаптация объектов и услуг отрасли "Культура". * Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями. * Адаптация здания администрации района |
| Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы | * доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Верхнебуреинском муниципальном районе; * доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов культуры в Верхнебуреинском муниципальном районе; * доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций Верхнебуреинского района; * доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Верхнебуреинском районе |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2014-2027 годы.  Этапы Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств (суммарно за весь период и по годам реализации) | Общий объем финансирования реализации Программы составляет 352,245 тыс. рублей, в том числе:  - из краевого бюджета – 0,000 тыс. рублей:  в 2014 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2026 году – 0, 000 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,000 тыс. рублей;  - средства районного бюджета –352,245 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году – 298,295 тыс. рублей;  в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2019 году – 53,950 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2025 году – 0, 000 тыс. рублей;  в 2026 году – 0, 000 тыс. рублей;  в 2027 году – 0, 000 тыс. рублей;  - в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета –0,000 тыс. рублей:  в 2014 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2019 году –0,000 тыс. рублей;  в 2020 году –0,000 тыс. рублей,  в 2021 году –0,000 тыс. рублей;  в 2022 году –0,000 тыс. рублей;  в 2023 году –0,000 тыс. рублей;  в 2024 году –0,000 тыс. рублей;  в 2025 году –0,000 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,000 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,000 тыс. рублей. |
| Объем налоговых расходов района в рамках реализации муниципальной программы (суммарно за весь период и по годам реализации) | В рамках данной муниципальной программы налоговые расходы не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * увеличение количества приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, приспособленных для нужд граждан с ограниченными возможностями; * рост уровня участия граждан с ограниченными возможностями в социально-культурных мероприятиях и программах; * формирование толерантного отношения жителей муниципального района к инвалидам и маломобильным группам граждан |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

В настоящее время на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее район) проживает 1409 инвалидов (5,6% населения района,), детей-инвалидов - 52 человека (0,9% детского населения)

Муниципальная программа района "Доступная среда" в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края (далее – Программа) разработана с учетом положений [государственной программы Хабаровского края "Доступная среда"](https://docs.cntd.ru/document/554102819#6540IN), утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2015 № 491-пр (с изменениями от 29.03.2024 года).

Решение задачи повышения качества оказания реабилитационных услуг инвалидам непосредственно связано с решением проблемы реконструкции, капитального ремонта объектов учреждений приоритетных социальных сфер, оснащения их современной реабилитационной техникой.

Многие здания, в которых расположены указанные учреждения, не предусматривают условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН). Обустройство указанных учреждений специальными приспособлениями позволит повысить комфортность пребывания в них; компенсировать утраченные функции организма, что будет способствовать полной адаптации инвалидов и других МГН в обществе.

В целях реализации [Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420236204#64U0IK) (далее - [Федеральный закон N 419-ФЗ](https://docs.cntd.ru/document/420236204#64U0IK)), распоряжением Правительства Хабаровского края [от 30.09.2015 № 668-рп](https://docs.cntd.ru/document/465326713#64U0IK) "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хабаровском крае", разработан перечень основных мероприятий Программы, согласно которому планируется достижение полной доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН к 2028 году.

Серьезную проблему для инвалидов и других МГН представляет передвижение по улицам и пользование общественным транспортом.

Важное значение в создании доступности транспортных услуг имеет адаптация к потребностям инвалидов пешеходных путей, светофоров, парковочных мест, остановок общественного транспорта. В 2021 году на основном перекрёстке ул. Центральная и 60 лет Октября п. Чегдомын установлены светофоры со звуковым сопровождением.

Для беспрепятственного посещения социальных объектов в Чегдомынском комплексном центре социальной поддержки населения имеется автомобиль, оборудованный для перевозки инвалидов колясочников.

В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ведутся официальные сайты в том числе адаптированные для слабовидящих. Для населения предоставлена возможность получения доступа к формам документов и направлению обращений.

В районе реализован проект для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" для лиц с ограниченными возможностями по слуху. Для них разработаны пользовательские инструкции и шаблоны SMS-сообщений для различных служб экстренного реагирования.

Сформирована система комплексной реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Чегдомынским комплексным центром социальной поддержки населения оказывается социальное обслуживание 337 человек.

Социальное обслуживание населения содействует предоставлению гражданам медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

В районе работает филиал спортивно-адаптивной школы г. Хабаровска, в котором занимается 15 детей из Железнодорожного лицея п. Новый Ургал.

Не менее 50 инвалидов ежегодно принимают участие в фестивалях художественного творчества, в краевом конкурсе "Абилимпикс", физкультурно-спортивных фестивалях, выставках изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства, изданий альманаха художественных произведений инвалидов. Данные мероприятия формируют толерантное отношение общества к инвалидам, способствуют преодолению социальной разобщенности.

Основными задачами по предоставлению услуг в сфере культуры людям с ограниченными возможностями здоровья являются: обеспечение доступа инвалидов к информационным ресурсам и услугам учреждений культуры, развитие их творческих способностей.

В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 01.09.2024 г. обучается 3-е детей-инвалидов и 110 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее также - ОВЗ). В общеобразовательных учреждениях обучается 52 инвалида, обучение строится по двум направлениям: в общеобразовательных классах и организуется обучение на дому. Для детей с ОВЗ в общеобразовательных и в коррекционных классах.

Для детей, не имеющих возможности по медицинским показаниям посещать дошкольные образовательные организации в обычном режиме, обучение осуществляется (по выбору родителей): на дому (с ребенком занимается приходящий воспитатель или узкий специалист) или в дошкольной образовательной организации в группе кратковременного пребывания.

В районе функционирует Чегдомынский горно-технологический техникум, на базе которого имеется отделение для детей – инвалидов, где они обучаются по профессии – повар.

Одной из проблем включения инвалидов в активную социальную жизнь является их пассивность и нежелание обучаться, вставать на учёт в центр занятости населения: на 01.01.2024 года в базе данных центра 1 инвалид.

Уровень образования инвалидов, ищущих работу, недостаточен для трудоустройства на высококвалифицированные (следовательно, более высокооплачиваемые) должности.

Вместе с тем все подведомственные муниципалитету организации и предприятия выполняют квоты по трудоустройству инвалидов.

В целях автоматизации процессов учета получателей мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, социальных услуг эксплуатируется и развивается автоматизированная информационная система "Электронный социальный регистр населения Хабаровского края", позволяющая обеспечить учет получателей мер социальной поддержки, непрерывность и бесперебойность процесса назначения и выплаты социальных пособий, а также обмен информацией с учреждениями и организациями в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии.

Введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система "Социальное обслуживание населения", которая предназначена для автоматизации процессов учета оказания социальных услуг, предоставляемых краевыми государственными казенными (бюджетными) учреждениями социального обслуживания населения, подведомственными Министерству.

Общеобразовательные учреждения КГБУЗ ВЦРБ, участвующие в реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее - ИПРА), обеспечивают исполнение ИПРА и организовывают обмен информацией об исполнении ИПРА с региональным бюро медико-социальной экспертизы.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать дальнейшему развитию в районе системы социальной реабилитации инвалидов.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности к объектам социальной, транспортной, образовательной и других инфраструктур.

2. Создание условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности.

3. Привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов с помощью СМИ и комплекса социально-культурных мероприятий для устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, развития толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014-2027 годы. Этапы программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

4. Перечень программных мероприятий

Ответственным исполнителем Программы и распорядителем средств является администрация района. Соисполнителями являются администрации городских и сельских поселений района, Управление образования администрации района, Отдел культуры администрации района, муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Рабочее слово".

Механизм реализации Программы включает в себя:

- стратегическое планирование и прогнозирование результатов реализации Программы;

- мониторинг хода реализации Программы с целью уточнения целевых показателей, затрат по программным мероприятиям, оценки результативности мероприятий, предусмотренных Программой.

Устанавливается следующий вариант управления реализацией Программы.

Исполнитель в ходе реализации Программы организует текущее управление процессом реализации, осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального района, организует мониторинг хода реализации Программы, размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий, запрашивает у соисполнителей информацию о ходе и промежуточных результатах реализации Программы не реже чем 1 раз в квартал.

Соисполнители реализуют комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, самостоятельно осуществляют промежуточный мониторинг результатов реализации Программы в рамках выполняемых мероприятий, информируют Координатора о результатах выполнения не реже 1 раза в квартал.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой:

* Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
* Адаптация объектов и услуг отрасли "Образование".
* Адаптация объектов и услуг отрасли "Культура".
* Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями.
* Адаптация здания администрации района

Источники финансирования Программы - краевой бюджет, бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий в отчетном периоде.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет   
352,245 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета – 0,000 тыс. рублей:

в 2014 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2026 году – 0, 000 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,000 тыс. рублей;

- средства районного бюджета – 352,245 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2014 году – 298,295 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2019 году – 53,950 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2025 году – 0, 000 тыс. рублей;

в 2026 году – 0, 000 тыс. рублей;

в 2027 году – 0, 000 тыс. рублей;

- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета – 0,000 тыс. рублей:

в 2014 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2019 году –0,000 тыс. рублей;

в 2020 году –0,000 тыс. рублей,

в 2021 году –0,000 тыс. рублей;

в 2022 году –0,000 тыс. рублей;

в 2023 году –0,000 тыс. рублей;

в 2024 году –0,000 тыс. рублей;

в 2025 году –0,000 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,000 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,000 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в Приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

Объемы ресурсного обеспечения будут корректироваться, исходя из:

- результатов выполнения мероприятий Программы;

- возможностей бюджета муниципального района;

- мониторинга эффективности мер поддержки.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Программой, в целях оптимальной концентрации средств на формирование доступной среды на территории Верхнебуреинского района.

Оценка эффективности реализации Программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации на основании годовых отчетов, представленных соисполнителями Программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятия Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы по цели используются целевые индикаторы, представленные в приложении № 1 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Доступная среда в Верхнебуреинском   
районе Хабаровского края"

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Верхнебуреинском муниципальном районе | процентов | статистические данные, первичная информация | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 2. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов культуры в Верхнебуреинском муниципальном районе | процентов | статистические данные, первичная информация | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций Верхнебуреинского района | процентов | статистические данные, первичная информация | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Верхнебуреинском районе | процентов | статистические данные, собственная информация | 23,1 | 23,1 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

"Доступная среда в Верхнебуреинском

муниципальном районе Хабаровского края"

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Непосредственный результат реализации мероприятия | Последствия нереализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы района в части обеспечения условий для формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в социально, культурной, образовательной инфраструктурах | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике, администрации городских и сельских поселений. | 2025-2027 годы | Создание условий для формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в социально, культурной, образовательной инфраструктурах | Не исполнение плана мероприятий |
| 2. | Адаптация объектов и услуг отрасли "Образование" | | | |  |
| 2.1 | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг отрасли "Образование" | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике, Управление образования | 2025-2027 годы | Установка пандусов в образовательных учреждениях | Отсутствие условий для инвалидов и других маломобильных групп населения для комфортного проживания |
| 3. | Адаптация объектов и услуг отрасли "Культура" | | | |  |
| 3.1 | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг отрасли "Культура" | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике, Отдел культуры | 2025-2027 годы | Установка пандусов в учреждениях культуры | Отсутствие условий для инвалидов и других маломобильных групп населения для перемещений в социальных учреждениях, учреждениях культуры и пр. |
| 4. | Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями | | | |  |
| 4.1 | Осуществление мониторинга состояния доступности объектов социальной инфраструктуры | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике, администрации городских и сельских поселений. | 2025-2027 годы | Проведение мониторинга | Отсутствие актуализации программы, плана мероприятий. |
| 4.2 | Проведение информационно-просветительской кампании: совместные с учреждениями социальной сферы информационные встречи с инвалидами, ежегодные фестивали творчества, социальная реклама | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике, Отдел культуры, Управление образования, администрации городских и сельских поселений, МАУ "Редакция газеты "Рабочее слово" | 2025-2027 годы | Расширение сферы общения инвалидов | Отсутствие социализации инвалидов |
| 4.3 | Публикация статей, посвященных жизни людей с ограниченными возможностями | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике, администрации городских и сельских поселений, МАУ "Редакция газеты "Рабочее слово" | 2025-2027 годы | Открытие специальной рубрики "Мы вместе" в газете "Рабочее слово" | Отсутствие актуальной информации для маломобильных групп |
| 5. | Адаптация здания администрации Верхнебуреинского муниципального района | | | |  |
| 5.1 | Установка пандуса на центральном входе в здание администрации Верхнебуреинского муниципального района | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике | 2014 год | Установка пандуса | Не выполнение |
| 5.2 | Установка адаптационного оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сектор по спорту и туризму, сектор по молодежной политике администрации Верхнебуреинского муниципального района, МКУ "АХЧ" | 2025-2027 годы | Установка адаптационного оборудования | Не выполнение |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

"Доступная среда в Верхнебуреинском

муниципальном районе Хабаровского края"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Доступная среда в Верхнебуреинском муниципальном районе   
Хабаровского края" за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы района в части обеспечения условий для формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной, культурной и образовательной инфраструктурах | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Адаптация объектов и услуг отрасли "Образование" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг отрасли "Образование" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Адаптация объектов и услуг отрасли "Культура" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг отрасли "Культура" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Создание системы мониторинга состояния доступности объектов социальной инфраструктуры | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Проведение информационно-просветительской кампании: совместные с учреждениями социальной сферы информационные встречи с инвалидами, ежегодные фестивали творчества, социальная реклама | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Публикация статей, посвященных жизни людей с ограниченными возможностями | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Адаптация здания администрации Верхнебуреинского муниципального района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Установка пандуса на центральном входе в здание администрации Верхнебуреинского муниципального района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Установка адаптационного оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

"Доступная среда в Верхнебуреинском

муниципальном районе Хабаровского края"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы "Доступная среда в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №; п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 1. | Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы района в части обеспечения условий для формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в социально-культурной, образовательных инфраструктурах | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 2. | Адаптация объектов и услуг отрасли "Образование" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 2.1. | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг отрасли "Образование" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 3. | Адаптация объектов и услуг отрасли "Культура" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 3.1 | Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг отрасли "Культура" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 4. | Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 4.1 | Создание системы постоянного мониторинга состояния доступности объектов социально- культурной инфраструктуры | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 4.2 | Проведение информационно просветительной компании: совместные с учреждениями социальной сферы информационные встречи с инвалидами, ежегодные фестивали творчества, социальная реклама | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 4.3 | Публикация цикла статей, посвященных жизни людей с ограниченными возможностями | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 5. | Адаптация здания администрации Верхнебуреинского муниципального района | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Установка пандуса на центральном входе в здание администрации Верхнебуреинского муниципального района | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| 5.2 | Установка адаптационного оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

"Доступная среда в Верхнебуреинском

муниципальном районе Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия | Основания и цель разработки нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу | Специалист по социальным вопросам администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приведение в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"