Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024 № 845

п. Чегдомын

О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 25.11.2020 № 758

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 02.02.2017 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края от 25.11.2020 № 758 (далее – Программа), изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование Программы осуществлять в соответствии с утвержденным бюджетом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                    А.М. Маслов

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 26.12.2024 № 845

_______

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

от 25.11.2020 №758

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района |
| Соисполнители, участники Программы | Администрации сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| Цели Программы | Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Верхнебуреинского муниципального района, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| Задачи Программы | Сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории сельских поселений муниципального района Создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района Обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| Подпрограммы | В рамках данной программы подпрограммы не предусмотрены |
| Основные мероприятия Программы | - ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории сельских поселений района; - приобретение контейнеров; - обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора коммунальных отходов на территории сельских поселений района; - формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района |
| Основные показатели (индикаторы) Программы | - количество ликвидированных стихийных несанкционированных свалок на территориях сельских поселений; - количество закупленных контейнеров; - количество обустроенных специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТКО на территориях сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района; - формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап 2021-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств (суммарно за весь период и по годам реализации) | Общий объем финансирования Программы - 1070,778 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета - 1070,778 тыс. рублей. в том числе по годам: 2021 год - 600,000 тыс. рублей 2022 год - 470,778 тыс. рублей 2023 год - 0,000 тыс. рублей 2024 год - 0,000 тыс. рублей 2025 год - 0,000 тыс. рублей 2026 год - 0,000 тыс. рублей 2027 год - 0,000 тыс. рублей 2027 год - 0,000 тыс. рублей 2028 год - 0,000 тыс. рублей 2029 год - 0,000 тыс. рублей 2030 год - 0,000 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов района в рамках реализации муниципальной программы (суммарно за весь период и по годам реализации) | Налоговые расходы не предусмотрены в рамках реализации муниципальной программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ликвидация не менее 3-х несанкционированных свалок в год Приобретение не менее 5 контейнеров для твердых бытовых отходов за период действия программы Регулярное ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |

1. Общая характеристика ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории поселений Верхнебуреинского муниципального района

С 01.01.2019 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572 внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, а также в целях реализации норм постановления Правительства Хабаровского края от 28.09.2017 № 387-пр «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Хабаровского края», места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

В состав Верхнебуреинского муниципального района входят 2 городских поселения : городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын», Новоургальское городское поселение, 11 сельских поселений и 1 межселенная территория: сельское поселение «Поселок Герби», Сулукское сельское поселение, сельское поселение «Поселок Алонка», Тырминское сельское поселение, Чекундинское сельское поселение, сельское поселение «Поселок Этыркэн», сельское поселение «Село Усть-Ургал», Среднеургальское сельское поселение, Согдинское сельское поселение, Аланапское сельское поселение, сельское поселение «Поселок Софийск», межселенная территория п. Шахтинский.

Только в Тырминском сельском поселении, сельском поселении «Поселок Этыркэн», сельском поселении «Поселок Софийск» имеются контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов. В остальных сельских поселениях места (площадки) для сбора ТКО отсутствуют. Из-за отсутствия мест (площадок) накопления ТКО на всей территории муниципального района часть несобранных твердых коммунальных отходов генерируется в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду.

Проблема утилизации ТКО с каждым годом становится все более серьезной. Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в настоящее время.

На сегодняшний день в сельских поселениях Верхнебуреинского муниципального района необходимо обустроить 35 контейнерных площадок для накопления ТКО и приобрести 92 контейнера для сбора ТКО.

На территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района ежегодно образуется около 3,65 тыс. тонн отходов. Отходы вывозятся на свалки для временного накопления ТКО. Состояние свалок в районе не соответствует санитарным, экологическим, противопожарным требованиям.

Сбором и вывозом ТКО в сельских поселениях района занимаются управляющие компании и товарищества собственников жилья. Автомобильная техника указанных компаний является арендованной.

В связи с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТКО ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесополосах и вдоль дорог.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами, на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» является создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района.

2.1. Основными задачами Программы являются:

2.1.1. сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории сельских поселений муниципального района;

2.1.2. создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) ТКО на территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района;

2.1.3. обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

2.3. К внешним рискам относятся:

2.3.1. финансовые риски — недостаточность финансирования из местного бюджета;

2.3.2. правовые риски — изменение федерального законодательства, регулирующего отношения в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В случае изменения федерального законодательства, регулирующего отношения в области обращения с твердыми коммунальными отходами, значения показателей Программы подлежат корректировке в соответствии с изменениями законодательства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы

Эффективность реализации программы мероприятий Программы по достижению целей и задач Программы оценивается исходя из достигнутых позитивных изменений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами сельских поселений района.

Мероприятия, представленные в Программе, в целом ориентированы на улучшение санитарного состояния сельских поселений района.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в Приложении 2 к Программе.

В случае эффективной реализации Программы предполагается достичь следующих результатов Программы:

- Ликвидация не менее 3-х несанкционированных свалок в год;

- Приобретение не менее 5 контейнеров для твердых бытовых отходов за период действия программы;

- Регулярное ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Значения показателей вносятся в отчеты по муниципальной программе исходя из сведений, предоставленных специалистами сельских поселений, отделом бухгалтерского учёта и отчетности администрации района.

Методика расчета показателей (индикаторов):

Л – количество ликвидированных стихийных несанкционированных свалок на территориях сельских поселений, рассчитывается как:

Л = Л1-Л2, где:

Л1 – плановое количество несанкционированных свалок, подлежащее ликвидации;

Л2 – количество неликвидированных свалок.

Кз – количество закупленных контейнеров.

Показатель (индикатор) определяется исходя из фактического количества приобретенных контейнеров.

О – количество обустроенных специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТКО на территориях сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района;

Показатель (индикатор) определяется исходя из фактически обустроенного количества специализированных площадок с установкой контейнеров.

4. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы планируется реализовать за 2021-2030 годы.

5. Комплекс мероприятий Программы

5.1. Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, (Приложение 1) направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед системой коммунального снабжения муниципального района до 2028 года:

5.1.1. ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории сельских поселений района;

5.1.2. приобретение контейнеров;

5.1.3. обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора коммунальных отходов на территории сельских поселений района;

5.1.4. формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района.

6. Основные меры правового регулирования

Основной мерой правового регулирования в сфере реализации Программы является разработка проекта постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

Разработка проекта будет осуществляться по мере необходимости и в случае внесения изменений в региональную программу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

6.1. Основными положениями проекта муниципального правового акта могут являться:

6.1.1. внесение изменений в перечень программных мероприятий;

6.1.2. внесение в программу дополнительных программных мероприятий;

6.1.3. внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации программы в целом и программных мероприятий;

6.1.4. внесение изменений в прогноз конечных результатов Программы;

6.1.5. внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и достижения показателей (индикаторов) Программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении 3.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы осуществляются за счёт средств местного бюджета.

7.1. Объёмы финансирования Программы будут уточняться ежегодно при формировании бюджета Верхнебуреинского муниципального района на соответствующий финансовый год, исходя из:

7.1.1. возможностей бюджета муниципального района;

7.1.2. мониторинга реализации Программы.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по годам, источникам финансирования, а также в разрезе мероприятий представлена в Приложении 4.

Общий объем финансирования Программы – 1070,778 тыс. рублей, в том числе:

из районного бюджета – 1070,778 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 600,000 тыс. рублей

2022 год – 470,778 тыс. рублей

2023 год – 0,000 тыс. рублей

2024 год – 0,000 тыс. рублей

2025 год – 0,000 тыс. рублей

2026 год – 0,000 тыс. рублей

2027 год – 0,000 тыс. рублей

2028 год – 0,000 тыс. рублей

2029 год – 0,000 тыс. рублей

2030 год – 0,000 тыс. рублей

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных средств приведена в приложении 5.

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает принятие муниципальных правовых актов администрации Верхнебуреинского муниципального района, необходимых для достижения целей Программы, ежегодное уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы, исходя из возможностей бюджета Верхнебуреинского муниципального района, заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы. Ответственным исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района.

8.1. С целью управления и контроля за реализацией Программы отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района:

8.1.1. осуществляет сбор информации о выполнении мероприятий Программы, их анализ, обобщение, подготовку и ежегодное представление отчёта о выполнении Программы в финансовое управление администрации Верхнебуреинского муниципального района (далее – финансовое управление);

8.1.2. проводит согласование с соисполнителями Программы планируемых к выполнению и фактически выполненных объёмов работ;

8.1.3. вносит предложения о корректировке Программы;

8.1.4. освещает Программу и ход реализации Программы в средствах массовой информации, в том числе размещает на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района соответствующую информацию;

8.1.5. несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов её реализации;

8.1.6. в соответствии с установленными сроками предоставляет в финансовое управление сведения для проведения мониторинга реализации Программы;

8.1.7. запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчёта;

8.1.8. готовит совместно с соисполнителями годовой отчёт о ходе реализации Программы и оценке эффективности.

8.2. Соисполнители Программы обладают следующими полномочиями:

8.2.1. осуществлять реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

8.2.2. вносить ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

8.2.3. готовить и представлять ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения текущего мониторинга и подготовки годового отчёта.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы может быть принято в связи с сокращением финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

9. Анализ рисков реализации муниципальной Программы, описание мер по управлению рисками

9.1. Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы:

9.1.1. финансовые риски реализации Программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств. Существенная дифференциация финансовых возможностей муниципальных образований приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере обращения отходов;

9.1.2. риск невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ.

9.2. Мерами управления указанными рисками являются:

9.2.1. детальное планирование хода реализации Программы;

9.2.2. оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

9.2.3. своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации;

9.2.4. проведение в течение всего срока реализации Программы мониторинга и прогнозирования текущего состояния экологической ситуации Верхнебуреинского муниципального района с целью актуализации Программы (в случае необходимости);

9.2.5. детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, являющихся полномочиями муниципальных образований, с учетом возможности местных бюджетов по их финансированию;

9.2.6. минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат исполнителем средств муниципального бюджета, который несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | апрель-октябрь 2021-2030 гг. | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО; Улучшение санитарного состояния территории сельских поселений | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 2 | Приобретение контейнеров | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | апрель-октябрь 2021-2030 гг. | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО; Улучшение санитарного состояния территории сельских поселений | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 3 | Обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора бытовых отходов на территории сельских поселений района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района Администрации сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района | июнь-октябрь 2021-2030 гг. | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО; Улучшение санитарного состояния территории сельских поселений | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 4 | Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | 2021-2030 гг. | Учет мест накопления твердых коммунальных отходов | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) целевой программы | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Общие целевые показатели |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | план |
| 1.1 | Количество ликвидированных стихийных несанкционированных свалок на территориях сельских поселений | ед. | администрации сельских поселений отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Количество закупленных контейнеров | шт. | администрации сельских поселений отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество обустроенных специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТКО на территориях сельских поселений | ед. | администрации сельских поселений отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений |  | администрации сельских поселений отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия | Основания и цель разработки нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | В период с 2021 по 2030 годы по необходимости | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Всего расходов в том числе: |  | Районный бюджет | 600,000 | 470,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района, Администрации сельских поселений | Районный бюджет | 600,000 | 215,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Приобретение контейнеров | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | Районный бюджет | 0,000 | 255,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора коммунальных отходов на территории сельских поселений района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных средств

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Всего | 600,000 | 470,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 600,000 | 470,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального района | Всего | 600,000 | 215,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 600,000 | 215,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Приобретение контейнеров | Всего | 0,000 | 255,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 255,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора коммунальных отходов на территории сельских поселений района | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Формирование Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений района | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

__________________________»