Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2025 № 278

рп. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 года

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2025-2026 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года:

2.1. Для жилищного фонда - до 1 сентября 2025 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2025 года – полная готовность к началу отопительного периода.

2.2. Для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2025 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2025 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

3.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2025-2026 года.

3.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2025-2026 года.

Срок – 01.07.2025.

3.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года.

Срок – еженедельно по вторникам.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                        АМ. Маслов

Приложение 1

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 13.05.2025 № 278

СВОДНЫЙ ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025-2026 ГОДА

| № пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | источник финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | средства предприятия |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по району: |  |  | 298915,32 | 172874,85 | 126040,47 |  |  |  |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 215358,29 | 147659,48 | 67698,81 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 7721,06 |  | 7721,06 |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 5388,6 | 24032,7 | 5388,6 |  |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  | 7973,00 |  | 7973,0 |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  | 37258,98 |  | 37259,0 |  |  |  |
|  | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: |  |  | 246,28 | 246,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ: |  |  | 936,40 | 936,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО ХЭС теплоснабжение Чегдомын |  |  | 37424,0 |  | 37424,015 |  |  |  |
|  | АО ХЭС теплоснабжение Новый Ургал |  |  | 38924,7 | 16153,05 | 22771,66 |  |  |  |
|  | Всего АО ХЭС |  |  | 76348,72 | 16153,1 | 60195,7 |  |  |  |
|  | МУП Вектор теплоснабжение |  |  | 130763,4 | 125 411,38 | 5352,0 |  |  |  |
|  | МУП Вектор водоснабжение |  |  | 1405,0 |  | 1405,00 |  |  |  |
|  | МУП Вектор водоотведение |  |  | 1433,0 |  | 1433,0 |  |  |  |
|  | Всего МУП Вектор |  |  | 133601,38 | 125411,4 | 8190,0 |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ Сулук теплоснабжение |  |  | 1211,0 |  | 1211,00 |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ Сулук водоснабжение |  |  | 1582,0 |  | 1582,0 |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ Сулук водоотведение |  |  | 6170,0 |  | 6170,0 |  |  |  |
|  | Всего МУП ЖКХ Сулук |  |  | 8963,00 |  | 8963,0 |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ Тырма теплоснабжение |  |  | 6619,1 | 6095,1 | 524,0 |  |  |  |
|  | МУП ЖКХ Тырма водоснабжение |  |  | 24312,7 | 24032,7 | 280,0 |  |  |  |
|  | Всего МУП ЖКХ Тырма |  |  | 30931,75 | 30127,8 | 804,0 |  |  |  |
|  | АС Старателей Ниман теплоснабжение |  |  | 362,14 |  | 362,1 |  |  |  |
|  | АС Старателей Ниман Водоснабжение |  |  | 201,01 |  | 201,0 |  |  |  |
|  | АС Старателей Ниман Электроснабжение |  |  | 7721,06 |  | 7721,1 |  |  |  |
|  | Всего АС Старателей Ниман |  |  | 8284,21 |  | 8284,2 |  |  |  |
|  | КГУП РКС водоснабжение |  |  | 1917,50 |  | 1917,5 |  |  |  |
|  | КГУП РКС водоотведение |  |  | 370,00 |  | 370,0 |  |  |  |
|  | Всего КГУП РКС |  |  | 2287,50 |  | 2287,5 |  |  |  |
|  | МУП Энергия теплоснабжение |  |  | 54,00 |  | 54,00 |  |  |  |
|  | МУП Энергия водоснабжение |  |  | 3,10 |  | 3,1 |  |  |  |
|  | Всего МУП Энергия |  |  | 57,10 |  | 57,10 |  |  |  |
|  | Всего Управление образования |  |  | 246,28 | 246,3 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего Отдел культуры |  |  | 936,40 | 936,4 |  |  |  |  |
|  | Всего Жилфонд |  |  | 37258,98 |  | 37258,98 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 298915,33 | 172874,86 | 126040,47 |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы | м² | 1600 | 7,75 |  | 7,75 | 16.05-09.06 |  |  |
| 2 | Уборка территории котельной от мусора, выкос травы | м² | 2000 | 8,59 |  | 8,59 | 16.05-26.05 |  |  |
| 3 | Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы | м² | 1200 | 0,00 |  | 0,00 | 26.05-29.05 |  |  |
| 4 | Очистка повехностей нагрева котлов КВТС10-150 № 1,2,3,4,5 | м² | 600 | 1,20 |  | 1,20 | 21.05-30.05 |  |  |
| 5 | Чистка каналов ШЗУ1,2,3,4,5, дренажей ШЗУ и ВПУ от шлака, золы | пог м | 130 | 9,40 |  | 9,40 | 16.05-30.05 |  |  |
| 6 | Прочистка и промывка колодцев и сетей пром. канализации. Ревизия наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев, чистка дренажных лотков | пог м | 250 | 0,87 |  | 0,87 | 02.06-06.06 |  |  |
| 7 | Чистка и ревизия батарейных циклонов котлов № 1÷ 5 | шт | 5 | 0,00 |  | 0,00 | 02.06-10.06 |  |  |
| 8 | Чистка коробов воздуховодов и газоходов котлов №1÷5 | пог м | 80 | 0,00 |  | 0,00 | 28.05-30.05 |  |  |
| 9 | Чистка и промывка боровов и дымовой трубы | пог м | 70 | 0,00 |  | 0,00 | 29.05-30.05 |  |  |
| 10 | Чистка и ревизия воздухоподог-й котлов №1÷5 | шт | 5 | 0,00 |  | 0,00 | 02.06-24.06 |  |  |
| 11 | Очистка, ревизия емкостей ХВО | шт | 7 | 14,76 |  | 14,76 | 02.06-30.06 |  |  |
| 12 | Ревизия фильтров ВПУ с очисткой внутренней поверхности и ремонтом | шт | 8 | 0,00 |  | 0,00 | 02.06-08.07 |  |  |
| 13 | Ревизия, замена запорной арматуры ∅ 50÷200 мм ВПУ | шт | 117 | 273,40 |  | 273,40 | 16.06-09.07 |  |  |
| 15 | Ремонт насосов исходной воды К-100-65 | шт | 3 | 5,80 |  | 5,80 | 09.06-20.06 |  |  |
| 16 | Ремонт насосов подпитки котлового контура К 80-50-200 | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 16.06-20.06 |  |  |
| 17 | Ревизия и ремонт насосов котлового контура, сетевых насосов Д630-90, насосов подпитки теплосети Д200-90 | шт | 8 | 22,36 |  | 22,36 | 19.05-09.06 |  |  |
| 18 | Ревизия и ремонт насоса рециркуляции котлового контура НКУ 145 | шт | 1 | 5,80 |  | 5,80 | 02.06-05.07 |  |  |
| 19 | Ремонт, ревизия задвижек ДУ 400 РУ 16 котловых насосов, обратных клапанов ДУ-400 котловых насосов | шт | 6 | 0,00 |  | 0,00 | 23.06-27.06 |  |  |
| 20 | Ревизия и ремонт котловых задвижек Ду150 котлов 1- 4, Ду200 котла №5 и подрывных клапанов Ду150 котлов 1-5 | шт | 18 | 0,00 |  | 0,00 | 19.06-29.06 |  |  |
| 21 | Замена и ремонт дренажных и воздухоспускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5 | шт | 152 | 27,20 |  | 27,20 | 02.06-16.06 |  |  |
| 22 | Замена створок ворот ШЗУ канала № 5 (в пристройке) на новые створки ворот меньшего размера | м² | 20 | 59,11 |  | 59,11 | 02.06-12.06 |  |  |
| 23 | Ремонт угольных бункеров № 5,1,2 с заменой дефектных участков стенок корпусов | м² | 20 | 157,27 |  | 157,27 | 16.06-01.07 |  |  |
| 24 | Наращивание бетонного ограждения на на питателях топливоподачи 1, 2 | пог м | 60 | 5,13 |  | 5,13 | 16.06-01.07 |  |  |
| 25 | Ремонт кирпичной кладки каналов ШЗУ № 1,5, ремонт проходов между каналами, восстановление дренажей между каналами ШЗУ № 1,5 | м | 60 | 14,13 |  | 14,13 | 07.07-11.07 |  |  |
| 26 | Ремонт провальных бункеров с заменой дефектных участков стенок бункеров каналов ШЗУ № 1,2,3,4,5 | м² | 30 | 84,68 |  | 84,68 | 16.06-20.06 |  |  |
| 27 | Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1-5 | м² | 30 | 3,75 |  | 3,75 | 28.07-29.08 |  |  |
| 28 | Ремонт предтопков котлов №1- 5 | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 04.08-29.08 |  |  |
| 29 | Ремонт наружной обмуровки топочных блоков котлов № 1-5 | м² | 100 | 12,06 |  | 12,06 | 01.07-15.07 |  |  |
| 30 | Ревизия и ремонт, замена дефектной запорной арматуры отопления | шт | 60 | 39,70 |  | 39,70 | 19.05-17.06 |  |  |
| 31 | Ревизия, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов, фильтров и теплообменников ВПУ, насосов, трубопроводов | шт | 60 | 6,48 |  | 6,48 | 25.08-29.08 |  |  |
| 32 | Демонтаж, ревизия, манометров, монтаж, замена | шт | 60 | 13,16 |  | 13,16 | 25.08-29.08 |  |  |
| 33 | Ремонт ПМЗ котлов 1,2,3,4,5 | шт | 38 | 616,14 |  | 616,14 | 19.05-09.09 |  |  |
| 34 | Ремонт колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5 | шт | 5 | 59,20 |  | 59,20 | 02.06-11.07 |  |  |
| 35 | Ревизия редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200 | шт | 5 | 15,61 |  | 15,61 | 02.06-17.06 |  |  |
| 36 | Ремонт рам топок и дутьевых зон котлов № 1 -5 | шт | 5 | 49,34 |  | 49,34 | 16.06-01.07 |  |  |
| 37 | Ремонт колес, блоков каналов ШЗУ котлов №1 -5 | шт | 55 | 193,01 |  | 193,01 | 09.06-20.06 |  |  |
| 38 | Ремонт лебедок каналов ШЗУ №1 -5 с разборкой редукторов | шт | 5 | 575,89 |  | 575,89 | 07.07-28.07 |  |  |
| 39 | Ремонт натяжных устройств тросов каналов ШЗУ №1 - 5 | шт | 5 | 93,32 |  | 93,32 | 21.06-01.07 |  |  |
| 40 | Ремонт скреперов каналов ШЗУ №1-5 | шт | 5 | 488,20 |  | 488,20 | 26.05-24.06 |  |  |
| 41 | Демонтаж дефектных конструкций, крепежа направляющих блоков и колес каналов ШЗУ котлов №1-5 | м | 30 | 74,36 |  | 74,36 | 23.06-16.07 |  |  |
| 42 | Ревизия, ремонт "дороги" каналов ШЗУ №1- 5 с заменой изношенных участков: демонтаж, изготовление, монтаж радиалов | шт | 8 | 76,84 |  | 76,84 | 07.07-28.07 |  |  |
| 43 | Ревизия, ремонт аварийной звуковой сигнализации каналов ШЗУ 1-5 | шт | 5 | 0,00 |  | 0,00 | 02.06-20.08 |  |  |
| 44 | Ремонт шлаковых бункеров с заменой дефктных участков стенок корпусов, заменой запорных шиберов,приводных валов, шестеренок и зубчатых реек. | шт | 15 | 10,25 |  | 10,25 | 04.08-18.08 |  |  |
| 45 | Ревизия и ремонт улиток, рабочих колес, направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части дымососов ДН-15 № 1 -5 | шт | 5 | 131,85 |  | 131,85 | 30.06-15.08 |  |  |
| 46 | Ревизия и ремонт дутьевых вентиляторов ВДН-10 котлов №1 - 4 | шт | 10 | 3,21 |  | 3,21 | 14.07-15.08 |  |  |
| 47 | Ремонт и уплотнение газоходов и боровов котлов №1 - 5 | м² | 25 | 19,10 |  | 19,10 | 04.08-15.08 |  |  |
| 48 | Ремонт конструкций коробв воздуховодов, газоходов котлов № 1- 5 | м² | 25 | 48,50 |  | 48,50 | 11.08-27.08 |  |  |
| 49 | Ремонт топливоподачи: дробилок угля СМД- 504, транспортеров галереи №1 ,2, питателей угля КТ 8-1 | шт | 2 | 544,97 |  | 544,97 | 02.06-08.08 |  |  |
| 51 | Ревизия электродвигателей | шт | 48 | 109,91 |  | 109,91 | 19.05-29.08 |  |  |
| 52 | Ремонт системы отопления котельной и бойлерной | пог м | 70 | 146,77 |  | 146,77 | 14.07-01.08 |  |  |
| 53 | Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной | м² |  | 0,18 |  | 0,18 | 01.07-29.07 |  |  |
| 54 | Побелка котлов, лестничных клеток, проходов | м² | 700 | 1,00 |  | 1,00 | 01.08-12.09 |  |  |
| 55 | Гидравлические испытания трубной части котлов № 1-5 | шт | 5 | 17,40 |  | 17,40 | 04.08-07.08 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №1 |  |  | 4 047,63 | 0,00 | 4 047,63 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка помещения котельной от угольной пыли | м² | 540 | 0,00 |  | 0,00 | 20.05-21.05 |  |  |
| 2 | Очистка внутренней поверхности мерного бака | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 22.05-25.05 |  |  |
| 3 | Очистка внутренней поверхности конденцатного бака | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 23.05-26.05 |  |  |
| 4 | Очистка внутренней поверхности емкости соле растворителя | шт | 1 | 0,40 |  | 0,40 | 26.05-29.05 |  |  |
| 5 | Очистка внутренней поверхности емкости сетевого деаэратора | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 27.05-28.05 |  |  |
| 6 | Очистка внутренней поверхности емкости питательного деаэратора | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 29.05-30.05 |  |  |
| 7 | Ревизия фильтра №1,2 2ой ступени ХВО | шт | 2 | 0,40 |  | 0,40 | 02.06-11.06 |  |  |
| 8 | Ревизия фильтра №1,2,3 1ой ступени ХВО | шт | 3 | 124,70 |  | 124,70 | 16.06-18.07 |  |  |
| 9 | Очистка внутренней поверхности аккумулирующей емкости | шт | 2 | 0,80 |  | 0,80 | 14.07-23.07 |  |  |
| 10 | Очистка внутренней поверхности резервной емкости | шт | 1 | 0,40 |  | 0,40 | 23.07-25.07 |  |  |
| 11 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 №1, 2, 3 | шт | 1 | 1,79 |  | 1,79 | 01.08-05.09 |  |  |
| 12 | Опрессовка котла КЕ 10-14 №1, 2, 3 насосом СМ-60 | шт | 3 | 0,00 |  | 0,00 | 01.09-05.09 |  |  |
| 13 | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера) | шт | 4 | 51,02 |  | 51,02 | 20.05-18.06 |  |  |
| 14 | Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) | шт | 8 | 4,40 |  | 4,40 | 01.06-16.06 |  |  |
| 15 | Ревизия пароподогревателя питательной воды | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 20.06-24.06 |  |  |
| 16 | Ревизия пароподогревателя исходной воды | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 24.06-27.06 |  |  |
| 17 | Ревизия пароподогревателя сетевой воды | шт | 1 | 0,60 |  | 0,60 | 30.06-02.07 |  |  |
| 18 | Ревизия пароподогревателя | шт | 1 | 0,80 |  | 0,80 | 02.07-04.07 |  |  |
| 19 | Ревизия сетевых насосов ЦН-400/105а | шт | 2 | 19,70 |  | 19,70 | 07.07-16.07 |  |  |
| 20 | Ревизия подпиточного насоса К100-65-250 | шт | 2 | 1,69 |  | 1,69 | 01.07-04.07 |  |  |
| 21 | Ревизия перекачивающих насосов К50-55 | шт | 2 | 1,69 |  | 1,69 | 20.05-23.05 |  |  |
| 22 | Ревизия кондетсатных насосов К 30-50 | шт | 2 | 4,42 |  | 4,42 | 23.05-28.05 |  |  |
| 23 | Ревизия насоса резервной воды К90-35 | шт | 2 | 1,69 |  | 1,69 | 28.05-02.06 |  |  |
| 24 | Ревизия насоса раствора соли Х 65-50-125 | шт | 2 | 1,69 |  | 1,69 | 01.06-04.06 |  |  |
| 25 | Ревизия питательных насосов ЦНСГ 38-220 | шт | 3 | 2,70 |  | 2,70 | 17.07-28.07 |  |  |
| 26 | Ревизия элекродвигателей | шт | 47 | 382,63 |  | 382,63 | 03.07-30.07 |  |  |
| 27 | Ревизия преобразователей частоты | шт | 22 | 1,72 |  | 1,72 | 10.09-12.09 |  |  |
| 28 | Ревизия блочков ШЗУ № 1,2,3 | шт | 42 | 65,13 |  | 65,13 | 03.07-30.07 |  |  |
| 29 | Ревизия ЗРА ДУ50÷250 - 158 шт | шт | 158 | 34,11 |  | 34,11 | 03.06-05.08 |  |  |
| 30 | Ревизия КШФ ДУ25÷200 - 74 шт | шт | 74 | 130,73 |  | 130,73 | 01.08-29.08 |  |  |
| 31 | Ревизия резбового вентиля ДУ15÷40 - 57 шт | шт | 57 | 2,41 |  | 2,41 | 02.09-22.09 |  |  |
| 32 | Ревизия роликов ШЗУ № 1,2,3 | шт | 18 | 85,89 |  | 85,89 | 01.07-23.07 |  |  |
| 33 | Ревизия дымососов котлов № 1, 2 ,3. | шт | 3 | 51,87 |  | 51,87 | 16.06-04.07 |  |  |
| 34 | Ревизия возврата уноса котла №1, 2, 3. | шт | 3 | 1,91 |  | 1,91 | 26.05-30.05 |  |  |
| 35 | Ревизия вентиляторов котлов №1, 2, 3 | шт | 3 | 3,52 |  | 3,52 | 04.07-17.07 |  |  |
| 36 | Ревизия ПМЗ котлов 1, 2, 3 | шт | 6 | 428,93 |  | 428,93 | 01.08-14.08 |  |  |
| 37 | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3 | шт | 3 | 0,00 |  | 0,00 | 01.07-28.07 |  |  |
| 38 | Ревизия роликов галлерей №1,2 | шт | 376 | 9,00 |  | 9,00 | 02.06-14.07 |  |  |
| 39 | Ревизия лебедок ШЗУ №1, 2, 3 | шт | 3 | 91,42 |  | 91,42 | 01.07-28.07 |  |  |
| 40 | Ревизия решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3 | шт | 3 | 151,46 |  | 151,46 | 26.05-25.08 |  |  |
| 41 | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3 | шт | 3 | 25,94 |  | 25,94 | 11.08-18.08 |  |  |
| 42 | Ревизия редукторов конвееров | шт | 2 | 7,28 |  | 7,28 | 12.08-19.08 |  |  |
| 43 | Ревизия барабанов конвееров | шт | 4 | 2,25 |  | 2,25 | 19.08-25.08 |  |  |
| 44 | Ревизия питателя качающегося | шт | 1 | 2,25 |  | 2,25 | 27.08-29.08 |  |  |
| 45 | Ревизия дробилок молотковых СМД-147 | шт | 2 | 2,25 |  | 2,25 | 01.09-08.09 |  |  |
| 46 | Замена негодной запорной арматуры | шт | 30 | 332,08 |  | 332,08 | 03.07-16.07 |  |  |
| 47 | Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3 | шт | 6 | 8,62 |  | 8,62 | 02.09-05.09 |  |  |
| 48 | Очистка дымовой трубы | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 03.07-11.07 |  |  |
| 49 | Ревизия ТП котельной, углеподачи | шт | 2 | 17,90 |  | 17,90 | 01.08-28.08 |  |  |
| 50 | Токарные работы: изготовление деталей |  |  | 7,34 |  | 7,34 | 02.06-30.09 |  |  |
| 51 | Ревизия скрейпера №1,2,3 | шт | 3 | 5,93 |  | 5,93 | 11.08-29.08 |  |  |
| 52 | Ревизия шиберов ШЗУ№1,2,3 | шт | 3 | 0,98 |  | 0,98 | 29.07-31.07 |  |  |
| 53 | Ревизия калолиферов | шт | 3 | 0,00 |  | 0,00 | 12.08-15.08 |  |  |
| 54 | Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2) котла №1,№2,№3 | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 02.06-03.06 |  |  |
| 55 | Замена подогревателя водо-водяной ПВ1 325х4-1,0-РГ 28-49 | шт | 1 | 171,04 |  | 171,04 | 13.08-18.08 |  |  |
| 56 | Монтаж светильников на котельной | шт | 41 | 94,30 |  | 94,30 | 13.08-18.08 |  |  |
| 57 | Фильтра 1-й ступени (замена люков лаза 600мм, 500мм) | шт | 3 | 207,30 |  | 207,30 | 02.06-17.06 |  |  |
| 58 | Монтаж теплоизоляции на пароподогревателе ПП1 53-7-2 (Бойлера) и водоподогревателе ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) | шт | 12 | 98,28 |  | 98,28 | 02.09-03.09 |  |  |
| 59 | Побелка котельной | м² | 980 | 7,50 |  | 7,50 | 01.09-12.09 |  |  |
| 60 | Покраска оборудования и подсобных помещениях | м² | 1200 | 39,40 |  | 39,40 | 01.09-19.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №2 |  |  | 2 693,85 | 0,00 | 2 693,85 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Котельной Промбазы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка котлов №1 и №2 | шт | 2 | 6,10 |  | 6,10 | 20.05-23.05 |  |  |
| 2 | Ревизия задвижек 50, 80, 100 | шт | 16 | 2,90 |  | 2,90 | 26.05-29.05 |  |  |
| 3 | Ревизия электродвигателей 4квт; 7,5квт; 15кв | шт | 4 | 0,45 |  | 0,45 | 30.05-02.06 |  |  |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90 | шт | 2 | 0,45 |  | 0,45 | 30.05-02.06 |  |  |
| 5 | Ревизия подпиточных насосов К20-40 | шт | 2 | 0,45 |  | 0,45 | 03.06-04.06 |  |  |
| 6 | Чистка подпитывающей емкости 14 м³ | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 03.05-04.06 |  |  |
| 7 | Чистка дымохода от сажи и нагара | м² | 1,5 | 13,84 |  | 13,84 | 05.06-11.06 |  |  |
| 8 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей | шт | 4 | 0,00 |  | 0,00 | 16.06.2024 |  |  |
| 9 | Ревизия вводного рубильника | шт | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 17.06.2024 |  |  |
| 10 | Ремон мягкой кровли отдельными местами | м² | 50 | 500,00 |  | 500,00 | 19.06-20.06 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Промбазы |  |  | 524,19 | 0,00 | 524,19 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Котельной Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка водогрейных котлов. Ремонт обмуровки | шт | 2 | 1,29 |  | 1,29 | 07.07-09.07 |  |  |
| 2 | Чистка дымоходов от сажи | компл | 1 | 0,17 |  | 0,17 | 10.07-11.07 |  |  |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек | шт | 6 | 3,61 |  | 3,61 | 14.07-15.07 |  |  |
| 4 | Демонтаж, ревижия, монтаж пускателей | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 16.07-17.07 |  |  |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж эл.двигателей 4кВт | шт | 2 | 0,45 |  | 0,45 | 16.07-17.07 |  |  |
| 6 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 | шт | 2 | 0,45 |  | 0,45 | 17.07-18.07 |  |  |
| 7 | Ремонт бетонных полов | м³ | 1 | 0,87 |  | 0,87 | 21.07-22.07 |  |  |
| 8 | Известковая окраска стен и потолков | м² | 83 | 0,63 |  | 0,63 | 22.07-23.07 |  |  |
| 9 | Маслянная окраска стен и трубопроводов | м² | 62 | 2,48 |  | 2,48 | 22.07-23.07 |  |  |
| 10 | Устройство нового забора | м | 20 | 8,40 |  | 8,40 | 23.07-29.07 |  |  |
| 11 | Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом | м | 10 | 50,00 |  | 50,00 | 29.07-30.07 |  |  |
| 12 | Ремонт душевой комнаты 1,5х3 м Н=2,6м | шт | 1 | 8,74 |  | 8,74 | 01.07-30.09 |  |  |
| 13 | Ремонт покрытия кровли из андулина | м² | 15 | 50,00 |  | 50,00 | 01.07-30.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная |  |  | 127,08 | 0,00 | 127,08 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка тепловых колодцев | шт | 6 | 0,90 |  | 0,90 | 20.05-21.05 |  |  |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2,бойлерной 29 квартала | шт | 2 | 1,73 |  | 1,73 | 22.05-23.05 |  |  |
| 3 | Ревизия задвижек 50÷250, вентилей 20÷40мм по п. Олимпийский | шт | 51 | 9,00 |  | 9,00 | 26.05-30.05 |  |  |
| 4 | Ревизия задвижек ∅80÷400 на теплосетях от котельной №1, 2, задвижек ∅100÷350 от бойлер. 29 квартала | шт | 70 | 39,13 |  | 39,13 | 02.06-23.06 |  |  |
| 5 | Ревизия задвижек высокотемпературного контура 300мм | шт | 4 | 0,00 |  | 0,00 | 23.06-23.06 |  |  |
| 6 | Ремонт тепловой изоляции на вертикальных компенсаторах надземных теплосетях | шт | 9 | 327,37 |  | 327,37 | 24.06-27.06 |  |  |
| 7 | Гидравлические испытание тепловых сетей по окончанию отопительного сезона 2024-2025 и перед началом отопительного сезона 2025-2026 | ед | 30 | 20,66 |  | 20,66 | 15.05-27.09 |  |  |
| 8 | Выкос травы вдоль надземных теплотрас 2 раза в сезон от котельных п. Чегдомын | км | 8 | 13,60 |  | 13,60 | 04.08-25.07 |  |  |
| 9 | Установка входных утепленных дверей в производственно- бытовых помещениях по адресу ул. Блюхера 8 (уч. тепловых сетей) | шт | 3 | 40,00 |  | 40,00 | 25.07-15.08 |  |  |
| 10 | Ремонт бетонных полов цементным раствором 30-50 мм 1 этаж | м² | 78 | 12,11 |  | 12,11 | 15.07-30.07 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Тепловые сети |  |  | 464,50 | 0,00 | 464,50 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой | шт | 2 | 125,80 |  | 125,80 | 16.06-30.06 |  |  |
| 2 | Замена манометров | шт |  | 0,00 |  | 0,00 | 01.09-02.09 |  |  |
| 3 | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов 1-3 | шт | 6 | 36,67 |  | 36,67 | 02.06-06.06 |  |  |
| 4 | Ремонт Ак бака ф1000, ревизия запорной арматуры Ф80, 150, 200. | шт | 1 | 23,39 |  | 23,39 | 09.06-18.06 |  |  |
| 5 | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов 1-2 | шт | 2 | 2,88 |  | 2,88 | 19.05-21.05 |  |  |
| 6 | Ревизия, очистка фильтра стального Ду150÷350 | шт | 5 | 5,60 |  | 5,60 | 19.05-23.05 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала |  |  | 194,33 | 0,00 | 194,33 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Ремонт АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж подрядной организацией кровли из профлиста пристройки к диспетчерской (строенние №1) | м2 | 180 | 350,00 |  | 350,00 | 05.05-31.09 |  |  |
| 2 | Ремонт бетонных полов строения №1 | м2 | 50 | 393,80 |  | 393,80 | 05.05-31.09 |  |  |
| 3 | Выполнение работ подрядной организацией по оштукатуриванию стен строения №1 | м2 | 100 | 45,00 |  | 45,00 | 05.05-31.09 |  |  |
| 4 | Побелка стен строения №1 | м2 | 450 | 23,20 |  | 23,20 | 15.07-30.09 |  |  |
| 5 | Выполнение работ подрядной организацией по монтажу кровли из профлиста гаражного здания с 5 въездными воротами и диспетчерской (строение №2) | м2 | 400 | 370,00 |  | 370,00 | 01.06-30.0 |  |  |
| 6 | Оштукатуривание стен строения №2 | м2 | 30 | 13,01 |  | 13,01 | 15.08-30.09 |  |  |
| 7 | Побелка стен строения №2 | М2 | 400 | 12,51 |  | 12,51 | 15.08-30.09 |  |  |
| 8 | Ремонт кровельного покрытия сторожки | м2 | 40 | 44,45 |  | 44,45 | 15.08-30.09 |  |  |
| 9 | Восстановление уличного освещения АТЦ | шт | 1 | 89,20 |  | 89,20 | 15.08-30.09 |  |  |
| 10 | Ремонт отопительной системы склада | шт | 1 | 31,35 |  | 31,35 | 15.08-30.09 |  |  |
| 11 | Мероприятия по улучшению санитарных условий: наведение порядка в помещениях, вывоз мусора. Оштукатуривание стен. Возведение кирпичной перегородки | м² | 60 | 257,48 |  | 257,48 | 01.07-30.08 |  |  |
| 12 | Выполнение работ подрядной организацией по монтажу душевой комнаты, теплого санузла, шамбо | шт | 3 | 585,90 |  | 585,90 | 30.07-31.08 |  |  |
| 13 | Сварочные работы по ремонту техники | компл | 1 | 72,50 |  | 72,50 | 01.06-30.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт АТЦ |  |  | 2 288,40 | 0,00 | 2 288,40 |  |  |  |
|  | Ремонт СПЕЦТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4505 В287УС | шт | 1 | 100,00 |  | 100,00 | 01.06-15.07 |  |  |
| 2 | Атомобиль FAW 4591 У277ТХ | шт | 1 | 8,00 |  | 8,00 | 01.06-15.08 |  |  |
| 3 | Атомобиль ЗИЛ ММЗ 555 В286УС | шт | 1 | 300,00 |  | 300,00 | 15.07-30.08 |  |  |
| 4 | Атомобиль ЗИЛ ММЗ 4502 Н108ТА | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 15.08-30.08 |  |  |
| 5 | Автомобиль КАМАЗ 53605 В945ОХ | шт | 1 | 60,00 |  | 60,00 | 01.06-15.07 |  |  |
| 6 | Атомобиль КАМАЗ 6520-63 В370УО | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 15.07-30.08 |  |  |
| 7 | Атомобиль КАМАЗ 6520-43 Н913РХ | шт | 1 | 300,00 |  | 300,00 | 01.07-30.08 |  |  |
| 8 | Погрузчик В 140 6920ХМ | шт | 1 | 150,00 |  | 150,00 | 01.07-30.08 |  |  |
| 9 | ТО автомобиля КИА Бонго Н484ТМ | шт | 1 | 100,00 |  | 100,00 | 01.07-10.07 |  |  |
| 10 | Экскаватор HITACHI 0047 ХТ | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 01.06-30.06 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт техники |  |  | 1 618,00 | 0,00 | 1 618,00 |  |  |  |
| Итого текущий ремонт |  |  |  | 11 957,98 | 0,00 | 11 957,98 |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников VT 80 | шт | 4 | 253,60 |  | 253,60 | 07.07-31.08 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТС 150-70 № 3 в соответствии с заключением №2409-02/1 от 2024 года ООО ЭСКО. Монтаж автоматики котла аналогичный установленному. Восстановление обмуровки. Пуско-наладочные работы | шт | 1 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | апрель-октябрь |  |  |
| 3 | Замена фестонного экрана котла КВТС 10-150 №1 по позициям согласно схеме монтажа. | шт | 1 | 3 900,00 |  | 3 900,00 | июль-сентябрь |  |  |
| 4 | Замена поворотного экрана котла КВТС 10-150 №5 по позициям согласно схеме монтажа. | шт | 1 | 3 900,00 |  | 3 900,00 | июль-сентябрь |  |  |
| 6 | Замена фильтрующих и дренажных материалов фильтров ВПУ | тн | 20 | 150,00 |  | 150,00 | 09.06-03.07 |  |  |
| 6 | Устройство системы отопления помещений топливоподачи, монтаж системы отопления с прокладкой трубопроводов под землей | шт | 3 | 212,46 |  | 212,46 | 18.08-26.09 |  |  |
| 7 | Ремонт конструкции дымовой трубы по акту и сметному расчету по видам работ ориентировочно | шт | 1 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 01.07-30.09 |  |  |
| 8 | Расширение отмостки дымовой трубы (104м²х0.15м) | м² | 104 | 436,82 |  | 436,82 | 01.09-10.09 |  |  |
| 9 | Режимноналадочные работы, экспертиза промбезопасноси котлов №1-5 ориентировочно | шт | 5 | 450,00 |  | 450,00 | 01.07-30.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №1 |  |  | 20 802,88 | 0,00 | 20 802,88 |  |  |  |
|  | Бойлерная 29 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка доп водоподогревателя ННN100-192 пластины (подряд) ориентировочно | шт | 1 | 2 842,93 |  | 2 842,93 | 01.08-30.09 |  |  |
| 2 | Установка дополнительных вертикальных фильтров перед сетевыми насосами 1,2,3 Ф 219 мм (подряд) | шт | 3 | 59,11 |  | 59,11 | 01.07-30.09 |  |  |
| 3 | Установка дополнительных вертикальных фильтров перед пластинчатыми подогревателями 1,2, Ф 219мм | шт | 2 | 59,11 |  | 59,11 | 01.07-30.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Бойлерной 29 квартала |  |  | 2 961,14 | 0,00 | 2 961,14 |  |  |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ подрядной организацией по устройству емкости-шамбо для хозяйственно-бытовых стоков | шт | 1 | 813,42 |  | 813,42 | 01.07-31.07 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №2 |  |  | 813,42 | 0,00 | 813,42 |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена подземного участка теплосети от ТК №9 (ввод в мкд Софийская 1) - 13 м | км | 0,013 | 87,45 |  | 87,45 | 22.09-26.09 |  |  |
| 2 | Замена участка по подвалу до узла учета ∅76мм - 30 м | км | 0,03 | 107,87 |  | 107,87 | 22.09-26.09 |  |  |
| 3 | Замена подземного участка теплосети от ТК №9 (ввод в мкд Софийская 3) - 16м. Замена участка до узла учета - 5 м | км | 0,021 | 120,51 |  | 120,51 | 01.09-19.09 |  |  |
| 4 | Замена участка до узла учета Ф 76 длиной 5 м по подвалу | км | 0,005 | 18,88 |  | 18,88 | 01.09-19.09 |  |  |
| 5 | п. Олимпийский - Замена подземного участка по ул Дорожная - 130м в ж/б лотках | км | 0,13 | 204,11 |  | 204,11 | 11.08-29.08 |  |  |
| 6 | Замена надземного участка тепловой сети от котельной №2 Молодежная 11-27 Амурская 8-22 - 370м | км | 0,37 | 349,76 |  | 349,76 | 21.07-08.08 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети |  |  | 888,59 | 0,00 | 888,59 |  |  |  |
| Итого капитальный ремонт |  |  |  | 25 466,03 | 0,00 | 25 466,03 |  |  |  |
|  | ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын |  |  | 37 424,02 | 0,00 | 37 424,02 |  |  |  |
| ООО "Хабаровские энергетические системы ЧЕГДОМЫН" рп. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ПРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт элеваторного узла | шт | 1 | 237,86 |  | 237,86 | 01.07-30.09 |  |  |
| 1.2 | Ремонт решетки ЦКР | шт | 1 | 137,60 |  | 137,60 | 01.07-30.09 |  |  |
| 1.3 | Ревизия дробилки молотковой | шт | 1 | 124,12 |  | 124,12 | 01.07-30.09 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт ПРУ |  |  | 499,58 | 0,00 | 499,58 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт теплосетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изоляция трубопровода Ø 425 на участке: котельная- ТК 1 | уч | 1 | 1 163,90 |  | 1 163,90 | 01.07-30.09 |  |  |
| 1.5 | Очистка тепловых камер | шт | 52 | 1,14 |  | 1,14 | 01.06-20.06 |  |  |
| 1.6 | Ревизия задвижек по ТК Ø 50 ÷ Ø 400 | шт | 140 | 223,33 |  | 223,33 | 04.07-30.07 |  |  |
| 1.7 | Ремонт тепловых колодцев | шт | 7 | 119,16 |  | 119,16 | 15.07-05.08 |  |  |
| 1.8 | Вырубка кустарника вдоль магистрального трубопровода протяженностью 1,3 км | км | 1,3 | 0,00 |  | 0,00 | май-июнь |  |  |
| 1.9 | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс 2 раза в сезон протяженностью 1,5 км | км | 1,5 | 5,70 |  | 5,70 | май-июнь |  |  |
| 1.10 | Замена входных утепленных дверей в здании ЦТП-1 | шт | 2 | 77,20 |  | 77,20 | 25.07-15.08 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт теплосетей |  |  | 1 590,43 | 0,00 | 1 590,43 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Механическая очистка поверхностей нагрева, бунгеров и газоходов от золовых отложений | м² | 1100 | 11,36 |  | 11,36 | 15.05-01.06 |  |  |
| 1.12 | Ремонт воздухоподогревателя | шт | 1 | 43,43 |  | 43,43 | 10.07-10.08 |  |  |
| 1.14 | Ремонт водоподогревателя | шт | 1 | 45,14 |  | 45,14 | 15.05-01.06 |  |  |
| 1.15 | Замена запорно-регулирующей арматры на к/а № 3,4,5,6 | шт | 105 | 360,12 |  | 360,12 | 10.07-01.09 |  |  |
| 1.16 | Ревизия задвижек на котельной и участке топливоподачи | шт |  | 132,94 |  | 132,94 | 01.07-20.07 |  |  |
| 1.19 | Ревизия насосов в багерной осветленной воды | шт | 2 | 200,00 |  | 200,00 | 01.07-20.07 |  |  |
| 1.20 | Вывоз шлака с большого и малого озера ШЗУ | м³ | 5000 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 01.06-30.08 |  |  |
| 1.21 | Ремонт душевой 2 и 3 этажа (стен, полов, потолков) | м² | 31,5 | 826,87 |  | 826,87 | 01.07-30.08 |  |  |
| 1.22 | Ремонт мягкой кровли производственно-ремонтной базы | м² | 500 | 600,00 |  | 600,00 | 01.08-30.09 |  |  |
| 1.23 | Ревизия, замена приборов учета и автоматики котельной, ЦТП-1, ЦТП-2. Монтаж частотных преобразователей и тд. | шт | 5 | 1 200,00 |  | 1 200,00 | 01.07-30.08 |  |  |
|  | Итого текущий ремонт вспомогательного оборудования |  |  | 8 419,86 | 0,00 | 8 419,86 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Бульдозер | шт | 1 | 96,70 |  | 96,70 | июль |  |  |
| 1.25 | Экскаватор TEREX W 200- ЯМЗ 536 | шт | 1 | 472,60 |  | 472,60 | июль |  |  |
| 1.26 | Погрузчик YIGONG ZL 30 | шт | 1 | 79,90 |  | 79,90 | июль |  |  |
| 1.27 | Автобус TOYOTA REGIUS HIACE | шт | 1 | 720,10 |  | 720,10 | июль |  |  |
|  | Итого текущий ремонт спецтехники |  |  | 1 369,30 | 0,00 | 1 369,30 |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплосетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена участка трубопровода ТВС, ГВС по ул. Артема 9 -ТК 33 -Донецкая 1а, 3 подъезд протяженностью 130 м (размеры труб Ø 133, Ø 89, Ø 57) | км | 0,13 |  |  |  | 01.07-30.09 |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт трубопровода от котельной до ТП 35/10 протяженностью 400 м ( труба Ø 47) | км | 0,4 |  |  |  | 01.07-30.09 |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт трубопровода от ТК 1- вокзал ТВС протяженностью 1250 м (труба Ø 108) | км | 1,25 |  |  |  | 01.07-30.09 |  |  |
| 2.4 | Капиатльный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС ул. Киевская д.5 | км | 0,6 | 16 153,04 | 16 153,04 |  | 01.07-30.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт теплосетей |  |  | 16 153,04 | 16 153,04 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КОТЕЛ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Установка диспетчиризации для дистанционного контроля работы котла | комл | 1 | 758,40 |  | 758,40 | 01.07-30.09 |  |  |
| 2.5 | Замена верхней части скруббера А и Б с системой орошения и очистки отработанных газов. Замена нижней части конуса, сливы, "коллектора" скрубберов с люками А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов. | компл | 2 | 2 174,11 |  | 2 174,11 | 01.08-05.09 |  |  |
| 2.6 | Замена привода ПТБ-1200 | шт | 1 | 700,00 |  | 700,00 | 01.08-05.09 |  |  |
| 2.7 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 01.08-05.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт КОТЛА 3 |  |  | 3 832,51 | 0,00 | 3 832,51 |  |  |  |
|  | КОТЕЛ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт ЦКР: замена клиц, роликов и заднего вала решетки | шт | 1 | 1 600,00 |  | 1 600,00 | 15.06-01.08 |  |  |
| 2.9 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 01.08-05.09 |  |  |
| 2.10 | Восстановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла | шт | 1 | 421,63 |  | 421,63 | 15.06-01.08 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт КОТЛА 4 |  |  | 2 221,63 | 0,00 | 2 221,63 |  |  |  |
|  | КОТЕЛ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Замена плит фронтальных ЗП-600 | шт | 2 | 250,00 |  | 250,00 | 25.05-01.07 |  |  |
| 2.12 | Восстановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла | шт | 1 | 521,63 |  | 521,63 | 15.06-30.0 |  |  |
| 2.13 | Замена нижней части конуса, сливы, "Коллектора" скрубберов с люками А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов - 2 шт | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 | 01.08-30.08 |  |  |
| 2.14 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 01.08-05.09 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт КОТЛА 5 |  |  | 971,63 | 0,00 | 971,63 |  |  |  |
|  | КОТЕЛ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Замена плит фронтальных ЗП-600 | шт | 2 | 250,00 |  | 250,00 | 25.05-01.07 |  |  |
| 2.16 | Замена нижней части конуса, сливы, "коллектора" скрубберов с люками А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов. | шт | 2 | 1 095,10 |  | 1 095,10 | 01.08-30.08 |  |  |
| 2.17 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | шт | 1 | 200,00 |  | 200,00 | 01.08-05.09 |  |  |
| 2.18 | Восстановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла | шт | 1 | 521,63 |  | 521,63 | 15.06-30.0 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт КОТЛА 6 |  |  | 2 066,73 | 0,00 | 2 066,73 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Замена двухвалковой зубчатой дробилки ДВЗ -2М12 (в сборе с электродвигателем) | шт | 1 | 1 800,00 |  | 1 800,00 | до 30.09.25 |  |  |
|  | Итого капитальный ремонт вспомогательного оборудования |  |  | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |  |  |  |
| Итого текущий ремонт |  |  |  | 11 879,17 | 0,00 | 11 879,17 |  |  |  |
| Итого капитальный ремонт |  |  |  | 27 045,53 | 0,00 | 10 892,49 |  |  |  |
|  | ВСЕГО теплоснабжение ООО "ХЭС ЧЕГДОМЫН" рп. Новый Ургал |  |  | 38 924,70 | 16153,04 | 22 771,66 |  |  |  |
| МУП "ВЕКТОР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт обмуровки задней стенки к/а № 2 | м3 | 4,4 | 282,00 |  | 282,0 |  |  |  |
| 2 | Установка грязевого насоса 900-1200 об. 8 кВт, с заменой трубной части d 100 | шт | 1 | 37,00 |  | 37,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2 | шт | 1 | 417,00 |  | 417,00 |  |  |  |
| 4 | Ремонт притопка к/а № 3 с установкой охлаждения притопка | шт | 1 | 63,00 |  | 63,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт тепло сетей, замена труб от ТК 4 до территории ЭЧ 8 с тепловой изоляцией | м | 50 | 160,00 |  | 160,00 |  |  |  |
| 6 | Ремонт кровли галереи т/п | м2 | 40 | 280,00 |  | 280,00 |  |  |  |
|  | Всего капитальный ремонт: |  |  | 1239,00 |  | 1239,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К/А № 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ПМЗ-600 | шт | 2 | 84,00 |  | 84,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт воздуховодов к/а 2,3 | шт | 2 | 160,00 |  | 160,00 |  |  |  |
| 3 | ПСК № 2,3, замена лебедки | шт | 2 | 130,00 |  | 130,00 |  |  |  |
| 4 | Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2,3 | шт | 2 | 236,00 |  | 236,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт экономайзера ЭП1-330, с вскрытием люков, заменой элементов и ручной чисткой межтрубного пространства | м3 | 1,8 | 143,00 |  | 143,00 |  |  |  |
| 6 | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла № 2,3 | шт | 2 | 132,00 |  | 132,00 |  |  |  |
|  | Общекотельное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помывка котельной |  |  | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт, ревизия батарейных циклонов БЦ | шт | 2 | 68,00 |  | 68,00 |  |  |  |
| 3 | Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3) | шт | 2 | 52,00 |  | 52,00 |  |  |  |
|  | КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, ревизия э/двигателей | шт | 38 | 91,00 |  | 91,00 |  |  |  |
| 2 | Замена кабеля 4х жильного (питатель) | м | 60 | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |
|  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, ревизия питателя КЛ-8 | шт | 1 | 78,00 |  | 78,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт дробилки ДО М-1 замена пальцев решетки | шт | 1 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт ленточного конвейера 1,2 подъема | шт | 2 | 52,00 |  | 52,00 |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия задвижек d 50-200 | шт | 92 | 91,00 |  | 91,00 |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек: d 50-80 | шт | 8 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |
| 3 | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения | м3 | 600 | 18,00 |  | 18,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 1239,00 | 0,00 | 1239,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 1490,00 | 0,00 | 1490,00 |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Алонка: |  |  | 2729,00 | 0,00 | 2729,00 |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УСТАНОВКА БМК |  |  | 120452,80 | 120 452,80 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  |  | 120452,80 | 120452,80 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Герби: |  |  | 120452,80 | 120452,80 | 0,00 |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К/а №1 КВм-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки |  |  | 28,00 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры d 50 | шт | 2 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 4 | Замена продувочных кранов d 25, d 20 | шт | 12 | 9,00 |  | 9,00 |  |  |  |
| 5 | Замена концевых выключателей | шт | 4 | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 6 | Замена водомера | шт | 1 | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |
| 7 | Шланг высокого давления (охлаждение ШП) | шт | 2 | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 8 | Замена, ремонт топки котла |  |  | 126,00 |  | 126,00 |  |  |  |
|  | К/а №2 КВм-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки |  |  | 28,00 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 3 | Замена концевых выключателей | шт | 4 | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 5 | Шланг высокого давления (охлаждение ШП) | шт | 2 | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 6 | Ремонт, замена топки котла |  |  | 126,00 |  | 126,00 |  |  |  |
|  | К/а №3 КВм-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки |  |  | 28,00 |  | 28,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт изоляции люков и дутьевых зон |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт колес шурующей планки |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 4 | Замена водомера | шт | 1 | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |
| 5 | Замена запорной арматуры d 200 | шт | 1 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 6 | Замена продувочных кранов d 15 | шт | 4 | 9,00 |  | 9,00 |  |  |  |
| 7 | Замена концевых выключателей | шт | 4 | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
|  | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2 |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов первого контура |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 4 | Ревизия насосов приточной вентиляции |  |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
| 5 | Ревизия, замена манометров и трехходовых кранов |  |  | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 6 | Компенсаторы (резиновые вставки) |  |  | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Топливоподача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка лопаток на конвейера №1,2 | шт | 100 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 2 | Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие | м.п. | 40 | 23,00 |  | 23,00 |  |  |  |
| 3 | Регулировка, натяжка цепи конвейера |  |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |
| 4 | Частичный ремонт короба канала конвейера |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| 5 | Замена приводной станции конвейера | шт | 2 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
| 6 | Замена натяжной станции конвейера | шт | 2 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
|  | КИПиА и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия электродвигателей | шт | 26 | 29,00 |  | 29,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт освещения второй отметки углеподачи |  |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт освещения в насосном помещении |  |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |
|  | ШЗУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ |  |  | 19,00 |  | 19,00 |  |  |  |
| 2 | Наплавка верхних и нижних направляющих |  |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 3 | Замена изношенных участков днища канала |  |  | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 4 | Замена натяжной станции конвейера с регулировочными болтами | шт | 1 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт поворотных участков канала |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 6 | Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ |  |  | 34,00 |  | 34,00 |  |  |  |
| 7 | Замена частотного преобразователя |  |  | 165,00 |  | 165,00 |  |  |  |
| 8 | Замена приводной станции в сборе | шт | 1 | 172,00 |  | 172,00 |  |  |  |
| 9 | Замена, монтаж новой дробилки ДО-2 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 10 | Ремонт, ревизия ДО-1 |  |  | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |
| 11 | Замена частотного преобразователя на ДО-2 | шт | 1 | 165,00 |  | 165,00 |  |  |  |
| 12 | Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов | м | 10 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
| 13 | Вскрытие, ревизия, ремонт воздухоподогревателей № 1,2,3 |  |  | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | Теплообменники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка, чистка |  |  | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |
| 2 | Замена уплотнительных резинок |  |  | 18,00 |  | 18,00 |  |  |  |
| 3 | Замена трехходовых кранов | шт | 8 | 23,00 |  | 23,00 |  |  |  |
| 4 | Замена манометров | шт | 8 | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |
| 5 | Компенсаторы | шт | 12 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |
| 2 | Вынос (частичный) теплотрассы |  |  | 621,00 |  | 621,00 |  |  |  |
| 3 | Частичная изоляция теплотрассы |  |  | 258,00 |  | 258,00 |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур | шт | 2 | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 2623,00 | 0,00 | 2623,00 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт топки котла №1,2, трубной части котла №3 | шт | 3 | 4958,58 | 4958,58 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по котельной п. Этыркэн |  |  | 7581,58 | 4958,58 | 2623,00 |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту: |  |  | 126 650,38 | 125 411,38 | 1 239,00 |  |  |  |
|  | Всего по текущему ремонту: |  |  | 4 113,00 | 0,00 | 4 113,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МУП "ВЕКТОР": |  |  | 130 763,38 | 125 411,38 | 5 352,00 |  |  |  |
| МУП "ЖКХ СУЛУК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия сетевых насосов БМК (замена насосов на БМК таежная) | шт | 9 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов БМК | шт | 11 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов БМК | шт | 6 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 4 | Гидравлические испытания т/сетей |  |  | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 5 | Ревизия котлов, чистка межтрубного пространства. Уплотнение котлов, жаропрочных труб | шт | 14 | 325,00 |  | 325,00 |  |  |  |
| 6 | Ревизия эл.оборудования | шт | 50 | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |
| 7 | Ремонт решетки котла №2 на БМК 94 | шт | 1 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| 8 | Ремонт с заменой трубки котла №2 БМК 93 | шт | 1 | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |
| 9 | Чистка теплообменников БМК | шт | 8 | 171,00 |  | 171,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 943,00 | 0,00 | 943,00 |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия сетевых насосов БМК | шт | 4 | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов БМК | шт | 5 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов БМК | шт | 6 | 18,00 |  | 18,00 |  |  |  |
| 4 | Гидравлические испытание т/сетей |  |  | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 5 | Ревизия котлов, чистка межтрубного пространства, уплотнение котлов, жаропрочных труб | шт | 7 | 162,00 |  | 162,00 |  |  |  |
| 6 | Ревизия эл.оборудования | шт | 7 | 35,00 |  | 35,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту: |  |  | 268,00 | 0,00 | 268,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по капитальному ремонту: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по текущему ремонту: |  |  | 1211,00 | 0,00 | 1211,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МА "ЖКХ СУЛУК": |  |  | 1211,00 | 0,00 | 1211,00 |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R | шт | 2 | 36,14 |  | 36,14 |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 | шт | 2 | 38,56 |  | 38,56 |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.3. | Текущий ремонт тепловой сети | м | 377 | 51,23 |  | 51,23 |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 | шт | 62 | 73,64 |  | 73,64 |  | июль | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.5. | Промывка емкости с расходной водой | шт | 1 | 21,82 |  | 21,82 |  | июнь | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости | шт | 22 | 48,15 |  | 48,15 |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей | м | 377 | 19,33 |  | 19,33 |  | июнь | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
| 1.8. | Ревизия короба теплотрассы | м | 55 | 73,27 |  | 73,27 |  | июнь-август | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
|  | ВСЕГО: ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "НИМАН" |  |  | 362,14 |  | 362,14 |  |  |  |
| МУП "ЖКХ ТЫРМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Центральная" |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 01.06-30.09 |  |  |
| 1.1 | Ревизия котла, чистка внутритрубного пространства, уплотнение котла, чистка барабана | шт | 2 | 75,20 |  | 75,20 | 01.06-30.09 |  |  |
| 1.2 | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 6,00 |  | 6,00 | 01.06-30.09 |  |  |
| 1.3 | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  |  | 01.06-30.09 |  |  |
| 2 | Котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | шт | 3 | 112,80 |  | 112,80 | 01.06-30.09 |  |  |
| 2.2 | Насосная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ревизия насосного оборудования | шт | 2 | 6,00 |  | 6,00 | 01.06-30.09 |  |  |
| 2.3 | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ревизия эл.оборудования |  |  |  |  |  | 01.06-30.09 |  |  |
| 3 | ИТОГО текущий ремонт |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплострасса от ТК-13 до ул.Октябрьская д.20 d 76 мм | п.м. | 130 |  |  | 200,00 | 01.06-30.08. |  |  |
| 2 | Замена отопления в здании башни(изготовление 6 регистров) d 50, d 89 мм | п.м. |  |  |  | 124,00 | 01.07 - 30.08 |  |  |
|  | ИТОГО капитальный ремонт |  |  | 6 419,06 | 6 095,06 | 324,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО Теплоснабжение МУП "ЖКХ ТЫРМА" |  |  | 6 619,06 | 6 095,06 | 524,00 |  |  |  |
| МУП "Энергия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Чекунда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб. | шт | 2 | 2,60 |  | 2,60 | май-сентябрь |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 1,70 |  | 1,70 | май-сентябрь |  |  |
|  | Ревизия тепломеханического оборудования | шт | 2 | 1,50 |  | 1,50 | май-сентябрь |  |  |
|  | Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка | шт | 2 | 3,10 |  | 3,10 | май-сентябрь |  |  |
|  | Проверка исправности и гермитичности вентилей, задвижек и кранов | шт | 4 | 4,20 |  | 4,20 | май-сентябрь |  |  |
|  | Промывка емкости для воды | шт | 1 | 2,50 |  | 2,50 | май-сентябрь |  |  |
|  | Генеральная уборка котельной | шт | 1 | 4,80 |  | 4,80 | май-сентябрь |  |  |
|  | Ревизия освещения | шт | 2 | 0,80 |  | 0,80 | май-сентябрь |  |  |
|  | Вырубка кустов вокруг здания | м2 | 500 | 1,20 |  | 1,20 | май-сентябрь |  |  |
|  | Техническое обслуживание дизельной электростанции | шт | 1 | 4,90 |  | 4,90 | май-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО текущий ремонт котельного оборудования |  |  | 27,30 |  | 27,30 |  |  |  |
| 2 | ТЕПЛОСЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка систем теплоснабжения |  |  | 54,00 |  | 54,00 | май-сентябрь |  |  |
|  | ВСЕГО текущий ремонт МУП ЭНЕРГИЯ |  |  | 54,00 |  | 54,00 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ВЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена теплоизоляции | п.м. | 50 | 80,00 |  | 80,0 |  |  |  |
| 2 | Ремонт ограждения на НС-1 |  |  | 370,00 |  | 370,0 |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры | шт | 6 | 62,00 |  | 62,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  | 512,00 | 0,00 | 512,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | шт | 25 | 42,00 |  | 42,00 |  |  |  |
| 2 | Промывка и дизенфекция РЧВ и тр-да |  |  | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт оголовков и спускных скоб в теплокамерах | шт | 15 | 184,00 |  | 184,00 |  |  |  |
| 4 | Чистка колодцев и теплокамер | шт | 22 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 5 | Чистка территории от растительности вдоль водовода | м2 | 1500 | 47,00 |  | 47,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 319,00 | 0,00 | 319,00 |  |  |  |
|  | Всего п.Алонка: |  |  | 831,00 | 0,00 | 831,00 |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичное утепление водопровода | м.п. | 150 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  | 26,00 | 0,00 | 26,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | шт | 5 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
| 2 | Промывка и дезинфекция РЧВ и тр-да | м3 м.п. | 500 7000 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 3 | Чистка теплокамер | шт | 5 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 4 | Окоска травы | м2 | 500 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 5 | Вырубка кустарников вдоль скважин | м2 | 300 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 140,00 | 0,00 | 140,00 |  |  |  |
|  | Всего п. Герби: |  |  | 166,00 | 0,00 | 166,00 |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметич.ремонт | м2 | 40 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Установка расходомеров d150 | шт | 2 | 33,00 |  | 33,00 |  |  |  |
| 3 | Замена задвижек d 150 | шт | 6 | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |
| 4 | Установка насоса ЭЦВ 6-16-160 | шт | 1 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
| 5 | Замена кабеля на насос ЭЦВ 8-25-140 | м | 120 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |
| 6 | Замена обратных клапанов d 150 | шт | 2 | 16,00 |  | 16,00 |  |  |  |
| 7 | Восстановление изоляции водовода d 150 | м2 | 50 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |
| 8 | Очистка территории от кустарников | м2 | 1800 | 47,00 |  | 47,00 |  |  |  |
|  | НС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек d 150, 200 | шт | 6; 5 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт задвижек в водопр. камерах | шт | 31 | 28,00 |  | 28,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 8 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
| 4 | Промывка и дезинфекция РЧВ |  | 500 | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |
| 5 | Вырубка кустарника вдоль водовода | м | 4000 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 6 | Вырубка кустарника на территории НС-2 | м2 | 1600 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 408,00 | 0,00 | 408,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Этыркэн: |  |  | 408,00 | 0,00 | 408,00 |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту: |  |  | 538,00 | 0,00 | 538,00 |  |  |  |
|  | Всего по текущему ремонту: |  |  | 867,00 | 0,00 | 867,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП "ВЕКТОР": |  |  | 1405,00 | 0,00 | 1405,00 |  |  |  |
| МУП "ЖКХ СУЛУК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трубной части холодного водовода от скважины №3 | п.м. | 280 | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |
| 2 | Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине №3 | шт | 1 | 37,00 |  | 37,00 |  |  |  |
| 3 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 на скважине №1 |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| 4 | Замена эл.проводки в здании водозабора, восстановление освещения |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  | 487,00 | 0,00 | 487,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарников вдоль скважин | п.м. | 1300 | 32,00 |  | 32,00 |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 20 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт ограждения | п.м. | 600 | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |
| 4 | Вырубка кустарников вдоль РЧВ | п.м. | 600 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | НС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарника вокруг РЧВ | п.м. | 500 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 | м3 | 1000 | 29,00 |  | 29,00 |  |  |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | 18,00 |  | 18,00 |  |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры d 50,80,100 на водопроводе | шт | 19 | 49,00 |  | 49,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт, ревизия пожарных гидрантов | шт | 20 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 272,00 | 0,00 | 272,00 |  |  |  |
|  | Всего по п.Сулук |  |  | 759,00 | 0,00 | 759,00 |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сети ХВС на уч-ке ул.Центральная 4/5-4/1 | п.м. | 250 | 585,00 |  | 585,0 |  |  |  |
| 2 | Установка насоса НС-3 | шт | 1 | 58,00 |  | 58,00 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  | 643,00 | 0,00 | 643,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 | м3 | 900 | 32,00 |  | 32,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт задвижек d 80,100 | шт | 10 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 3 | Окраска труб в машинном зале НС 2 |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |
| 4 | Окраска труб в машинном зале НС 3 |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт насосного оборудования | шт | 5 | 48,00 |  | 48,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 180,00 | 0,00 | 180,00 |  |  |  |
|  | Всего по п.Солони |  |  | 823,00 | 0,00 | 823,00 |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту |  |  | 1130,00 | 0,00 | 1130,00 |  |  |  |
|  | Всего по текущему ремонту |  |  | 452,00 | 0,00 | 452,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП "ЖКХ СУЛУК" |  |  | 1582,00 | 0,00 | 1582,00 |  |  |  |
|  | КГУП РКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рп. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка РЧВ с хлорированием | шт | 2 | 300,00 | 0 | 300,00 | сентябрь-октябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 2 | Промывка сетей водопровода | км | 16,585 | 290,00 | 0 | 290,00 | июль-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 3 | 45,00 | 0 | 45,00 | май-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 4 | Ремонт задвижек на водопроводной сети | шт | 6 | 48,00 | 0 | 48,00 | август-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 5 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 3 | 120,00 | 0 | 120,00 | август-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 6 | Очистка водопроводных колодцев от грязи | шт | 4 | 38,00 | 0 | 38,00 | июль-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
|  | ИТОГО |  |  | 841,00 | 0 | 841,00 |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка РЧВ с хлорированием | шт | 2 | 300,00 | 0 | 300,00 | сентябрь-октябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 2 | Промывка сетей водопровода, | км | 23,443 | 204,50 | 0 | 204,50 | июль-октябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 4 | 64,00 | 0 | 64,00 | август-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 4 | Ремонт задвижек на водопроводной сети | шт | 6 | 48,00 | 0 | 48,00 | август-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 5 | Ремонт водопроводных колодцев, | шт | 4 | 400,00 | 0 | 400,00 | август-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
| 6 | Очистка водопроводных колодцев от грязи | шт | 6 | 60,00 | 0 | 60,00 | август-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
|  | ИТОГО |  |  | 1076,50 |  | 1076,50 |  |  |  |
|  | ВСЕГО КГУП РКС по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 1917,50 |  | 1917,50 |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Шахтные колодцы № 1, № 2, № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ревизия и ремонт оборудования водоразборных колонок : очистка шахтных колодцев от грязи, промывка емкостей с хлорированием, ремонт оборудования колонок (насосы, краны) | шт | 19 | 201,01 |  | 201,01 |  | июль-сентябрь | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" |
|  | ВСЕГО ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ №\"НИМАН" |  |  | 201,01 |  | 201,01 |  |  |  |
| МУП "ЖКХ ТЫРМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод ХВС от ТК-13 до ул. Октябрьская д.20 | м.п. | 65 | 100,00 |  | 100,00 | 01.06-30.09 |  |  |
| 2 | Установка колодца для колонки ул.Почтовая | шт | 1 | 70,00 |  | 70,00 | 01.06-30.09 |  |  |
|  | Всего капитальный ремонт |  |  | 170,00 | 24 032,69 | 170,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка счетчика на башню (б/у) | шт. | 1 | 110,0 |  | 110,0 | 01.06-30.09 |  |  |
|  | Всего текущий ремонт |  |  | 110,00 |  | 110,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП "ЖКХ ТЫРМА" |  |  | 280,00 | 24032,69 | 280,00 |  |  |  |
| МУП "Энергия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВОДОЗАБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка колодца | шт | 1 | 3,10 |  | 3,10 | май-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО текущий ремонт МУП "ЭНЕРГЕТИК" |  |  | 3,10 |  | 3,10 |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ВЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт теплоизоляции на напорном коллекторе | п.м. | 14 | 46,00 |  | 46,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев, оголовков и спускных лестниц | шт | 20 | 41,00 |  | 41,00 |  |  |  |
| 3 | Косметический ремонт дежурной комнаты на КНС | м2 | 150 | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |
| 4 | Чистка канализационных колодцев | шт | 40 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 5 | Ревизия запорной арматуры | шт | 18 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
| 6 | Чистка приемного резервуара | м3 | 13 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 7 | Чистка выпускного коллектора | п.м. | 30 | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 249,00 | 0,00 | 249,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Алонка: |  |  | 249,00 | 0,00 | 249,00 |  |  |  |
| п. Герби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка канализационных колодцев | шт | 17 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт запорной арматуры | шт | 11 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 3 | Замена радиаторов 2 этаж | шт | 4 | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры | шт | 2 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 5 | Чистка территории, окоска травы | м2 | 2000 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 125,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Герби: |  |  | 125,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |
| п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек в маш.отделении | шт | 4 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт оголовков КК | шт | 14 | 23,00 |  | 23,00 |  |  |  |
| 3 | Восстановление изоляции тр-дов | м | 450 | 221,00 |  | 221,00 |  |  |  |
| 4 | Промывка КНС сетей | м2 | 600 | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |
| 5 | Вырубка кустарника от КНС до ОС | м | 1800 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 332,00 | 0,00 | 332,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО п. Этыркэн: |  |  | 332,00 | 0,00 | 332,00 |  |  |  |
| п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев | шт | 15 | 91,00 |  | 91 |  |  |  |
| 2 | Чистка колодцев | шт | 300 | 350,00 |  | 350,00 |  |  |  |
|  | КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС ТУСМ ул.Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосов | шт | 2 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 104,00 |  | 104,00 |  |  |  |
|  | КНС ул.Брусничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия насосов | шт | 2 | 39,00 |  | 39,00 |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 104,00 |  | 104,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту : |  |  | 727,00 | 0,00 | 727,00 |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена коллектора ул.Советская №15-№5 | м | 394 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена коллектора пер.Депутатский №1-№130 | м | 186 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена коллектора ул.Пушкина №130-№307 | м | 820 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту : |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО п.Чегдомын: |  |  | 727,00 | 0,00 | 727,00 |  |  |  |
|  | Всего по текущему ремонту: |  |  | 1 433,00 | 0,00 | 1 433,00 |  |  |  |
|  | Всего по капитальному ремонту: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ МУП "ВЕКТОР": |  |  | 1433,00 | 0,00 | 1433,00 |  |  |  |
| МУП "ЖКХ СУЛУК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Сулук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли здания КНС | м2 | 120 | 208,00 |  | 208,00 |  |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных сетей | м | 320 | 5600,00 |  | 5600,0 |  |  |  |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  | 5808,00 | 0,00 | 5808,00 |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена обратного клапана на насосах d 80,100 | шт | 2 | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | шт | 4 | 17,00 |  | 17,00 |  |  |  |
| 3 | Очистка канализационных колодцев | шт | 20 | 35,00 |  | 35,00 |  |  |  |
| 4 | Ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт освещения с заменой токовед.кабеля | шт | 2 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |
| 6 | Ремонт оголовков канал.колодцев | шт | 10 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 206,00 | 0,00 | 206,00 |  |  |  |
|  | Всего по п.Сулук |  |  | 6014,00 | 0,00 | 6014,00 |  |  |  |
| п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |
| 2 | Замена подземного участка напорного коллектора под дорогой возле здания КНС | п.м. | 10 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |
| 3 | Замена токоведущего кабеля в машинном зале КНС |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |
| 4 | Монтаж фекального насоса | шт | 1 | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |
| 5 | Ремонт оголовков канал.колодцев | шт | 10 | 26,00 |  | 26,00 |  |  |  |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 156,00 | 0,00 | 156,00 |  |  |  |
|  | Всего по п.Солони |  |  | 156,00 | 0,00 | 156,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  | 6170,00 | 0,00 | 6170,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ МУП ЖКХ СУЛУК |  |  | 6170,00 | 0,00 | 6170,00 |  |  |  |
| КГУП РКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рп. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка сетей | км. | 14 | 200 | 0 | 200 | июнь-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
|  | Очистка канализацтонных колодцев | шт. | 17 | 170 | 0 | 170 | июнь-сентябрь |  | Камаев В.Р. Лунев К.В. |
|  | Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ КГУП РКС |  |  | 370,00 | 0 | 370,00 |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Артель старателей "Ниман" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Электроснабжение ДЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 | шт | 2 | 0,00 |  | 0,00 |  | июнь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  | Итого: |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (хозспособом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор | км | 62,84 | 2363,03 |  | 2363,03 |  | апрель-май | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. | шт | 65 | 2255,69 |  | 2255,69 |  | май-сентябрь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
| 4.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ | шт | 6 | 3102,34 |  | 3102,34 |  | июнь-сентябрь | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" |
|  | ООО "Артель старателей "Ниман": |  |  | 7721,06 |  | 7721,06 |  |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт системы отопления МБУДО ЦРТДиЮ п. Чегдомын в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена радиаторов | шт | 105 | 116,63 | 116,63 |  | май-сентябрь |  |  |
| 2 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 50 | 43,81 | 43,81 |  | май-сентябрь |  |  |
| 3 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | соединений | 92 | 4,23 | 4,23 |  | май-сентябрь |  |  |
| 4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 50 | 36,06 | 36,06 |  | май-сентябрь |  |  |
| 5 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 50 | 45,54 | 45,54 |  | май-сентябрь |  |  |
|  | ИТОГО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: |  |  | 246,28 | 246,28 |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ММБУ "Киновидеосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Комхоз», п.Чегдомын, Промывка и опрессовка системы теплопотребления | шт | 28 | 32,00 | 32,00 | 0 | июль-август |  | Муратова С.В. Директор |
| МБУДО ДШИ п. Ноый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка системы отопления | шт |  | 32,00 | 32,00 |  | июнь июль август 2025 |  | Притчина И.А. директор |
|  | внесение изменений в подводку труб к радиаторам системы отопления на 2 этажа | м.кв | 1528 |  |  |  | июнь июль август 2025 |  | Притчина И.А. директор |
| МБУ ВМЦБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | с. Усть-Ургал, библиотека-филиал №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка радиатора отопления | шт | 1 | 8,00 | 8,00 |  | июнь июль август 2025 |  | Цахариас Н.А. директор |
| 7. | Центральная детская модельная библиотека, п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена радиаторов отопления | шт | 3 | 15,00 | 15,00 |  | июнь июль август 2025 |  | Цахариас Н.А. директор |
| 8. | Центральная модельная библиотека, п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб центрального отпления | м2 | 100 | 27,40 | 27,40 |  | июнь июль август 2025 |  | Цахариас Н.А. директор |
|  | "Мастер плюс" п. Чегдомын, промывка и оприесовка системы отопления | шт |  | 10,00 | 10,00 |  | июль-август |  | Шкуренко Н.Ф. директор |
| МБММОКПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиалы МБ ММОКПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с. Средний Ургал, с. Средний Ургал ул. Советская, 6 |  |  |  |  |  |  |  | Непомнящих Т.А, заведующая |
|  | Утепление внешнего водопровода | м | 30 | 60,00 | 60,00 |  | август |  | 89141767992 |
|  | СДК с.Аланап, с. Аланап, ул.Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение резервного электронагревательного прибора "Эвон" | шт | 1 | 400,00 | 400,00 |  | июль |  | Ишкова Д.В., заведующая 89141925230 |
|  | Замена электроавтоматов С83 47-60 400 W | шт | 6 | 10,00 | 10,00 |  | июль |  |  |
| МБУДО ДШИ п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Комхоз" Хабаровский край ,Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын (промывка и опресовка системы отопления) | м3 | 595,1 | 17,00 | 17,00 |  | август 2025г |  | Зимина Л.М. Директор |
| 2 | ИП «Захаров Михаил» рп. Чегдомын (установка теплового счетчика) | шт | 1 | 35,00 | 35,00 |  | август 2025г |  | Зимина Л.М. Директор |
| 3 | Замена батарей в художественном отделении | шт | 12 | 290,00 | 290 |  | июнь-август 2025 |  | Зимина Л.М. Директор |
|  | ВСЕГО ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ |  |  | 936,40 | 936,40 |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УК "Ургал" п. Новый Ургал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Донецкая,3 кв.30 (2п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Донецкая,1а кв.104 (7п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул.Киевская,5 кв.36 (3п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул.Киевская,5 а кв.104 (7п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул.Киевская,6 кв.43 (3п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул. Ростовская,3, кв.26(2п) | м2 | 280 | 372,4 |  | 372,4 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул. Ростовская,4, кв.12 (1п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Ростовская,4 (5п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул. Ростовская,4 (8п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул. Южная,2,кв.60(3п) | м2 | 331,2 | 440,5 |  | 440,5 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул. Южная,2,кв.120 (6п) | м2 | 331,2 | 440,5 |  | 440,5 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | ул.Донецкая, 5 (3п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | ул.Киеская, 5 (1п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | ул.Южная, 2 (1п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | ул. Молодежная, 3, 73 (3п) | м2 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 16 | ул.Ростовская, 3, 41 (6п) | м3 | 235 | 312,63 |  | 312,63 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению | м2 |  |  |  |  |  |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 3997,4 | 5317,59 |  | 5317,6 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд | шт. | 120 | 720,0 |  | 720,0 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 120 | 720,0 |  | 720,0 |  |  |  |
|  | Остекление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд | шт. | 720 | 1620,0 |  | 1620,0 | май-октябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 720 | 1620,0 |  | 1620,0 |  |  |  |
|  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Молодежная, 3 | шт. | 1 | 11,7 |  | 11,7 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул. Донецкая, 9 | шт. | 1 | 11,7 |  | 11,7 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул. Донецкая, 2а | шт. | 1 | 11,7 |  | 11,7 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул. 60 лет, 3 | шт. | 3 | 35,7 |  | 35,7 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул. Киевская,4-4п | шт. | 1 | 11,7 |  | 11,7 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул. Киевская,5-2п | шт. | 1 | 11,7 |  | 11,7 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  |  |  | 8 | 94,2 |  | 94,2 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Армейская,4-2п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Киевская-1а-4п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул. Киевская,5а-1п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул.Ростовская,4-3п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул. Ростовская,3-2п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул.60 лет,3а, 1п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул. Победы, 6-1п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Победы, 6-2п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул. Победы, 4-1п | шт. | 1 | 10,5 |  | 10,5 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 9 | 94,5 |  | 94,5 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Армейская,4-2п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Киевская 4-1п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул. Киевская, 4-2п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул.Ростовская,4-4п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул. Ростовская,6-2п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул.Артема, 7-3п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул. Донецкая, 9-9п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Ростовская, 3-4п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул. Ростовская, 4-3п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул. Ростовская, 8-6п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул. 60 лет 3а-1п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | ул. Донецкя, 9-7п | шт. | 1 | 179,3 |  | 179,3 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 12 | 2151,6 |  | 2151,6 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над балконами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Артема 7, кв 74 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул. Киевская 1а, кв. 13 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул. Киевская 1а, кв.60 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул. Киевская 5, кв.50 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул. Киевская 6, кв.43 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул. Ростовская 3, кв.27 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул. Южная 2 кв 90 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Донецкая 1а, кв 66 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул. Донецкая 5, кв 42 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул. Донецкая 9, кв 138 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул. Киевская 1а, кв 13 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | ул. Киевская 5, кв 50 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | ул. Ростовская 3, кв 27 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | ул. Южная 2, кв 18 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | ул. Киевская 1, кв 68 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 16 | ул. Южная 2, кв 99 | шт. | 1 | 10,0 |  | 10,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 16 | 160,0 |  | 160,0 |  |  |  |
|  | Устанвка почтовых ящиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Артема, 7-3п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул. Армейская, 4-2 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул. Донецкая, 5-5 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул. Донецкая, 9-1 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул. Донецкая, 9-12 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул. Ростовская, 8-7 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул. Киевская, 1-6 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Киевская, 4-3 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул. Киевская, 6-2 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул. Киевская, 4-1 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул. Киевская, 4-2 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | ул. Киевская, 4-4 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | ул. Донецкая, 9-9п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | ул. Ростовская, 3-4п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 15 | ул. Ростовская, 4-3п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 16 | ул. Ростовская, 8-6п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 17 | ул. 60 Лет 3а-1п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 18 | ул. Донецкая, 5-3 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 19 | ул. Южная 2-6 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 20 | ул. Киевская, 5-8 п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
| 21 | ул. Донецкая, 9-7п | шт. |  | 20,0 |  | 20,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |
|  | Ремон мажпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ростовская, 4 | м.п. | 30 | 24,0 |  | 24,0 | июнь-сентябрь |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 30 | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 10601,89 |  | 10601,89 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Весь жилой фонд | шт. | 43 | 1168,1 |  | 1168,1 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 43 | 1168,1 |  | 1168,1 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездного отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Длнецкая - 9 (11п, 13п) | шт. | 2 | 9,8 |  | 9,8 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | 60 лет-3а (2п) | шт. | 1 | 4,9 |  | 4,9 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 3 | 14,7 |  | 14,7 |  |  |  |
|  | Ревизия узлов управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка грязевиков | шт. | 324 | 300,0 |  | 300,0 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Ревизия задвижек | шт. | 648 | 300,0 |  | 300,0 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 324 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Донецкая,9 | м.п. | 1469 | 26,1 |  | 26,1 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Донецкая,13 | м.п. | 452 | 8 |  | 8 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул. Киевская 1 | м.п. | 791 | 14 |  | 14 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул. Киевская 1а | м.п. | 452 | 8 |  | 8 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул.Молодежная 1 | м.п. | 339 | 6 |  | 6 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул.Молодежная 3 | м.п. | 904 | 16 |  | 16 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул.Ростовская,4 | м.п. | 1130 | 20 |  | 20 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул.Ростовская,8 | м.п. | 904 | 16 |  | 16 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 6441 | 114,1 |  | 114,1 |  |  |  |
|  | Ремонт трубопроводов по канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Киевская 7 | м.п. | 20 | 31,8 |  | 31,8 | II-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Молодежная 3 (7п) | м.п. | 36 | 57,2 |  | 57,2 | II-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул.60 лет1(1п) | м.п. | 30 | 47,7 |  | 47,7 | II-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 86 | 136,7 |  | 136,7 |  |  |  |
|  | Восстановить циркуляцию г.в.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Донецкая, 9-8п | м.п. | 15 | 192,0 |  | 192,0 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул. Ростовская, 4-10п | м.п. | 54 | 691,0 |  | 691,0 | III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  | 69 | 883,0 |  | 883,0 |  |  |  |
|  | Восстановление работоспосбности вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Армейская,4-кв.48 | м.п. | 15 | 33 |  | 33 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Армейская,5-кв.15 | м.п. | 8 | 17,6 |  | 17,6 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул.Донецкая,3-кв.10 | м.п. | 5 | 11 |  | 11 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул.Южная,4-кв.17 | м.п. | 5 | 11 |  | 11 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул.Донецкая-4, кв.5 | м.п. | 12 | 26,4 |  | 26,4 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул.Армейская,4-кв.4 | м.п. | 12 | 26,4 |  | 26,4 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул.Армейская,4-кв.8 | м.п. | 9 | 19,8 |  | 19,8 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул.Армейская,5-кв.15 | м.п. | 5 | 11 |  | 11 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул. Донецкая, 5-45 | м.п. | 8 | 17,5 |  | 17,5 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул. Молодежная, 3-73 | м.п. | 5 | 11 |  | 11 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул.Киевская,5-кв.32 | м.п. | 9 | 19,8 |  | 19,8 | II-III квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 93 | 204,5 |  | 204,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 3121,1 |  | 3121,1 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия электрощитов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Донецкая, 1а | шт. | 40 | 55,1 |  | 55,1 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Донецкая, 2 | шт. | 20 | 27,5 |  | 27,5 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул.Донецкая, 3 | шт. | 10 | 13,8 |  | 13,8 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул.Донецкая, 2б | шт. | 10 | 13,8 |  | 13,8 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул.Донецкая, 4 | шт. | 20 | 27,5 |  | 27,5 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул.Донецкая, 9 | шт. | 65 | 89,6 |  | 89,6 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул.Донецкая, 13 | шт. | 20 | 27,5 |  | 27,5 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Киевская 5 | шт. | 40 | 55,1 |  | 55,1 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул.Молодежная 1 | шт. | 15 | 20,7 |  | 20,7 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул.Ростовская,4 | шт. | 50 | 20,7 |  | 20,7 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул.Ростовская,8 | шт. | 45 | 62 |  | 62 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | ул.60 лет, 1 | шт. | 25 | 34,4 |  | 34,4 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | ул. Южная, 2 | шт. | 30 | 41,3 |  | 41,3 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | ул. Южная, 4 | шт. | 15 | 20,7 |  | 20,7 | I-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | По выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 405 | 509,7 |  | 509,7 |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Донецкая, 1а | шт. | 1 | 12,44 |  | 12,44 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 2 | ул.Донецкая, 2 | шт. | 2 | 24,88 |  | 24,88 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 3 | ул.Донецкая, 3 | шт. | 1 | 12,44 |  | 12,44 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 4 | ул.Донецкая, 2б | шт. | 1 | 12,44 |  | 12,44 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 5 | ул.Донецкая, 4 | шт. | 2 | 24,88 |  | 24,88 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 6 | ул.Донецкая, 9 | шт. | 5 | 62,2 |  | 62,2 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 7 | ул.Донецкая, 13 | шт. | 1 | 12,44 |  | 12,44 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 8 | ул. Киевская 5 | шт. | 2 | 24,88 |  | 24,88 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 9 | ул.Молодежная 1 | шт. | 1 | 12,44 |  | 12,44 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 10 | ул.Ростовская,4 | шт. | 2 | 24,88 |  | 24,88 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 11 | ул.Ростовская,8 | шт. | 3 | 37,32 |  | 37,32 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 12 | ул.60 лет, 1 | шт. | 5 | 62,2 |  | 62,2 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 13 | ул. Южная, 2 | шт. | 3 | 37,32 |  | 37,32 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
| 14 | ул. Южная, 4 | шт. | 1 | 12,44 |  | 12,44 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Весь жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 30 | 373,2 |  | 373,2 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 333,7 |  | 333,7 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 333,7 |  | 333,7 |  |  |  |
|  | Ремонт освещения в тамбурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 136,9 |  | 136,9 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 136,9 |  | 136,9 |  |  |  |
|  | Ремонт освещения при входах в подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весь жилой фонд |  |  | 221,4 |  | 221,4 | 1-IV квартал |  | ООО "ДВСО" |
|  | Итого: |  |  | 221,4 |  | 221,4 |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 1574,9 |  | 1574,9 |  |  |  |
|  | ИТОГО УК Ургал (п. Новый Ургал) |  |  | 15297,89 |  | 15297,89 |  |  |  |
|  | ООО "Мастер Плюс" п.Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 5 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 8 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Блюхера, 3 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера, 5 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера, 7 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Лазо 11 | м2 | 5 | 10,00 |  | 10,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Мира , 8 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Мира , 10 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Нагорная, 2 | м2 | 5 | 10,00 |  | 10,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Нагорная, 5 | м2 | 30 | 60,00 |  | 60,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Парковая 11 | м2 | 15 | 30,00 |  | 30,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Софийская, 1 | м2 | 5 | 10,00 |  | 10,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 14 | ул. Софийская, 3 | м2 | 5 | 10,00 |  | 10,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 185 | 370,00 |  | 370,00 |  |  |  |
|  | Ремонт водосточной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3 | м | 10 | 20,00 |  | 20,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 5 | м | 17 | 34,00 |  | 34,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 5 (4 п-д) | м | 4 | 21,60 |  | 21,60 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 31 | 75,60 |  | 75,60 |  |  |  |
|  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Парковая, 9 (3 п-д) | шт | 1 | 15,00 |  | 15,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул.Лазо, 11 | шт | 1 | 7,00 |  | 7,00 | май-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  |  | 22,00 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 5 (2 п-д) | шт | 1 | 150,00 |  | 150,00 | июль |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 8 (2 п-д) | шт | 1 | 150,00 |  | 150,00 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 8 (1, 3, 4 п-д) | шт | 3 | 48,00 |  | 48,00 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Блюхера 5 (6 п-д) | шт | 1 | 150,00 |  | 150,00 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера 11 (6 п-д) | шт | 1 | 150,00 |  | 150,00 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера 11 (1, 2 п-д) | шт | 2 | 10,00 |  | 10,00 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Заводская 12 (2 п-д) | шт | 1 | 75,00 |  | 75,00 | сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Заводская 17а (3 п-д) | шт | 1 | 80,00 |  | 80,00 | сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Заводская 17в (2 п-д) | шт | 1 | 80,00 |  | 80,00 | сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Нагорная 2 (2, 3 п-д) | шт | 2 | 15,00 |  | 15,00 | август-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Пионерская 6 (1 п-д) | шт | 1 | 76,00 |  | 76,00 | июль |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Центральная 50 (2, 6 п-д) | шт | 2 | 300,00 |  | 300,00 | август-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Центральная 50 (1 п-д 1 эт) | шт | 1 | 15,00 |  | 15,00 | август-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 12 | 1299,0 |  | 1299,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 1766,60 |  | 1766,60 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запортной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 5 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 8 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Блюхера 3 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера 5 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера 7 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Блюхера 11 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Нагорная 2 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Нагорная 5 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Заводская 6 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Заводская 8 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Заводская 8а | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Заводская 10б | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 14 | ул. Заводская 12 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 15 | ул. Заводская 14 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 16 | ул. Заводская 16 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 17 | ул. Заводская 17 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 18 | ул. Заводская 17а | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 19 | ул. Заводская 17в | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 20 | ул. Заводская 19 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 21 | ул. Лазо 11 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 22 | ул. Лазо 13 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 23 | ул. Лазо 19 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 24 | ул.Мира, 8 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 25 | ул.Мира, 10 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 26 | ул. Строительная 7 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 27 | ул. Строительная 21 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 28 | ул. Софийская 1 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 29 | ул. Софийская 3 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 30 | ул. Софийская 6 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 31 | ул. Парковая 9 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 32 | ул. Парковая 11 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 33 | ул. Парковая 15 | шт | 5 | 16,00 |  | 16,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 34 | ул. Пушкина 36 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 35 | ул. Пионерская 6 | шт | 1 | 3,20 |  | 3,2 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 36 | ул. Центральная 3 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 37 | ул. Центральная 5 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 38 | ул. Центральная 17 | шт | 8 | 25,60 |  | 25,6 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 39 | ул. Центральная 48 | шт | 5 | 16,00 |  | 16,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 40 | ул. Центральная 50 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 41 | ул. Центральная 52 | шт | 10 | 32,00 |  | 32,0 | март-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 191 | 611,20 |  | 611,20 |  |  |  |
|  | Замена канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 30 | 92,90 |  | 92,9 | апрель-май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 30 | 130,00 |  | 130,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. Блюхера, 3 | м | 4 | 20,00 |  | 20,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Блюхера, 5 | м | 20 | 80,00 |  | 80,0 | август-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера, 7 | м | 20 | 80,00 |  | 80,0 | август-сентябрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера, 11 | м | 4 | 20,00 |  | 20,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Заводская, 17а | м | 3 | 14,00 |  | 14,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Мира , 10 | м | 25 | 110,00 |  | 110,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Нагорная, 2 | м | 17 | 100,00 |  | 100,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Парковая, 11 | м | 2 | 8,20 |  | 8,2 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Парковая, 15 | м | 10 | 40,00 |  | 40,0 | июль |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Центральная, 50 | м | 8 | 40,00 |  | 40,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Центральная, 48 | м | 10 | 50,00 |  | 50,0 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 183,00 | 785,10 |  | 785,10 |  |  |  |
|  | Замена стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 8 | м | 2 | 12,00 |  | 12,0 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул.Блюхера, 3 | м | 6 | 32,40 |  | 32,4 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул.Блюхера, 7 | м | 3 | 16,20 |  | 16,2 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул.Блюхера, 11 | м | 8 | 33,00 |  | 33,0 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул.Мира, 8 | м | 8 | 30,00 |  | 30,0 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул.Мира, 10 | м | 7 | 29,00 |  | 29,0 | июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 34 | 152,60 |  | 152,60 |  |  |  |
|  | Замена стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 11 | 52,00 |  | 52,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 2 | 9,00 |  | 9,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул.Блюхера, 3 | м | 8 | 33,00 |  | 33,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул.Блюхера, 11 | м | 24 | 103,90 |  | 103,9 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул.Мира, 8 | м | 8 | 27,10 |  | 27,1 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул.Мира, 10 | м | 14 | 58,00 |  | 58,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Парковая, 11 | м | 3 | 11,20 |  | 11,2 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 103 | 294,20 |  | 294,20 |  |  |  |
|  | Замена стояков отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 4 | 16,00 |  | 16,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 4 | 16,00 |  | 16,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 Лет Октября, 8 | м | 4 | 16,00 |  | 16,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул.Блюхера, 3 | м | 7 | 31,20 |  | 31,2 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул.Блюхера, 5 | м | 7 | 24,50 |  | 24,5 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул.Блюхера, 11 | м | 3 | 12,10 |  | 12,1 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Мира, 8 | м | 11 | 47,80 |  | 47,8 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Нагорная, 2 | м | 10 | 44,50 |  | 44,5 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Нагорная, 5 | м | 19 | 77,10 |  | 77,1 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул.Парковая, 11 | м | 7 | 30,00 |  | 30,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул.Парковая, 15 | м | 9 | 33,80 |  | 33,8 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Центральная, 52 | м | 3 | 17,20 |  | 17,2 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Мира, 10 | м | 4 | 16,00 |  | 16,0 | май-июнь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 91 | 382,20 |  | 382,20 |  |  |  |
|  | Замена розлива хвс, гвс, отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена розлива отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 15 | 90,00 |  | 90,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 15 | 90,00 |  | 90,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул.Блюхера, 5 | м | 28 | 290,00 |  | 290,0 | апрель-май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул.Парковая, 9 | м | 10 | 70,00 |  | 70,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул.Парковая, 11 | м | 36 | 173,10 |  | 173,1 | апрель-май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Центральная, 50 | м | 10 | 83,00 |  | 83,0 | апрель-май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Центральная, 52 | м | 12 | 75,00 |  | 75,0 | апрель-май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Центральная, 52 | м | 10 | 60,00 |  | 60,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Центральная, 50 | м | 50 | 300,00 |  | 300,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул.Мира, 8 | м | 50 | 300,00 |  | 300,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул.Мира, 10 | м | 20 | 120,00 |  | 120,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 256 | 1651,10 |  | 1651,10 |  |  |  |
|  | Замена розлива гвс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Блюхера, 3 | м | 15 | 90,00 |  | 90,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул.Блюхера, 5 | м | 15 | 90,00 |  | 90,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 30 | 180,00 |  | 180,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 30 | 180,00 |  | 180,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул.Парковая, 15 | м | 10 | 60,00 |  | 60,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 100 | 600,00 |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Замена розлива хвс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | м | 30 | 180,00 |  | 180,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | м | 28 | 92,00 |  | 92,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул.Блюхера, 3 | м | 15 | 90,00 |  | 90,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул.Блюхера, 5 | м | 15 | 90,00 |  | 90,0 | июнь-август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Центральная, 52 | м | 19 | 108,00 |  | 108,0 | май |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 107 | 560,00 |  | 560,0 |  |  |  |
|  | Подъездное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 8 (4, 3, 1 п-д) | шт | 4 | 72,00 |  | 72,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул.Заводская, 12 (2 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 3 (9 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 5 (1, 3 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера, 3 (3, 4, 5 п-д) | шт | 3 | 54,00 |  | 54,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера, 5 (1, 3, 5 п-д) | шт | 3 | 54,00 |  | 54,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Блюхера, 7 (2 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Парковая, 9 (2 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Парковая, 11 (1, 5 п-д) | шт | 2 | 36,00 |  | 36,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Мира, 10 (6 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Мира, 10 (2 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул.Строительная, 21 | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Центральная, 52 (4,7,8 п-д) | шт | 3 | 54,00 |  | 54,0 | март |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 14 | ул. Центральная, 52 (6 п-д) | шт | 1 | 18,00 |  | 18,0 | август |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 24 | 432,00 |  | 432,00 |  |  |  |
|  | Приборы учета ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская 16 поверка | шт | 1 | 32,00 |  | 32,0 | май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. Строительная 7 замена | шт | 1 | 97,00 |  | 97,0 | апрель |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. Лазо 11 поверка | шт | 1 | 32,00 |  | 32,0 | май |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Центральная, 17 поверка | шт | 1 | 32,00 |  | 32,0 | май |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 4 | 193,00 |  | 193,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 5661,40 |  | 5661,40 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена автоматов в эл. щитах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 5 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 8 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Блюхера 3 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера 5 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера 7 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Блюхера 11 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Нагорная 2 | шт | 1 | 40,00 |  | 40,00 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Нагорная 5 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Заводская 6 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Заводская 8 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Заводская 8а | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Заводская 10б | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 14 | ул. Заводская 12 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 15 | ул. Заводская 14 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 16 | ул. Заводская 16 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 17 | ул. Заводская 17 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 18 | ул. Заводская 17а | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 19 | ул. Заводская 17в | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 20 | ул. Заводская 19 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 21 | ул. Строительная 7 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 22 | ул. Строительная 21 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 23 | ул. Софийская 1 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 24 | ул. Софийская 3 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 25 | ул. Софийская 6 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 26 | ул. Парковая 9 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 27 | ул. Парковая 11 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 28 | ул. Парковая 15 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 29 | ул. Пушкина 36 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 30 | ул. Пионерская 6 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 31 | ул. Центральная 3 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 32 | ул. Центральная 5 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 33 | ул. Центральная 17 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 34 | ул. Центральная 48 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 35 | ул. Центральная 50 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 36 | ул. Центральная 52 | шт | 1 | 4,20 |  | 4,20 | апрель-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 36 | 187,00 |  | 187,00 |  |  |  |
|  | Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3 | шт | 10 | 30,00 |  | 30,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 5 | шт | 10 | 30,00 |  | 30,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 8 | шт | 4 | 12,00 |  | 12,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 4 | ул. Блюхера 3 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 5 | ул. Блюхера 5 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 6 | ул. Блюхера 7 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 7 | ул. Блюхера 11 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 8 | ул. Нагорная 5 | шт | 3 | 9,00 |  | 9,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 9 | ул. Заводская 6 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 10 | ул. Заводская 8 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 11 | ул. Заводская 8а | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 12 | ул. Заводская 10б | шт | 3 | 9,00 |  | 9,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 13 | ул. Заводская 12 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 14 | ул. Заводская 14 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 15 | ул. Заводская 16 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 16 | ул. Заводская 17 | шт | 3 | 9,00 |  | 9,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 17 | ул. Заводская 17а | шт | 3 | 9,00 |  | 9,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 18 | ул. Заводская 17в | шт | 3 | 9,00 |  | 9,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 19 | ул. Заводская 19 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 20 | ул. Лазо 11 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 21 | ул. Лазо 13 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 22 | ул. Лазо 19 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 23 | ул. Строительная 7 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 24 | ул. Строительная 21 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 25 | ул. Софийская 1 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 26 | ул. Софийская 3 | шт | 4 | 12,00 |  | 12,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 27 | ул. Софийская 6 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 28 | ул. Парковая 9 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 29 | ул. Парковая 11 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 30 | ул. Парковая 15 | шт | 8 | 24,00 |  | 24,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 31 | ул. Пушкина 36 | шт | 1 | 3,00 |  | 3,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 32 | ул. Пионерская 6 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 33 | ул. Центральная 3 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 34 | ул. Центральная 5 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 35 | ул. Центральная 17 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 36 | ул. Центральная 48 | шт | 2 | 6,00 |  | 6,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 37 | ул. Центральная 50 | шт | 6 | 18,00 |  | 18,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
| 38 | ул. Центральная 52 | шт | 10 | 30,00 |  | 30,0 | май-декабрь |  | ООО "Мастер Плюс" |
|  | Итого: |  | 134 | 402,00 |  | 402,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 589,00 |  | 589,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО ООО "МАСТЕР ПЛЮС" (р.п. Чегдомын) |  |  | 8017,00 |  | 8017,00 |  |  |  |
|  | ТСЖ "УЮТ" п. Алонка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 4 (ремонт кровли) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Лазо5 (ремонт кровли) | м2 | 30 | 37,5 |  | 37,5 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Лазо 2 (ремонт кровли) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Молдавская 6 (ремонт кровли) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Молдавская 7 (ремонт кровли) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 | Молдавская 8 (ремонт кровли) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7 | Лазо 7 (ремонт эркера) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8 | Молдавская 8 (ремонт эркера) | м2 | 25 | 31,2 |  | 31,2 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 9 | Лазо 1 (ремонт козырька) | м2 | 7,42 | 14,9 |  | 14,9 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 212,42 | 270,80 |  | 270,80 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 7 (1.2) | шт | 2 | 93,4 |  | 93,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Лазо 6 (1,2) | шт | 2 | 93,4 |  | 93,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Лазо 7 (1) | шт | 1 | 46,7 |  | 46,7 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Молдавска 2(1) | шт | 1 | 70,1 |  | 70,1 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 5 | Лазо 8 (1) | шт | 1 | 46,7 |  | 46,7 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 6 | Молдавская 6 (ремонт тамбура) | шт | 2 | 20 |  | 20 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 7 | Лазо 1 (ремонт тамбура) | шт | 2 | 20 |  | 20 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 8 | Лазо 2 (ремонт тамбура) | шт | 1 | 10 |  | 10 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 9 | Лазо 4 (ремонт тамбура) | шт | 2 | 20 |  | 20 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 10 | Лазо 5 (ремонт тамбура) | шт | 1 | 10 |  | 10 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 11 | Молдавская 6 (ремонт тамбура) | шт | 2 | 20 |  | 20 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 17 | 450,3 |  | 450,30 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 721,10 |  | 721,10 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молдавская 2,3 | м.п. | 18 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Лазо 4,5 | м.п. | 18 | 25 |  | 25 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Молдавская 5 | м.п. | 12 | 17 |  | 17 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 4 | Поверка ОДПУ тепловой энергии | шт | 16 | 365,6 |  | 365,6 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 64 | 432,60 |  | 432,60 |  |  |  |
|  | Ремонт стояков ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо 4,5 | м.п. | 24 | 25,4 |  | 25,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 2 | Молдавская 2,3 | м.п. | 24 | 25,4 |  | 25,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
| 3 | Молдавская 5,6 | м.п. | 24 | 25,4 |  | 25,4 | май-сентябрь |  | ООО ТСЖ "УЮТ" |
|  | Итого: |  | 72 | 76,20 |  | 76,20 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 508,80 |  | 508,80 |  |  |  |
|  | ИТОГО ТСЖ "УЮТ" (п. Алонка) |  |  | 1229,90 |  | 1229,90 |  |  |  |
|  | ООО "Стройсервис ДВ" п. Чегдомын |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 4 | шт | 1 | 41,40 |  | 41,40 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: |  | 1 | 41,40 |  | 41,40 |  |  |  |
|  | Замена тамбурной перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 9 | шт | 1 | 101,80 |  | 101,80 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: | шт | 1 | 101,80 |  | 101,80 |  |  |  |
|  | Ремонт козырька над спуском в подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 6 | шт | 1 | 41,00 |  | 41,00 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 2 | ЦЭС 5 | шт | 1 | 41,60 |  | 41,60 | май-сентябрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: | шт | 2 | 82,60 |  | 82,60 |  |  |  |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 225,80 |  | 225,80 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена розлива водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная 42 | м/п | 5 | 223,40 |  | 223,40 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 2 | ул.Центральная 44 | м/п | 5 | 183,00 |  | 183,00 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: |  | 10 | 406,40 |  | 406,40 |  |  |  |
|  | Замена розлива водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная46 | м/п | 5 | 237,50 |  | 237,50 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 2 | ул. Софийская 5 | м/п | 5 | 198,30 |  | 198,30 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: |  | 5 | 435,80 |  | 435,80 |  |  |  |
|  | Замена сборок центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 7 | м/п | 7 | 83,70 |  | 83,70 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 2 | ЦЭС 8 | м/п | 7 | 102,60 |  | 102,60 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 3 | ЦЭС 10 | м/п | 36 | 139,10 |  | 139,10 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 4 | ЦЭС 11 | м/п | 20 | 189,60 |  | 189,60 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 5 | ЦЭС 12 | м/п | 20 | 226,30 |  | 226,30 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 6 | ЦЭС 13 | м/п | 20 | 314,40 |  | 314,40 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 7 | ул.Блюхера 4 | м/п | 20 | 77,90 |  | 77,90 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 8 | ул.Центральная 32 | м/п | 20 | 89,50 |  | 89,50 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 9 | ул.Центральная 36 | м/п | 20 | 79,30 |  | 79,30 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 10 | ул.Центральная 38 | м/п | 20 | 79,10 |  | 79,10 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 11 | ул.Центральная 40 | м/п | 20 | 213,50 |  | 213,50 | май-август |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: |  | 210 | 1595,00 |  | 1595,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 2437,20 |  | 2437,20 |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 1 | м/п | 1 | 40,2 |  | 40,2 | январь-декабрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 2 | ЦЭС 2 | м/п | 1 | 41,9 |  | 41,9 | январь-декабрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
| 3 | ЦЭС 3 | м/п | 1 | 24,7 |  | 24,7 | январь-декабрь |  | ООО "Стройсервис ДВ" |
|  | Итого: |  | 3 | 106,80 |  | 106,80 |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 106,80 |  | 106,80 |  |  |  |
|  | ИТОГО ООО "СТРОЙСЕРВИС ДВ" |  |  | 2769,80 |  | 2769,80 |  |  |  |
|  | МУП "Управдом" (п. Чегдомын) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Строительная 9 | шт. | 1 | 67,88 |  | 67,88 | 01.04.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул. Строительная 1 | шт. | 1 | 162,95 |  | 162,95 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул. Центральная 18 | шт. | 1 | 83,62 |  | 83,62 | 01.04.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 4 | ул.Центральная 43 | шт. | 1 | 438,40 |  | 438,40 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 5 | ул. 60 Лет Октября 10 | шт. | 1 | 202,82 |  | 202,82 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 6 | ул.Центральная 29 | шт. | 1 | 137,02 |  | 137,02 | 01.05.25-31.11.25 |  | МУП "Управдом" |
| 7 | ул.Пионерская 19 | шт. | 1 | 579,43 |  | 579,43 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 7 | 1672,12 |  | 1672,12 |  |  |  |
|  | Утепление фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер..Школьный 4 | м2 | 10,4 | 167,10 |  | 167,10 | 01.05.25-31.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул. Школьный 6 | м2 | 10,4 | 163,06 |  | 163,06 | 01.05.25-31.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул. Строительная 11 | м2 | 8 | 98,88 |  | 98,88 | 01.05.25-31.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 4 | ул. Строительная 13 | м2 | 13 | 160,82 |  | 160,82 | 01.05.25-31.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 5 | Центральная 20 | м2 | 12 | 81,34 |  | 81,34 | 01,05,25-30,10,25 |  | МУП "Управдом" |
| 6 | ул.Строительная 17 | м2 | 21 | 82,58 |  | 82,58 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 7 | ул.Центральная 9 | м2 | 11 | 99,22 |  | 99,22 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 85,8 | 853,00 |  | 853,00 |  |  |  |
|  | Замена окон на пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная34 | шт | 3 | 223,02 |  | 223,02 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | Центральная 11 | шт | 1 | 68,18 |  | 68,18 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | Блюхера 9 | шт | 16 | 764,05 |  | 764,05 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 4 | Центральная 23 | шт | 2 | 132,63 |  | 132,63 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 22 | 1 187,88 |  | 1 187,88 |  |  |  |
|  | Ремонт крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Софийская 4 б | м2 | 24 | 400,00 |  | 400,00 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 24 | 400,00 |  | 400,00 |  |  |  |
|  | Обустройство козырьков над подъездом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Блюхера 6 | шт | 1 | 229,38 |  | 229,38 | 01.05.25-31.08.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 1 | 229,38 |  | 229,38 |  |  |  |
|  | Установка почтовых ящиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная 43 | шт | 20 | 120,00 |  | 120,00 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 20 | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительная1 | м2 | 12 | 59,60 |  | 59,60 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | пер. Школьный 4 | м2 | 19 | 59,37 |  | 59,37 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | пер. Школьный 6 | м2 | 19 | 59,30 |  | 59,30 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 50 | 178,27 |  | 178,27 |  |  |  |
|  | Замена дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | у.Центрльная 11 | шт | 1 | 99,02 |  | 99,02 | 01.04.25-31.08.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул.Софийская 10 | шт | 1 | 136,28 |  | 136,28 | 01.05.25-31.08.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул.Железнодорожная 24 | шт | 2 | 113,91 |  | 113,91 | 01.05.25-31.08.25 |  | МУП "Управдом" |
| 4 | ул.Нагорная 5А | шт | 1 | 80,96 |  | 80,96 | 01.05.25-31.08.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 5 | 430,17 |  | 430,17 |  |  |  |
|  | Устройство кровли, перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Лазо 21 | м2 | 11 | 84,83 |  | 84,83 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул.Лазо 23 | м2 | 11 | 87,72 |  | 87,72 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул.Нагорная 5 А | м2 | 20 | 552,55 |  | 552,55 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 42 | 725,10 |  | 725,10 |  |  |  |
|  | ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 5 795,92 |  | 5 795,92 |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена розлива водоснабжения ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Заводская 16а | м/п | 31 | 144,96 |  | 144,96 | 01.06.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул.Заводская 16б | м/п | 30 | 143,29 |  | 143,29 | 01.06.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул.Пионерская 3 | м/п | 75 | 167,98 |  | 167,98 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 4 | ул.Лазо 15 | м/п | 11 | 64,93 |  | 64,93 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 147 | 521,16 |  | 521,16 |  |  |  |
|  | Замена запортной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦЭС 14 | шт | 5 | 74,31 |  | 74,31 | 01.05.25-31.10.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул. Центральная 34 | шт | 24 | 223,02 |  | 223,02 | 01.05.25-31.10.26 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 29 | 297,33 |  | 297,33 |  |  |  |
|  | Замена розлива водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября 10 | м/п | 125 | 578,04 |  | 578,04 | 01.04.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 125 | 578,04 |  | 578,04 |  |  |  |
|  | Замена розлива центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Чегдомынская 3 | м/п | 93 | 151,25 |  | 151,25 | 01.06.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул. Чегдомынская 3А | м/п | 89 | 150,00 |  | 150,00 | 01.06.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул.Центральная 52А | м/п | 130 | 880,47 |  | 880,47 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 312 | 1 181,72 |  | 1 181,72 |  |  |  |
|  | Замена канализационной и вентиляционной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Софийская 10Б | м/п | 11 | 46,46 |  | 46,46 | 01.06.25-31.08.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул.Театральная 4 | м/п | 13 | 98,07 |  | 98,07 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 24 | 144,53 |  | 144,53 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 2 722,78 |  | 2 722,78 |  |  |  |
|  | ИТОГО: МУП "Управдом" ( п. Чегдомын) |  |  | 8518,70 |  | 8518,70 |  |  |  |
|  | МУП "Управдом"" п. Этыркэн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена сборок водоснабжения ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 Лет Победы 5 | шт | 12 | 45,0 |  | 45,0 | 01.04.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | 41 Лет Победы 7 | шт | 12 | 45,0 |  | 45,0 | 01.05.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | 43 Лет Победы 9 | шт | 12 | 45,0 |  | 45,0 | 01.04.25-31.12.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 36 | 135,0 |  | 135,0 |  |  |  |
|  | Замена сборок центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 Лет Победы 1 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 2 | 41 Лет Победы 3 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 3 | 42 Лет Победы 11 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 4 | 43 Лет Победы 13 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 5 | 44 Лет Победы 15 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 6 | 45 Лет Победы 17 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 7 | 46 Лет Победы 19 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 8 | 47 Лет Победы 21 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 9 | 48 Лет Победы 23 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 10 | ул.Школьная 1 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 11 | ул.Школьная 2 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
| 12 | ул.Школьная 3 | шт | 15 | 48,0 |  | 48,0 | 01.05.25-30.09.25 |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: | шт | 180 | 576,0 |  | 576,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 711,00 |  | 711,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: МУП "Управдом" (п. Этыркэн) |  |  | 711,00 |  | 711,00 |  |  |  |
|  | МУП "Управдом" п. Солони |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элктромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная 4/2 | шт | 1 | 65,14 |  | 65,14 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 2 | ул. Центральная 4/5 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 3 | ул. Центральная 6/1 | шт | 1 | 65,05 |  | 65,05 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 4 | ул. Центральная 6/2 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 5 | ул. Молодежная 4/3 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 6 | ул. Молодежная 4/4 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 7 | ул. Молодежная 5/1 | шт | 1 | 65,14 |  | 65,14 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 8 | ул. Молодежная 5/2 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 9 | ул. Молодежная 5/3 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 10 | ул. Молодежная 5/4 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
| 11 | ул. Молодежная 5/5 | шт | 1 | 64,92 |  | 64,92 | июнь-октябрь |  | МУП "Управдом" |
|  | Итого: |  | 11 | 714,69 |  | 714,69 |  |  |  |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 714,69 |  | 714,69 |  |  |  |
|  | ИТОГО: МУП "Управдом" (п. Солони) |  |  | 714,69 |  | 714,69 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  | 37258,98 |  | 37258,98 |  |  |  |