Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2025 № 324

рп. Чегдомын

Об утверждении дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2025 год

Во исполнение распоряжения Минэкономразвития Хабаровского края от 18.04.2025 № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2025 год», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2025 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                        А.М. Маслов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 19.05.2025 № 324

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2025 год

| № п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятие | результат | дата начала | дата окончания |  | наименование | значение |
| Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие инвестиционного профиля муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка в соответствии с требованиями Муниципального стандарта и размещение инвестиционного профиля муниципального образования (далее также – МО) на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края (далее также – край) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО в виде презентационного материала | 1 июля 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Соответствие информации, содержащейся в инвестиционном профиле МО, требованиям Муниципального стандарта, в том числе в части наличия следующих сведений: - общая характеристика муниципального образования с динамикой основных показателей социально-экономического развития по итогам 2023, 2024 гг. и первого полугодия 2025 г.; - конкурентные преимущества (по сравнению с другими муниципальными образованиями края); - сведения о доступной транспортной, социальной, инженерно-коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуре, включая текущее состояние и планы по развитию до 2030 года; - приоритетные задачи и стратегические направления инвестиционного развития на краткосрочный (до одного года) и среднесрочный (три – пять лет) период; - информация об основных организациях, реализующих деятельность на территории муниципального образования, с их краткой характеристикой; - информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах с их краткой характеристикой; - истории успеха в разрезе уже реализованных инвестиционных проектов; - перечень инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых к реализации; - общая информация о свободных инвестиционных площадках с их краткой характеристикой; - ссылки на перечень инвестиционных площадок и свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности, а также перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам; - информация об институтах поддержки предпринимательской/инвестиционной деятельности; - сведения об особых правовых режимах и мерах поддержки для предпринимателей/инвесторов, действующих на территории муниципального образования (с указанием ссылок на нормативные правовые акты/разделы сайта, где отражена информация об условиях получения); - контакты инвестиционного уполномоченного и иных должностных лиц местного самоуправления, ответственных за достижение целей и задач инвестиционного развития муниципального образования, а также специализированных организаций, участвующих в инвестиционном процессе, процентов | 100 % |
| 2. | Деятельность инвестиционного уполномоченного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение встреч с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях продвижения инвестиционного потенциала МО, привлечения инвестиций, а также содействия в реализации инвестиционных проектов | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в организации и реализации инвестиционных проектов на территории МО. Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности об инвестиционных возможностях на территории МО. Привлечение инвестиций в экономику МО | 01 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество встреч, проведенных инвестиционным уполномоченным МО с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности по состоянию на 31 декабря 2025 г., ед. | не менее трех |
| 2.2. | Участие в инвестиционных планерках, организованных автономной некоммерческой организацией "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" (далее – АНО "АПИРИ ХК") | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности об инвестиционных возможностях на территории МО. Привлечение инвестиций в экономику МО | 01 апреля 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество инвестиционных планерок, организованных АНО "АПИРИ ХК", в которых принял участие инвестиционный уполномоченный МО, ед. | не менее трех |
| 2.3. | Выступление с отчетом об итогах работы перед главой МО на очном совместном заседании совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее также – Совет по предпринимательству) и совещательного органа при главе муниципального образования по содействию в реализации инвестиционных проектов (далее также – Инвестиционный совет) в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное рассмотрение итогов работы инвестиционного уполномоченного МО, выработка рекомендаций и предложений | 01 ноября 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Итоги деятельности инвестиционного уполномоченного МО рассмотрены главой МО на очном совместном заседании Совета по предпринимательству и Инвестиционного совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 2.4. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворенности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности качеством работы инвестиционного уполномоченного муниципального образования | Оценка удовлетворенности инвесторов/ представителей бизнеса МО работой инвестиционного уполномоченного | 1 сентября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | от 0 до 5 |
| 3. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выступления главы МО с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и делового климата, определение задач на следующий год | 1 ноября 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Текст выступления, главы МО с инвестиционным посланием, опубликованный на официальном Интернет-ресурсе МО (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет Соответствие формата инвестиционного послания требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |
| 4. | Инвестиционный раздел в стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Актуализация стратегии социально-экономического развития МО в части выделения инвестиционного раздела в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Определение целей, задач и приоритетов инвестиционного развития МО, а также основных направлений и механизмов их достижения с учетом достигнутого уровня и выявленных проблем развития | 1 апреля 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Соответствие информации, содержащейся в инвестиционном разделе стратегии социально-экономического развития МО, требованиям Муниципального стандарта, в том числе в части наличия следующих сведений: - SWOT-анализ муниципального образования (оценка уровня инвестиционной привлекательности); - цели и задачи инвестиционного развития муниципального образования на краткосрочную (на один год) и среднесрочную (три - пять лет) перспективу; - этапы достижения целей и задач инвестиционного развития муниципального образования с указанием сроков достижения и промежуточных контрольных дат; - актуализированный план создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, социальной, инженерно-коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры до 2030 года (с обновленной информацией по объектам по состоянию на 30 июня 2025 г., в формате приложения к стратегии); - ключевые инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации (с указанием характеристик проектов); - планируемые администрацией муниципального образования мероприятия по сокращению сроков оказания муниципальных услуг, переводу муниципальных услуг в электронный формат, процентов Инвестиционный раздел стратегии социально-экономического развития рассмотрен и одобрен совещательным органом при главе муниципального образования по содействию в реализации инвестиционных проектов (реквизиты и электронная версия протокола, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | 100 % да |
| 5. | Развитие сферы муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) и концессии |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Формирование, утверждение и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Инвестиционная деятельность" подраздела, посвященного вопросам планирования и (или) реализации проектов МЧП и концессии: - перечня объектов на 2026 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП; - перечня объектов на 2026 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru) | Утвержденные перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о МЧП Доступ к информации о планируемых к реализации на территории МО проектах на условиях МЧП и концессии | 01 декабря 2025 г. 01 декабря 2025 г. | 20 января 2026 г. 20 января 2026 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Наличие утвержденного перечня объектов на 2026 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП, размещение перечная на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет Наличие утвержденного перечня объектов на 2026 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, размещение перечня на сайте torgi.gov.ru на странице официального Интернет-ресурса МО (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и сайта torgi.gov.ru), да/нет | да да |
| 5.2. | Мониторинг выполнения соглашений о МЧП (концессии) на разных стадиях реализации проектов: - размещение и актуализация в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – ГАСУ) сведений, определенных в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40 "Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве" (далее – приказ Министерства экономического развития РФ от 2 февраля 2021 г. № 40) и постановлении Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 74 "О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений"(далее – постановление Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. № 74); - проведение мониторинга заключения и реализации заключенных соглашений о МЧП, а также размещение результатов мониторинга на официальном Интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии в разделе об инвестиционной деятельности | Анализ соблюдения требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития РФ от 2 февраля 2021 г. № 40, постановление Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. № 74. Наличие актуальных сведений по реализуемым соглашениям о МЧП и концессии. Анализ соблюдения требований федерального законодательств: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40 | 01 июля 2025 г. 10 января 2025 г. 10 января 2025 г. | 20 июля 2025 г. 20 января 2026 г. 20 января 2026 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Наличие проектов в ГАСУ со стадией реализации "проектирование", "создание/реконструкция", "эксплуатация" (завершенные проекты, проекты где принято решение о невозможности реализации не учитываются) МЧП (концессии) в ГАСУ, да/нет: - на 20 июля 2025 г.; - на 20 января 2026 г. Наличие отчета о результатах мониторинга по заключению и реализации заключенных соглашений о МЧП согласно требованиям, установленным в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40, размещение мониторинга на соответствующей странице официального Интернет-ресурса МО (ссылка на страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | да да да |
| Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация механизма обратной связи с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соблюдение сроков предоставления обратной связи заявителям по обращениям, поступающим с использованием платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – "ПОС-Бизнес") в соответствии с установленными категориями обращений | Обеспечение контроля соблюдения сроков ответов на обращения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступившие с использованием "ПОС-Бизнес" | 01 октября 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Доля ответов на обращения, поступившие в "ПОС-Бизнес", предоставленные с нарушением срока, процентов | 0 % |
| 6.2. | Проведение информационной кампании по освещению возможностей механизма обратной связи с использованием "ПОС-Бизнес" | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о возможностях механизма обратной связи с использованием "ПОС-Бизнес" | 30 сентября 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество публикаций на официальном Интернет-ресурсе/в социальных сетях (при наличии) о возможностях механизма обратной связи с использованием "ПОС-Бизнес", ед. | не менее четырех |
| 7. | Наличие совещательного органа при главе муниципального образования по содействию в реализации инвестиционных проектов (далее – совещательный орган при главе муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение заседаний совещательного органа при главе муниципального образования | Содействие в решении вопросов, возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории МО | 01 июля 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество проведенных заседаний совещательного органа при главе муниципального образования на конец года (реквизиты и электронная версия протокола, списка участников), ед. | не менее четырех |
| 7.2. | Информационное освещение деятельности совещательного органа при главе муниципального образования в соответствии с требованиями Муниципального стандарта. | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе совещательного органа при главе муниципального образования | 10 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество информационных сообщений по итогам каждого заседания совещательного органа при главе муниципального образования, ед. | не менее одного (ссылка на Интернет-ресурс/реквизиты и электронная версия материалов и т.п.) |
| 8. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее – Совет) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Актуализация нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Совета | Повышение эффективности деятельности Совета Поддержание нормативной правовой базы, регулирующей деятельность совета, в актуальном состоянии | 10 января 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Наличие НПА 2025 г. о внесении изменений в состав Совета (ссылка на соответствующую страницу Интернет-ресурса МО, реквизиты и электронная версия НПА), да/нет | да |
| 8.2. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 10 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (включая дистанционные форматы), ед. Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее четырех да |
| 8.3. | Информационное освещение деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта. Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного подраздела о деятельности Совета на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и (или) разделе о малом и среднем предпринимательстве | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 10 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета, ед. Информационное наполнение Интернет-ресурса о деятельности Совета, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | не менее одной публикации о каждом заседании (ссылка на Интернет-ресурс/реквизи-ты и электронная версия материалов и т.п.) да |
| 8.4. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет эффективности работы Совета | Оценка удовлетворенности бизнес-сообщества МО работой Совета | 1 сентября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | от 0 до 5 |
| 9. | Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки применения обязательных требований, в том числе оценки фактического воздействия (далее – ОФВ), действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Рассмотрение в рамках проведения публичных консультаций проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее также – МНПА) с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, подлежащих процедуре ОРВ, и действующих МНПА, подлежащих экспертизе, на очных/заочных заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО (далее – Совет) | Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности. Недопущение возникновения избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, рассмотренных на Совете, к количеству проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) (реквизиты, электронная версия документа Совета о рассмотрении/об отказе в рассмотрении проекта МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов Соотношение количества действующих МНПА, рассмотренных на заседаниях Совета, к количеству действующих МНПА, прошедших экспертизу ОФВ (реквизиты, электронная версия документа Совета о рассмотрении/об отказе в рассмотрении действующего МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов | 100 % 100 % |
| 9.2. | Проведение экспертизы действующих МНПА | Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности Недопущение возникновения избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество заключений по итогам экспертизы действующих МНПА на конец года (ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), ед. | не менее одного |
| 9.3 | Разработка и утверждение Порядка установления и оценки применения, содержащихся в МНПА обязательных требований, в том числе оценки фактического воздействия | Соблюдение требований федерального законодательства Комплексная оценка системы обязательных требований, в том числе соответствие принципам установления и оценки применения обязательных требований, определенным Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" Оценка достижения целей введения обязательных требований Выявление избыточных обязательных требований | 1 января 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Утвержденный Порядок установления и оценки применения содержащихся в МНПА обязательных требований, в том числе ОФВ, да/нет | да |
| 10. | Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Наличие и информационное наполнение на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях МО | 10 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Соответствие информационного наполнения Инвестиционного раздела требованиям Муниципального стандарта в части наличия следующей информации: - документы, подготовленные в рамках реализации положений Муниципального стандарта (инвестиционный профиль (паспорт), текст инвестиционного послания и др.); - нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность; - информация о мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности (с указанием ссылок на нормативные правовые акты); - сведения об особых правовых режимах/преференциальных режимах на территории МО (при наличии); - сведения о муниципально-частном партнерстве и концессии (актуальная нормативная правовая база, перечни объектов, контактные данные структурных подразделений, уполномоченных в сфере муниципально-частного партнерства и концессии); - план создания до 2030 года инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования, а также отчет о его реализации и схематичное отображение объектов Плана на карте муниципального образования; - перечень и паспорта инвестиционных площадок (промышленных парков, технопарков, промышленных площадок, бизнес-инкубаторов, территорий кластерного развития, площадок территорий опережающего социально-экономического развития), подготовленных согласно прилагаемой форме; - перечень и описание свободных земельных участков (включая сведения по местоположению (адресу), кадастровому номеру, площади, виду разрешенного использования земельного участка) для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; - информация о планируемых к реализации и реализуемых на территории МО инвестиционных проектах и инвестиционные предложения; - информация о деятельности совещательного органа по содействию реализации инвестиционных проектов; - информация о деятельности коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата (либо ссылку на размещение данной информации в другом разделе официального Интернет-ресурса МО); - регламент сопровождения инвестиционных проектов и схему взаимодействия с инвесторами, в том числе в части оказания муниципальных услуг; - порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с использованием наглядных схем и т.п. (либо активную ссылку на размещение данной информации в другом разделе официального Интернет-ресурса МО); - сведения о подключении к инженерным сетям (подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения) либо активные ссылки на страницы Интернет-ресурса, на которых размещена указанная информация; - ссылка на стратегию социально-экономического развития МО (с указанием, что в документе представлен инвестиционный раздел); - веб-виджет/баннер для перехода на специализированную форму подачи обращений на платформе обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности; - контакты (электронный адрес, телефон) ответственных лиц органов местного самоуправления и специализированных организаций, взаимодействующих с инвесторами; - ссылка на Инвестиционный портал Хабаровского края, в том числе на инвестиционную карту Российской Федерации, процентов | 100 % |
| 10.2. | Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "АПИРИ ХК" о МО на Инвестиционном портале Хабаровского края | Доступ к актуальной информации о МО на Инвестиционном портале края | 01 июля 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Наличие актуальной информации о МО, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, обновленной по состоянию на 30 июня 2025 г., да/нет | да |
| 11. | Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и граждан, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного Интернет-ресурса/раздела на официальном сайте МО по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее – раздел "Малый и средний бизнес") | Расширение доступа субъектов МСП к информации о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса | 10 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Соответствие информационного наполнения раздела "Малый и средний бизнес" требованиям Муниципального стандарта в части наличия следующей информации: - действующая редакция муниципальной программы развития и поддержки субъектов МСП, а также годовой отчет о ее реализации; - данные по показателям состояния сферы малого и среднего предпринимательства в МО (количество субъектов МСП, классификация субъектов МСП по видам экономической деятельности, численность занятых в сфере МСП и др.); - контакты (включая ссылки на Интернет-ресурсы) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП; - информация об имущественной поддержке субъектов МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; - новостная лента, включая объявления о конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам МСП; - актуальные информационные материалы (в том числе презентации, инфографика, видеоролики и т.п.) о федеральных и региональных программах льготного финансирования субъектов МСП, с указанием контактов соответствующих институтов развития; - о налоговых преференциях и льготах на региональном и муниципальном уровне; - ссылка на реестр субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки, процентов | 100 % |
| 12. | Информирование бизнеса о проводимой работе по развитию инвестиционного и делового климата на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Публикация на сайте, а также социальных сетях (при наличии) об актуальных инвестиционных предложениях | Повышение информированности субъектов инвестиционной деятельности о доступных инвестиционных предложениях | 1 июня 2025 г. 1 июля 2025 г. 1 августа 2025 г. 1 сентября 2025 г. 1 октября 2025 г. 1 ноября 2025 г. 1 декабря 2025 г. | 30 июня 2025 г. 31 июля 2025 г. 31 августа 2025 г. 30 сентября 2025 г. 31 октября 2025 г. 30 ноября 2025 г. 31 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Наличие публикаций на официальном сайте, а также социальных сетях (при наличии) с информацией об актуальных инвестиционных предложениях, размещаемых в соответствии с требованиями Муниципального стандарта, ед. | не менее семи |
| Целевая модель: МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение самостоятельно и/или совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности (Центр оказания услуг "Мой бизнес", акционерное общество "Корпорация МСП", АНО "АПИРИ ХК") информационно-консультационных и образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.), в том числе направленных на развитие социального предпринимательства, в очном и дистанционном форматах | Повышение информированности субъектов МСП о комплексе мер поддержки бизнеса, предлагаемых на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Вовлечение физических лиц в предпринимательскую деятельность | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество информационно-консультационных и образовательных мероприятий, проведенных для субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц муниципального образования на 30 декабря 2025 г., ед. | не менее трех |
| 13.2. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес- сообщества МО на предмет удовлетворенности получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Оценка удовлетворенности бизнес-сообщества МО получением консультационных и образовательных услуг | 1 сентября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | от 0 до 5 |
| 14. | Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Реализация мер финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предпринимателей и /или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидии, в том числе за счет средств, предоставленных МО из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств МО края по реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития и поддержки МСП, налоговые льготы по местным налогам, льготы/отсрочки по арендным платежам за использование муниципального имущества и другое) | Сохранение числа субъектов МСП и численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на уровне не ниже чем на 10 января 2025 г. | 10 января 2025 г. | 10 января 2026 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Наличие мер финансовой и/или имущественной поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предпринимателей и/или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (реквизиты и электронная версия МНПА), да/нет Количество получателей мер финансовой и/или имущественной поддержки субъектов МСП, в том числе социальных предпринимателей, и/или физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (реестр получателей услуг), ед. Число субъектов МСП, зарегистрированных в МО на 10 января 2026 г., ед. Число предпринимателей, получивших статус "социального предприятия" в 2025 году и включенных по состоянию на 1 января 2026 г. в единый реестр субъектов МСП, ед. | да для городского округа "Город Хабаровск" – не менее 50; для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" – не менее 15; для Комсомоль-ского и Хабаровского муниципальных районов – не менее четырех; для иных муниципальных районов (округов) – не менее двух равно и более числу субъектов МСП, зарегистрированных на 10 января 2025 г. для городских округов – не менее пяти; для муниципальных районов (округов) – не менее одного (за исключением МО, где количество МСП 200 ед. и менее) |
| 14.2. | Проведение информационных кампаний по освещению действующих мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (Центр оказания услуг "Мой бизнес", микрокредитная компания "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийный фонд Хабаровского края, Фонд развития промышленности Хабаровского края, Краевой сельскохозяйственный фонд, акционерное общество "Корпорация МСП" и иные) | Информирование субъектов МСП о действующих мерах поддержки | 10 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Количество публикаций на официальных сайтах и/или аккаунтах в социальных сетях с информацией о действующих мерах поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, ед. | не менее 20 |
| 14.3. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворенности мерами финансовой поддержки, действующими в МО (налоговые льготы, субсидии) | Оценка удовлетворенности бизнес-сообщества МО мерами финансовой поддержки | 1 сентября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Коваленко Ирина Сергеевна, руководитель финансового управления, тел. 8(42149)5-19-99, доб. 143, irina.kovalenko.fy@mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | от 0 до 5 |
| 15. | Организация имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Выявление в рамках проведенных заседаний балансовых и бюджетно-финансовых комиссий неиспользуемых или неэффективно используемых объектов из состава имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в целях включения таких объектов в перечни муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района (округа) и входящих в его состав городских и сельских поселений | Повышение эффективности использования имущества в МО Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 1 января 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Наличие отчета об итогах выявления в рамках проведенных заседаний балансовых и бюджетно-финансовых комиссий неиспользуемых или неэффективно используемых объектов из состава имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в целях включения таких объектов в перечни муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района (округа) и входящих в его состав городских и сельских поселений сформированного в электронной форме, разработанной акционерным обществом "Корпорация "МСП", да/нет | да |
| 15.2. | Обеспечение исполнения прогнозных планов по дополнению перечней муниципального имущества на уровне городского округа/муниципального района (округа) и входящих в его состав городских и сельских поселений | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 1 января 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Доля объектов, включенных в перечни муниципального имущества на уровне городского округа/ муниципального района (округа) и входящих в его состав городских и сельских поселений, в соответствии с утвержденными прогнозными планами, процентов | 100 % |
| 15.3. | Предоставление имущества из перечней муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Увеличение количества получателей имущественной поддержки из числа субъектов МСП и самозанятых граждан | 1 января 2025 г. | 1 декабря 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Увеличение количества объектов, предоставленных субъектам МСП и самозанятым из числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, процентов | не менее, чем на 10 % (рекоменду-емое соотношение: на 7 % – для субъектов МСП, на 3 % – самозанятым) |
| 15.4. | Проведение информационной кампании для бизнеса по оказываемой в МО имущественной поддержке в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности об оказываемой имущественной поддержке и объектах, включенных в перечни муниципального имущества | 1 января 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Количество проведенных мероприятий в рамках информационной кампании для бизнеса по имущественной поддержке в соответствии с требованиями Муниципального стандарта на конец года (с указанием ссылки на Интернет-ресурс), ед. | не менее 12 |
| 15.5. | Информационное наполнение специализированного раздела "Имущественная поддержка" на официальном Интернет-ресурсе МО в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Доступ к информации о мерах оказываемой имущественной поддержки | 1 января 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Информационное наполнение специализированного раздела "Имущественная поддержка" на официальном Интернет-ресурсе МО в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (с указанием ссылки на Интернет-ресурс), да/нет | да |
| 15.6. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворенность мерами имущественной поддержки, действующими в муниципальном образовании | Оценка удовлетворенности бизнес-сообщества МО мерами имущественной поддержки | 1 сентября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | от 0 до 5 |
| Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Повышение эффективности оказания муниципальных услуг в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Повышение доли предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) в электронном виде посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД) Хабаровского края | Возможность осуществления процедуры выдачи ГПЗУ в электронной форме посредством ГИСОГД Хабаровского края | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Куликов Александр Михайлович, начальник отдела капитального строительства и градостроительной деятельности, 8(42149)5-20-05 доб.148, arhgradvbr@yandex.ru | Доля выданных в электронной форме ГПЗУ от общего количества выданных ГПЗУ за отчетный период, процентов | для городских (муниципаль-ных) округов, муниципаль-ных районов, на территории которых установлен особый правовой режим осуществления предпринима-тельской деятельности (территория опережающего развития, (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ) – не менее 75 %; для муниципаль-ных районов (округов), на территории которых не установлен особый правовой режим осуществления предпринима-тельской деятельности (ТОР, СПВ) – не менее 60 % |
| 16.2. | Повышение доли предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде посредством ГИСОГД Хабаровского края | Увеличение числа выданных разрешений на строительство в электронной форме посредством ГИСОГД Хабаровского края | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Куликов Александр Михайлович, начальник отдела капитального строительства и градостроительной деятельности, 8(42149)5-20-05 доб.148, arhgradvbr@yandex.ru | Доля выданных в электронной форме разрешений на строительство от общего количества выданных разрешений на строительство за отчетный период, процентов | для городских (муниципаль-ных) округов, муниципаль-ных районов, на территории которых установлен особый правовой режим осуществления предпринима-тельской деятельности (территория опережающего развития, (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ) –не менее 70 %; для муниципаль-ных районов (округов), на территории которых не установлен особый правовой режим осуществления предпринима-тельской деятельности (ТОР, СПВ) – не менее 50 % |
| 16.3. | Сокращение доли отказов в выдаче разрешения на строительство | Снижение административной нагрузки на застройщиков. Сокращение доли необоснованных отказов в выдаче разрешения на строительство | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Куликов Александр Михайлович, начальник отдела капитального строительства и градостроительной деятельности, 8(42149)5-20-05 доб.148, arhgradvbr@yandex.ru | Доля отказов в выдаче разрешения на строительство от общего количества заявлений о выдаче разрешения на строительство за отчетный период, процентов | не более 10 % |
| 16.4. | Сокращение доли отказов в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Снижение административной нагрузки на застройщиков. Сокращение доли необоснованных отказов в выдаче разрешения на строительство | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Куликов Александр Михайлович, начальник отдела капитального строительства и градостроительной деятельности, 8(42149)5-20-05 доб.148, arhgradvbr@yandex.ru | Доля отказов в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от общего количества выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию за отчетный период, процентов | не более 10 % |
| 16.5. | Формирование и предоставление базы респондентов для проведения опросов бизнес-сообщества МО на предмет удовлетворенности эффективностью процедур по выдаче разрешений на строительство | Оценка удовлетворенности бизнес-сообщества МО эффективностью процедур по выдаче разрешений на строительство | 1 сентября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Куликов Александр Михайлович, начальник отдела капитального строительства и градостроительной деятельности, 8(42149)5-20-05 доб.148, arhgradvbr@yandex.ru | Средний балл, полученный по итогам опросов бизнес-сообщества МО, баллы | от 0 до 5 |
| 17. | Совершенствование нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативов градостроительного проектирования на уровне городского (муниципального) округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных МНПА на основании модельных нормативов градостроительного проектирования | 10 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Куликов Александр Михайлович, начальник отдела капитального строительства и градостроительной деятельности, 8(42149)5-20-05 доб.148, arhgradvbr@yandex.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты МНПА, утверждающие муниципальные нормативы градостроительного проектирования (скан-образы МНПА в формате pdf, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе о градостроительной деятельности), процентов | 100 % |
| Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Проведение работ по уточнению границ земельных участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе путем выполнения комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с уточненными границами | 10 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН, процентов | для городского округа "Город Хабаровск"– не менее 97 %; для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре – не менее 88 %; для Тугуро-Чумиканского муниципаль-ного района – не менее 86 %; для иных муниципальных районов (округов) края – не менее 79 % |
| Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Технологическое присоединение к электросетям |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Принятие МНПА в целях обеспечения возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" в срок, не превышающий пяти рабочих дней | Сокращение совокупного срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 10 января 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, тел. 8 (42149) 5-11-00 доб. 145, i.v.alesksievish@mail.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района, 8(42149)5-20-05 доб. 146, adm_ozio@mail.ru | Наличие МНПА, определяющего порядок согласования строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" в срок, не превышающий пяти рабочих дней (скан-образ МНПА в формате pdf, ссылка на страницу официального сайта МО), да/нет | да |
| 19.2. | Информационное наполнение раздела об инвестиционной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО актуальными на 2025 год сведениями о процессе технологического присоединения к электросетям в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Информационное обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям | 01 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, тел. 8 (42149) 5-11-00 доб. 145, i.v.alesksievish@mail.ru | Соответствие требованиям Муниципального стандарта информации о процессе технологического присоединения к электросетям, размещенной на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности в части наличия следующих актуальных сведений по состоянию на 2025 год: - сведения о свободных мощностях; - тарифы и ориентировочная стоимость подключения; - полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные Интернет-ресурсы; сервис "Личный кабинет заявителя"; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора на технологическое присоединение (с примерами их заполнения); - наличие электронной версии административного регламента предоставления технологического присоединения к электрическим сетям для юридических лиц и предпринимателей при технологическом присоединении по 2-й или 3-й категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт; - электронная версия административного регламента предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в срок, не превышающий пяти рабочих дней; - сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения; -визуализированные алгоритмы действий инвестора по процедурам подключения к объектам энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 150 кВт, а также от 150 кВт до 670 кВт), процентов | 100 % |
| 20. | Подключение к системам теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Актуализация на 2025 год и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности информации о подключении к системам теплоснабжения в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения | 01 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, тел. 8 (42149) 5-11-00 доб. 145, i.v.alesksievish@mail.ru | Соответствие требованиям Муниципального стандарта информации о процессе подключения к системам теплоснабжения, размещенной на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, в части наличия следующих актуальных сведений по состоянию на 2025 год: - сведения о доступных мощностях подключения; - тарифы на тепловую энергию; - полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсоснабжающих организаций в сети Интернет; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсоснабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведения о реализации мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющий деятельность на территории МО; - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсоснабжающих организаций по вопросам подключения; - утвержденные до 01.07.2025 актуализированные схемы теплоснабжения на 2026 год; -визуализированный алгоритм действий инвестора по процедуре подключения к сетям теплоснабжения, процентов | 100 % |
| 21. | Подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Информационное наполнение раздела об инвестиционной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО актуальными на 2025 год сведениями о процессе подключения к объектам водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Информационное обеспечение процесса подключения к системам водоснабжения и (или) водоотведения | 01 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района, тел. 8 (42149) 5-11-00 доб. 145, i.v.alesksievish@mail.ru | Соответствие требованиям Муниципального стандарта информации о процессе подключения к объектам водоснабжения и водоотведения, размещенной на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, в части наличия следующих актуальных сведений по состоянию на 2025 год: - сведения о доступных мощностях подключения; - тарифы на водоснабжение, водоотведение; - полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории МО, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсоснабжающих организаций в сети Интернет; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсоснабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - действующие схемы водоснабжения, водоотведения; - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсоснабжающих организаций по вопросам подключения; -визуализированный алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения, процентов | 100 % |

____________________