Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2025 № 368

рп. Чегдомын

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период 2025-2027 годов

В соответствии с рекомендациями министерства финансов Хабаровского края по проведению мероприятий, направленных на погашение (реструктуризацию) просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований края, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2025 прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период 2025-2027 годов.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края обеспечить:

2.1. разработку планов мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности на территории поселения в срок до 01.07.2025.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 04.04.2024 № 188 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период 2024-2026 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Коваленко И.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                        А.М. Маслов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 09.06.2025 № 368

План мероприятий («дорожная карта»)

по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период 2025 – 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на погашение (реструктуризацию) просроченной кредиторской задолженности по районному бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Списание просроченной кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами по истечении срока исковой давности |  | в течение 2025 — 2027 годов |  | главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения |  | сокращение просроченной кредиторской задолженности |
| 1.2. |  | Составление графика оплаты просроченной кредиторской задолженности. Представление информации в финансовое управление о выполнении графиков оплаты (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности |  | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год до 15 января |  | главные распорядители средств районного бюджета |  | непревышение значения целевого показателя "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах районного бюджета", установленного Министерством финансов, подведение результатов работы по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности |
| 1.3. |  | Обеспечить отсутствие по состоянию на 01 число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности районного бюджета и бюджетных и автономных учреждений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства районного бюджета, в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | в течение 2025-2027 годов |  | главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения |  | отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| 1.4. |  | Представление отчета в финансовое управление "Сведения по просроченной кредиторской задолженности учреждений" |  | ежемесячно до 7 числа |  | главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения |  | мониторинг и своевременное выявление просроченной кредиторской задолженности в целях принятия мер по ее погашению |
| 1.5. |  | При наличии просроченной кредиторской задолженности, направление письма в финансовое управление с пояснением причин образования просроченной кредиторской задолженности и отражением мероприятий. Направленных на погашение (реструктуризацию) просроченной кредиторской задолженности |  | До 10 числа месяца, следующего за отчетным при наличии просроченной кредиторской задолженности |  | главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения |  | мониторинг и своевременное выявление просроченной кредиторской задолженности в целях принятия мер по ее погашению |
| 2. Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на погашение (реструктуризации)просроченной кредиторской задолженности Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности (при наличии) бюджетных (автономных) учреждений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и анализ факторов, влияющих на ее образование |  | До 1 июня 2025 года |  | органы местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |  | Выявление просроченной кредиторской задолженности, в том числе долгосрочной и не подтвержденной документально кредиторами |  |
| 2.2. | Составление графика оплаты (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности бюджетных (автономных) учреждений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. Утверждение главами муниципальных образований Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности |  | До 1 июля 2025 года |  | главные распорядители средств районного бюджета, муниципальные учреждения главы поселений |  | Утверждены графики оплаты (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности Бюджетных (автономных) учреждений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности |  |
| 2.3. | Осуществление контроля за принятием расходных обязательств в целях недопущения образования и роста просроченной кредиторской задолженности |  | постоянно |  | органы местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |  | Недопущение образования и роста просроченной кредиторской задолженности |  |
| 2.4. | Предоставление в финансовое управление плана мероприятий («дорожная карта») на 2026-2028 годы в части целевого показателя «Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетных (автономных) учреждений Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности)» |  | До 6 февраля 2026 года |  | органы местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |  | Предложения представлены органами местного самоуправления |  |
| 2.5. | Представление информации в финансовое управление о реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности |  | ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – до 15 января |  | органы местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |  | непревышение значений целевых показателей "Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа , муниципальных округов (консолидированного бюджета муниципального района)", установленных Министерством финансов, подведение результатов работы по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности поселений района |  |
| 2.6. | Направление дополнительных доходов, а также высвободившихся средств, в результате проведенной работы по оптимизации расходов, на погашение просроченной кредиторской задолженности |  | постоянно |  | органы местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |  | непревышение значений целевых показателей "Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа , муниципальных округов (консолидированного бюджета муниципального района)", установленных Министерством финансов |  |

_________________________________________________________________