**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Хабаровского края**

**РЕШЕНИЕ**

31.07.2025 № 239

рп. Чегдомын

О ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2024 год

Заслушав и обсудив отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2024 год, Собрание депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2024 год признать удовлетворительной.

2. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года за 2024 год принять к сведению, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию района, бюджету, налогам и сборам (Е.А. Перминова).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель

Собрания депутатов С.Н. Касимов

Глава района

А.М. Маслов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края

от 31.07.2025 № 239

ОТЧЕТ по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края на период до 2030 года (II этап: 2021-2025 гг.)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ ожидаемый результат мероприятия, ключевого события | Фактический результат мероприятия, ключевого события | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Цель № 1 стратегии** | **Накопление человеческого капитала на основе формирования нового качества жизни (комфортная социальная среда)** | | | |
| 1. | Задача 1. Формирование нового качества жизни | развитие, повышение качества предоставления услуг в районе | среднегодовая численность населения в 2025 году – 25,4 тыс. человек | среднегодовая численность населения за 2024 год – 24,5 тыс. человек |  |
| 1.1. | Формирование нового качества образования | повышение доступности и качества общего образования |  | На территории Верхнебуреинского района обеспечено доступное и качественное общее образование. 100% несовершеннолетних, проживающих в районе, обучаются в школах. | В 2024-2025 учебном году в школах района функционировало 5 классов инженерного профиля и 7 классов информационно-технологического профиля |
| 1.1.1. | Обеспечение соответствия качества общего образования современных требований к условиям, структуре и результатам освоения образовательной программы | завершение внедрения ФГОС в общем образовании | все школьники района обучаются по ФГОС общего образования | все школьники района обучаются по ФГОС общего образования  (16 образовательных учреждений, 3037 обучающихся) |  |
| 1.1.2. | Ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях района | строительство (реконструкция, капитальный ремонт) не менее двух зданий общеобразовательных организаций района ежегодно | все школьники района обучаются в одну смену | В 2024 году проведен комплексный капитальный ремонт двух школ района - МБОУ Многопрофильный лицей п. Чегдомын, МБОУ Железнодорожный лицей п. Новый Ургал.  В первую смену обучается 81% детей в 13 школах района.  В трех учреждениях для 19% обучающихся обучение ведется во вторую смену в связи с превышением плановой наполняемости школ (МБОУ Гимназия п. Чегдомын, МБОУ СОШ № 10 п. Чегдомын, МБОУ ЖДЛ п. Новый Ургал) |  |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта | развитие сферы физической культуры и спорта;  проведение на территории района физкультурных и спортивных мероприятий краевого уровня | увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 50 % в 2025 году;  увеличение доли жителей района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО до 50 % в 2025 году | доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в 2024 году составила 61,3 %;  доля жителей района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО в 2024 году, составила 42,5 % |  |
| 1.3. | Развитие социально-культурной среды | укрепление и модернизация материально-технической базы, развитие информационных ресурсов и технологий в сфере культуры | удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем - не менее 75 %;  удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них - не менее 100 % | В капитальном ремонте нуждаются 10 объектов учреждений культуры (СДК п. Герби, СДК п. Этыркэн, СДК п. Алонка, СДК п. Соло-ни, МКДУК «Дом Ветеранов», Краеведческий музей п. Чегдомын, МКУК Новоургальского городского поселения, кинотеатр «Ургал», РДК п. Чегдомын).  Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем – 26,1 %.  Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них – 100 % | За 2024 год частично отремонтирован РДК рп. Чегдомын, работы завершены в 2025 году |
| 2. | Задача 2. Создание благоприятной среды для жизни и развития человека | создание комфортных условий для жизнедеятельности в районе, содействие привлечению и закреплению в районе населения | увеличение численности населения района до 26,0 тыс. человек в 2025 году;  миграционный прирост – 40 чел. на 10 тыс. населения (в 2025 году) | среднегодовая численность населения в 2024 году – 24,5 тыс. человек. Снижение по сравнению с 2023 годом составило – 0,5 %  Миграционный прирост в 2024 год – 173 чел. на 10 тыс. населения (в 2023 году убыль составила 263 человека) |  |
| 2.1. | Закрепление и привлечение населения на территории края | обеспечение комфортности для жизнедеятельности населения в районе |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие жилищного строительства в крае | развитие наемного жилищного фонда социального и коммерческого использования;  предоставление государственной поддержки гражданам для строительства (приобретения) жилья | ввод в действие жилых домов в 2021 году – 5,0 тыс. кв. м общей площади | ввод в действие жилых домов в 2024 году – 0,66 тыс. кв. м;  24 молодые семьи в 2024 году получили выплаты на улучшение жилищных условий |  |
| 2.2. | Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам, городском, пригородном междугородном сообщении автомобильным транспортом | субсидирование пассажирских перевозок;  развитие опорной сети автомобильных дорог | количество субсидируемых в 2025 году маршрутов автомобильного транспорта – 3 | Бюджетное финансирование пассажирских перевозок по 4 маршрутам:  № 3, 102м (городские),  № 101, 103 (пригородные) |  |
| 2.3. | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов района и качества окружающей среды | повышение комфортности проживания населения в районе |  |  |  |
| 2.3.1. | Реализация региональной программы формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | реализация проектов, направленных на формирование комфортной городской среды на территории района | обеспечение благоустройства не менее 40 дворовых территорий и не менее 6 общественных пространств к 2025 году | В 2024 году благоустроено 8 общественных территорий: на общую сумму 18,4 млн рублей:  1) городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" – 3 территории;  2) Новоургальское городское поселение – 2 территории;  3) Тырминское сельское поселение – 3 территории.  В рамках программы "Благоустройство дальневосточных дворов" в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын" благоустроено 3 дворовые территории на общую сумму 21,9 млн рублей | За период с 2021 по 2024 год в районе в трех муниципальных образованиях (городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын", Новоургальское городское поселение, Тырминское сельское поселение) благоустроено 24 общественные территории на общую сумму 58,2 млн рублей.  За период с 2021 по 2024 год в двух муниципальных образованиях (городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын", Новоургальское городское поселение) благоустроено 11 дворовых территорий на общую сумму 68,2 млн рублей |
| 2.3.2. | Защита окружающий среды | развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами;  реализация комплекса мер по улучшению экологической ситуации | строительство двух объектов размещения коммунальных отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства к 2025 году | Ориентировочно определен земельный участок для строительства полигона твердых коммунальных отходов в п. Чегдомын.  Объекты размещения отходов в 2024 году не строились |  |
|  | **Цель № 2 стратегии** | **Создание комфортного пространства для жизни и экономической деятельности** | | | |
| 3. | Задача 3. Реализация эффективной модели пространственной организации и организации экономической жизни | развитие пространственных полюсов роста и центров развития | рост инвестиций в основной капитал;  создание новых рабочих мест | привлечено инвестиций в основной капитал за 2024 год – 16,0 млрд. рублей (за 2023 год – 12,7 млрд. рублей), прирост составил 26,0 %.  Создано 1553 рабочих места |  |
| 3.1. | Комплексное развитие городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района | привлечение инвесторов | увеличение объема привлеченных инвестиций;  реализация на территории монопоселения рп. Чегдомын инвестиционных проектов | На территории городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" действует инвестиционный проект АО "Ургалуголь" "Увеличение добычи угля на "Ургальском каменноугольном место-рождении" | Программа "Комплексное развитие городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района" закрыта в 2020 году |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктурного каркаса | развитие транспортной инфраструктуры и коммунальной энергетики |  |  |  |
| 4.1. | Развитие сети дорог района | строительство и реконструкция дорог местного значения | прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции | Строительство и реконструкция дорог в 2024 году на сети дорог района не осуществлялось.  Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 82,7 % |  |
|  | **Цель № 3 стратегии** | **Рост конкурентоспособности на основе новой индустриализации, модернизации и инноваций** | | | |
| 5. | Задача 5. Модернизация экономической структуры и экономического поведения экономических агентов, реализация идеи новой индустриализации | развитие отраслей экономики | индекс роста объема оборота – 279,3 % (2025 год к 2016 году) | темп роста объема оборота в 2024 году составил 89,4 % относительно высокой базы 2023 года |  |
| 5.1. | Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса | развитие растениеводства, животноводства;  развитие малых форм хозяйствования | увеличение производства сельскохозяйственной продукции | Индекс производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2024 году – 87,6% к 2023 году  Индекс производства молока в хозяйствах всех категорий в 2024 году – 88,9 % к 2023 году  Индекс производства яиц в хозяйствах всех категорий в 2024 году – 98,0 % к 2023 году | Сохраняется тенденция уменьшения численности хозяйств населения и сокращения поголовья сельскохозяйственных животных.  В 2024 году на территории района в животноводческой отрасли заняты только хозяйства населения, растениеводством заняты КФХ Куликов М.Г. (выращивание картофеля) и хозяйства населения |
| 5.1.1. | Обеспечение продовольственной безопасности района по основным видам продукции растениеводства и животноводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой и животноводческой продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями района | развитие растениеводства, животноводства;  развитие малых форм хозяйствования;  повышение эффективности и продуктивности сельскохозяйственного производства | увеличение производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования на 107,0 % (в 2025 году к 2016 году) | Индекс производства скота и птицы в ЛПХ и КФХ в 2024 году – 87,6% к 2023 году, молока – 88,9 % к 2023 году, яиц – 98,0 % к 2023 году | За счет сокращения количества ЛПХ в районе, вследствие уменьшения численности сельского населения |
| 5.1.2. | Формирование и обеспечение функционирования многоформатной товаропроводящей системы | развитие форм обслуживания населения в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании;  содействие в расширении рынков сбыта пищевой, в том числе сельскохозяйственной продукции производителей Хабаровского края | увеличение доли объектов потребительского рынка, применяющих современные формы обслуживания в общем количестве торговых объектов, в общественном питании, бытовом обслуживании;  увеличение объемов производства продукции, выпущенной предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства | В 2024 году на территории района было организованно 6 ярмарок в городских поселения Чегдомын и Новый Ургал с предоставлением торговых мест на безвозмездной основе; было предоставлено 56 торговых мест, в том числе для продажи сельскохозяйственной продукции 41 торговых места.  Ежеквартально проводится мониторинг представленности продукции производителей Хабаровского края, анализируется ценовая ситуация | По состоянию на 31.12.2024 на территории района осуществляют деятельность 285 торговых объектов, с торговой площадью 12364,62 кв. м из них:  - 11 – торговых центров,  - 38 – объектов нестационарной торговли.  Обеспеченность торговыми площадями составляет 586,7 кв. м на 1 тыс. жителей, что в 1,99 раза превышает установленный норматив (295,5 кв. м).  Для улучшения доступности в приобретении населением свежих сельскохозяйственных продуктов в рабочих поселках Чегдомын и Новый Ургал действуют постоянные ярмарки, где на бесплатной основе предоставляются места для садоводов и огородников. Дополнительно в районном центре ежегодно проводятся сельскохозяйственные "Ярмарки выходного дня".  По состоянию на 31.12.2024 услуги общественного питания оказывают 26 предприятий с 462 посадочными местами, 5 предприятий оказывают услугу «кейтеринг» (выездное обслуживание), В 4 предприятиях проводятся культурно-развлекательные мероприятия.  По состоянию на 01.07.2025 на рынке бытовых услуг осуществляют деятельность 69 предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан |
| 5.1.3. | Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации, формирование системы приема, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов | содействие в формировании системы приема, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов | увеличение объемов закупа сельскохозяйственной продукции, продукции охоты, пищевых лесных ресурсов предприятиями сельскохозяйственной предприятиями потребительской кооперации к 2025 году на 105,0 % по сравнению с 2020 годом | На территории района нет действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (сельскохозяйственная кооперация не развита) | Отсутствие инициативы создания сельскохозяйственного кооператива со стороны ЛПХ |
| 5.2. | Повышение туристической привлекательности района | развитие туристско-рекреационного кластеров;  стимулирование повышения качества услуг среди субъектов индустрии туризма;  повышение конкурентоспособности туристских и гостиничных услуг района;  стимулирование турбизнеса к разработке новых, а также совершенствованию реализуемых туристских маршрутов на территории района;  создание положительного имиджа района;  продвижение муниципального туристского продукта | создание имиджа района, как территории, благоприятной для развития туризма;  обеспечение круглогодичного предоставления услуг рекреации для гостей и жителей района;  увеличение внутреннего и въездного туристских потоков;  укрепление положительного имиджа района на туристском рынке | В 2024 год продолжены работы по реконструкции общественной территории для создания парка "Патриот" в рп. Чегдомын.  С целью формирования экологического сознания и развития экологической культуры граждан, распространения идей заповедного дела среди широких слоев населения, в Государственном природном заповеднике "Буреинский" действуют следующие эколого-познавательные экскурсионные маршруты:  – Царская дорога; – У истоков Буреи; – Затерянный мир Дуссе-Алиня; – Сплав по правой Бурее; – Золотая лихорадка | Запланированно строительство сквера "Золото Умальты" |
| 5.3. | Развитие строительного комплекса | комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства;  содействие инновационному развитию и модернизации строительного комплекса района | ввод в действие жилых домов в 2025 году – 5,0 тыс. кв. м общей площади;  количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории района, на которых проводятся работы по модернизации действующих и ведению новых производственных мощностей - 1 единиц | ввод в действие жилых домов в 2024 году – 0,66 тыс. кв. м;  количество предприятий промышленности строительных материалов, осуществляющих деятельность на территории района, на которых проводятся работы по модернизации действующих и ведению новых производственных мощностей – 1 | ввод в действие жилых домов за период 2019-2024 составил 3,81 тыс. кв. м |
|  | **Цель № 4 стратегии** | **Выращивание и модернизация институтов, стимулирующих развитие инвестиционно-активной экономики и предпринимательской среды** | | | |
| 6. | Задача 6. Формирование комфортного предпринимательского климата | повышение инвестиционной привлекательности района;  создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития МСП на территории района | увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности занятых по району до 25,0 % в 2025 году | По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляла 11,0 %. | Наблюдение проводится раз в 5 лет |
| 6.1. | Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | оказание организационного и информационного сопровождения инвестиционных проектов, в том числе координация взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации района по принципу "одного окна" | создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "Одного окна"  Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата"  Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края"  Особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности – территория опережающего развития (ТОР)  Оказание поддержки приоритетным видам на территории района, финансовая и имущественная поддержка, информационная и консультационные услуги  Реализация Дорожной карты Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края  С 2024 года действует инвестиционный совет и назначен инвестиционный уполномоченный |  |
| 6.1.1. | Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности | информирование и консультирование предприятий и организаций по вопросам инвестиционной деятельности в районе | увеличение числа инициаторов инвестиционных проектов, получивших информационно-консультационную и организационную поддержку | На официальном сайте администрации Верхнебуреинского района расположен раздел "Инвестиционная деятельность", в котором размещается информация для инвесторов  https://vbradm.khabkrai.ru/ Deyatelnost/8.-Investicionnaya-deyatelnost/Municipalnyj-standart1636434523  В 2024 году за информационно-консультационной поддержкой инициаторы инвестиционных проектов не обращались |  |
| 6.1.2. | Координация взаимодействия инвесторов со структурными подразделениями администрации района по принципу "одного окна" | сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | рост числа инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение по принципу "одного окна" | Количество инвестиционных проектов, по которым осуществляется сопровождение по принципу "одного окна" в 2024 году составило – 0.  За период 2018-2024 годы – 0 проектов | обращений инвесторов по принципу "Одного окна" не поступало |
| 6.2. | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП | повышение доступности комплекса консультационно-информационных услуг | увеличение количества субъектов МСП | на 10.01.2025 по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства число субъектов МСП составило 626 и увеличилось по сравнению с прошлым годом на 103,1 % |  |
| 6.3. | Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, в т.ч. в рамках взаимодействия с федеральными институтами развития | привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП;  взаимодействие с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",  АО "МСП Банк",  ФО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по кредитно-гарантийной поддержке субъектов МСП | увеличение доли кредитов, выданных субъектам МСП с использованием кредитно-гарантийной поддержки федеральных институтов развития, в общем объеме кредитов малому и среднему бизнесу | в 2024 году выдано 11 микрозаймов Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (в 2023 году выдано 8 микрозаймов) |  |
| 6.4. | Организация обучения основам предпринимательской деятельности | направление граждан на обучение основам предпринимательской деятельности | получение гражданами навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | в 2024 году обучение основам осуществления предпринимательской деятельности проводилось ЦОУ "Мой бизнес". От Верхнебуреинского района принял участие в обучении 1 предприниматель |  |
| 6.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | количество получателей финансовой помощи исходя из предусмотренного на реализацию мероприятия объема средств районного бюджета | в 2024 году была предоставлена субсидия двум субъектам МСП, в общей сумме 1,0 млн рублей |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_