Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018 № 69

п. Чегдомын

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению устойчивости функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края в 2018 году

 В целях развития положений Федерального закона от 23.06.2016 № 182 – ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», повышения устойчивости функционирования системы обеспечения пожарной безопасности муниципального уровня в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края в 2018 году администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по повышению устойчивости функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края в 2018 году.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района П.Ф. Титков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СогласованоНачальник ОНД и ПР по Верхнебуреинскому муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года Р.В. Юрчик | СогласованоНачальник 5-ОПС Противопожарной службы Хабаровского края   « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года С.А. Акулов | УтверждаюПредседатель комиссии по чрезвычайным ситуациям  и обеспечению пожарной безопасности Верхнебуреинского муниципального района « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 годаА.В. Лещук |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Повышение устойчивости функционирования системы обеспечения пожарной безопасности муниципального уровня в 2018 году**

(Верхнебуреинский муниципальный район)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата****исполнения** | **Населенный** **пункт** | **Исполнители****(соисполнители)** |
| 1. | Организация работ по обновлению и восстановлению противопожарных минерализованных полос, очистки территорий общего пользования, противопожарных разрывов от сухой травянистой растительности, мусора, тары, горючих отходов, складируемого сена, дров (на земельных участках населенных пунктов) | Апрель (май), сентябрь | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений |
| 2. | Выявление зон (территории, улицы, районы, населенные пункты) повышенной пожарной опасности | До 06.04.2018 |  | ОНД, 5 ОПС |
| 3. | Принятие мер, направленных на ограничение доступа в бесхозные здания, строения жилого сектора, поэтапную ликвидацию бесхозных, ветхих, руинированных строений | Апрель-май | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений |
| 4. | Обеспечение населенных пунктов:- устойчивой телефонной связью, - организация оповещения населения о пожаре, чрезвычайной ситуации | До 06.04.2018Апрель-сентябрь | Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Шахтинский. | Главы поселений |
| 5. | Актуализация перечней первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан | До 06.04.2018 | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений |
| 6. | Определение порядка взаимодействия между подразделениями гарнизонов пожарной охраны и предприятиями электросетей по вопросу оперативного реагирования и прибытия аварийных служб электросетей к месту пожара | До 06.04.2018 | Чегдомын, Средний Ургал, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма. | Начальник МПСГ, начальники 5 ОПС, ОНД, главы поселений |
| 7. | Утверждение порядка информирования пожарной охраны об изменениях состояния дорог, проездов, источников наружного противопожарного водоснабжения | До 06.04.2018 | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений |
| 8. | Определение порядка привлечения граждан для локализации загораний, палов при введении особого противопожарного режима | До 06.04.2018 | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений |
| 9. | Определение минимальной достаточности сил и средств пожарной охраны, (задействование добровольной пожарной охраны (развитие института пожарных старост, старост, общественных инструкторов по пожарной безопасности и т.п.) | До 06.04.2018 | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений, 5 ОПС, ОНД  |
| 10. | Проведение ревизии источников противопожарного водоснабжения:- определение требуемого расхода воды на нужды пожаротушения- определение необходимого запаса пожарного объема воды- определение возможности забора воды:приспособление водонапорных башен для забора воды пожарной техникой (в любое время года)устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием к естественным (искусственным) водоисточникам (реки, озера, бассейны, градирни и др.)- ремонт пожарных резервуаров (водоемов)- создание водоемов-копаней | Май-июль | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений, 5 ОПС, ОНД |
| 11. | Организация обучения мерам пожарной безопасности:- глава муниципального образования (согласно графика)- должностные лица муниципального образования (согласно графика)- граждане (в период профилактических операций, мероприятий) | В течение 2018 года | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. |  ОНД, главы поселений, 5 ОПС  |
| 12. | Организация и проведение занятий с учащимися образовательных организаций о запрете разведения костров, посещения лесов, об административной ответственности, к которой могут быть привлечены родители несовершеннолетних | До 01.04.2018До 10.09.2018 | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений ОНД, 5 ОПС |
| 13. | Содействия дачным (садоводческим) объединениям в реализации мер пожарной безопасности | Апрель-сентябрь | Чегдомын, Новый Ургал, ГРП, Ургал,Веселый, ЦЭС, Усть Ургал, Средний Ургал. | Главы поселений |
| 14. | Проведение противопожарной пропаганды, информирование населения о принятых решениях, об оперативной информации по вопросам пожарной безопасности (через местные средства массовой информации):- сайты администраций- Печатные | Ежемесячно1 раз в квартал | Чегдомын, Новый Ургал, Средний Ургал, Тырма, | Главы поселений, ОНД5 ОПС |
| 15. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по предупреждению пожаров и их последствий (в жилищном фонде, в муниципальных организациях) | В течение 2018 года | Чегдомын, Новый Ургал | Главы поселений, ОНД |
| 16. | Актуализация паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | К началу пожароопасного сезона | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда. | Главы поселений |
| 17. | Составление Графика разработки документов предварительного планирования действий по тушению пожаров на 2018 годКорректировка (разработка) Карточек тушения пожаров для сельских населенных пунктов | До 01.02.2018(по графику) | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Шахтинский, Чекунда Средний Ургал. | Начальник МПСГ, начальники 5 ОПС, ОНД, главы поселений |
| 18. | Выделение субсидий людям преклонного возраста, инвалидам, малоимущим гражданам (в жилых домах и квартирах либо оказание указанных услуг адресно по социально низким ценам либо безвозмездно):- на ремонт печей - на ремонт электропроводки- на современные средства обнаружения и оповещения о пожаре (автономные пожарные извещатели) | Март-май | Чегдомын, ЦЭС, ГРП, Новый Ургал, Ургал, Тырма, Эхилкан, Зимовье, Таланджа, Аланап, Алонка, Герби, Согда, Ушман, Софийск, Этыркэн, Усть Ургал, Сулук, Средний Ургал, Веселый, Солони, Чекунда. | Главы поселений, ОНД, общественные объединения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_