## Мероприятия 2017-2018
Приложение 1
к постановлению администрации
района
от 22.03.2018 № 123
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДА
№ пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Всего | источник финансирования
[5 empty] | местный бюджет | средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по району: |  |  | 99865.4106 | 500 | 99365.4046
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 52040.623 | 500 | 51540.623
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 11069.728 |  | 11069.728 | 59536.8276
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 3190.146 |  | 3190.14
| ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  | 4306.0586 |  | 4306.0586
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: |  |  | 29258.855 |  | 29258.855
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ООО БАМсервис
1. | Котельная п.Алонка
1.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом): | [7 empty] | ООО "БАМсервис"
1.1.1. | Кап. Ремонт рулонной кровли галереи топливопдачи, трактарного гаража | м2 | 420 | 528.9 |  | 528.9 | 20.06.-10.09.
1.1.2. | Кап ремонт и замена задвижек на котле №1 | шт | 4 | 12 |  | 12 | 20.05.-20.06.
1.1.3. | Кап ремонт замена задвижек на котле №2 | шт | 6 | 2.7 |  | 2.7 | 15.05.-30.05.
1.1.4. | Кап ремонт оконных проемов | м2 | 100 | 707.5 |  | 707.5 | 01.08.-30.09. | улучшение условий труда
1.1.5. | Кап ремонт ПМЗ-600с заменой вариатора, ротора | шт | 1 | 95.7 |  | 95.7 | 01.06.-10.07.
1.1.6. | Кап ремонт дымососа ДН-12,5, замена улитки | шт | 1 | 138.6 |  | 138.6 | 01.07.-10.08. | экон эл.энергии
1.1.7. | Кап ремонт задней балки, ПСК-0,35 котла №1 | шт | 1 | 497.7 |  | 497.7 | 15.07.-30.08. | 0.3
1.1.8. | Кап ремонт монтаж герметичных светильников | шт | 12 | 21 |  | 21 | 01.09.-30.09. | улучшение условий труда
1.1.9. | Кап ремонт технологического трубопровода | м | 40 | 117.6 |  | 117.6 | 01.07.-30.09.
1.1.10. | Кап ремонт сетей замена задвижек | шт | 8 | 54.2 |  | 54.2 | 01.06.-30.08.
| ИТОГО: |  |  | 2175.9 |  | 2175.9
1.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.2.1. | Косметический ремонт | м2 | 1000 | 318.1 |  | 318.1 | июнь 1-15
1.2.2. | Тек ремонт топливоподачи | шт | 1 | 244.6 |  | 244.6 | июль1-15
1.2.3. | Тек ремонть электрооборудование и КИПиА | шт | 38 | 209.9 |  | 209.9 | июнь 15-30
1.2.4. | Чистка, промывка аккумуляторных баков | шт | 2 | 69.5 |  | 69.5 | июнь 15-30
1.2.5. | Тек ремонт общекотельного оборудования | шт | 3 | 237.3 |  | 237.3 | июль 7-25 | 0.25
1.2.6. | Тек ремонт электродвигателей на таго- дутьевных механизмах | шт | 6 | 40.5 |  | 40.5 | июль 10-25
1.2.7. | Тек ремонт котла №3 | шт | 1 | 213.8 |  | 213.8 | август 1-15 | 0.2
1.2.8. | Тек ремонт котла №2 | шт | 1 | 232.4 |  | 232.4 | 15июня-30август | 0.1
1.2.9. | Тек ремонт котла №1 | шт | 1 | 205.3 |  | 205.3 | август | 0.15
1.2.10. | Текущий ремонт теплосетей ревизия задвижек | шт | 92 | 219.6 |  | 219.6 | 01.06.-31.08.
| ИТОГО: |  |  | 1991 |  | 1991
| Всего по котельной п.Алонка |  |  | 4166.9 |  | 4166.9 |  | 0.45
2. | Котельная п. Герби
2.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
ООО "БАМсервис"
2.1.1. | Ремонт т/трассы до котеджей | м | 300 | 389.2 |  | 389.2
2.1.2. | Кап ремонт шлакового бункера котла № 3 | шт | 1 | 179.1 |  | 179.1 | 20.07.-15.09.
2.1.3. | Кап ремонт с заменой ПМЗ ЗП-600 | шт | 1 | 43.4 |  | 43.4 | 15.06.-15.07.
2.1.4. | Кап ремонт с заменой дымососа ДН-11,2 | шт | 1 | 172.9 |  | 172.9 | 20.07.-31.08
2.1.5. | Кап ремонт ШЗУ котлов № 2,3 | шт | 2 | 183 |  | 183 | 25.06.-25.07.
2.1.6. | Кап ремонт котла № 3 с заменой экранных труб , обмуровка котла | шт | 1 | 256.1 |  | 256.1 | 01.06.-15.07. | 0.36
2.1.7. | Кап ремонт котла № 2 с заменой кипятильных труб , обмуровка котла | шт | 1 | 238.4 |  | 238.4 | 01.06.-15.08. | 0.04
| ИТОГО: |  |  | 1462.1 |  | 1462.1 |  | 0.4
2.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
2.2.1. | Текущий ремонт колосниковой решетки котла №3 | шт | 1 | 33.7 |  | 33.7 | 01.06.-30.07. | 0.07
2.2.2. | Текущий ремонт котельного оборудования | шт | 9 | 131.6 |  | 131.6 | 15.06.-15.08. | 0.05
2.2.3. | Текущий косметический ремонт котельной | м2 | 1000 | 185.2 |  | 185.2 | 01.08.-30.09.
2.2.4. | Текущий ремонт насосной группы | шт | 5 | 73.9 |  | 73.9 | 01.08.-31.08.
2.2.5. | Текущий ремонт топливоподачи 1-го подъема | шт | 1 | 84.9 |  | 84.9 | 15.07.-15.08.
2.2.6. | Текущий ремонт запорной арматуры | шт | 40 | 54.4 |  | 54.4 | 15.05.-15.06.
| ИТОГО: |  |  | 563.7 |  | 563.7 |  | 0.12
| Всего по котельной п. Герби |  |  | 2025.8 |  | 2025.8 |  | 0.52
3. | Котельная п.Чекунда
3.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
3.1.1. | Ремонт котла КВС №3 | шт | 1 | 123.6 |  | 123.6 | 01.08.-30.08. | 0.05
| ИТОГО: |  |  | 123.6 |  | 123.6 |  | 0.05
3.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
3.2.1. | Ремонт дымососа | шт | 1 | 120.3 |  | 120.3 | 01.07.-30.07. | 0.01
3.2.2. | Ремонт котельного оборудования | шт | 1 | 87.44 |  | 87.44 | 01.07.-30.08. | 0.03
3.2.3. | Ремонт котла КВС № 1 | шт | 1 | 56.8 |  | 56.8 | 01.06.-15.07. | 0.2
3.2.4. | Косметический ремонт | м | 50 | 17.6 |  | 17.6 | 01.08.-30.08.
3.2.5. | Ремонт теплоизоляции | им | 100 | 148.1 |  | 148.1 | 01.06-30.08
| ИТОГО: |  |  | 430.24 |  | 430.24 |  | 0.24
| Всего по котельной п. Чекунда |  |  | 553.84 |  | 553.84 |  | 0.29
4. | Котельная п. Солони
4.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
4.1.1. | Капитаный ремонт обмуровки котла №1 | шт | 1 | 99.2 |  | 99.2 | 01.07.-20.07. | 0.2
4.1.2. | Кап ремонт ВДН-9 с заменой эл.двигателя | шт | 1 | 21.9 |  | 21.9 | 15.06.-10.07.
4.1.3. | Кап ремонт замена дымососа ДН11,2 | шт | 1 | 18.9 |  | 18.9 | 01.09.-20.09.
4.1.4. | Кап ремонт ПМЗ-600с заменой пит. Ленты, ротора, вариатора | шт | 1 | 29.1 |  | 29.1 | 01.07.-30.07.
4.1.5. | Кап ремонт топки ТЛЗМ, бункеров золы и шлака котла № 3 | шт | 1 | 61.7 |  | 61.7 | 20.07.-31.08.
4.1.6. | Кап ремонт насосов | шт | 3 | 38.2 |  | 38.2 | 15.07.-30.07.
4.1.7. | Кап ремонт замена питателя КЛ-1,2-8А | шт | 1 | 162.6 |  | 162.6 | 15.08.-20.09.
4.1.8. | Кап ремонт замена дробтлки одновалковой ДО -1М | шт | 1 | 177.9 |  | 177.9 | 15.08.-20.09.
4.1.9. | Кап ремонт замена транспортерной ленты | м | 115 | 27.6 |  | 27.6 | 01.09.-30.09.
4.1.10. | Кап ремонт кровли топливоподачи | м2 | 541 | 116.2 |  | 116.2 | 15.07.-15.08.
4.1.11. | Кап ремонт оконных проемов поликарбонатом | м2 | 40 | 18.8 |  | 18.8 | 01.09.-30.09
4.1.12. | Кап ремонт трубопровода от вокзала до КНС | м | 3*270=810 | 203.6 |  | 203.6 | 01.08.-30.08. | уменьшение потерь при трансп-вке
4.1.13. | Обвязка аккумуляторных баков, в/подогр 2 ступени | м | 50 | 27.1 |  | 27.1
| ИТОГО: |  |  | 1002.8 |  | 1002.8
4.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
4.2.1. | Текущий ремонт котла № 1 | шт | 1 | 149.64 |  | 149.64 | 15июля-20августа | 0.2
4.2.2. | Текущий ремонт котла № 2 | шт | 1 | 249.3 |  | 249.3 | 10 июня- 20июля | 0.15
4.2.3. | Текущий ремонт котла № 3 | шт | 1 | 64.8 |  | 64.8 | 10 июня-10августа | 0.17
4.2.4. | Текущий ремонт, ревизия насосов | шт | 5 | 37.9 |  | 37.9 | август
4.2.5. | Косметический ремонт | м2 | 1160 | 73.5 |  | 73.5 | июнь
| ИТОГО: |  |  | 575.14 |  | 575.14 |  | 0.52
| Всего по котельной п.Солони |  |  | 1577.94 |  | 1577.94 |  | 0.52
5. | Котельная п. Сулук
5.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
5.1.1. | Капитальный ремонт полная замена прямолинейной части ШЗУ № 2 | шт | 1 | 56.4 |  | 56.4 | 01.07.-15.08.
5.1.2. | Капитальный ремонт оборудования котла № 2 | шт | 1 | 166.9 |  | 166.9 | 01.06.-30.07.
5.1.3. | Кап.ремонт электрооборудования | шт | 1 | 6.7 |  | 6.7 | 01.08.-30.08.
5.1.4. | Кап ремонт кровли котельной п. Сулук | м2 | 1150 | 350.19 |  | 350.19
5.1.5. | Кап ремонт кровли НС-3 | м2 | 108 | 23.4 |  | 23.4 | 01.07.-30.07.
5.1.6. | Кап ремонт с заменой задвижек НС-3 | шт | 9 | 9.7 |  | 9.7 | 20.08.-15.09.
5.1.7. | Кап ремонт с приобретением и установкой частотных преобразователей на дымососы котлов № 1,2 | шт | 2 | 14.9 |  | 14.9 | подряд | 0.03
5.1.8. | Кап ремонт оборудования котла №1 | шт | 1 | 365.7 |  | 365.7 | 15.06.-30.07.
5.1.9. | Кап ремонт бункера угля котла № 2 | шт | 1 | 69.5 |  | 69.5 | 15.07.-30.07.
5.1.10. | Кап ремонт теплотрассы замена задвижек | шт | 12 | 54.5 |  | 54.5 | 15.08.-30.08.
| Итого ст-ть материалов по котельной п. Сулук по тарифу |  |  | 1117.89 |  | 1117.89 |  | 0.03
0
5.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
5.2.1. | Текущий ремонт оборудования котла № 1 | шт | 1 | 24.6 |  | 24.6 | 15.08.-15.09. | 0.25
5.2.2. | Текущий ремонт оборудования котла № 2 | шт | 1 | 24.6 |  | 24.6 | 01.06.-30.06. | 0.35
5.2.3. | Текущий ремонт топливоподачи | шт | 1 | 31.3 |  | 31.3 | 01.06.-30.06.
5.2.4. | Текущий ремонт электрооборудования | шт | 109 | 53.6 |  | 53.6 | 01.07.-31.07.
5.2.5. | Текущий ремонт насосной группы | шт | 6 | 37.2 |  | 37.2 | 01.08.-31.08.
5.2.6. | Текущий косметический ремонт | м2 | 3058 | 178 |  | 178 | 15.08-20.09.
| Текущий косметический ремонт НС | м2 | 160 | 35.5 |  | 35.5 | 15.07.-15.08.
| Текущий ремонт фасада здания НС2 |  |  | 33.1 |  | 33.1 | 15.07.-15.08.
| ИТОГО: |  |  | 417.9 |  | 417.9 |  | 0.6
| Всего по Котельной Сулук |  |  | 1535.79 |  | 1535.79 |  | 0.63
| Всего по Котельной Сулук |  |  | 1535.79 |  | 1535.79 |  | 0.63
| Всего Сулук+Солони |  |  | 3113.73 |  | 3113.73 |  | 1.15
6. | Котельная п. Новый Ургал
6.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
6.1.1. | Замена поворотного экрана к/а №3 | шт | 1 | 1950 |  | 1950 | август | 4.5 | ООО "БАМсервис"
6.1.2. | Замена конвективного пучка, замена колектора конвективного пучка к/а № 3 | к-т | 1 | 3748.5 |  | 3748.5 | август
6.1.3. | Замена фестонных труб к/а № 3 | шт | 1 | 1230.1 |  | 1230.1 | 15июня-15июля
6.1.4. | Приобретение материалов (приб учета) |  |  | 500 | 500
7.8. |  | шт |  |  |  |  | август
| ИТОГО: |  |  | 7428.6 | 500 | 6928.6
6.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
6.2.1. | Ремонт котлового оборудования к/а № 3 | шт |  | 135.2 |  | 135.2 | июнь-июль | 10.6
6.2.2. | Ремонт котлового оборудования к/а № 4 | шт |  | 98.3 |  | 98.3 | июнь
6.2.3. | Ремонт котлового оборудования к/а № 5 | шт |  | 146.2 |  | 146.2 | июль-август
6.2.4. | Ремонт котлового оборудования к/а № 6 | кот |  | 154.1 |  | 154.1 | 25июля-15августа
6.2.5. | Ремонт затворов экструдера к/а № 3,4,5,6 | шт |  | 45.9 |  | 45.9 | 15июня-30августа
6.2.6. | Ремонт, ревизия фильтров и подогревателей исходной воды | шт | 1 | 56.4 |  | 56.4
6.2.7. |  | м
6.2.2.
6.2.7. | Ремонт оборудования ШЗУ, ревизия насосов ГРаК, ревизия запорной арматуры | шт | 12 | 32.3 |  | 32.3 | август | 3.5
6.2.8. | Ремонт ПРУ, ревизия пластинчатого питателя, ремонт бункера, ленточного питателя КЛВ-650, валковой дробилки СМД-504, компрессора ПК-5,25А У2, емонт плужковыз сбрасывателей | шт | 1 | 142.8 |  | 142.8 | 01августа-24августа
6.2.9. | Ремонт, ревизия задвижек и запорной арматуры | шт | 25 | 250.6 |  | 250.6 | 15июня-20вгуста
6.2.10. | Ремонт КТП № 1,2, ревизия щитков, эл.двигателей | шт | 5 | 89.4 |  | 89.4 | 10июня-30июня | 4.3
6.2.11. | Ремонт линий освещения |  |  | 26.1 |  | 26.1 | август
7.28. |  | шт |  |  |  |  | июнь
7.29. |  | шт |  |  |  |  | июль
| ИТОГО: |  |  | 1177.3 |  | 1177.3 |  | 18.4
| Всего по котельной п. Новый Ургал |  |  | 8605.9 | 500 | 8105.9 |  | 18.4
0
6.3. | Тепловые сети п.Новый Ургал
6.3.1. | Ремонт т/сетей | м | 195 | 1553.7 |  | 1553.7 | июль-август | 12.8
7.15. |  | шт
7.16. |  | ш
| Всего по ТВС |  |  | 1553.7 |  | 1553.7 |  | 12.8
| Всего Новый Ургал ТВС и котельная |  |  | 10159.6 | 500 | 9659.6 |  | 31.2
7. | Котельная п.Этыркэн
6.1. | Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):
6.1.1. | Капитальный ремонт запорной арматуры, концевых выключателей котла № 1 | шт | 1 | 54.7 |  | 54.7 | 15.06.-30.06.
6.1.2. | Капитальный ремонт запорной арматуры, концевых выключателей котла № 2 | шт | 1 | 34.4 |  | 34.4 | 15.06.-15.07.
6.1.3. | Капитальный ремонт запорной арматуры, концевых выключателей,замена водомера котла № 3 | шт | 1 | 78.4 |  | 78.4 | 15.07.-30.08.
6.1.4. | Капитальный ремонт ШЗУ | шт | 1 | 39.5 |  | 39.5 | 15.08.-20.09.
6.1.5. | Капитальный ремонт сетей замена задвижек | шт | 4 | 40.8 |  | 40.8
| ИТОГО: |  |  | 247.8 |  | 247.8
6.2. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
6.2.1. | Текущий ремонт эл.двигателей | шт | 26 | 16.5 |  | 16.5 | 01.06.-15.07.
6.2.2. | Текущий ремонт топливоподачи | шт | 1 | 13.7 |  | 13.7 | 15.07.-15.08.
6.2.3. | Текущий ремонт насосной группы | шт | 12 | 4.7 |  | 4.7 | 20.05.-30.05.
6.2.4. | Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0КБ № 1 | шт | 1 | 27.3 |  | 27.3 | 01.06.-30.06. | 0.05
6.2.5. | Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0КБ № 2 | шт | 1 | 37.3 |  | 37.3 | 01.07.-30.07 | 0.05
6.2.6. | Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0КБ № 3 | шт | 1 | 26.1 |  | 26.1 | 01.08.-31.08. | 0.06
6.2.7. | Косметический ремонт |  |  | 32.39 |  | 32.39
| ИТОГО: |  |  | 157.99 |  | 157.99
8.2. |  | шт |  |  |  |  | июль-август
| ИТОГО котельная Этыркэн: |  |  | 405.79 |  | 405.79
| Всего по котельным ООО "БАМсервис" |  |  | 20425.66 | 500 | 19925.66 |  | 33.61
| ремонт объектов теплоснабжения |  |  | 19925.66 |  | 19925.66
| Бюджетные средства на приобретение материалов |  |  | 500 | 500
№ | Наименование объектов, | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель
п/п | мероприятий |  |  | Всего
средства предприятия
поселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11
ООО ТВС-сервис
1. | Котельная «Центральная» п.Тырма | [7 empty] | ООО ТВС-сервис
1.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.1.1. | Частичная замена водогрейных труб, сварочные работы, вырезка труб, сварка труб | м. | 50 | 130 |  | 130
1.1.2. | Замена кранов диаметр 15мм | Шт. | 5 | 3 |  | 3
1.1.3. | Установка ДГУ, ограждение ДГУ металлическими прутьями
1.1.4. | Профилактические работы: чистка, мытье помещений, оборудования |  |  | 5.4 |  | 5.4 | май | Мастер | тариф
1.1.5. | Ревизия, восстановление существующих центраб. насосов | шт. | 2 | 4.5 |  | 4.5 | май | Мастер | тариф
1.1.6. | Ревизия задвижек | шт. | 2 | 4.5 |  | 4.5 | май-август | Мастер | тариф
1.1.7. | Ревизия и ремонт дымососов | Шт. | 1 | 6 |  | 6 | май | Мастер | тариф
1.1.8. | Установка вентиляции | Шт. | 1 | 10 |  | 10 |  |  | тариф
1.1.9. | Покраска |  |  | 3 |  | 3 |  |  | тариф
1.1.10. | Ремонт крыши котельной |  |  | 25 |  | 25 | май-август | Мастер | Тариф
1.1.11. | Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной | м. | 20 | 3.8 |  | 3.8 | Май | Мастер | тариф
1.1.12. | Установка датчиков температуры | Шт. | 2 | 2.25 |  | 2.25 | сентябрь | Мастер | тариф
1.1.13. | Смена стекол, пленки | Шт. | 5 | 3.2 |  | 3.2 | сентябрь | Мастер | тариф
1.1.14. | Косметический ремонт внутри помещений, побелка, покраска, эл. щитовая, эл. проводка | 3д. | 1 | 6.8 |  | 6.8 | август | Мастер | тариф
1.1.15. | Установка нового расширительного бака | Шт. | 1 |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  | 207.45 |  | 207.45 | июнь
2. | Котельная Алдан п.Тырма | [5 empty] | июнь |  | ООО ТВС-сервис
2.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом): | З д. | 1 | 4.1 |  | 4.1 | Май | Мастер | тариф
2.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования | шт. | 1 | 63 |  | 63 | май-август | Мастер | тариф
2.1.2. | Ремонт котла «Универсал» с полной разборкой секций,сменой ниппелей,обмурованной испытанием | м | 10 | 9 |  | 9 | июнь | Мастер | тариф
2.1.3. | Прочистка газоходов внутри и снаружи котла № 2 | Шт. | 1 | 13.5 |  | 13.5 | июнь | Мастер | Тариф
2.1.4. | Ремонт, ревизия поддува | Шт. | 1 | 3.2 |  | 3.2 | июнь | Мастер | тариф
2.1.5. | Ремонт ревизия дымососа.вытяжка | Шт. | 4 | 9 |  | 9 | май | Мастер | тариф
2.1.6. | Ревизия задвижек и кранов, эл.щиты | м | 15 | 10.5 |  | 10.5 | август | Мастер | тариф
2.1.7. |  | 3д | 1 | 4.1 |  | 4.1 | август | Мастер. | тариф
2.1.8. | Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска, побелка, душевая, эл.провод
| ИТОГО: |  |  | 116.4 |  | 116.4 | май
3. | Котельная «Детский сад» п.Тырма | [5 empty] | май |  | ООО ТВС-сервис
3.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
3.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования (450м2) | 3д. | 1 | 3 |  | 3 | май | мастер | тариф
3.1.2. | Ремонт котла «Универсал» на 9 секций с полной разборкой секций, сменой ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием | шт. | 2 | 12 |  | 12 | май | мастер | тариф
3.1.3. | Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной | м | 8 | 8 |  | 8 | сентябрь | мастер | тариф
3.1.4. | Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах | Шт. | 2 | 2 |  | 2 | май | мастер | тариф
3.1.5. | Ревизия задвижек диам.100мм и диам.50мм | шт. | 6 | 2 |  | 2 | май | мастер | тариф
3.1.6. | Вскрытие теплотрассы | м | 50 | 100 |  | 100 | сентябрь | мастер | тариф
3.1.7. | Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 325м2, побелка 125м2 ,внешняя стена | руб. | 1 | 3 |  | 3 | май | мастер | тариф
3.1.8. | Смена входной двери вместе с коробкой на новую | шт. | 1 | 10 |  | 10 | сентябрь | мастер | тариф
3.1.9. | Ремонт забора со сменой столбов и досок, эл.проводка | м. | 20 | 12 |  | 12 | сентябрь | мастер | тариф
| ИТОГО: |  |  | 152 |  | 152
4. | Котельная «Школьная» п.Тырма | [5 empty] | июнь |  | ООО ТВС-сервис
4.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
4.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования, бытовка | 3д. | 1 | 3 |  | 3 | июнь | Мастер | тариф
4.1.2. | Ремонт котла «Универсал» на 14 секций с полной разборкой секций, сменой ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием | Шт. | 1 | 11 |  | 11 | июнь | Мастер | тариф
4.1.3. | Вскрытие теплотрассы | м. | 70 | 125 |  | 125 | июль | мастер | тариф
4.1.4. | Ремонт фасада здания котельной |  |  | 74 |  | 74
4.1.5. | Ремонт крыши котельной |  |  | 50 |  | 50 | июнь | мастер | тариф
4.1.6. | Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной | м | 16 | 2 |  | 2 | август | мастер | тариф
4.1.7. | Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах | Шт. | 3 | 2 |  | 2 | июнь | мастер | тариф
4.1.8. | Ревизия и ремонт дымососа со сменой смазки на эл.моторе | шт. | 1 | 3 |  | 3 | июнь | мастер | тариф
4.1.9. | Ревизия и ремонт поддува со сменой смазки на эл.моторах | шт. | 2 | 2 |  | 2 | июнь | мастер | тариф
4.1.10. | Ревизия задвижек диам.100 | шт. | 10 | 1 |  | 1 | июнь | мастер | тариф
4.1.11. | Ремонт кровли отдельными местами из рубероида на битумной мастике | м2 | 60 | 12 |  | 12 | сентябрь | мастер | тариф
4.1.12. | Смена входной 2-х створчатой двери вместе с коробкой | шт. | 1 | 20 |  | 20 | июнь | мастер | тариф
4.1.13. | Ремонт оконных рам со сменой стекол | шт. | 7 | 28 |  | 28 | июнь | мастер | тариф
4.1.14. | Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска 170м2, побелка 1300м2 | 3 д. | 1 | 6 |  | 6 | июнь | мастер | тариф
4.1.15. | Смена деревянных полов в бытовом помещении | м2 | 5 | 15 |  | 15 | август | мастер | тариф
| ИТОГО: |  |  | 354 |  | 354
5. | Котельная «БОЛЬНИЧНАЯ» п.Тырма | [5 empty] | июнь |  | ООО ТВС-сервис
5.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
5.1.1. | Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования | 3 д. | 1 | 5 |  | 5 | июнь | Мастер | тариф
5.1.2. | Ревизия задвижек диам.80 и диам.100 | шт. | 9 | 3 |  | 3 | июнь | мастер | тариф
5.1.3. | Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл. моторах | шт. | 2 | 2 |  | 2 | июнь | мастер | тариф
5.1.4. | Ревизия и ремонт дымососа со сменой смазки на эл. моторе | Шт. | 1 | 1 |  | 1 | июнь | мастер | тариф
5.1.5. | Ревизия и ремонт поддува со сменой смазки на эл. моторе | шт. | 2 | 4 |  | 4 | июнь | Мастер | тариф
5.1.6. | Ремонт и утепление 2-х створчатой двери | шт. | 1 | 20 |  | 20 | июнь | Мастер. | тариф
5.1.7. | Ремонт оконных рам со сменой стекол | Шт. | 8 | 28 |  | 28 | август | Мастер | тариф
5.1.8. | Смена водомера | шт. | 1 | 2 |  | 2 | июнь | Мастер | тариф
5.1.9. | Смена дымовой трубы (диам.600-800мм) | Д. | 1 |  |  |  | июнь | Мастер | тариф
5.1.10. | Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска 240м2, побелка 1310м2 | 3 д. | 1550 м2 | 35 |  | 35 | сентябрь | Мастер. | тариф
| ИТОГО: |  |  | 100 |  | 100
6. | ТЕПЛОСЕТИ п.Тырма | [7 empty] | ООО ТВС-сервис
6.1. | Текущий ремонт (хозспособом):
6.1.1. | Промывка, опрессовка |  |  | 25 |  | 25
6.1.2. | Вскрытие теплотрассы котельной Алдан - устранение течи | М. | 20 | 7.5 |  | 7.5 | июль | Мастер | тариф
| ИТОГО: |  |  | 32.5 |  | 32.5
7. | ПРОМЫВКА систем отопления жилфонда
7.1. | Октябрьская 22 | д | 1 | 3 |  | 3 | август | Мастер
7.2. | Октябрьская 18,20 | д | 2 | 3 |  | 3 | август | Мастер
7.3. | Мира 3,5 | д | 2 | 3 |  | 3 | август | Мастер
7.4. | Нагорная 27 | д | 2 | 3 |  | 3 | август | Мастер
7.5. | Нагорная 4,6,8 | д | 3 | 3 |  | 3 | август | Мастер
| ИТОГО: |  |  | 15 |  | 15
| Всего котельные |  |  | 929.85 |  | 929.85
| Всего тепловые сети |  |  | 47.5 |  | 47.5
| ИТОГО ТВС-сервис |  |  | 977.35 |  | 977.35
АО ХЭС
Текущий ремонт по котельной № 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Очистка помещений котельной и топливоподачи от | м2 | до 1600 | 7.522 |  | 7.522 | 16.05 - 30.05.18 02.06 - 06.06.18 |  | Начальник котельной Пашков А.Н.
1 | угольной пыли,золы,шлака с выносом носилкам до100м | тн | до 70 |  |  |  | 16.05 - 22.05.18
| Уборка территории котельной от мусора,уносов | м2 | 2000 | 35 |  | 35 | 16.05 - 25.05.18 18.07 - 31.07.18
| с вывозом а/транспортом | тн | 100
| Выкос травы, уборка кустов, деревьв | м2 | 1000
| Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной | м2 | 1200 | 10.615 |  | 10.615 | 25.05 - 31.05.18
пыли,золы,штыба
| Очистка повехностей нагрева котлов КВТС10-150 № 1,2,3,4,5 | котл. | 5 | 15.482 |  | 15.482 | 21.05 - 31.05.18
| (топочные блоки,конвективные блоки) щетками,скребками | м2 | 600
| Чистка каналов ШЗУ1,2,3,4,5, дренажей ШЗУ и ВПУ от шлака, золы | м\п | 130 | 18.5 |  | 18.5 | 21.05 - 31.05.18 01.06 - 15.06.18
| с рыхлением, выкидыванием из каналов, выносом носилкам до100м | тн | до60
| Прочистка и промывка колодцев и сетей пром. канализации | м\п | 250 | 18.496 |  | 18.496 | 04.06 - 06.06.18 24.09 - 26.09.18
| Ревизия наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев, чистка дренажных лотков | м.п /шт | 350/7 | 3.25 |  | 3.25 | 06.06 - 08.06.18
| Чистка и ревизия батарейных циклонов | шт | 5 | 11.45 |  | 11.45 | 04.06 - 20.06.18
котлов № 1 - 5
| Чистка коробов воздуховодов и газоходов котлов №1-5 | котл. | 5 | 19.53 |  | 19.53 | 29.05- 31.05.18
| от золы,шлака,пыли (1000х1200) | м.п | 80
| Чистка и промывка боровов и дымовой трубы | п\м | 70 | 17.15 |  | 17.15 | 2018-05-31
| от уноса | тн/м3 | 25/30
| Чистка и ревизия воздухоподогревателей котлов №1-5 с | шт | 5 | 70.9 |  | 70.9 | 01.06- 22.06.18
| прочисткой трбок Ф40мм L-3,6м тросом | шт | до1000
| Очистка , ревизия, ремонт емкостей ХВО: | м2 | 720 | 124.9 |  | 124.9 | 01.06.-15.06.18 18.06.-22.06.18 25.06.-29.06.18 01.08.-17.08.18 01.06.-30.06.18 02.07.-06.07.18 18.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18
| бак-аккумулятор 400 м3 D-8м H-7,9м Sоч.-250м2 | шт. | 2
| бак-аккумулятор 25 м3 D-3м H-8м Sоч.-89м2 | шт. | 2
| солерастворитель 2м3 D-1.1м H-1.5м Sоч.-6.5м2 | шт. | 1
| бак рабочей воды 6м3 D-1.5м H-4м Sоч.-22м2 | шт. | 2
с очисткой,отмывкой внутренней поверхности и ремонтом
хим.защиты
| Ревизия фильтров ВПУ с очисткой внутренней поверхности и ремонтом | шт. | 8
| дренажных устройств,выгрузкои фильтрующих материалов,проверкой | м2 | 200
их состояния,качества,отмывкой и просевом по фракциям подстилаю-
шего гранодиаритового щебня и песка,загрузкой
| катионит КУ 2-8 3 х 4тн | тн | 12
| гидроантрацит 3 х 3тн | тн | 9
| гранрдиарит 6 х 1,5тн | тн | 9
| ремонт хим.защиты | м2 | 60
Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВПУ- демонтаж,разборка,ремонт,
замена прокладок,сальников,крепежа
| задвижки Ф 150 мм | шт. | 32
| Ф 200 мм | шт. | 6
| Ф 100 мм | шт. | 16
| Ф 80 мм | шт. | 18
| Ф 50 мм | шт. | 16
| вентили,краны Ф 15 мм -Ф32мм | шт. | 25
| клапаны обратные Ду 200 | шт. | 3
| Ду 300 | шт. | 3
| Ремонт насосов исходной воды К-100-65 | шт. | 3 | 12 |  | 12 | 08.06.-15.06.18
с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотниний,сальников,
ремонтом роторов
| Ремонт насосов подпитки котлового контура К 80-50-200 - | шт. | 2 | 6.827 |  | 6.827 | 18.06.-22.06.18
с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотниний,сальников,
ремонтом роторов
| Ревизия и ремонт насосов котлового контура, сетевых насосов Д630-90, | шт. | 5 | 26.4 |  | 26.4 | 16.05.-31.05.18
| насосов подпитки теплосети Д200-90 | шт | 3
с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотниний,сальников,
ремонтом роторов,посадчных мест подшипников с
наплавкой и проточкой валов
| Ревизия и ремонт насоса рециркуляции котлового контура | шт | 1 | 5 |  | 5 | 02.07.-06.07.18
НКУ 145 с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотниний
| Ремонт,ревизия задвижек котловых насосов РУ 16 ДУ 400, обратных клапанов ДУ-400 котловых насосов | шт. | 4 | 7.7 |  | 7.7 | 25.06.-29.06.18
|  | шт | 2
| Ревизия и ремонт котловых задвижек РУ 63, Ду 150 котлов №1-4 | шт. | 8 | 5.8 |  | 5.8 | 21.05.-31.05.18
| РУ 16, Ду 200 котла №5 | шт. | 2
| и подрывных клапанов Ду 125 котлов № 1-5 | шт | 10
| Замена и ремонт дренажных и воздухоспускныхвентилей Ф20-25 | шт | 152 | 3.1 |  | 3.1 | 20.05.-31.05.18 01.05.-15.05.18
котлов №1 - 5
демонтаж,разборка,ремонт,замена прокладок,сальников,крепежа,
притирка заперающих поверхностей,проверка на плотность
| Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 ( 1,5 м3 х 5) | м3 | 8 | 75.5 |  | 75.5 | 18.06.-29.06.18 02.07.-13.07.18 20.08.-31.08.18
| поверхности по кирпичу | м2 | 27
| Ремонт обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5 | м3 | 3
с разборкой и новой кладкой из огнеупорного кирпича, футеровкой
| Демонтаж и монтаж "рубашек" охлаждения фронтальной обмуровки | шт. | 4 | 16.15 |  | 16.15 | 14.07.-31.07.18
котлов №1 - 4, врезка в трубопроводы охлаждающей воды с
заменой вентилей (кранов) Ду 32,Ду 15
| Изготовление новых "рубашек" охлаждения фронтальной обмуровки | шт. | 4 | 6.5 |  | 6.5 | 01.06.-09.06.18
котлов №1 - 4 из швелер 10
| Ремонт предтопков котлов № 1-4 с разборкой конструкций, демонтаж | шт | 4 | 20 |  | 20 | 01.06.-08.06.18 01.08.-24.08.18
регистров охлаждения, изготовление новых регистров из трубы Ф 159,
монтаж, врезка подводок охлаждающей воды
| Ремонт наружной обмуровки топочных блоков котлов № 1-5 | м2 | 100 | 20 |  | 20 | 03.07.-14.07.18
с расшивкой трещин, зачисткой отставшей и слабой штукатурки, заделка
асбоцементным ростворм,приготовлением и подачей материалов на Hдо8м
| Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, | шт. | 75 | 85.4 |  | 85.4 | 16.05.-31.05.18 01.06.-15.06.18
водоразбора, теплообменников бойлерной -
демонтаж,разборка,ремонт,замена прокладок,сальников,крепежа,
притирка заперающих поверхностей,проверка на плотность,монтаж
| задвижка Ду 100 | шт | 23
| Ду 150 | шт | 5
| Ду 200 | шт | 8
| Ду 300 | шт | 4
| Ду 350 | шт | 3
| Ду 80 | шт | 2
| Ду 50 | шт | 6
| вентиль Ду32 | шт | 8
| Ду 20 | шт | 6
| Ду 15 | шт | 10
| Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов | шт | 60 | 10.2 |  | 10.2 | 27.08.-31.07.18
манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,
трубопроводов
| Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена | шт. | 60 | 18.5 |  | 18.5 | 27.08.-31.07.18
| Ремонт ПМЗ котлов 1 -5 | шт | 10 | 18.3 |  | 18.3 | 16.05.-31.05.18 01.06.-08.06.18 03.09.-07.09.18
демонтаж с полной разборкой, ревизией,
ремонтом и заменой механизмов, сборка, монтаж,
| ремонт вариаторов,роторов с наплавкой и проточкой посадочных мест | шт | 10
| подшипников и шкивов,замена лопаток роторов | шт | 20
| Ремонт колосниковых решеток котлов №1 - 5 : | шт | 5 | 62.1 |  | 62.1 | 28.05.-31.05.18 01.06.-29.06.18 02.07.-31.07.18 01.08.-10.08.18
| - демонтаж полотен колосн. решеток | шт\тн | 5\45
| -демонтаж валов, замена звездочек передних валов колосниковых | вал | 2
| решеток котлов №1, 3 | звёзд. | 14
- замена дефектных и сломаных колосников, держателей
| -замена подшипников передних (ведущих) валов | шт | 2
| -замена подшипников задних(приводных) валов | шт | 2
| Ремонт редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200 | шт | 5 | 62 |  | 62 | 01.06.-18.06.18
с разборкой, ремонтом коробок передач, заменой пдшипников,
ремонтом черячных передач, заменой смазки,уплотнений
| Ремонт рам топок и дутьевых зон котлов № 1 -5 | шт. | 5 | 78.71 |  | 78.71 | 15.06.-30.06.18
с заменой дефектных участков, уплотнение от перетоков и подсосов
воздуха
| Ремонт колес,блоков каналов ШЗУ котлов №1 -5 | шт | 55 | 59.42 |  | 59.42 | 01.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18
демонтаж,разборка, ремонт валов ,замена подшипников,смазки,
крепёжных конструкций, монтаж
| Ремонт лебедок каналов ШЗУ №1 -5 | шт | 5 | 34.62 |  | 34.62 | 02.07.-13.07.18 20.09.-25.09.18
с разборкой редукторов,заменой и регулировкой подшипников,замена
смазки, ремонт, регулировка, замена тормозных устройств,
замена тросов
пусконаладочные работы
| Ремонт натяжных устройств тросов каналов ШЗУ №1 - 5 | шт | 5 | 97.508 |  | 97.508 | 26.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18
с ремнтом рам и коробов контргрузов, натяжных тележек,блоков,
валов,замена пдшипников,смазки
| Ремонт скреперов каналов ШЗУ №1 -5 | шт | 5 | 1.218 |  | 1.218 | 21.05.-25.05.18 18.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18
демонтаж,разборка, ремонт валов, колёс ,замена подшипников,
смазки,крепежа, изготовление валов
ремонт кробов скреперов с заменой дефектных конструкций,
усилением, наплавкой от износа
| Демонтаж дефектных конструкций,крепежа направляющих блоков и | тн | 0.7 | 9.73 |  | 9.73 | 26.06.-29.06.18 02.07.-11.07.18
колес каналов ШЗУ №1-5,ремонт,изготовление,монтаж
| Ремонт "дороги" каналов ШЗУ №1 - 4 с заменой изношенных участков, | канал | 4 | 103.302 |  | 103.302 | 09.07.-31.07.18 01.06.-30.06.18 10.09.-21.09.18
| демонтаж, изготовление, монтаж радиалов | м | до100
|  | рад. | 8
| Ревизия, ремонт аварийной звуковой сигнализации каналов ШЗУ 1-5, | шт. | 5
цепей управления и автоматики с заменой сигнальной звуковой и
световой, защитной, пусковой, контрольной каммутационной
аппаратры,участков контрольного кабеля
пусконаладочные работы
| Ремонт шлаковых бункеров с ремонтом запорных | шт. | 5 | 14.26 |  | 14.26 | 01.08.-10.08.18
| шиберов на выгрузке шлака, рабочих | шт. | 5
| площадок, лестниц и ограждения под бункерами | шт. | 5
| Ревизия и ремонт улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, | дым\с | 5 | 43.85 |  | 43.85 | 02.07.-13.07.18 01.08.-17.08.18
замена подшипников ходовой части дымососов ДН-15 № 1 -5,
замена смазки, сальников, уплотнений
| Ревизия и ремонт системы возврата уноса котла №5 с заменой трубы | шт | 1 | 36 |  | 36 | 13.08.-31.08.18
уноса золы в котел
| Ревизия и ремонт вентилятора возврата уноса и острого дутья | шт | 1
| Ревизия и ремонт дутьевых вентиляторов ВДН-10 котлов №1 - 4 | шт | 4 | 10.5 |  | 10.5 | 16.07.-31.07.18 01.08.-10.08.18
с заменой подшипников, смазки, ремонтом направляющих аппаратов,
уплотнений воздуховодов
| Ремонт трубной части батарейных циклонов котлов №1 - 4 | шт | 4 | 72 |  | 72 | 23.07.-31.07.18 01.08.-10.08.18
с очисткой,ремонтом трубной части,бункеров золонакопителей,
смывных и ссыпных устройств
| Ремонт и уплотненийе газоходов и боровов котлов №1 - 4 | шт | 4 | 70.39 |  | 70.39 | 01.08.-14.08.18
с разделкой, зачисткой трещин, сквозных отверстий кирпичной кладки,
примыканий и сопряжений с металлическими канструкциями
| Ремонт конструкций коробв воздуховодов,газоходов котлов № 1-4 | м2 | 25 | 52.66 |  | 52.66 | 11.08.-31.08.18
с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем
новых
| Демонтаж,монтаж кирпичной кладки смотровых окон боровов | м3 | 0.5 | 9.6 |  | 9.6 | 21.05.-22.05.18
газоходов
| Ремонт топливоподачи : | шт | 2 | 50.38 |  | 50.38 | 05.06.-23.06.18 23.06.-21.07.18 21.07.-04.08.18 07.08.-16.08.18 17.08.-31.08.18 03.07.-14.07.18 21.08.-31.08.18 28.08.-31.08.18 01.08.-08.08.18
-ремонт дробилок угля СМД- 504 с разборкой,демонтаж роторов,
замена подшиников, смазки, молотков дробящих,ремонт уплотнений,
сборка, центровка валов, ремонт полмуфт,обкатка
| Ремонт транспортёров угля: | шт | до 400
-ремонт и ревизия роликов ленточных транспортеров галереи №1,2
демонтаж роликов, замена подшиникков ,смазки, ремонт валов,
замена дефектных роликов,роликоопор
| -ревизия и ремонт редукторов приводов транспортеров №1,2, | шт | 2
полумуфт и букс подшипников приводов с заменой подшипников,смазки,
регулировкой
| -ремонт и ревизия питателей угля КТ 8-1 | шт | 2
с заменой подшипников,смазки, регулировкой,
замена электродвигателя питателя угля №1
| -ремонт решеток углеприемников с демонтажем и заменой | шт | 2
дефектных конструкций
| -ремонт и перезаделка стыков лент транспортеров угля №1-2, | шт | 6
| -ремонт угольных бункеров с устройством карманов для их зачистки | шт | 4
с изготовлением конструкций и монтажем
| -ремонт и ревизия натяжных устройств транспортеров и приводных | шт | 4
барабанов с заменой подшипников, смазки, ремонтом валов,колёс
| -реизия металлоуловителя с ремонтом,заменой коммутационной | шт | 1
аппаратуры, ревизией шита управления
| '-ремонт течечек угля, бункеров питателей, дробилок | шт | 16
с заменой дефектных участков конструкций
| Ревизия встроенной подстанции, | шт | 2 | 35.65 |  | 35.65 | 11.08.-31.08.18
силовых трансформаторов ТМ - 1000 КВА
| Ревизия распределительных устройств,силовых щитов ТП-9 | шт | 6 | 12.05 |  | 12.05 | 01.06.-08.06.18 10.09.-25.09.18
| с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений | авт-т | 11
| токоведущих частей коммутационной аппаратуры, заменой контакторов, | кот-р | 8
автоматических выключателей,магнитных пускателей от 200 до 400 А
| Ревизия и ремонт щитов управления котлами,насосами, топливоподачей, | шт | 18 | 57.29 |  | 57.29 | 04.06.-29.06.18 01.09.-15.09.18
бойлерной с заменой и ремонтом коммутационной аппаратуры,
с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений
токоведущих частей, заменой кабельнях наконечников
| Ремонт и ревизия электродвигателей : | шт. | 49 | 43.67 |  | 43.67 | 22.05.-31.06.18 01.06.-16.06.18 18.08.-31.08.18
| - сетевых насосов 250 квт, 1500 об | шт | 4
| - котловых насосов 90 квт, 3000 об | шт | 4
| - дымососов 75 квт, 1000 об | шт | 4
| - дробилок угля 55квт, 1000 об | шт | 2
| - насосов подпитки теплосети 55квт, 1500об | шт | 3
| - дутьевых вентиляторов 30 квт, 1500 об | шт | 4
| - насосов исходной воды 30квт. 3000 об | шт | 1
| - привода транспортёра угля № 2- 45 квт, 1000об | шт | 3
| - привода транспортёра угля № 1- 18,5 квт, 1000 об | шт | 1
| - насосов подпитки котлового контура 15 квт, 1500об | шт | 2
| - приводов колосниковых решеток 11 квт,1500об | шт | 2
| 7.7 квт,1500об | шт | 2
| - приводов лебёдок ШЗУ 11квт, 730 об | шт | 4
| - приводов питателей угля 7.5 квт,1000 об | шт | 2
| - приводов ПМЗ котлов №1 - 2.2 - 3 квт 1500 об | шт | 8
| - станков : - токарного 5.5 квт,1000 об | шт | 1
| - сверлильного 3 квт, 1000об | шт | 1
| - наждачного 5.5 квт,1000об | шт | 1
демонтаж, разборка с ревизией, заменой подшипников, смазки,
ремонтом роторов,очисткой-продувкой от пыли обмоток статоров,
ремонтом и перезаделкой наконечников шлейфов-выводов обмоток на
клеммных колодках, замена наконечников с опрессовкой
| Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения | м | 250 | 35.57 |  | 35.57 | 01.08.-24.08.18
галерей топливоподачи и котельной
демонтаж дефекных участков трубопроводов, замена, монтаж
новых участков сухотрубов
| Установка ящиков для пожарных рукавов и песка, пожарных щитов | шт | 5
| Ремонт системы отопления котельной с заменой | м | до70 | 23.41 |  | 23.41 | 10.07.-31.08.18
участков трубопровов,трубных регистров :
| демонтаж дефекных участков трубопроводов,изготовление регистров, | рег. | 15
монтаж
( регистр отопления из трубы Ф 159 - 4 х 4м)
| Ремонт трубопрвода т\сети ф89 до насосной 2-го подема | м | 200 | 11.82 |  | 11.82 | 01.08.-27.08.18
с заменой дефектных участков трубы, теплоизоляции, грунтовкой,
окраской труб
| Ремонт помещений котельной и бойлерной | м2 | 350 | 45.46 |  | 45.46 | 01.06.-30.06.18
побелка стен,потолков
зачистка трещин и выбоин
оштукатуривание
масляная окраска стен
с приставных лестниц и строительных подмостей
| Окраска оборудования, трубопроводов котельной, металлических | м2 | 700 | 23.804 |  | 23.804 | 03.07.-14.07.18 01.09.-15.09.18
конструкций с зачисткой от грязи, старой и отставшей краски, ржавчины
с приставных лестниц и подмостей
| Побелка котлов, ,лестн.клеток,проходов | м2 | 1000 | 27.413 |  | 27.413 | 03.07.-31.07.18
с приставных лестниц и подмостей
| Остекление оконных проемов | м2 | 20 | 5.1 |  | 5.1 | 18.08.-25.08.18
| Ремонт ограждений, лестничных маршей, рабочих площадок | м | 150 | 16.75 |  | 16.75 | 11.09.-22.09.18
с заменой дефектных конструкций
| Ремонт стен и дна дренажных каналов ХВО | мп | 12 | 31.83 |  | 31.83 | 01.09.-08.09.18
| ИТОГО текущий ремонт по котельной № 1 |  |  | 1928.237 |  | 1928.237
Текущий ремонт по котельной № 2
1 | Очистка помешения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача | м2 | 540 | 19.9 |  | 19.9 | 22.05 - 23.05.18 |  | Начальник котельной Голованов В.А.
2 | Очистка внутренней поверхности акумулирующей емкости. | шт. | 2 | 17.67 |  | 17.67 | 25.05 - 26.05.18
3 | Очистка внутренней поверхности резервной емкости. | шт. | 1 | 17.67 |  | 17.67 | 29.05 - 30.05.18
4 | Очистка внутренней поверхности мерного бака. | шт. | 1 | 7.785 |  | 7.785 | 29.05 - 30.05.18
5 | Очистка внутренней поверхности конденцатного бака. | шт. | 1 | 6.945 |  | 6.945 | 01.06 - 02.06.18
6 | Очистка внутренней поверхности емкости соле растворителя. | шт. | 1 | 2.5 |  | 2.5 | 05.06 - 06.06.18
7 | Очистка внутренней поверхности емкости сетевого деаэратора. | шт. | 1 | 11.98 |  | 11.98 | 07.06 - 08.06.18
8 | Очистка внутренней поверхности емкости питательного деаэратора. | шт. | 1 | 17.182 |  | 17.182 | 12.06 - 13.06.18
9 | Ревизия фильтра №1 1 ступени ХВО | шт. | 1 | 33.634 |  | 33.634 | 01.06 - 03.06.18
10 | Ревизия фильтра №2 1 ступени ХВО | шт. | 1 | 33.634 |  | 33.634 | 05.06 - 07.06.18
11 | Ревизия фильтра №3 1 ступени ХВО | шт. | 1 | 33.634 |  | 33.634 | 07.06 - 09.06.18
12 | Ревизия фильтра №1 2 ступени ХВО | шт. | 1 | 8.435 |  | 8.435 | 13.06 - 14.06.18
13 | Ревизия фильтра №2 2 ступени ХВО | шт. | 1 | 8.435 |  | 8.435 | 15.06 - 16.06.18
14 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 №1 | шт. | 1 | 7.441 |  | 7.441 | 15.06 - 16.06.18
15 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 №2 | шт. | 1 | 7.441 |  | 7.441 | 17.07 - 28.07.18
16 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 №3 | шт. | 1 | 7.441 |  | 7.441 | 01.08 - 14.08.18
17 | Опрессовка котла КЕ 10-14 №1,2,3 | шт. | 1 | 1.2 |  | 1.2 | 15.08 - 01.09.18
18 | Ревизия пароподогревателя питательной воды. | шт. | 1 | 8.534 |  | 8.534 | 01.06 - 02.06.18
19 | Ревизия пароподогревателя исх.воды. | шт. | 1 | 8.534 |  | 8.534 | 05.06 - 06.06.18
20 | Ревизия пароподогревателя сетевой воды. | шт. | 1 | 8.534 |  | 8.534 | 07.06 - 08.06.18
21 | Ревизия пароподогревателя подпиточной воды. | шт. | 1 | 10.4 |  | 10.4 | 13.06 - 14.06.18
22 | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера) |  |  | 6.05 |  | 6.05 | 15.06 - 30.06.18
23 | Ревизия подогревателя водоводяной. ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) |  |  | 6.05 |  | 6.05 | 03.07 - 17.07.18
24 | Ремонт сетевых насосов ЦН-400/105а | шт. | 3 | 19.79 |  | 19.79 | 05.06 - 09.06.18
25 | Ремонт подпиточного насоса К100-65-250 | шт. | 2 | 16.38 |  | 16.38 | 13.06 - 15.06.18
26 | Ремонт перекачивающих насосов К50-55 | шт. | 2 | 16.38 |  | 16.38 | 19.06 - 21.06.18
27 | Ремонт кондетсатных насосов К 30-50. | шт. | 2 | 16 |  | 16 | 22.06 - 29.06.18
28 | Ремонт насоса резервной воды К90-35 | шт. | 2 | 16.38 |  | 16.38 | 22.06 - 29.06.18
29 | Ремонт насоса раствора соли К20-30 | шт. | 1 | 16.24 |  | 16.24 | 06.07 - 07.07.18
30 | Ремонт питательных насосов ЦНСГ 38-220 | шт. | 3 | 26.09 |  | 26.09 | 10.07 - 12.07.18
31 | Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей. | шт. | 15 | 92.3 |  | 92.3 | 10.07 - 28.07.18
32 | Ревизия преобразователей частоты | шт. | 2 | 30.75 |  | 30.75 | 20.09 - 22.09.18
33 | Изготовление блочков | шт. | 12 | 6.45 |  | 6.45 | 01.06 - 30.06.18
34 | Ревизия блочков ШЗУ № 1,2,3 | шт. | 42 | 21.46 |  | 21.46 | 03.07 - 21.07.18
35 | Демонтаж,ревизия,монтаж запорной задвижки. | шт. | 158 | 29.5 |  | 29.5 | 03.07 - 21.07.18
36 | Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля. | шт. | 74 | 5.4 |  | 5.4 | 01.08 - 18.08.18
37 | Ревизия резбового вентиля | шт. | 57 | 1.78 |  | 1.78 | 21.08 - 08.09.18
38 | Ревизия роликов ШЗУ № 1,2,3 | шт. | 18 | 30 |  | 30 | 01.08 - 15.08.18
39 | Ремонт дымососов котлов № 1,2 ,3. | шт. | 3 | 64.99 |  | 64.99 | 03.07 - 21 .07.18
40 | Ревизия возврата уноса котла №1, 2, 3. | шт. | 3 | 22.5 |  | 22.5 | 24.07 - 26.07.18
41 | Ремонт вентиляторов котлов №1,2,3 | шт. | 3 | 22.5 |  | 22.5 | 01.08 - 03.08.18
42 | Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3 | шт. | 3 | 7.87 |  | 7.87 | 10.07 - 21.07.18
43 | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3 | шт. | 3 | 28.69 |  | 28.69 | 17.07 - 24.07.18
44 | Ревизия роликов галлерей №1,2 | шт. | 376 | 17.8 |  | 17.8 | 01.06 - 30.06.18
45 | Ревизия лебедок ШЗУ №1,2,3. | шт. | 3 | 65.2 |  | 65.2 | 01.08 - 09.08.18
46 | Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3 | шт. | 3 | 191.48 |  | 191.48 | 01.08 - 09.08.18
47 | Замена передней обмуровки,охлаждение предтопка котла №3 | шт. | 1 | 127.25 |  | 127.25 | 10.07 - 21 .07.18
48 | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3 | шт. | 3 | 38.7 |  | 38.7 | 07.08 - 14.08.18
49 | Ревизия редукторов конвееров,питателя | шт. | 3 | 5.3 |  | 5.3 | 10.07 - 17.07.18
50 | Ревизия барабанов конвееров | шт. | 4 | 54.5 |  | 54.5 | 18.07 - 21.07.18
51 | Ревизия питателя качающегося | шт. | 1 | 7.8 |  | 7.8 | 24.07 - 25.07.18
52 | Ремонт дробилок молотковых СМД-504 | шт. | 2 | 41 |  | 41 | 01.08 - 04.08.18
53 | Замена негодной запорной арматуры флянцевая задвижка. | м. | 53 | 42.49 |  | 42.49 | 01.06 - 06.06.18
54 | Ремонт ограждений площадок и лестниц | м. | 40 | 11 |  | 11 | 04.09 -05.09.18
55 | Замена водоуказательных стекал уровня воды в барабане котла №1,2,3 | шт. | 6 | 51.1 |  | 51.1 | 10.07 - 12.07.18
56 | Замена запорного устройства указателя уровня воды со стекляными трубками на пароподогревателе №1,2,3 деаэраторе №1,2 | шт. | 6 | 7.87 |  | 7.87 | 10.07 - 12.07.18
57 | Ревизия тельфера | шт. | 1 | 13.217 |  | 13.217 | 10.05 - 11.05.18
58 | Очистка дымовой трубы | шт. | 1 | 19.081 |  | 19.081 | 10.07 - 14.07.18
59 | Демонтаж,монтаж провальной ямы котла №2 | шт. | 1 | 59.979 |  | 59.979 | 20.06 - 21.06.18
60 | Монтаж люков угольных бункеров котла №1,2,3 | шт. | 3 | 43 |  | 43 | 01.08 - 08.08.18
61 | Демонтаж-монтаж (замена) паровых вентилей паропровода | шт. | 6 | 15.76 |  | 15.76 | 01.08 - 04.08.18
62 | Демонтаж-монтаж (замена) трубопровода подпитки сетевого деаэратора | м. | 50 | 9.07 |  | 9.07 | 03.07 - 11.07.18
63 | Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов упровления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3 | шт. | 232 | 84 |  | 84 | 01.06 - 15.08.18
64 | Монтаж устройств плавного пуска на сетевые насосы,конденцатные насосы перекачивающие насосы,дробилки. | шт. | 6 | 20 |  | 20 | 16.08 - 17.08.18
65 | Замена кабеля звуковой сигнализации топливоподачи | м2 | 270 | 7.8 |  | 7.8 | 01.06 - 15.08.18
66 | Демонтаж,монтаж (замена) полов второго этажа | м2 | 80 | 1.05 |  | 1.05 | 10.07 - 12.07.18
67 | Монтаж греющего кабеля в водосточные трубы | м. | 270 | 0.94 |  | 0.94 | 21.08 - 23.08.18
68 | Ревизия скрейпера №1,2,3 | шт | 3 | 72.24 |  | 72.24 | 04.07 - 14.07.18
69 | Побелка котельной. | м2 | 980 | 27.2 |  | 27.2 | 04.09 - 15.09.18
70 | Покраска оборудования и подсобных помещений. | м2 | 1200 | 198.78 |  | 198.78 | 04.09 - 29.09.18
| ИТОГО текущий ремонт по котельной № 2 |  |  | 2016.086 |  | 2016.086 | 0
Текущий ремонт котельной 29 квартала
1 | Демонтаж ,монтаж скрепера ШЗУ Отсоединение троса грузового и холостого Ф16,5мм Отсоединение валов Ф 60мм Демонтаж колес Ф215 | М Шт шт | 155 2 4 | 28.275 |  | 28.275 | 03.07.-24.07.18
2 | Очистка котельной от угольной пыли и штыба Уборка котельного помещения Вынос мусора. | М2 | 60 | 7.5 |  | 7.5 | 22.05-15.0618
3 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов №3 1Д630-90Б Демонтаж крышки насоса, снятие вала, замена подшипников, прокладок сальниковая набивка лепестков. Монтаж. | шт | 3 | 45.279 |  | 45.279 | 05.06.-20.06.18
4 | Демонтаж, ревизия, монтаж подпит очных насосов 1К100-65-250 Демонтаж насосов, Снятие передних и задних крышек ,валов, чистка насоса от смазки .снятие и замена подшипников. замена сальниковой набивки. Монтаж | шт | 2 | 23 |  | 23 | 10.07.-17.07.18
5 | Демонтаж, ревизия, монтаж питательных насосов ЦНСГ 38-220.Демонтаж насосов, Снятие передних и задних крышек ,валов, чистка насоса от смазки .снятие и замена подшипников. замена сальниковой набивки. Монтаж | шт | 2 | 26.3 |  | 26.3 | 17.06.-30.06.18
6 | Фильтры натрий и РНкатионовые, диаметром . 1500мм. Выгрузка с фильтров сульфоуголя из фильтров 2 ступени – 4шт , камней,ревизия колпачков, промывка фильтров Загрузка камней, Установка колпачков, Загрузка сульфоугля | Тн Кг Шт шт | 8,4 240 120 4 | 80 |  | 80 | 01.08-30.08.18
7 | Фильтры натрий и РНкатионовые. диаметром 700мм. Выгрузка с фильтров сульфоуголя 1 ступени - 2шт, камней, ревизия колпачков, промывка фильтров Загрузка камней, Установка колпачков. | Тн Кг Шт шт | 2,1 60 30 2 | 50 |  | 50 | 01.08.-30.08.18
8 | Конвеер ленточный №1 на топливоподачи. Демонтаж транспортерной ленты Замена транспортерной ленты, монтаж .Ревизия плужков , Демонтаж резины на плужках. Замена резины на плужках. Монтаж. Ревизия роликов транспортерной ленты ,сварочные работы с используем электроды 3мм для резки роликовом креплением ,снятие валов, снятие подшипников. Замена подшипников ,установка валов, набивка смазкой. | М Шт шт | 60 5 70 | 89.49 |  | 89.49 | 01.06.-21.06.18
9 | Бойлерная группа ПП.1.53.7.2 Бойлера и скоростники №1,№2,№3,№4. Демонтаж бойлеров №1,№2, №3,№4 откручивание болтов и гаек ф 20х90 передних и задних кален . Откручивание болтов ф 36 передних и задних колпаков. Откручивание болтов ф16 внутреннего колпака. Снятие прокладок из поранит 4мм,5мм. Шарошка трубчатой части бойлера с применением арматуры ф10 Шарошка трубчатой части скоростников с применением арматуры ф10. Прессовка трубчатой части бойлеров и скоростников с применением компрессора для выявления трещин трубчатой части. Изготовления прокладок из поранит 4мм,5мм.Монтаж бойлеров и скоростников. | Шт Шт Шт Шт шт | 280 200 80 1568 1760 | 32.66 |  | 32.66 | 01.07-30.07.18
10 | Запорная арматура труба провода бойлерной группы ф80, ф150,ф200. Демонтаж, ревизия (замена)задвижек ф150 шт5,откручивание болтов и гаек ф16х50, разборка задвижек. притирка зеркал с использованием шлифов очного круга .Сборка задвижек ,замена прокладок, набивка сальников, закручивание болтов и гаек .Монтаж. Демонтаж, ревизия , (замена) задвижек ф200 шт8 Откручивание болтов и гаек ф16х70, разборка задвижек. Притирка зеркал с использованием шлифов очного круга. Сборка задвижек, замена прокладок, набивка сальников, закручивание болтов и гаек. Монтаж. Демонтаж ,ревизия, замена Ф80 шт5,откручивание болтов и гаек 16х50, Разборка задвижек, притирка зеркал с использованием шлифов очного круга. Сборка задвижек, замена прокладок, набивка сальников, закручивание болтов и гаек, монтаж | Шт Шт шт | 72 128 40 | 8.17 |  | 8.17 | 01.07.-30.07.18
11 | Дымососы №1,№2. ДН-15. Откручивание болтов ф16х50 на полумесяцах улитки дымососа ,демонтаж полумесяцев в ручную , снятие рабочего колеса с применением съемника, и таль цепная до 3т, снятие полумуфты, откручивание болтов и гаек ф 18х70 верхней крышки редуктора и боковых крышек дымососа, снятие крышки с применением таль цепная до 3т,снятие вала на постамент ,замена подшипников .Монтаж рабочего колеса на вал. установка полумуфты, установка вала и рабочего колеса в редуктор. Закручивание верхней крышки болтов и гаек и боковых крышек .Ремонт рамы редуктора сварочные работы. | шт | 2 | 35 |  | 35 | 01.07.-30.07.18
12 | Канал ШЗУ. Чистка канала ШЗУ ,откачка воды с применением авто транспорта ЗИЛ ( АЗКА ), загрузка в ручную, в скрепер шлак . Выгрузка шлака в бункер .вывоз шлака с применением авто транспорта ЗИЛ. | тн. | 5 | 4.595 |  | 4.595 | 01.07-30.07.18
13 | Запорная арматура труба провода питательных насосов №1,№2.задвижки Ф80,ф100. Демонтаж, ревизия задвижек ф80,ф100.откручивание болтов и гаек, разборка задвижек. притирка зеркал с помощью шлифовального круга. Сборка задвижек, закручивание болтов и гаек, набивка сальников, изготовление прокладок. | шт | 5 | 23.53 |  | 23.53 | 01.07.-20.07.18
14 | Дробилки ДО1,№1,№2. Чистка коробов с помощью лопат и ведер . Демонтаж большой звездочки и большого колеса с помощью съемника, демонтаж барабана дробилки для снятия букс и подшипников с помощью таль цепная 3тн.Замена подшипников, смазка подшипников ли тол. Монтаж в обратном направлении дробилок | шт | 2 | 50.224 |  | 50.224 | 01.08-24.08.18
15 | Вентиляторы дутьевые ДН-8,котлов №1,№2. Демонтаж редуктора откручивание болтов и гаек, полу месяцев, снятие вала, замена подшипников , замена масла. монтаж. | шт | 2 | 2.19 |  | 2.19 | 01.08.-30.08.18
16 | Электродвигателя сетевых насосов 160кв.1500об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие крышек, замена подшипников | шт | 3 | 22.04 |  | 22.04 | 15.06.-25.06
17 | Электродвигатели питательных насосов 45Кв.3000об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 2 |  |  |  | 01.07.-20.07.18
18 | Электродвигатели питательных насосов 37Кв.3000об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 2 |  |  |  | 10.07.-30.07.18
19 | Электродвигатель малая лента 5,5кв.1500 об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 1 |  |  |  | 01.08-07.08.18
20 | Электродвигатель малая лента 7,5кв.1000 об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 1 |  |  |  | 09.08.-17.08.18
21 | Электродвигатель малая лента 7,5кв.1500 об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 2 |  |  |  | 10.08.-18.08.18
22 | Электродвигатель малая лента 11кв.1000 об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 2 |  |  |  | 01.07.-20.07.18
23 | Электродвигатель малая лента 7,5кв.780 об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 3 |  |  |  | 10.07.-30.07.18
24 | Электродвигатель скрепера ШЗУ 11кВт.1000об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 1 |  |  |  | 01.08.-15.08.18
25 | Электродвигателя ПМЗ котлов №1,№2,№3.3кВт.1500об.мин.Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 6 |  |  |  | С01.08.-25.08.18
26 | Электродвигатели дымососов . 75кВт.1000об.мин.Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 3 |  |  |  | 01.07.-30.07.18
27 | Электродвигатели дутьевых вентиляторов 30кВт.1000об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 3 |  |  |  | 01.06.-30/06.18
28 | Электродвигателя возврат уноса 7,5кВт3000об.мин.Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 3 |  |  |  | 01.06.-20.07.18.
29 | Электродвигатели качающего питателя 11кВт.1000об.мин. Ревизия эл .двигателей, снятие крышек, замена подшипников. | шт | 2 |  |  |  | 10.07.-30.07.18
30 | Территория котельной. Погрузка, вывоз мусора | тн. | 60 | 17.85 |  | 17.85 | 03.09.—17.09.18
31 | Покраска котельной. Слесарное помещение , душевые, туалет, труба ф100, труба ф200, труба ф80, Фильтра Лестничные площадки | м2 м2 м2 м м м м2 | 36 42 6 20 15 30 | 29.56 |  | 29.56 | 01.09.-20.09.18
32 | Контакторы. Ревизия контакторов, снятие напряжения силовой линии и цепей управления. Снятие дугогасящих камер. Снятие фиксаторов подвижных контактов и откидывание последних. Зачистка и шлифовка подвижных и неподвижных контактов. Сборка контакторов в обратном порядке. | шт | 8 | 6.65 |  | 6.65 | 01.08.-08.08.18
33 | Автоматы тока 3ф. Ревизия автоматов, снятие напряжения с вводных контактов. Снятие верхней крышки корпуса автомата тока. Выемка дугоосяших камер. Снятие фиксаторов и откидывание подвижных контактов. Зачистка и шлифовка подвижных и неподвижных контактов. Выравнивание неподвижных контактов. Установка дугоосящих камер. Установка подвижных контактов на место. Закрытие верхней крышке корпуса. | шт | 41 | 44.03 |  | 44.03 | 08.08.-16.08.18
34 | Ревизия Эл.магнитных пускателей. Снятия напряжения силовой линии и цепей управления. Снятие крышки контактной группы. Выемка контактов подвижной группы. Снятие крышки корпуса с неподвижными контактами. Чистка и шлифовка магнитопровада. Чистка и шлифовка контактов. Сборка электромагнитного пускателя в обратном порядке. | шт | 43 | 34.68 |  | 34.68 | 20.08-30.08.18
| ИТОГО текущий ремонт по котельной 29 квартала |  |  | 661.023 |  | 661.023
Текущий ремонт котельная Промбаза
1 | Чистка котла Е 1/9 | шт. | 2 | 6.995 |  | 6.995 | 15.05 - 17.05.18 |  | Начальник котельных Богатырёв С.П.
2 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек Ф 50 - Ф80, Ф100 | шт. | 16 | 16.12 |  | 16.12 | 21.05 - 23.05.18
3 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 22квт, 15квт, 4квт | шт. | 4 | 15.21 |  | 15.21 | 23.05 - 28.05.18
4 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90 | шт | 2 | 7.244 |  | 7.244 | 29.05 - 30.05.18
5 | Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40 | шт | 2 | 7.244 |  | 7.244 | 31.05 - 02.06.18
6 | Чистка подпитывающей емкости об 14м3 | шт | 1 | 3.043 |  | 3.043 | 04.06 - 06.06.18
7 | Чистка дымохода от сажи и нагара | м3 | 1.5 | 5.393 |  | 5.393 | 06.06 - 08.06.18
8 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей | шт | 4 | 8.513 |  | 8.513 | 11.06 - 13.06.18
9 | Ревизия вводного рубильника | шт | 1 | 0.886 |  | 0.886 | 14.06 - 16.06.18
10 | Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием из металлопрофиля | м2 | 153 | 152.92 |  | 152.92 | 20.06.-29.06.18 01.08.-15.08.18
11 | Замена ворот в котельную (2,14 х 2,53 h) м | шт. | 1 | 21.6 |  | 21.6 | 16.08 - 17.08.18
12 | Замена блока входной двери 2,1х 1,0м | шт. | 1 | 11.897 |  | 11.897 | 18.08 - 19.08.18
13 | Замена оконных переплетов 2,05х 1,45 h | шт. | 1 | 10 |  | 10 | 20.08 - 21.08.18
14 | Замена оконных переплетов 1,30х 1,45 h | шт. | 2 | 7.5 |  | 7.5 | 23.08 - 25.08.18
| ИТОГО текущий ремонт котельная Промбаза |  |  | 274.565 |  | 274.565
Текущий ремонт котельная Железнодорожная
1 | Чистка котлов КВС (Универсал) | шт. | 2 | 25.26 |  | 25.26 | 22.08 - 24.08.18 |  | Начальник котельных Богатырёв С.П.
2 | Замена колосников котлов КВС котла №2 (Универсал) | к-т. | 1 | 12.65 |  | 12.65 | 27.08 - 29.08.18
3 | Чистка дымохода от сажи | к-т. | 1 | 31.2 |  | 31.2 | 30.08 - 03.09.18
4 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек Ф 100 – 1шт, Ф 80 - 4 шт. | шт. | 5 | 21.25 |  | 21.25 | 04.09 - 05.09.18
5 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей | шт. | 2 | 3 |  | 3 | 2018-09-06
6 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт | шт. | 2 | 16.58 |  | 16.58 | 07.09 - 10.09.18
7 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 | шт. | 2 | 18.57 |  | 18.57 | 11.09 - 12.09.18
8 | Установка счетчика расхода холодной воды Ф 25мм | шт. | 1 | 2 |  | 2 | 2018-09-19
9 | Замена стальной дымовой трубы Ф300мм высотой до 20метров со стальными тросовыми растяжками | шт. | 1 | 50 |  | 50 | 20.09 - 25.09.18
10 | Ремонт душевой комнаты 1,5 х 3м H=2.6м | шт. | 1 | 5 |  | 5 | 26.09 - 28.09.19
11 | Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой | шт. | 1 | 12 |  | 12 | 13.09 - 18.09.18
| ИТОГО текущий ремонт котельная Железнодорожная |  |  | 197.51 |  | 197.51
Текущий ремонт тепловых сетей
1 | Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2,29кв | шт. | 50 | 8 |  | 8 | 15.08 - 17.08.18 |  | Начальник участка тепловых сетей Шумильченко Е.П.
2 | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2,29кв | шт. | 30 | 85.79 |  | 85.79 | 20.08 - 25.08.18
3 | Ревизия задвижек Ф50-350 | шт. | 200 | 54.29 |  | 54.29 | 28.08 - 03.09.18
4 | Ревизия и ремонт оборудования ПНС Пушкина 34А и Центральная 17А | шт. | 2 | 29.25 |  | 29.25 | 29.08 - 30.08.18
5 | Устройство ограждений, лестниц для технического обслуживания надземных тепловых сетей на вертикальных компенсаторах–обеспечение безопасной работы обслуживающего персонала – тн 0,7. Монтаж металлоконструкций | тн. | 0.7 | 21.53 |  | 21.53 | 31.08 - 05.09.18
6 | Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях. | м3 | 150 | 217 |  | 217 | 05.09 - 11.09.18
7 | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын | км. | 5.2 | 9 |  | 9 | 15.07 - 28.09.18
8 | Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын | - | - | 9.5 |  | 9.5 | 12.09 – 18.09.18
| ИТОГО текущий ремонт тепловых сетей |  |  | 434.36 |  | 434.36
Текущий ремонт "Автотранспортный цех"
1 | Ремонт подъездных участков к воротам бокса |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 01.07 - 09.07.18 |  | Начальник гаража Гранин Н.
2 | Ремонт техники | ед. | 8 | 893 |  | 893
| ИТОГО текущий ремонт "Автотранспортный цех" |  |  | 909.5 |  | 909.5
ИТОГО текущий ремонт по всем объектам
Капитальный ремонт
Котельная № 1
1 | Проведение тех. освидетельствования и экспертизы котлов №1,2,3,4 | шт. | 4 | 200 |  | 200 | 01.03 - 01.04.18 |  | Начальник эксплуатационного участка Кузьо И.В. Начальник котельной Пашков А.Н.
для определения возможности их эксплуатации, видов и объемов
ремонта
2 | Замена водогрейного котла КВТС 10-150 ПВ №1 с навесным оборудованием | шт. | 1 | 16000 |  | 16000 | 01.04 - 25.09.18
3 | Замена водогрейных котлов КВТС 10-150 № 1 | шт. | 1 | 3500 |  | 3500
4 | Ремонт конструкций дымовой трубы по рекомендациям промышленной экспертизы | шт. | 1 | 750 |  | 750 | 13.08.-10.09.18
| Итого по капитальному ремонту котельной № 1 |  |  | 20450 |  | 20450
Котельная № 2
1 | Ремонт кирпичной дымовой трубы высотой 44,5м согласно заключения экспертизы промышленой безопасности. ( ТехноГарант ) | - | - | 750 |  | 750 | 01.06. - 30.06.18
2 | Ремонт здание котельной: согласно заключения экспертной организации (ПромМаш Тест) по обеспечению безопасной эксплуатации объекта. | - | - | 950 |  | 950 | 01.06. - 30.06.18
| Итого по капитальному ремонту котельной № 2 |  |  | 1700 |  | 1700
Тепловые сети
1 | Замена аварийных участков тепловых сетей | м. | 902 | 1575 |  | 1575 | 16.07-31.09.18 |  | Начальник эксплуатационного участка Кузьо И.В. Начальник участка тепловых сетей Шумильченко Е.П.
| Итого по капитальному ремонту тепловых сетей |  |  | 1575 |  | 1575
| Итого по капитальному ремонтру силами подрядной организации |  |  | 23725 |  | 23725
| Итого текущий ремонт |  |  | 6421.281 |  | 6421.281
| Всего по выполнению работ текущего и капитального ремонта в пределах установленного тарифа:: |  |  | 30146.281 |  | 30146.281
ООО Комресурс
1. Котельная Средний Ургал
Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
Ремонт основного и вспомогательного котельного
| оборудования | к-т | 3 | 51.2 |  | 51.2 | май- |  | мастер
| Косметический ремонт помещений котельной | [5 empty] | сентябрь |  | Барков А.В.
| М/ окраска технологических трубопроводов котельной | м2 | 320 | 47.98 |  | 47.98 | 2018г
| Итого ст-ть материалов по котельной Средний Ургал по тарифу |  |  | 99.18 |  | 99.18
Дополнительные работы
| Всего по котельной Средний Ургал |  |  | 99.18 |  | 99.18
ООО А/С "Ниман"
1. | Котельная п.Софийск
1.1. | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):
1.1.1. | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R | шт | 2 | 32.69 |  | 32.69 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 | шт | 2 | 29.36 |  | 29.36 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.3. | Ремонт тепловой сети | м | 400 | 41.42 |  | 41.42 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 | шт | 88 | 65.35 |  | 65.35 | июль |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.5. | Промывка емкости с расходной водой | шт | 1 | 26.2 |  | 26.2 | июнь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости | шт | 22 | 29.3 |  | 29.3 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей | м | 400 | 19.6 |  | 19.6 | июнь |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1.1.8. | Ревизия короба теплотрассы | м | 65 | 148.232 |  | 148.232 | июнь-август |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
| Итого АС НИМАН теплоснабжение: |  |  | 392.152 |  | 392.152
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ООО А/С "Ниман"
2. | Электроснабжение ДЭС
2.1. | Капитальный ремонт ДГ-72 № 3 | шт | 1 | 2960.34 |  | 2960.34 | июль |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
2.2. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 | шт | 2 | 319.388 |  | 319.388 | июнь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
| ИТОГО: |  |  | 3279.728 |  | 3279.728
3. | Электроснабжение ВЛЭП 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ
3.1.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор | км | 62.84 | 2300 |  | 2300 | апрель |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
3.1.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. | шт | 65 | 900 |  | 900 | май-сентябрь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
3.1.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ | шт | 6 | 1200 |  | 1200 | июнь-сентябрь |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
| ИТОГО: |  |  | 4400 |  | 4400
| Всего котельные |  |  | 392.152 |  | 392.152
| Всего Электроснабжение: |  |  | 7679.728 |  | 7679.728
| ИТОГО АС НИМАН |  |  | 8071.88 |  | 8071.88
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"
1 | КВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Герби" - ТП-2 Водозабор
| Восстановление кабельного ввода | м | 385 | 485 |  | 485 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Расчистка просеки | га | 2 | 310 |  | 310 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований | шт | 22 | 298 |  | 298 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Перетяжка проводов | м | 1100 | 23 |  | 23 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
2 | КЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-5 п. Герби
| Восстановление кабельной линии | м | 330 | 415 |  | 415 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
3 | ВЛ-6 кВ ПС "Тырма" - КТП-4
| Расчистка просеки | га | 0.95 | 148 |  | 148 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований | шт | 19 | 257 |  | 257 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Перетяжка проводов | м | 1100 | 23 |  | 23 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
4 | Комплектные трансформаторные подстанции п.Тырма
| Техническое обслуживание КТП | шт | 8 | 59 |  | 59 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
5 | Трансформаторные подстанции п.Солони
| Техническое обслуживание | шт | 3 | 22 |  | 22 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
6 | Трансформаторные подстанции п.Сулук
| Техническое обслуживание | шт | 4 | 30 |  | 30 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
7 | ВЛ-0,4 кВ п.Этыркен
| Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований | шт | 40 | 550 |  | 550 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Перетяжка проводов | м | 2000 | 42 |  | 42 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
8 | ВЛ-10 кВ п.Эльга
| Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований | шт | 24 | 330 |  | 330 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Перетяжка проводов | м | 1200 | 25 |  | 25 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
9 | ВЛ-10 кВ п.Алонка
| Расчистка просеки | га | 0.7 | 110 |  | 110 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований | шт | 18 | 243 |  | 243 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| Перетяжка проводов | м | 900 | 20 |  | 20 | 3 квартал 2018 года |  | РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
| ИТОГО |  |  | 3390 |  | 3390
| Восстановление кабельных линий | м | 385 | 485 |  | 485
| Расчистка просеки | га | 3.65 | 580 |  | 580
| Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований | шт | 123 | 1780 |  | 1780
| Перетяжка проводов | м | 6300 | 133 |  | 133
| Техническое обслуживание ТП | шт | 15 | 110 |  | 110
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ООО "Комресурс"
п.Чегдомын
| Капитальный ремонт | [6 empty] | Уменьшение потерь воды
| Ремонт водовода ул. Строительная 1 - Лазо 17 (Ф150мм) | м | 300 | 298.922 | 0 | 298.9
| Ремонт водовода ул. Лазо 17 - ул. Центральная, 16 (Ф 159 мм) | м | 430 | 736.484 | 0 | 736.5
| Ремонт водовода ул. Центральная, 17 - 19 (Ф 89 мм) | м | 80 | 89 | 0 | 89
| ИТОГО капитальный ремонт: |  |  | 1124.406 |  | 1124.4
| Текущий ремонт | [5 empty] | май-сентябрь 2017
| Ремонт электрооборудования, з/арматуры скважин (скв. Шахтерская, ГРП, 33,26,23,23а,25, Железнодорожная, ЦЭС, 50,52,53) | шт. | 12 | 245.676 | 0 | 245.676 |  | Улучшение качества воды
| Ремонт косметический зданий скважин, бетонирование устья, (скв. Шахтерская, ГРП, 33,26,23,23а,25, Железнодорожная, ЦЭС, 50,52,53), Ремонт кровли скважины ЦЭС | шт. | 12 | 200.364 | 0 | 200.364
| Утепление гидрантов | м3 | 3.6 | 35.8 | 0 | 35.8
| Ремонт задвижек на водопроводных сетях | шт. | 15 | 31.5 |  | 31.5
| Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 78 |  | 78
| Ремонт оборудования и зданий водоразборных колонок (Пушкина, Красноармейская, пер. Депутатский, Гаражный, Шоссейная) | шт. | 5 | 84.5 | 0 | 84.5
| Ремонт теплоизоляции надземных водоводов (ЦЭС, Чегдомын) | м | 500 | 178.1 |  | 178.1
| Ремонт водонапорной башни (отопление, косметический ремонт, ремонт лестницы) | шт. | 1 | 79.79 |  | 79.79
ВОС
Ремонт насосного оборудования:
| Насосов подачu исходной воды на очuсmку Grundfos NB 80-200/18 | шт | 3 | 13.9 |  | 13.9
| Насосов подачи чистой воды потребителю Willo COR -7 MVI9504/2CC-WMS | шт | 7 | 46 |  | 46
| Ремонт запорной арматуры, дисковых затворов, клапанов, Ф 50 мм, 100 мм, 150 мм | шт | 25 | 12 |  | 12
| Ремонт электрооборудования в эл.щитах, ремонт эл.осветительных приборов в помещениях ВОС | шт | 20 | 18 |  | 18
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 1023.63 |  | 1023.63
| Итого по тарифу |  |  | 2148.036 |  | 2148.03
ООО "КОМРЕСУРС" п. Средний Ургал
Скважины Средний Ургал, водовод
| Ремонт оборудования скважин, косметический ремонт | шт | 2 | 28.81 |  | 28.81
| Итого ст-ть материалов водоснабжение Средний Ургал по тарифу |  |  | 28.81 |  | 28.81
| ИТОГО ООО Комресурс |  |  | 1153.216 |  | 1153.21
ООО "БАМсервис"
п.Новый Ургал
Текущий ремонт
| Ремонт лаборатории | м2 |  | 500 | 0 | 500 | июнь-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 12 | 47.3 | 0 | 47.3
| Хлорирование РЧВ | м | 110 | 10.8 | 0 | 10.8
| Ремонт днища РЧВ | шт. | 2 | 186 | 0 | 186
| ремонт насосов | шт | 4 | 21.6 | 0 | 21.6
| Антикорозийное покрытие РЧв | шт | 2 | 123.6 | 0 | 123.6
| частичный ремонт теплоизоляции | м | 180 | 341.4 | 0 | 341.4
| Замена сетевого насоса | шт | 1 | 54.5 | 0 | 54.5
| Итого Новый Ургал |  |  | 1285.2 |  | 1285.2
п.Солони, Сулук
п.Солони
| Капитальный ремонт | [5 empty] | июнь-сентябрь | Улучшение качества воды | Мастер участка
9.1. | Капитальный ремонт НС-1 | шт | 1 | 193.8 |  | 193.8
9.2. | Ремонт кровли НС-2 | м2 | 260 | 189 |  | 189
9.3. | Ремонт кровли НС-3 | м2 | 132 | 47.3 |  | 47.3
| Итого по капитальному ремонту |  |  | 430.1 |  | 430.1
Текущий ремонт
9.4. | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования НС-1 | шт | 10 | 49.3 |  | 49.3
9.5. | Промывка и дезинфекция РЧВ НС 1-2 | шт | 4 | 97.1 |  | 97.1
9.6. | Косметический ремонт НС-1 | м2 | 95 | 34.8 |  | 34.8
9.7. | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования НС-2 | шт | 5 | 33 |  | 33
9.8. | Косметический ремонт НС-2 | м2 | 160 | 19.1 |  | 19.1
| Итого текущий ремонт п. Солони |  |  | 233.3 |  | 233.3
Капитальный ремонт сетей
9.9. | Капитальный ремон манистрального тр-да на уч-ке ТК-1 и ПНС | м | 45 | 170.8 |  | 170.8
| Итого кап ремонт сетей п. Солони |  |  | 170.8 |  | 170.8
| Ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов | шт | 9 | 33.5 |  | 33.5
| Итого тек ремонт сетей п. Солони |  |  | 33.5 |  | 33.5
| Итого Солони |  |  | 867.7 |  | 867.7
п.Сулук
Капитальный ремонт
10.1. | Ремонт кровли павильона, ремонт ограждения | м2 | 180 | 180.9 |  | 180.9
10.2. | Смена насоса ЭЦВ -8-25/110 | шт | 1 | 80 |  | 80
| Итого кап ремонт п.Сулук |  |  | 260.9 |  | 260.9
Текущий ремонт
10.12. | Текущий ремонт оборудования | шт | 3 | 20.8 |  | 20.8
10.13. | Косметический ремонт НС-2 | м2 | 200 | 5.7 |  | 5.7
10.14. | Промывка и дезинфекция РЧВ НС 1-2 | шт | 4 | 14.9 |  | 14.9
| Косметический ремонт НС-3 | м2 | 155 | 12.8 |  | 12.8
| Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | шт | 4 | 5.5 |  | 5.5
| Итого текущий ремонт п. Сулук |  |  | 59.7 |  | 59.7
| Итого Сулук |  |  | 320.6 |  | 320.6
| Всего Сулук+Солони |  |  | 1188.3 |  | 1188.3
п.Алонка
Капитальный ремонт
| Капитальный ремонт теплоизоляции | м | 100 | 62.9 |  | 62.9
| Итого по капитальному ремонту |  |  | 62.9 |  | 62.9
Текущий ремонт
| Косметический ремонт, ремонт ограждения | м2 |  | 56.8 |  | 56.8
| Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ | шт | 2 | 60.7 |  | 60.7
| Чистка водопроводных колодев | шт | 10 | 10.5 |  | 10.5
| Ремонт пожарных гидрантов | шт | 10 | 11.5 |  | 11.5
| Ремонт запорной арматуры, насосов | шт | 7 | 56 |  | 56
| Итого по текущему ремонту |  |  | 195.5 |  | 195.5
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 258.4 |  | 258.4 | май-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
п.Герби
Капитальный ремонт
| Ремонт кровли водозабора | м2 | 368 | 186.01 |  | 186.01 | май-сентябрь 2017 | Улучшение качества воды | Мастер участка
| Итого по капитальному ремонту |  |  | 186.01 |  | 186.01
Текущий ремонт
| Вырубка кустарника, ревизия задвижек | шт | 2 | 6.12 |  | 6.12
| Промывка и дезинфекция трубопровода и РЧВ | шт | 2 | 7.9 |  | 7.9
| Ремонт запорной арматуры, насосов | шт | 7 | 8.63 |  | 8.63
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 22.65 |  | 22.65
Капитальный ремонт сети
| Ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов | шт | 4 | 3.43 |  | 3.43
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 3.4 |  | 3.4
| Итого Герби |  |  | 212.06 |  | 212.06
п.Этыркэн
Капитальный ремонт
| Замена задвижек НС-2 | шт | 11 | 62.6 |  | 62.6
| Ремонт кровли НС-1 | м2 | 30 | 11.2 |  | 11.2
| Итого ст-ть материалов по капитальному ремонту | шт |  | 73.8 |  | 73.8
Текущий ремонт
| Косметический ремонт НС-1 | м2 | 40 | 2.4 |  | 2.4
| Ремонт задвижек, магнитных пускателей, обратных клапанов | шт | 12 | 35 |  | 35
| Очистка территории от кустарника | м2 | 1800 | 4.6 |  | 4.6
| Замена кабеля на насос ЭЦВ 8-40-120 | м2 | 2 | 2.9 |  | 2.9
| Косметический ремонт машинного зала НС-2 | м2 | 125 | 3 |  | 3
| Промывка и дезинфекция РЧВ | шт | 2 | 2.3 |  | 2.3
| Вырубка кустарника на территории НС-2 | м2 | 1600 | 72.01 |  | 72.01
| Частичный ремонт кровли НС-2 | м2 | 100 | 6.36 |  | 6.36
| Ремонт задвижек, пожарных гидрантов, водопроводных колодцев | шт | 25 | 57.8 |  | 57.8
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 186.37 |  | 186.37
| Итого Этыркэн |  |  | 260.17 |  | 260.17
| ВСЕГО ООО БАМсервис водоснабжение |  |  | 1918.93 |  | 1918.93
ООО "ТВС-сервис"
п.Тырма
Текущий ремонт
| Смена глубинного насоса на скважине №1 | шт. | 1 | 31 | 0 | 31
| Промывка ВБ | шт. | 1 | 7 | 0 | 7
| Строительство новой водоразборной будки ул.Савхозная | шт. | 1 | 30 | 0 | 30
| Ремонт водопроводной башни | шт. | 1 | 50 | 0 | 50
| ИТОГО ООО ТВС-сервис |  |  | 118 |  | 118
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ООО "Комресурс"
| п.Чегдомын | [5 empty] | май-сентябрь 2017 | Замена изношенных сетей
| Капитальный ремонт |  |  | 1595.1786 |  | 1595.1786
| Ремонт канал. сетей ул. 60 лет Октября, 8 (Ф 100 мм) | м | 25 | 42 | 0 | 42
| Ремонт канал. сетей ул. Пионерская, 16 (Ф 100 мм) | м | 20 | 39 | 0 | 39
| Ремонт канал. сетей ул. Блюхера, 9 (Ф 100 мм) | м | 30 | 51 | 0 | 51
| Ремонт канал. сетей ул. Софийская 4б (Ф 150 мм) | м | 20 | 48 | 0 | 48
| Ремонт канал. сетей ул. Софийская 5 (Ф 150 мм) | м | 35 | 61 | 0 | 61
| Ремонт канал. сетей ул.Парковая, 11 (Ф 100 мм) | м | 30 | 46.65 | 0 | 46.65
| Ремонт канализационных сетей ЦЭС 8 (Ф 150 мм) | м | 40 | 64.2286 | 0 | 64.2286
| Ремонт участки самотечного канал. коллектора от очистных сооружений п. Чегдомын (Ф 500 мм) | м | 135 | 1130.6 | 0 | 1130.6
| Ремонт канализационных колодцев (Чегдомын, ЦЭС) | м | 4 | 112.7 | 0 | 112.7
| Итого ст-ть материалов по капитальному ремонту |  | 339 | 1595.1786 |  | 1595.1786
| Текущий ремонт |  |  | 227.64 |  | 227.64
| Ремонт насосов, эл. оборудов.,задвижек, зданий КНС Заводская, Чегдомынская, Депутатская | шт. | 3 | 129.64 | 0 | 129.64
| Ремонт канализационных колодцев (Чегдомын, ЦЭС) | шт | 8 | 98 | 0 | 98
0
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 227.64 | 0 | 227.64
| Итого по тарифу |  |  | 1822.8186 | 0 | 1822.8186
| Дополнительные работы |  |  |  | 0
| Замена насосов КНС Депутатская, Завадская | шт | 2 | 258 | 0 | 258
| Ремонт канализ. колодцев п. Чегдомын, ЦЭС | шт. | 14 | 144 | 0 | 144
ИТОГО дополнительные
| ВСЕГО по водоотведению |  |  | 1822.8186 |  | 1822.8186
| в т.ч: тариф |  |  | 1822.8186 |  | 1822.8186
| Дополнительные работы |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО ООО Комресурс |  |  | 1822.8186 |  | 1822.8186
ООО "БАМсервис"
п.Новый Ургал
Текущий ремонт
| КНС |  |  | 273.3 |  | 273.3 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| Ремонт оголоков канализационных колодцев | шт | 15 | 34.8 | 0 | 34.8
| ремонт задвижек ЦКНС | шт | 3 | 5.6 | 0 | 5.6
| ремонт задвижек КНС больница | шт | 10 | 8.9 | 0 | 8.9
| ремонт насоса ФГ 50/22,5 | шт | 1 | 50 | 0 | 50
| ремонт напорного коллектора от КНС больницы | м | 159 | 174 | 0 | 174
| Станция биологической очистки, кислородная станция |  |  | 774 |  | 774
| замена вентиль угловой | шт | 12 | 25 | 0 | 25 | май-сентябрь 2017 | Безаварийное водотведение | Мастер участка
| замена тэн | шт | 20 | 24 | 0 | 24
| ремонт самотечного коллектора |  |  | 175 | 0 | 175
| замена насоса СМ 100-65 | шт | 2 | 229.2 | 0 | 229.2
| замена насоса СМ 150-125 | шт | 2 | 121.8 | 0 | 121.8
| ремонт самотечного коллектора |  |  | 175 | 0 | 175
| замена тэн | шт | 20 | 24 | 0 | 24
| п.Солони, п.Сулук | [5 empty] | Тариф
| п.Солони |  |  |  | 0 |  |  | 01.06.-15.09.
Капитальный ремонт
14.1. | Ремонт запорной арматуры, насосного оборудования | шт | 7 | 121.2 |  | 121.2
| Итого кап ремонт п.Сулук |  |  | 121.2 |  | 121.2
Текущий ремонт
14.2. | Косметический ремонт | м2 | 30 | 4.9 |  | 4.9
14.3. | Очистка и ремонт канализационных колодцев | шт | 10 | 23.3 |  | 23.3
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту | шт |  | 28.2 |  | 28.2
| Итого капитальный ремонт |  |  | 121.2 |  | 121.2
п.Сулук
Капитальный ремонт
15.1. | Ремонт канализационного коллектора | м | 500 | 908.14 |  | 908.14
| Итого кап ремонт п.Сулук |  |  | 908.14 |  | 908.14
Текущий ремонт
15.2. | Ревизия оборудования | шт | 3 | 20 |  | 20
15.3. | Очистка и ремонт канализационных колодцев | шт | 10 | 8.2 |  | 8.2
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 28.2 |  | 28.2
| Итого капитальный ремонт |  |  | 908.14 |  | 908.14
| Итого Солони+Сулук |  |  | 1085.74 |  | 1085.74
| п.Алонка | [6 empty] | 15.05.-30.09.
16.1. | Чистка и ремонт канализационных колодцев | шт | 10 | 17.4 |  | 17.4
16.2. | Чистка приямка | шт | 1 | 35.6 |  | 35.6
16.3. | Ремонт задвижек | шт | 20 | 6.5 |  | 6.5
16.4. | Ремонт задвижек СБО | шт | 20 | 4.9 |  | 4.9
| Ремонт ограждения | м | 100 | 18.5 |  | 18.5
| Итого Алонка |  |  | 82.9 |  | 82.9
| п.Герби | [6 empty] | 20.06.-31.08.
Капитальный ремонт
17.1. | Ремонт кровли очистных | м2 | 368 | 28 |  | 28
| Итого по капитальному ремонту |  |  | 28 |  | 28
Текущий ремонт
17.3. | Текущий ремонт КНС | шт | 1 | 37.2 |  | 37.2
17.4. | Ремонт запорной арматуры, насосов | шт | 7 | 15.9 |  | 15.9
| Итого по текщему ремонту |  |  | 53.1 |  | 53.1
| Итого Герби |  |  | 81.1 |  | 81.1
| п.Этыркэн | [6 empty] | 01.07.-31.07. | Мастер участка
Капитальный ремонт
18.1. | Замена задвижек в машинном зале | шт | 4 | 28 |  | 28
| Итого по капитальному ремонту | шт | 14 | 28 |  | 28
Текущий ремонт
18.2. | Косметический ремонт помещений | м2 | 80 | 18.8 |  | 18.8
18.3. | Ремонт оголовков канализационных колодцев, промывка канализационной сети | шт | 14+600 | 139.4 |  | 139.4
| Итого ст-ть материалов по текущему ремонту |  |  | 158.2 |  | 158.2
| Итого Этыркен |  |  | 186.2 |  | 186.2
ИТОГО по ООО "БАМсервис" по тарифу |  |  |  | 2483.24 |  | 2483.24
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ООО "Сторой Сервис" п.Чегдомын
Текущий ремонт
| Ремонт цоколя ул. Центральная, 40 | м2 | 85 | 142.6 |  | 142 | сентябрь |  | Ю.В. Олифирова
| ремонт подъездов ул.Пионерская, 21 ул.Центральная, 44(подъезд №2,4). ул.Заводская,14(подъезд №1,2). ул. Чегдомынская, 3(подъезд №1). ул. Софийская, 4. | шт. | 14 | 312 |  | 312 | август
| Замена окон на пластиковые ул. Парковая 13, ул.Софийская 4б,в. ул. Пионерская 17, ул. 60 Лет Октября 10. | шт. | 56 | 1181.1 |  | 1181.1 | сентябрь -октябрь
| Устройство заваленки ул. Нагорная 5а. ул. Строительная 8. | м2 | 13 | 63 |  | 63 | октябрь
| Ремонт отмостки ул. Пионерская 16. ул. Строительная 13. | м2 | 54 | 146.3 |  | 146.3 | сентябрь
| Ремонт теплового шва ул. Парковая 17 | м.п. | 430 | 392.7 |  | 392.7 | август
| Ремонт ступеней клылец ул. Пионерская. 19. ул. Центральная, 42 | шт. | 8 | 218.7 |  | 218.7 | сентябрь
| Ремонт балконов ул. Сторительная 1 | шт. | 2 | 54.8 |  | 54.8 | сентябрь
| Обустройство спусков входов в подвал ул. Софийская, 4,. ул.Центральная 32. | шт. | 6 | 90.8 |  | 90.8 | июнь
| Замена трубопровода х/в, г/в., ул. Чегдомынска 3, 3"а" Замена трубобровода по ЦО ул. Блюхера, 9,11, ул. Центральная, 42. Замена трубопровода х/в ул. Софийская,4. замега трубопровода г/в с с установкой баларекс ул. Прковая, 9. | м.п. | 1022 | 1064.7 |  | 1064.7 | февраль-сентябрь
| Установка приборов учета ул. Центральная 34,.ул. Блюхера 4,. ул. Центаральная 36,.ул. Блюхера 6 | шт. | 4 | 1322.2 |  | 1322.2 | установлен
| Зстановка домофона ул.Центральная 38 | шт. | 1 | 58.3 |  | 58.3 | установлен
| Замена, ревизия ВРУ ул. Блюхера,9. ул, Софийская,5. ул, Центральная 32. ул. Пионерская ,19. | шт. | 8 | 386.4 |  | 386.4 | май-сентябрь
| Ремрнтные работы по электрике ул. Пушкина 52. | шт. | 16 | 129 |  | 129 | май-сентябрь
| ИТОГО Строй Сервис" п. Чегдомын |  |  | 5562.6 |  | 5562
п. Новый Ургал ООО "СтройТехСервис" ул.Донецкая 3
| Устройство козырьков на входом в подъезд | шт. | 2 | 46 |  | 46 | май-август | качество обслуживания
| Замена почтовых ящиков | шт. | 4 | 10.4 |  | 10.4 | май-август |  | Ермаков М.А.
| Ремонт вентиляции в подвальном помещении (установка Вентиляционной решотки) | шт. | 6 | 1.5 |  | 1.5 | май-август
| Итого п. Новый Ургал ООО "СтройТехСервис" |  |  | 57.9 |  | 57.9
ООО "УК Авангард" п. Чегдомын
| Устройство козырьков над входами в подъезд пер. Школьный, 4 | шт. | 2 | 59.2 |  | 59.2 | май-август | качество обслуживания | Вольнова С.И.
| Обустройство спусков в подвал ул. Софийская 10 | шт. | 2 | 51.3 |  | 51.3 | май-август
| Устройство козырька над входом в подъездп. ЦЭС 13 | шт. | 5 | 46.55 |  | 46.55 | май-август
| Обустройство входа в подъезд ул. Софийская 10"б" | шт. | 2 | 13.1 |  | 13.1 | май-август
| Устройство козырька над входом в подъезд п. ЦЭС,7 | шт. | 2 | 66.1 |  | 66.1 | май-август
| Ремонт крылец п. ЦЭС 14. | шт | 1 | 90.29 |  | 90.29 | октябрь
| Замена входных дверей ул. Лазо, 17. ЦЭС 11. ул. Пушкина 28. п. ЦЭС 3. ул. Центральная. 27. ул. Центральная, 7. ул. Железнодорожная, 24 п. ЦЭС,5. | шт | 17 | 391.55 |  | 391.55 | октябрь
| Замена оконных блоков ул.Пионерская ,3 ,4, 7 ул. Центральная ,46 | шт. | 33 | 601.2 |  | 601.2 | май-август
| Мелкий ремонт полов в местах общего пользования ул.Строительная , 5,11. | м2 | 29.6 | 73.1 |  | 73.1 | сентябрь -июль
| Ремонт подъезда ул.Центральная 19, ул.Центральная 16, ул.Центральная 9, ул.Пушкина 4, ул.Центральная 29, ул. Центральная 11, ул.Строительная 9, ул.Центральная 20, ул.Центральная 52А, ул.Пионерская 10, ул.Школьный 9, | шт | 22 | 1203.5 |  | 1203.5 | май-сентябрь
| Ремонт мягкой кровли п. ЦЭС 12 | м2 | 17 | 18.64 |  | 18.64 | июль
| Частичный ремонт заваленки (цоколь) ул.Центральная 18 | шт | 4 | 17.6 |  | 17.6 | сентябрь
| Ремонт венткоробов ул.Заводская 17"б", 10"а" | шт. | 5 | 58.8 |  | 58.8 | август-сентябрь
| Подготовка и установка общедомового прибора учета тепловой энергии ул.Лазо 9, ул. Софийская 3а, ул. Центральная 54, пер. Школьный 6, ул.Центральная 23, ул. Строительная 19. | шт. | 6 | 691 |  | 691 | май-август
| Замена розлива ул.Строительная 17, ул.Лазо 23, ул.Лазо 21,ул. Лазо 19, п.ЦЭС 1, п. ЦЭС 2,ЦЭС 6, п.ЦЭС 5, п.ЦЭС 12, ул.Центральная 25, ул.Лазо 15, ул.Заводская 18, п.ЦЭС 13, п. ЦЭС 4, ул.Софийская,12 | шт. | 596 | 705.3 |  | 705.3 | май-октябрь
| Замена розлива по ХВС п.ЦЭС,12,9,14,13,10 | м.п. | 197.1 | 417.9 |  | 417.9 | май-сентябрь
| Установка аэратора на канализационных стояках ул.Строительная 5, ул.Лазо 3, ул.Пионерская,4 | шт. | 15 | 10.76 |  | 10.76 | май-сентябрь
| Замена канализационных труб "лежака" п. ЦЭС 10 | м | 38 | 55.46 |  | 55.46 | май-сентябрь
| Ремонт внутренних электрических сетей ул.Заводская,16"а,б", ул. Пушкина 30, ул. Пионерская 12. | м | 96 | 159.8 |  | 159.8 | май-сентябрь
| Ревизия ВРУ ул.Центральная 46, ул.Пушкина 4 | шт. | 2 | 128.2 |  | 128.2 | апрель-август
| Ревизия эл. щитка, замена вводного устройства ул. Строительная 3, п. ЦЭС 8. | шт | 9 | 96.4 |  | 96.4 | апрель-август
| Установка дадчиков на движение ул.Строительная 3, п. ЦЭС 2. | шт. | 17 | 26 |  | 26 | май-сентябрь
| Установка светильников на лестничной площадке ул. Центральная 54 | шт. | 4 | 1.95 |  | 1.95 | июль
| Итого ООО "УК Авангард" п. Чегдомын |  |  | 4983.7 |  | 4983.7
ООО "Мастер Плюс" п. Чегдомын
| Ремонт крыльца | шт. | 1 | 7.39 |  | 7.39 | июнь - август | качество обслуживания
| Устройство козырьков ул. 60 Лет Октября, 8. | шт. | 5 | 59.67 |  | 59.67 | май-июнь |  | Кубрак А.В.
| Вывод фановых труб за кровлю ул. Нагорная, 2 ул.Центральная,52 ул.Заводская,10 "б" | шт. | 32 | 158.62 |  | 158.62 | апрель-август
| Замена дерев. блоков на оконные блоки из ПВХ | шт. | 120 | 1736.55 |  | 1736.54 | март-сентябрь
| Установка почтовых ящиков ул.Центральная, 5. ул.Заводская, 16. ул. Пушкина, 36 |  | 50 | 17.2 |  | 17.2 | апрель-май
| Спуск в подвал ул. Софийская,1 | м2 | 4 | 18.62 |  | 18.62 | июль
| Изготовление и уст-ка металлических дверей Строительная,7. ул. 60 Лет Октября 5. ул.Центральная, 5 ул.Центральная,52 ул. Лазо, 13 ул.Пушкина ,36 | шт. | 11 | 707.57 |  | 707.57 | май - август
| Ремонт подъездов ул.Блюхера, 5 ремонт подъезда №3. ул.Центральная,52 Ремонт подъезда (№3). ул. Мира,10. ул.Пушкина ,36 | шт. | 4 | 297.5 |  | 297.5 | май-август
| Замена розлива отопления ул.Мира, 10 Замена трубопровода розлива ц/о ул. Парковая, 11 | м.п. | 42 | 35.17 |  | 35.17 | август-сентябрь
| Замена стояков отопления с кранами ул. Мира 10 | шт. | 16 | 41.6 |  | 41.6 | май-сентябрь
| Замена канализации ул. Центральная, 3 ул.Центральная, 48 ул.Заводская,6 ул. Центральная, 50. ул. Мира 10. | м.п. | 155 | 204.76 |  | 204.76 | январь-февраль
| Ремонт подъездного отопления ул. 60 Лет Октября, 8 | 1 | 4 | 60.498 |  | 60.5 | май-сентябрь
| Замена и установка кранов, клапанов Центральная, 48 ул.Софийская,3 ул.Парковая, 11 ул.Заводская,19 ул.Заводская,16. ул. 60 Лет Октября 3. ул. Центральная, 50. ул. 60 Лет Октября, 8.ул.Центральная,52. ул.Блюхера, 3. ул.Блюхера5. ул.Софийская 1. ул. Заводская ,12. | шт. | 89 | 545.34 |  | 545.34 | май-август
| Замена ВРУ ул. Заводская 8 | шт. | 1 | 53.23 |  | 53.23 | январь-февраль
| Ремонт подъездного освещения ул. Нагорная, 2. | м.п. | 2 | 1.28 |  | 1.28 | май
| Замена электрооборудования в эл.щитах ул.Мира 8. ул. 60Лет Октября 3, 5. | шт. | 1288 | 2040.47 |  | 2040.47 | март-сентябрь
| Монтаж светильников уличного освещения ул. Заводская 10 "б" | шт. | 3 | 14.32 |  | 14.32 | май
| Аварийно-восстановительные работы |  |  | 1460.38 |  | 1460.38
| Итого ООО "Мастер Плюс" п. Чегдомын |  |  | 7460.168 |  | 7460.16
ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал
| Ремонт шиферной кровли ул.Армейская-3 ул.Артема-12 ул.Ростовская-7 | м2 | 24 | 22 |  | 22 | май-сентябрь | качество обслуживания | О.В. Магодеев
| Мягкая кровля ул.Армейская-4 (5,6 подъезды) ул.Артема-7 (3-й подъезд) ул.Артема-9 (4,9 подъезды) ул.Донецкая-1 (3,6,8,9 подъезды) ул.Донецкая-1а (1,6 подъезды) ул.Донецкая-5 (4-й подъезд) ул.Донецкая-9 (9,12 подъезды) ул.Донецкая-13 (2,4 подъезды) ул.Киевская-1 (1,2,3,4 подъезды) ул.Киевская-1а (1,3 подъезды) ул.Киевская-4 (4-й подъезд) ул.Киевская-5 (4,7 подъезды) ул. Киевская-5а (2,3,9 подъезды) ул.Киевская-6 (3-й подъезд) ул.Киевская-8 (3,4,5 подъезды) ул.Молодежная-1 (2-й подъезд)ул.Молодежная-3 (5,6 подъезды) ул.Ростовская-1 (2,3,6,7,8 подъезды) ул.Ростовская-3 (4-й подъезд) ул.Ростовская-4 (2,9 подъезды) ул.Ростовская-8 (1,3,4,5 подъезды)ул.60 лет-1 (4,5 подъезды) ул.60 лет-3 (6,7,9 подъезды) ул.60 лет-3а (1-й подъезд) ул.Южная-2 (2,5,6 подъезды) ул.Южная-4 (1-й подъезд) | м2 | 1200 | 1050 |  | 1050 | май-сентябрь
| Ремонт дверных блоков весь жилфонд | шт | 104 | 309.4 |  | 309.4 | май-сентябрь
| Остекление весь жилфонд | м2 | 98 | 184.2 |  | 184.2 | май-сентябрь
| Ремонт подъездовДонецкая-1 (1,3,4,5,6,8,9 п-ды) Донецкая-1а (4,5,6,7,8 п-ды) Донецкая-2 (1,2,3,4 подъезды) Донецкая -11 (3-й п-д) Киевская-5 (7-й подъезд) Киевская-6 (1,2,3,4 подъезды) Победы-4 (1-й подъезд) Победы-6 (2-й подъезд) Ростовская -4 (3,6 подъезды) 60 лет-1 (2,3 подъезды) 60 лет-3 (4,5,8 подъезды) | шт | 16 | 1028 |  | 1028 | май-сентябрь
| Ремонт тамбуров ул.Киевская -5 (2,3,4,5,9 подъезды) | шт | 5 | 31.6 |  | 31.6 | май-сентябрь
| Ремонт козырьков над подъездом ул.Армейская-4 (3,4 подъезды)ул.Артема-7 (5-й подъезд)ул.Артема-9 (1,2,4,9 подъезды)ул.Донецкая-1 (1,2,3,6,7,8 подъезды)ул.Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды)ул.Донецкая-2б (2-подвал)ул.Донецкая-4 (4-й подъезд)ул.Донецкая-13 (1,2 подъезды)ул.Киевская-1 (6,7 подъезды)ул.Киевская-5а (9-й подъезд)ул.Киевская-10 (1,2,3,4 подъезды)ул.Молодежная-1 (1,3 подвалы)ул.Молодежная-3 (1,2,4,5 одъезды)ул.Ростовская-3 (2-й подъезд)ул.Ростовская-4 (3,5,7 подъезды)ул.60 лет-1 (3,5 подъезды)ул.60 лет-3 (8,9 подъезды)ул.Южная-2 (3-й подъезд) | шт | 43 | 264 |  | 264 | май-сентябрь
| Ремонт межпанельных швовул.Артема -9 (3,5,8 подъезды)ул.Донецкая -1 (1,2,3,4,5,7,9 п-ды)ул.Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды)ул.Донецкая -2а (1,2 подъезды)ул.Донецкая -5 (1,5,6 подъезды)ул.Киевская -1 (1,2,5,7 подъезды)ул.Киевская -1а (2,3,4 подъезды)ул.Киевская -4 (1-й подъезд)ул.Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды)ул.Киевская -6 (4-й подъезд)ул.Киевская - 8 (2,4,5 подъезды)ул.Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды)ул.Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 подъезды)ул. Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды)ул.Молодежная - 3 (1,2,3,4,5,7 подъезды)ул.Победы-4 (2-й подъезд)ул.Победы-6 (1-й подъезд)ул.Ростовская - 1 (1,3,6,7,8 п-ды)ул.Ростовская - 4 (4,5,6,7,8 п-ды)ул.Ростовская - 7 (1,2 подъезды)ул.60 лет - 1 (2,3,5 подъезды)ул.60 лет - 3 (1,2,3,4,5,6,7,8,9 п-ды)ул.Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды)ул.Южная-4 (1-й подъезд) | м.п. | 980 | 728.5 |  | 728.5 | май-сентябрь
| Ремонт крылец ул.Армейская-1 ул.Армейская-2 ул.Армейская-3 ул.Армейская-5ул.Донецкая-1 (8-й подъезд)ул.Донецкая-2 (3-й подъезд)ул.Донецкая-4 (1,2,3,4 подъезды)ул.Донецкая-5 (1,3,5 подъезды)ул.Донецкая-7ул.Донецкая-9 (10,11,12 подъезды)ул.Киевская-7ул.Киевская-8 (2,3,4,5 подъезды)ул.Победы-6 (2-й подъезд)ул.Ростовская-4 (4-й подъезд)ул.Ростовская-7 (1,2 подъезды) | шт | 26 | 245.2 |  | 245.2 | май-сентябрь
| Аварийно-восстановительные работы |  |  | 84.5 |  | 84.5 | май-сентябрь
| Промывка системы отопления (Весь жилой фонд) | шт. | 45 | 720 |  | 720 | май-сентябрь
| Ремонт розлива ГВС ул.Донецкая-1а. ул.Киевская-3 | м.п. | 105 | 189 |  | 189 | май-сентябрь
| Ремонт розлива ХВС ул.Донецкая-9ул.Киевская-7 | м.п. | 70 | 116 |  | 116 | май-сентябрь
| Ремонт стояков ГВС,ХВС (весь жилой фонд по выявлению) | м.п. | 165 | 195 |  | 195 | май-сентябрь
| Ремонт стояков отопления (весь жилой фонд по выявлению) | м.п. | 110 | 128.6 |  | 128.6 | май-сентябрь
| Ремонт подъездного отопления | шт. | 4 | 66 |  | 66 | май-сентябрь
| Ремонт запорной арматуры узлов ввода (весь жилой фонд) | м.п. |  | 474 |  | 474 | май-сентябрь
| Ревизия элеваторных узлов (весь жилой фонд) | шт. | 170 | 380 |  | 380 | май-сентябрь
| Замена, ризия заполрной арматуры ул.Донецкая 1, ул.Донецкая-9, ул.Киевская-1ул.Киевская-1а, ул.Киевская-5, ул.ул.Киевская-5а, ул.Киевская-8, ул.Молодежная-3, ул.Ростовская-4, ул.60 лет-3 | шт. | 18 | 417.5 |  | 417.5 | май-сентябрь
| Ремонт трубопровода по канализацииул.Донецкая-11,ул.Донецкая-13,ул.Киевская-1,Юул.Киевская-1, ул.Молодежная-1,ул.Ростовская-1,ул.Ростовская-7,ул.60 лет-1, ул.60 лет-3, ул.60 лет-3а , ул.Южная-4 | м.п. | 485 | 713.9 |  | 713.9 | май-сентябрь
| Изоляция трубопровода (весь жилой фонд) | м.п. |  | 128.2 |  | 128.2 | май-сентябрь
| Восстановить циркуляцию г.в. ул. Молодежная-1,3 | м.п. |  | 53 |  | 53 | май-сентябрь
| Замена стояков отопления г.х.в. в мусоропроводах ул.Ростовская-3, ул. 8, ул.Донецкая-11, 13, ул Киевская-5 | шт. |  | 74 |  | 74 | май-сентябрь
| Ремонт и ревизия электрощитов (весь жилой фонд) | шт. |  | 560 |  | 560 | май-сентябрь
| Ремонти ревизия электроповодки (весь жилой фонд) | м.п. |  | 340 |  | 340 | май-сентябрь
| Ремонт и ревизия ВРУ (весь жилой фонд) | шт. |  | 246.5 |  | 246.5 | май-сентябрь
| Ремонт подбездного освещения (весь жилой фонд по выявлению) | шт. |  | 217.5 |  | 217.5 | май-сентябрь
| Ремонт освещения в тамбурах (весь жилой фонд по выявлению) | шт. |  | 120 |  | 120 | май-сентябрь
| Итого ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал |  |  | 9086.6 |  | 9086.6
п. Сулук ООО Строй сервис"
| Замена дверных блоков ул. 40 лет Победы 2. ул, 40 лет Победы 4. ул.40 лет Победы 5. ул,Ленина 10. ул,Строителей 6 | шт | 6 | 96 |  | 96 | май-сентябрь | качество обслуживания | Ю.В. Олифирова
| Ревизия эл. щитов ВРУ | шт | 16 | 681.6 |  | 681.6 | май-сентябрь
| Итого п. Сулук ООО Строй сервис" |  |  | 777.6 |  | 777.6
п. Герби ТСЖ "Герби"
| Ремонт шиферной кровли | м.п. | 240 | 90 |  | 90 | июнь | качество обслуживания | Кашин О.В.
| Ремонт дверных блоков | шт | 32 | 480 |  | 480 | май-сентябрь
| Ремонт канализации внутри дома | шт | 1 | 125 |  | 125 | май-сентябрь
| Итого п. Герби ТСЖ "ГЕРБИ" |  |  | 695 |  | 695
п.Этыркэн ООО "Мастер Плюс"
| Замена кранов на стояках по всему жилфонду (по 4шт. на 1 дом) | шт. | 64 | 122.24 |  | 122.24 | май-сентябрь | качество обслуживания | Кубрак А.В.
| Итого п.Этыркэн ООО "Мастер Плюс" |  |  | 122.24 |  | 122.24
п. Алонка ТСЖ "Уют"
| Замена кровли над тамбурных козырьков по адресам:Молдавская 1(1подьезд), Молдавская 2(1подьезд),Молдавская 7(1подьезд),Молдавская 4, Лазо 4(2подьезд), Лазо 5(2подьезд), Лазо 6 (2подьезд), Лазо 7 (1,2 подьезда) | м.кв. | 66.94 | 51.912 |  | 51.912 | май-сентябрь | качество обслуживания | Бабяк Л.Н.
| Замена дверей и дверных блоков по адресам: ул. Молдавская 1(1подъезд), Молдавская 4, ул.Молдавская 6(1,2 подъезд) ,ул. Молдавская 7(1 подъезд), ул. Молдавская 8 (2подьезд), ул. Лазо 6(1,2 подъезд), ул.Лазо 7(1подъезд), Лазо 8(1,2 подъезд) | шт | 11 | 170.335 |  | 170.335 | май-сентябрь
| Ремонт подъездов по адресам: ул. Молдавская 1(2подъезд), ул.Молдавская 5(2 подъезд), ул. Молдавская 7 (1,2 подъезд), ул.Лазо 6 (оба подъезда), ул.Лазо 7(1подъезд). | шт | 7 | 170.8 |  | 170.8 | май-сентябрь
| Сантехнические работа: ремонт стояков ХВС,ГВС | шт. | 19 | 120 |  | 120 | июнь-август
| Итого п. Алонка ТСЖ "УЮТ" |  |  | 513.047 |  | 513.047
| Всего жилищный фонд |  |  | 29258.855 |  | 29258.247