Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 № 333

п. Чегдомын

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных конструкций и иных графических элементов, не являющихся рекламой, на соответствие нормам законодательства на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью выполнения работ, направленных на избавление от "визуального мусора" и создания привлекательного облика территорий населенных пунктов Верхнебуреинского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План – график мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных конструкций и иных графических элементов, не являющихся рекламой, на соответствие нормативным правовым актам на территориях населенных пунктов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – План –график).

2. Определить ответственное лицо за исполнение Плана – графика, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства  и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района, Алексиевич И.В.

3. Обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района К.А. Вольф

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНпостановлением администрации районаот 27.06.2018 № 333 |

План – график

мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных конструкций и иных графических элементов, не являющихся рекламой, на соответствие нормативным правовым актам на территории населенных пунктов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Принятие правового акта (внесении изменений) (регламента, норм, правил благоустройства), определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов (далее – вывески), не являющихся рекламой, с учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр. | Не позднее 30 июня 2018 года | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| 2. | Внесение в правила землепользования и застройки, в соответствии со статьей 35.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", запретов или ограничений распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению (при необходимости) | 2018 год | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального районаАдминистрация Верхнебуреинского муниципального района |
| 3. | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок требованиям правового акта муниципального образования, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов | Не позднее 29 июля 2018 года | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| 4. | Утверждение Отчета о состоянии качества городской среды на соответствие вывесок требованиям правового акта муниципального образования, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов (с указанием в отчете сведений о местах несанкционированного размещения вывесок, а также сведений о месте (адрес, место привязки) их размещения и лице, разместившем их | Не позднее 05 августа 2018 года | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| 5. | Принятие правового акта, утверждающего План - график мероприятий, направленных на приведение до 01 декабря 2018 года вывесок в соответствие с требованиями правового акта, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов (далее – План – график) | Не позднее 10 августа 2018 года | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального районаАдминистрация Верхнебуреинского муниципального района |
| 6. | Приведение вывесок в соответствие с требованиями правового акта, определяющего правила размещения информационных конструкций и иных графических элементов в соответствии с Планом - графиком | Не позднее 01 декабря 2018 года  | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| 7. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения работы по приведению вывесок на соответствие требованиям правил благоустройства территории | Постоянно | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |
| 8. | Принятие правового акта, утверждающего систему городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и гостей муниципального образования) и план - график внедрения современных систем городской навигации | Не позднее 01 августа 2018 года | Администрация Верхнебуреинского муниципального района |
| 9. | Внедрение современной системы городской навигации  | Не позднее 01 ноября 2019 | Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_