Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 № 332

п. Чегдомын

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение рекламных конструкций на соответствие нормам законодательства на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью выполнения работ, направленных на избавление от "визуального мусора" и создания привлекательного облика территории Верхнебуреинского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План – график мероприятий, направленных на поэтапное приведение рекламных конструкций на соответствие нормам законодательства на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее – План –график).

2. Определить ответственное лицо за исполнением Плана – графика, начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнебуреинского муниципального района Писареву Т.М.

3. Обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района К.А. Вольф

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНпостановлениемадминистрации районаот 27.06.2018 № 332 |

\_\_\_

План – график

мероприятий, направленных на поэтапное приведение рекламных конструкций на соответствие нормам законодательства на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель |
| 1. | Принятие правовых актов, утверждающих:  | Не позднее 30 июня 2018 года | Администрация Верхнебуреинского муниципально-го района |
| 1.1. | схему размещения рекламных конструкций в соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" |
| 1.2. | положение о порядке размещения рекламных конструкций на территории муниципального района |
| 1.3. | положение о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе"  |
| 2. | Выявление рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района | Не позднее 29 июля 2018 года |
| 3. | Утверждение Отчета о состоянии качества городской среды на соответствие размещенных рекламных конструкций нормам законодательства на территории муниципального района (с указанием в отчете сведений о месте (адрес, место привязки) размещения самовольно установленной рекламной конструкции и лице, разметившем рекламную конструкцию) | Не позднее 05 августа 2018 года |
| 4.  | Утверждение правовым актом Плана - графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение до 01 декабря 2018 года наружных рекламных конструкций в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, в том числе на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п. 3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе" (далее – План – график) | Не позднее 10 августа 2018 года |
| 5. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения работы по приведению рекламных конструкций на соответствие требованиям нормам законодательства | Постоянно |
| 6. | Приведение рекламных конструкций в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, в том числе на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе) согласно Плану- графику | Не позднее 01 декабря 2018 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_