Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018 № 501

п. Чегдомын

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2018 год

В целях содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском районе, на основании распоряжения Министерства экономического развития Хабаровского края от 04.09.2018 № 87 "О внесении изменений в Типовую дорожную карту по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2018 год, утвержденную распоряжением министерства экономического развития Хабаровского края от 30 марта 2018 г. № 31", администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2018 год.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 25.06.2018 № 322 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2018 год".

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНОпостановлениемадминистрации района01.10.2018 № 501 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2018 год

| №п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показательэффективности  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Датаокончания | Наименование | Значение |
| **Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА** |
| **1*.*** | ***Инвестиционный паспорт муниципального образования*** |
| 1.1. | Подготовка в соответствии с требованиями Муниципального стандарта и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО  | 01.05.201801.11.2018 | 30.05.201830.11.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие инвестиционного паспорта МО, подготовленного и актуализированного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов), да/нет | да |
| 1.2. | Общественная экспертиза актуализации инвестиционного паспорта МО на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **2.** | ***Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования*** |
| 2.1. | Организация выступления главы МО с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и делового климата, определение задач на следующий год | 01.11.2018 | 01.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Текст выступления, опубликованный на официальном Интернет-ресурсе МО (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нетСоответствие формата инвестиционного послания требованиям Муниципального стандарта, да/нет | дада |
| 2.2. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета  | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **3.** | ***Наличие структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами*** |
| 3.1. | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной деловой среды и работе с инвесторами | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронная версия положения о Структурном подразделении, да/нет | да |
| 3.2. | Мониторинг деятельности Структурного подразделения по реализации полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 2018 году  | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 15.09.2018 | 30.09.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нетПрирост количества инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных источников, на конец года (выписка из реестра реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов за 2017 – 2018 г.), единиц | дане менее одного |
| 3.3. | Общественная экспертиза деятельности Структурного подразделения на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **4.** | ***Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам*** |
| 4.1. | Проведение мероприятий по профессиональному развитию (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 03.05.2018 | 17.12.2018 | Федоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации районател.: 8(42149)5-17-49admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, которые прошли обучение (повышение квалификации, обучающие мероприятия) в общем количестве муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе (отчет о проведенном обучении), процентов | не менее 15 % |
| 4.2. | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019 год (далее – план) с учетом требований Муниципального стандарта | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Федоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации районател.: 8(42149)5-17-49admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения в соответствии с Муниципальным стандартом, да/нет | да |
| 4.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по профессиональной подготовке муниципальных служащих на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
| **5.** | ***Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата,развитию предпринимательства при главе муниципального образования*** |
| 5.1. | Обеспечение формата деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruМирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Доля выступлений от предпринимателей в качестве основных докладчиков и/или содокладчиков в общем объеме вопросов повестки Совета, рассмотренных на заседании, процентов | не менее 60 % |
| 5.2. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruМирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта, единицУровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее четырех не менее 90 % от принятых решений в ходе заседаний Советада |
| 5.3. | Информационное освещение деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандартаСоздание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного подраздела о деятельности Совета на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и (или) разделе о малом и среднем предпринимательстве  | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruМирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета), единицИнформационное наполнение Интернет-ресурса о деятельности Совета, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | не менее одной публикации о каждом заседании (ссылка на Интернет-ресурс/ реквизиты и электронная версия материалов и т.п.)да |
| 5.4. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета  | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **6.** | ***Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет*** |
| 6.1. | Наличие и информационное наполнение на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях МО | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |
| 6.2. | Обеспечение на официальном Интернет-ресурсе в разделе об инвестиционной деятельности возможности обращения предпринимателей и инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности с регламентированным сроком получения обратной связи не более 7 рабочих дней | Возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления  | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности электронной формы обращения предпринимателей и инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности с регламентированным сроком получения обратной связи не более 7 рабочих дней (ссылка на соответствующие страницы Интернет-ресурса МО, реквизиты и электронная версия порядка рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов в электронной форме, отчет о поступивших обращениях на конец года), да/нет | да |
| 6.3. | Продвижение Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Прирост числа уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года (скриншоты метрики по итогам 2017 – 2018 гг.), процентов | не менее 5 %  |
| 6.4. | Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" о МО на Инвестиционном портале Хабаровского края | Доступ к актуальной информации о МО на Инвестиционном портале края | 10.01.201801.11.2018 | 30.05.201830.11.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие актуальной информации о МО, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, обновленной по состоянию на 30.05.2018 и 30.11.2018, да/нет  | да |
| 6.5. | Общественная экспертиза реализации положения Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета  | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **7.** | ***Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы,связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности*** |
| 7.1. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее ***–*** ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы (оценки фактического воздействия (далее – ОФВ) действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА  | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, процентовСоотношение количества действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ), к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ) и включенных в перечень, процентов | 100 %100 % |
| 7.2. | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Ежеквартальные, годовой отчеты о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края  | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие ежеквартальных, годового отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА согласно установленной форме, единиц | 4 |
| 7.3. | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, размещенных на сайте в информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет", определенном МНПА, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом Хабаровского края от 25.06.2014 № 368, процентовСоотношение количества действующих МНПА, размещенных на сайте в информационно-телекомму-никационной сети "Интернет", определенном МНПА, к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ), в соответствии с Законом Хабаровского края от 25.06.2014 № 368, процентов | 100 %100 % |
| 7.4. | Рассмотрение проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО | Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельностиНедопущение возникновения избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА рассмотренных на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО, к количеству проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру ОРВ и действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ) (реквизиты, электронная версия утвержденного протокола заседания совета (комитета совета) по предпринимательству МО, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов | 100% |
| 7.5. | Общественная экспертиза реализации института ОРВ в МО на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **8.** | ***Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании*** |
| 8.1. | Формирование, обновление и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО на период до 2030 года (далее – План), подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта  | Актуальная версия утвержденного Плана, размещенная на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 01.07.201801.11.2018 | 30.07.201830.11.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие электронной версии утвержденного Плана на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, актуализированного по состоянию на 30.07.2018 и 30.11.2018 (ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО), да/нетЭлектронная версия актуальной схемы размещения объектов Плана на карте МО (ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО), да/нет | дада |
| 8.2. | Подготовка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана, подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта  | Отчет о реализации Плана, размещенный на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 01.08.201803.12.2018 | 20.08.201820.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Электронная версия отчета о реализации Плана по состоянию на 20.08.2018 и 20.12.2018 (ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО), да/нет | да |
| 8.3. | Общественная экспертиза подготовки и реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** |
| **9.** | ***Наличие муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства*** |
| 9.1. | Внесение изменений (в случае необходимости) в муниципальную программу развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – муниципальная программа, МСП) в целях включения мероприятий и целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Муниципальным стандартом  | Включение в муниципальную программу мероприятий и целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Муниципальным стандартом  | 30.04.2018 | 31.07.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие в муниципальной программе мероприятий, предусмотренных требованиями Муниципального стандарта (реквизиты и электронная версия МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нетНаличие в муниципальной программе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Муниципальным стандартом (реквизиты и электронная версия МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нетКоличество направлений, по которым в муниципальной программе предусмотрены мероприятия по развитию социального предпринимательства, единиц | дадане менее двух |
| 9.2. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **10.** | ***Развитие социального предпринимательства*** |
| 10.1. | Реализация на территории МО не менее одного мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства, предусмотренного требованиями Муниципального стандарта | Повышение информированности субъектов МСП о социальном предпринимательстве, увеличение количества поставщиков социальных услуг | 03.05.2018 | 01.12.2018 | Вольф Кристина Александровна, заместитель главы администрации района по социальным вопросамтел.: 8(42149)5-18-41admvbr\_orgotdel@mail.ruЗимина Людмила Мильевна, руководитель отдела культуры администрации районател.: 8(42149)5-18-85Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации районател.: 8(42149)5-18-73Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации районател.: 8(42149)5-40-50 | Количество мероприятий, реализованных на конец года, по поддержке и развитию социального предпринимательства, единиц | не менее одного |
| 10.2. | Реализация на территории МО не менее одной практики по "выращиванию" социального предпринимателя в одной из социальных сфер: образование, медицинские услуги, культура, физкультура и спорт, социальное обслуживание  | Развитие социального предпринимательства, увеличение количества поставщиков социальных услуг, развитие конкуренции, повышение качества и доступности услуг в социальной сфере | 10.01.2018 | 01.12.2018 | Вольф Кристина Александровна, заместитель главы администрации района по социальным вопросамтел.: 8(42149)5-18-41admvbr\_orgotdel@mail.ruЗимина Людмила Мильевна, руководитель отдела культуры администрации районател.: 8(42149)5-18-85Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации районател.: 8(42149)5-18-73Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации районател.: 8(42149)5-40-50 | Наличие реализованной на конец года практики в сфере социального предпринимательства, единиц | не менее одной |
| 10.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **11.** | ***Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП*** |
| 11.1. | Организация информационно-консультационных, образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.), в том числе с привлечением АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству", для субъектов МСП по вопросу привлечения финансовых ресурсов в рамках программ микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее – Корпорация МСП), АО "МСП Банк" | Повышение информированности субъектов МСП о возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов | 10.01.2018 | 15.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Количество мероприятий в квартал, единиц | не менее одного |
| 11.2. | Организация работы по поиску и сопровождению проектов субъектов МСП, для реализации которых необходимо привлечение финансовых ресурсов региональных и федеральных (Корпорация МСП, АО "МСП Банк", АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона") институтов развития | Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для реализации проектов субъектов МСП по программам региональных и федеральных институтов развития | 03.05.2018 | 15.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Прирост объема кредитов (займов), предоставленных субъектам МСП с привлечением финансовых ресурсов МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края, процентовКоличество представленных МО проектов субъектов МСП для участия в финансовых программах федеральных институтов развития (Корпорация МСП, АО "МСП Банк", АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"), единиц | не менее 5 %не менее одного проекта |
| 11.3. | Общественная экспертиза реализации мероприятий по повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **12.** | ***Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства*** |
| 12.1. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан и индивидуальных предпринимателей о возможностях и преимуществах применения патентной системы налогообложения | Популяризация патентной системы налогообложения в МО | 10.01.2018 | 15.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в МО, единиц | 3,5 % от количества индивидуальных предпринимателей |
| 12.2. | Общественная экспертиза реализации мероприятий по налоговому стимулированию субъектов МСП на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **13.** | ***Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства*** |
| 13.1. | Организация на территории МО консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующим мерам поддержки | Повышение уровня информированности субъектов МСП об условиях ведения предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки | 10.01.2018 | 15.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Доля уникальных субъектов МСП, получивших консультационную поддержку, в том числе через объекты инфраструктуры поддержки МСП, в общем количестве субъектов МСП в МО, процентов | не менее 5 % |
| 13.2. | Реализация мероприятий, предусмотренных Муниципальным стандартом, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории МО, оказывающих консультационные услуги субъектам МСП  | Содействие развитию консультационной инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территории МО.  | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие в МО:- созданного полностью или частично за счет средств муниципального бюджета центра поддержки предпринимательства и (или)- представительств (структурных подразделений) краевых объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, предоставляющих консультационные услуги субъектам МСП и (или)- организации или ИП, зарегистрированной(ого) в МО, предоставляющих консультационные услуги субъектам МСП на основании договора о сотрудничестве с краевыми объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства,да/нет | да |
| 13.3. | Общественная экспертиза оказания консультационной поддержки субъектов МСП на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **14.** | ***Организация информационной поддержки субъектов МСП*** |
| 14.1. | Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного Интернет-ресурса / раздела на официальном сайте МО о малом и среднем предпринимательстве (далее – раздел МСБ) | Расширение доступа субъектов МСП к информации о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса  | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Размещение раздела МСБ на официальном Интернет-ресурсе МО в пункте меню не ниже второго уровня, да/нет Информационное наполнение раздела МСБ, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | дада |
| 14.2. | Разработка и реализация мер, направленных на повышение информированности субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, о сервисах портала информационных ресурсов для предпринимателей "Бизнес-навигатор МСП" Корпорации МСП | Расширение доступа субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, к информационно-маркетинговой поддержки  | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Доля уникальных пользователей, зарегистрированных в 2018 году на портале "Бизнес-навигатор МСП", создание и ведение которого осуществляет Корпорация МСП в сети Интернет по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве субъектов МСП МО, процентов | не менее 4,5 % |
| 14.3. | Общественная экспертиза оказания консультационной поддержки субъектов МСП на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **15.** | ***Организация имущественной поддержки субъектов МСП*** |
| 15.1. | Утверждение перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – перечни муниципального имущества) | Наличие муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.06.2018 | 31.10.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие утвержденных МНПА перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав 50 % городских и 10 % сельских поселений (реквизиты, электронная версия МНПА, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), да/нет | да |
| 15.2. | Расширение состава имущества, включенного в перечни муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений  | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 16.04.2018 | 31.10.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества на конец года, процентов | не менее чем на 10 % |
| 15.3. | Опубликование актуальных перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений в СМИ, на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе о МСП.Представление в министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края (далее – МИЗИП) сведений об утверждении/внесении изменений в перечни муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264, для внесения в автоматизированную информационную систему "Управление государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства" (далее – АИС) | Доступность информации для потенциальных и действующих субъектов МСПВнесение в АИС актуальных сведений о муниципальном имуществе, включенном в перечни | 01.06.2018 | 10.11.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Опубликование актуальных перечней муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений на официальном Интернет-ресурсе в разделе о МСП и в СМИ не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения/внесения изменений, если иной срок не предусмотрен МНПА, да/нетСрок предоставления электронных версий перечней муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений по форме Минэкономразвития России в формате Excel для внесения в АИС | дав течение 10 рабочих дней со дня утверждения / внесения изменений в перечень |
| 15.4. | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе о МСП нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | Определение порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | 03.09.2018 | 01.12.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие МНПА, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав 80 % городских и 40 % сельских поселений (реквизиты, электронная версия МНПА, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), да/нет  | да |
| 15.5. | Разработка (в случае необходимости) и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе о МСП порядка по предоставлению муниципального имущества, включенного в перечни городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, имеющих утвержденные перечни муниципального имущества | Определение порядка и условий предоставления муниципального имущества, включенного в перечни | 16.04.2018 | 31.10.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие МНПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав 50 % городских и 30 % сельских поселений (реквизиты, электронная версия МНПА, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), да/нет | да |
| 15.6. | Проведение опроса субъектов МСП в МО по форме анкеты-опросника, разработанной Корпорацией МСП в целях выявления спроса на муниципальное имущество  | Выявление спроса у субъектов МСП на муниципальное имущество в целях дальнейшего совершенствования мер имущественной поддержки субъектов МСП | 16.04.201816.07.2018 | 30.06.201830.11.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruБурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие отчетов по итогам опросов согласно форме МИЗИП с приложением заполненных анкет-опросников не менее пяти респондентов (по каждому опросу), да/нет | да |
| 15.7. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **16.** | ***Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков,технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)*** |
| 16.1 | Формирование, актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности:- перечня и паспортов инвестиционных площадок;- перечня и описания свободных земельных участков | Доступ к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов  | 10.01.201801.11.2018 | 30.05.201830.11.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruБурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок, оформленных по форме Муниципального стандарта (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), актуализированных по состоянию на 30.05.2018 и 30.11.2018, да/нетНаличие перечня и описания свободных земельных участков, актуализированных по состоянию на 30.05.2018 и 30.11.2018, да/нет | дада |
| 16.2. | Общественная экспертиза существующей инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в МО на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **17.** | ***Развитие сферы концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП)*** |
| 17.1 | Нормативно-правовое обеспечение сферы МЧП и концессии в муниципальном образовании:- наличие структурного подразделения в составе администрации МО, уполномоченного в сфере МЧП и концессии;- включение в муниципальные программы городского округа, муниципального района (или городских поселений, входящих в состав муниципального района) на 2018 год не менее двух мероприятий посвященных вопросам применения механизмов МЧП и (или) концессии в любых из нижеперечисленных сфер: транспорт, образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и туризма, иные социально-культурные сферы;- включение в МНПА МО, предусмотренные требованиями Муниципального стандарта, порядков по взаимодействию структурных подразделений администрации МО при принятии решения о заключении концессионного соглашения (разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства) по инициативе концедента (публичного партнера), а также в случае подачи частной инициативы  | Нормативное закрепление на муниципальном уровне:- полномочий в сфере МЧП и концессии за структурным подразделением администрации МО;- выполнения мероприятий, посвященных вопросам применения механизмов МЧП и (или) концессии в транспортной и социльно-культур-ных сферах;- порядков взаимодействия структурных подразделений администрации МО при принятии решения о заключении концессионного соглашения (разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства) по инициативе концедента (публичного партнера), а также в случае подачи частной инициативы  | 03.05.201803.05.201803.05.2018 | 01.12.201801.12.201801.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruБурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Реквизиты, электронные версии МНПА с указанием статей, да/нетРеквизиты, электронные версии муниципальных программ городского округа, муниципального района (или) городских поселений, входящих в состав муниципального района, с указанием статей, да/нетРеквизиты, электронные версии МНПА с указанием статей, да/нет | дадада |
| 17.2. | Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта подраздела по вопросам МЧП и концессии на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях участия в проектах МЧП и концессии | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ruАлексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации районател.: 8(42149)5-14-01tarifvbr@yandex.ruБурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие подраздела по вопросам МЧП и концессии на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, информационное наполнение которого соответствует требованиям Муниципального стандарта (ссылка на страницу Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 17.3. | Формирование, утверждение и размещение в подразделе по вопросам МЧП и концессии на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности:- перечня объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru);- перечня объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП | Утвержденн**ы**е перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о МЧПДоступ к информации о планируемых к реализации на территории МО проектах на условиях МЧП и концессии | 01.11.201801.11.2018 | 01.12.201801.12.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ruРудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие утвержденного перечня объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, размещенного на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на сайте torgi.gov.ru (реквизиты, электронная версия перечня, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), да/нетНаличие утвержденного перечня объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП (реквизиты и электронные версии перечня, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | дада |
| 17.4. | Разработка и утверждение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта концепции инвестиционного проекта с объемом частных инвестиций не менее 10 млн. рублей, планируемого к реализации в 2019 году с применением механизмов МЧП или концессии в одной из нижеперечисленных сфер: транспорт, образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и туризма, иные социально-культурные сферы (далее – концепция) | Концепция, утвержденная главой МО или заместителем главы МО, в полномочия которого внесены вопросы инвестиционной деятельности в районе | 03.05.2018 | 01.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие утвержденной концепции, разработанной в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (сканированная копия концепции), да/нет  | да |
| 17.5. | Общественная экспертиза | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.208 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **18.** | ***Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"*** |
| 18.1 | Сопровождение инвестиционных проектов в МО в соответствии с утвержденным регламентом сопровождения проектов по принципу "одного окна" (далее – Регламент) | Осуществление организационной поддержки инвесторов на территории МО в режиме "одного окна" | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Количество проектов, принятых на сопровождении по принципу "одного окна" по итогам 2018 года, единиц | не менее четырех проектов |
| 18.2. | Мониторинг сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | Предоставление отчетов о сопровождении проектов по принципу "одного окна" по запрашиваемой форме министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края | 01.07.201801.12.2018 | 10.07.201828.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие отчетов (по итогам I полугодия и года) о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" согласно установленной форме, единиц | 2 |
| 18.3. | Общественная экспертиза реализации режима сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в МО | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандартаОпределение проблемных вопросов реализации проектов по принципу "одного окна" | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **19.** | ***Развитие конкуренции*** |
| 19.1. | Реализация мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции в Хабаровском крае на 2015 – 2018 годы (далее – "дорожная карта") в соответствии с компетенцией муниципального образования | Создание на муниципальном уровне условий для развития конкуренции  | 01.04.201801.07.201801.10.201810.01.2018 | 10.05.201810.07.201810.10.201820.01.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Ежеквартальные отчеты о реализации "дорожной карты" согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края, предоставленные в установленные сроки, единиц | 4 |
| 19.2. | Организация муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 10.01.2018 | 15.12.2018 | Павленко Ирина Витальевна, заведующая сектором муниципальных закупок администрации районател.: 8(42149)5-34-84admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, в стоимостном выражении, рассчитанном в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов | не менее 15 |
| 19.3. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, предусматривающий формирование реестра указанных субъектов с обозначением рынка из присутствия, указанием доли занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта | Анализ влияния хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, на развитие отраслевых рынков | 01.06.2018 | 15.12.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ruРудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Наличие реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, да/нет  | да |
| 19.4. | Рассмотрение вопросов развития конкуренции на отраслевых рынках, в том числе социальной направленности на заседании совета по предпринимательству при главе МО | Повышение информированности и вовлечение предпринимательского сообщества в процесс принятия решений по развитию конкуренции | 03.05.2018 | 01.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации районател.: 8(42149)5-35-39economvbr@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, в повестку которого включено рассмотрение вопросов развития конкуренции (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 19.5. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по развитию конкуренции | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| **20.** | ***Организация контрольно-надзорной деятельности*** |
| 20.1. | Проведение инвентаризации и формирование сводного перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального образования, в том числе в разрезе городских и сельских поселений, с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для их осуществления.Размещение сводного перечня и нормативных правовых актов на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Муниципальный контроль" | Повышение качества и эффективности организации муниципального контроля (надзора) в муниципальном образовании | 03.09.2018 | 01.12.2018 | Исайко Сергей Викторович, начальник отдела юридического обеспечения деятельности администрации районател.: 8(42149)5-30-94admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие сводного перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального образования, в том числе в разрезе поселений и городских округов (ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), да/нет | да |
| 20.2. | Разработка и утверждение порядков ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на уровне городского округа, муниципального района и входящих в него городских и сельских поселениях | Прозрачность правил организации муниципального контроля | 01.10.2018 | 01.12.2018 | Исайко Сергей Викторович, начальник отдела юридического обеспечения деятельности администрации районател.: 8(42149)5-30-94admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие порядков ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на уровне городского округа, муниципального района, а также входящих в его состав городских и сельских поселений (реквизиты и электронные версии порядков, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | да |
| 20.3. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по организации контрольно-надзорной деятельности | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО** |
| **21.** | ***Территориальное планирование и градостроительное зонирование*** |
| 21.1. | Актуализация, утверждение и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов | Учет фактически сложившихся границ поселений и населенных пунктовПриведение градостроительной документации в соответствие с законодательством в сфере градостроительства | 03.05.2018 | 01.11.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ru | доля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП генеральными планами поселений, городских округов, в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть утверждены и размещены в ФГИС ТП, процентовДоля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП правилами землепользования и застройки в общем количестве поселений, городских округов, в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены и размещены в ФГИС ТП, процентов | 100 %100 % |
| 21.2. | Проведение на основе утвержденных правил землепользования и застройки работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о территориальных зонах, установленных правилами землепользования и застройки на территории городского округа/городских и сельских поселений муниципального района | Учет в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории МО | 03.05.2018 | 01.11.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории МО (подтверждается данными ЕГРН), процентов | не менее 26 % |
| 21.3. | Проведение на основе утвержденных генеральных планов работ для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав МО | Учет в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, установленных в генеральных планах МО | 03.05.2018 | 01.11.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ruБурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля границ населенных пунктов, расположенных на территории МО, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве границ населенных пунктов, расположенных на территории МО (подтверждается данными ЕГРН), процентов | не менее 37 % |
| 21.4. | Подготовка на основе утвержденных генеральных планов поселений и городских округов, утверждение и размещение в ФГИС ТП программ комплексного развития:- систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов;- транспортной инфраструктуры поселений и городских округов;- социальной инфраструктуры поселений и городских округов | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений и городских округов на территории МО | 03.05.2018 | 30.07.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ruВойтович Юрий Алексеевич, заведующий сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации районател.: 8(42149)5-25-30vburtransdor@mail.ruАлексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации районател.: 8(42149)5-14-01tarifvbr@yandex.ruВольф Кристина Александровна, заместитель главы администрации района по социальным вопросамтел.: 8(42149)5-18-41admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены и размещены, процентовДоля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены и размещены, процентовДоля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП программами комплексного развития социальной инфраструктуры, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены и размещены, процентов | 100 %100 %100 % |
| 21.5. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта в области территориального планирования и градостроительного зонирования | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **22.** | ***Развитие электронных сервисов в сфере строительства*** |
| 22.1. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) в электронном виде | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов | не менее 30 % |
| 22.2. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов | не менее 30 % |
| 22.3 | Обеспечение наличия в администрации МО специально оборудованного места с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи консультанта  | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ruФедоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации районател.: 8(42149)5-17-49admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие в администрации МО специально оборудованного места с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи консультанта, да/нет | да |
| 22.4. | Создание и обеспечение функционирования "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, в том числе в электронном виде  | Наличие возможности получения оперативной профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, в том числе в режиме онлайн | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ruФедоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации районател.: 8(42149)5-17-49admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие выделенного телефонного номера и адреса электронной почты, а также, по возможности, Интернет-адреса "онлайн-помощника", да/нет  | да |
| 22.5. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по развитию электронных сервисов в сфере строительства | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **23.** | ***Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений о порядке и условиях предоставлениямуниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности*** |
| 23.1. | Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения услуг в сфере градостроительства  | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ru | Наличие раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нетНаличие в разделе о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО, следующих сведений, да/нет:- о порядке и условиях предоставления услуг в градостроительной сфере;- об органах власти, предоставляющих услуги в сфере градостроительства;  - о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории;- актуальные генеральные планы поселений и городских округов;- правила землепользования и застройки поселений и городских округов;- программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений и городских округов;- утвержденные проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;- МНПА, в том числе по утверждению административных регламентов, в сфере градостроительства, принятые в муниципальном образовании; - буклеты/листовки в электронном виде, схемы/инфографика о предоставлении услуг в понятной и доступной форме;- контакты ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании;- телефон и электронная почта "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, да/нет | дададададададададададада |
| 23.2. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| **Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА** |
| **24.** | ***Проведение кадастровых и землеустроительных работ*** |
| 24.1. | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований  | Учет в ЕГРН сведений о границах городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | 03.05.2018 | 01.11.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля границ городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве границ городского округа/муниципального района и входящих в состав городских и сельских поселений, процентов | не менее 65 % |
| 24.2. | Проведение работ по уточнению границ земельных участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе путем выполнения комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с уточненными границами | 01.01.2018 | 01.11.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества земельных участков расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН, процентов | не менее 45 % |
| 24.3. | Проведение работ по учету в ЕГРН сведений о муниципальных объектах недвижимого имущества  | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в реестре муниципального имущества, имеющих установленное или уточненное местоположение на земельном участке, от общего количества объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в реестре муниципального имущества (данные ФГБУ "ФКП Росреестра"), процентов | не менее 50 % |
| 24.4. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **25.** | ***Совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на кадастровый учетземельных участков и объектов недвижимого имущества*** |
| 25.1. | Принятие административного регламента в городском округе/муниципальном районе, а также входящих в его состав городских и сельских поселениях (в отношении муниципальных земельных участков, а также в случае передачи полномочий по распоряжению неразграниченными землями) в целях установления срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в срок не более 17 дней  | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 03.05.2018 | 01.08.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты административные регламенты по установлению срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 17 дней от общего количества муниципальных образований (сканированные копии административных регламентов), процентов | 100 % |
| 25.2. | Принятие административного регламента в городском округе/муниципальном районе, а также входящих в его состав городских и сельских поселениях в целях установления срока:- присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства недвижимости, - изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения сведений в Федеральную информационную адресную систему в срок не более 10 дней | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 03.05.2018 | 01.08.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты административные регламенты по установлению и изменению срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости не более 10 дней от общего количества муниципальных образований (сканированные копии административных регламентов), процентов | 100 % |
| 25.3. | Принятие нормативных актов органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа/муниципального района, а также входящих в его состав поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет), об обеспечении подачи органами местного самоуправления заявлений о кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, исключительно в электронном виде через портал Росреестра  | Повышение уровня использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | 03.05.2018 | 01.10.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные акты об обеспечении подачи заявлений о кадастровом учете в электронном виде (за исключением поселений, где отсутствует доступ к сети Интернет) (сканированные копии нормативных актов), процентовДоля заявлений о постановке на кадастровый учет, поданных ОМСУ на территории МО в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов  | 100 %не менее 60 % |
| 25.4. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| **Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИИ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА** |
| **26.** | ***Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействияпри осуществлении государственной регистрации прав*** |
| 26.1. | Предоставление сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2018 № 961-р), исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) | Увеличение доли ответов на запросы органов регистрации прав, полученных в электронном видеПовышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2018 | 29.12.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов в ОМСУ, процентовДоля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (2 рабочих дня) в общем объеме направленных ответов ОМСУ, процентов | не менее 70 %0 % |
| 26.2. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |
| **27.** | ***Качество регистрационного процесса*** |
| 27.1. | Принятие нормативных актов ОМСУ городского округа/муниципального района, а также входящих в его состав поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет), об обеспечении подачи органами местного самоуправления документов на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде через портал Росреестра  | Повышение качества регистрационного процессаОбеспечение подачи документов на государственную регистрации прав по всем объектам, расположенным на территории края, исключительно в электронном виде | 03.05.2018 | 17.12.2018 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации районател.: 8(42149)5-29-31admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные акты об обеспечении подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде (за исключением поселений, где отсутствует доступ к сети Интернет) (сканированные копии нормативных актов), процентов Доля заявлений, направленных ОМСУ на государственную регистрацию прав в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов  | 100 %не менее 60 % |
| 27.2. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.12.2018 | 17.12.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| **Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ** |
| **28.** | ***Технологическое присоединение к электросетям*** |
| 28.1. | Оптимизация срока прохождения процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства  | Сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства  | 03.05.2018 | 31.07.2018 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации районател.: 8(42149)5-14-01tarifvbr@yandex.ru | Наличие административного регламента с совокупным регламентным сроком 10 рабочих дней предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства (реквизиты и электронная версия документа, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | да |
| 28.2. | Обеспечение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации (например - определение стоимости восстановления зеленых насаждений, порубочный билет, ордер на производство земляных работ и т.д.) на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | Упрощение процедуры и сокращение сроков согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации районател.: 8(42149)5-14-01tarifvbr@yandex.ru | Наличие административного регламента, обеспечивающего возможность получения сетевой организацией всей разрешительной документации, определенной в Хабаровском крае, необходимой для использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента обращения сетевой организацией за получением соответствующих разрешений (разрешительной документации), по принципу "одного окна" (реквизиты и электронная версия документа, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | да |
| 28.3. | Обеспечение органами местного самоуправления МО доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ по технологическому присоединениюСокращение сроков подготовки технических условий и договоров на технологическое присоединение | 01.07.2018 | 29.12.2018 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации районател.: 8(42149)5-13-96admvbr\_orgotdel@mail.ru | Доля МО (включая городские и сельские поселения), имеющих полномочия на формирование и ведение ИСОГД, обеспечивших сетевым организациям доступ в режиме просмотра к сведениям ИСОГД в электронном виде, процентов | 100 % |
| 28.4. | Актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации:- сведений о свободных мощностях;- ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую энергию;- исчерпывающего перечня документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о технологического присоединения и образцы их заполнения;- сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции);- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации районател.: 8(42149)5-14-01tarifvbr@yandex.ru | Наличие следующей актуальной информации на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности:- сведения о свободных мощностях;- ставки платы за присоединение к сетям и тарифы на электрическую энергию;- исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора на технологическое присоединение и образцы их заполнения;- сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции);- контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения, да/нет | дадададада |
| 28.5. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| **29.** | ***Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения*** |
| 29.1. | Актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации:- сведений о доступной мощности подключения к объектам коммунальной инфраструктуры;- тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в МО;- исчерпывающего перечня документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения;- сведений об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции);- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения | 03.05.2018 | 29.12.2018 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации районател.: 8(42149)5-14-01tarifvbr@yandex.ru | Наличие следующей актуальной информации на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности:- сведения о доступных мощностях подключения;- тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение;- исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения;- сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции);- контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения,да/нет | дадададада |
| 29.2. | Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального районател.: 89144213843oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_