|  | - Приложение - к постановлению - администрации района - от 14.12.2018 № 675 - УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 17 сентября 2012 г. N 906 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА 2013 - 2021 ГОДЫ"

- Паспорт

Муниципальной программы "Развитие малого

и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе

Хабаровского края на 2013 - 2021 годы"

| Основание для разработки Муниципальной программы | – Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" – Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" – Постановление администрации района от 02.02.2017 № 47 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края"; – Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 1083-р |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района |
| Соисполнители, участники Муниципальной программы | – Отдел земельных и имущественных отношений администрации района администрации Верхнебуреинского муниципального района; – Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района; – Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политики; – Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района; – Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации Верхнебуреинского муниципального района; – Совет по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района |
| Цели Муниципальной программы | Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района |
| Задачи Муниципальной программы | – Сформировать благоприятные условия для развития предпринимательства в муниципальном районе. – Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств; – Сформировать положительный имидж предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; – Оказать содействие развитию социального предпринимательства |
| Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы | В рамках данной муниципальной программы реализация подпрограмм не предусмотрена |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной программы | – Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальном районе; – Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям; – Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти; – Содействие развитию социального предпринимательства |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы и показатели эффективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Муниципальной программы по годам) | В результате реализации мероприятий Муниципальной программы к 2020 году ожидается увеличение: - количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения до 39,7 единиц; - коэффициента "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество вновь созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих малых и средних предприятий до 7,4 единиц; - доли индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе до 9,4%; - количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки до 191 единицы; - количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся преимущественным правом приватизации арендуемого имущества до 3 единиц; - количества кредитов (займов), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства до23 единиц; - доли граждан, панирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет до 22 %. |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения район; - Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий); - Доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе; - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района – получателей поддержки; - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся преимущественным правом приватизации арендуемого имущества; – Количество кредитов (займов), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства; – Доля граждан, панирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в два этапа: I этап - 2013 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2021 годы |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств, по годам реализации | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 16222,95 тыс. рублей в том числе: из краевого бюджета 400,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 0,000 тыс. рублей, 2014 год – 0,000 тыс. рублей, 2015 год – 0,000 тыс. рублей, 2016 год – 0,000 тыс. рублей, 2017 год – 0,000 тыс. рублей, 2018 год – 0,000 тыс. рублей, 2019 год – 400,000 тыс. рублей, 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год – 0,000 тыс. рублей, средства районного бюджета 7022,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 107,200 тыс. рублей, 2014 год – 200,000 тыс. рублей, 2015 год – 1630,000 тыс. рублей, 2016 год – 1374,000 тыс. рублей, 2017 год – 1129,000 тыс. рублей, 2018 год – 1882,75 тыс. рублей, 2019 год – 700,000 тыс. рублей, 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год –0,000 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета 4214,600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 63,000 тыс. рублей, 2014 год – 0,000 тыс. рублей, 2015 год – 1230,000 тыс. рублей, 2016 год – 774,000 тыс. рублей, 2017 год – 729,000 тыс. рублей, 2018 год – 1418,600 тыс. рублей, 2019 год – 0,000 тыс. рублей, 2020 год – 0,000 тыс. рублей, 2021 год – 0,000 тыс. рублей, из внебюджетных средств 8800,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 1000,000 тыс. рублей, 2014 год – 1000,000 тыс. рублей, 2015 год – 300,000 тыс. рублей, 2016 год – 500,000 тыс. рублей, 2017 год – 1200,000 тыс. рублей, 2018 год – 1200,000 тыс. рублей, 2019 год – 1200,000 тыс. рублей, 2020 год – 1200,000 тыс. рублей, 2021 год – 1200,000 тыс. рублей. |

- Раздел I. Анализ текущего состояния развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе и пути решения имеющихся проблем с использованием программно-целевого метода.

Малое и среднее предпринимательство является одной из основ функционирования экономики городских и сельских поселений, а также муниципального района в целом.

Наличие в экономике района развитого малого и среднего предпринимательства существенно расширяет перечень производимых товаров, работ и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени способствует формированию местного бюджета и развитию конкуренции. Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района и, наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь негативные последствия как экономического, так и социального характера.

Состояние малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе характеризуется следующими фактами.

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального района, составила 921 в 2011 году.

| Субъекты малого и среднего предпринимательства | Количество в 2011 году | Динамика показателя по отношению к 2010 году прирост |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица | 252 | 100,0 |
| Индивидуальные предприниматели | 669 | 101,8 |
| Средние предприятия | 11 | 100,0 |
| Малые предприятия | 253 | 105,0 |
| Микропредприятия | 657 | 105,0 |

В малом и среднем предпринимательстве муниципального района занято 5362 человека, в том числе по видам экономической деятельности:

| Виды деятельности | Количество в 2011 году | Динамика показателя по отношению к 2010 году (прирост) |
| --- | --- | --- |
| Все виды деятельности | 5362 | 5433 |
| в том числе: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 601 | 122,2 (49) |
| Обрабатывающие производства | 83 | 103,1 (32) |
| Строительство | 434 | 119,4 (36) |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 945 | 104,1 (803) |
| Гостиницы и рестораны | 19 | 211,1 (9) |
| Транспорт и связь | 190 | 106,7 (178) |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 226 | 102,9 (34) |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5 | 100,0 (5) |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 9 | 112,5 (8) |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 15 | 0 |
| Другие виды деятельности | 85 | 123,2 (69) |

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий составила 21202 рубля, что составляет 67 (31563,0) процентов от средней заработной платы в муниципальном районе.

Оборот малых и средних предприятий в 2011 году составил 6000,00 млрд. рублей, или процентов от объема оборота муниципального района. Соотношение объема оборота малого и среднего предпринимательства к общему обороту района на 10 процентов ниже среднекраевого значения, что характеризует уровень развития малого предпринимательства в муниципальном районе как недостаточный.

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе характеризуется также объемом налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем этих поступлений в 2011 году составил 40950 рублей, что составляет 11,85 процента доходной части бюджета муниципального района. По сравнению с 2010 годом объем поступлений уменьшился на 2,1 процента и составил 13,95 процента, что является неблагоприятным фактором для развития муниципального района и свидетельствует о сокращении малого и среднего предпринимательства в районе.

Территориальная структура малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе характеризуется относительной неоднородностью. Сложившаяся территориальная структура развития предпринимательства является неудовлетворительной и требует специальных мер по ее коррекции.

В муниципальном районе в предшествующий период проводилась определенная работа по содействию развитию малого и среднего предпринимательства.

Во исполнение Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в Верхнебуреинском районе на 2010 - 2012 годы проведена следующая работа:

1. Проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, нормативно-правовых актов Верхнебуреинского района, создающих административные барьеры в деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, не выявлено.

2. Отделом по экономике и работе с малым бизнесом проводится ежеквартальный мониторинг 50-ти предприятий малого бизнеса района по выплате средней заработной платы и выплатам социального характера на одного работника. Организована работа по дистанционному консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства, что дает возможность доступа субъектов малого и среднего бизнеса района к качественным юридическим услугам. На сайте администрации района размещена информация для субъектов малого и среднего бизнеса.

3. Администрация района проводит работу среди предпринимателей по привлечению к участию субъектов малого и среднего бизнеса в ежегодном краевом конкурсе "Предприниматель года".

4. Администрация Верхнебуреинского района ежегодно проводит праздник "День российского предпринимательства" с вручением благодарностей и грамот главы района.

5. В июле 2010 года был создан Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района. Его задача - оказание поддержки в виде микрозаймов, проведение семинаров и консультационных услуг. В 2011 году Фондом поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района совместно с администрацией района и Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края было выдано 11 микрозаймов предпринимателям на общую сумму 5000,00 тыс. рублей за счет средств Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.

6. В 2011 году Фондом поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района совместно с администрацией района и представителем краевого Фонда поддержки предпринимательства был проведен семинар на тему "Налоги и налогообложение", обучающий курс "Начинающий предприниматель". В 2012 году проведен видеосеминар по теме "Основа предпринимательской деятельности".

7. В 2011 году администрацией Верхнебуреинского муниципального района с субъектами малого предпринимательства было заключено 16 договоров аренды на новый срок, без проведения конкурсов и аукционов, а также субъектам малого предпринимательства предоставляются в аренду земельные участки с последующим выкупом для ведения собственного бизнеса.

8. На территории района активно ведется работа Советом по предпринимательству при главе Верхнебуреинского района. В истекшем периоде рассматривались вопросы и проблемы, связанные с деятельностью малого и среднего бизнеса, и возможные пути их решения. Проводились "круглые столы" по вопросам изменений в законодательстве с привлечением специалистов ИФНС, "Роспотребнадзора", "Госветнадзора", "Госпожнадзора", Пенсионного фонда.

9. В целях информирования населения по различным аспектам предпринимательской деятельности администрация района регулярно публикует социальную рекламу и другие сообщения в газете "Рабочее слово", а также размещает информацию на сайте администрации района.

Действенным инструментом стимулирования развития малого и среднего предпринимательства является привлечение их к выполнению муниципального заказа. В 2011 году субъекты малого и среднего предпринимательства реализовали муниципальный заказ на выполнение работ, услуг и приобретение товаров на сумму 80634 тыс. рублей, что на 3,76 процента меньше, чем в предшествующем году. Снижение объясняется тем, что в 2010 году был выполнен значительный объем работ по ремонту образовательных учреждений, в которых также принимали участие субъекты малого бизнеса.

Анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства позволяет определить основные проблемы, ограничивающие и/или препятствующие его развитию.

В современный малый бизнес практически не идут молодые люди.

Основными препятствиями, которые мешают развитию предпринимательства в районах, являются нехватка финансовых ресурсов и недостаточная поддержка государства.

Основные барьеры и препятствия для развития предпринимательской деятельности: недостаток людей, готовых заниматься предпринимательской деятельностью, недостаточность правовой базы и отсутствие перспективных направлений для развития предпринимательства в районе.

Для того чтобы "встать на ноги" и занять достойное место в социуме, бизнес-сообществу требуется не только помощь государства, но и возможность отстаивать свои интересы и права в рамках объединений, союзов и других некоммерческих организаций, которые смогли бы объединить цивилизованную часть предпринимательства.

Нежелание предпринимателей участвовать в таких организациях, чаще всего мотивировано не только нежеланием платить взносы, но и стремлением не привлекать лишний раз внимание к себе со стороны фискальных органов.

В целом по краю уровень предпринимательства самими предпринимателями оценивается как средний и ниже среднего.

Виды существующих проблем для предпринимателей:

- законодательные (связанные с его несовершенством, слабостью механизмов регулирования, чрезмерным количеством проверяющих инстанций);

- экономические (связанные с недостаточностью финансовых ресурсов для развития бизнеса, инфляцией, сложностями получения кредита и его высокой процентной ставкой, высокой стоимостью аренды);

- административные (связанные с наличием административных барьеров, коррупцией);

- кадровые (связанные со сложностями в подборе квалифицированных кадров для бизнеса, самой подготовкой предпринимателей, а также подготовкой специалистов органов власти и местного самоуправления, взаимодействующих с предпринимателями по роду выполняемых ими функций);

- информационные (связанные с отсутствием или проблемами в получении информации о формах поддержки бизнеса, существующих Муниципальная программах, семинарах, правовой документации и т.п.).

Наиболее значимой в современных условиях проблемой для развития малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе является экономическая. Предприниматели на первое место среди прочих проблем обозначили проблему "высоких налогов".

Решение вышеуказанных проблем в разной степени зависит от возможностей муниципального района.

Особенного внимания заслуживают факторы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района отраслях. Приоритетными для Верхнебуреинского муниципального района отраслями для развития малого и среднего предпринимательства являются:

- изготовление продукции производственно-технического назначения;

- инновационная деятельность;

- экологическая и природоохранная деятельность, в том числе утилизация и вторичная переработка сырья;

- оказание услуг по эксплуатации жилья и объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- предоставление бытовых, транспортных услуг населению;

- строительство и производство строительных материалов;

- развитие общедоступной сети, общественного питания и торговли;

- развитие гостиничного бизнеса;

- развитие туризма в районе;

- развитие производств по сбору и переработке дикоросов;

- переработка древесины.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе предполагает как осуществление мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, так и создание благоприятных условий для развития предпринимательства через решение проблем, ограничивающих развитие этого сектора экономики района. Осуществление данных мер требует использования программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит:

- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможностей их финансирования;

- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Муниципальной программы;

- обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер, в общий процесс достижения конечных целей, предусмотренных Программой;

- создать условия для оперативного и результативного управления рисками.

- Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе.

Муниципальная программа рассчитана на 2013 - 2021 годы.

Цели предлагаемой Муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Задачи Муниципальной программы:

1. Сформировать благоприятные условия для развития предпринимательства в муниципальном районе.

2. Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Сформировать положительный имидж предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

4. Оказать содействие развитию социального предпринимательства

Раздел III. Сроки реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы:

Муниципальная программа реализуется в два этапа:

I этап - 2013 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2021 годы.

- Раздел IV. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Муниципальной программы сгруппированы в соответствии с задачами Муниципальной программы.

Задача 1. Сформировать благоприятные условия для развития предпринимательства в муниципальном районе.

Основными мероприятиями, обеспечивающими решение поставленной задачи, являются:

1. организация систематического анализа возникающих препятствий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых решениями и действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления поселений, а также территориальных представительств органов власти;

2. подготовка предложений по совершенствованию процедур оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и внесение их в уполномоченные органы;

3. содействие консолидации субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка создания и деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Задача 2. Оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение данной задачи предполагает:

1. оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2. оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

3. информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. организацию поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников для малого и среднего предпринимательства;

5. мониторинг экономического и налогового потенциала МСП

6. ведение реестра малого и среднего предпринимательства района

Задача 3. Сформировать положительный имидж предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

1. Содействие проведению ежегодного праздника Дня российского предпринимательства

2. Проведение торжественного собрания, посвященного дню российского предпринимательства

3. Проведение конференций, съездов, совещаний, "круглых столов" по актуальным вопросам развития предпринимательства

4. Проведение общественной экспертизы проектов краевых нормативных актов по вопросам, влияющим на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задача 4. Оказать содействие развитию социального предпринимательства. Основными мероприятиями, обеспечивающими решение задачи, являются:

- Проведение мониторинга потребности населения в социальных услугах

- Подготовка и распространение материалов о социальном предпринимательстве в средствах массовой информации

- Создание подраздела "Социальное предпринимательство" в разделе "Экономика и малый бизнес". Регулярное обновление информации в разделе

- Проведение районного конкурса социальных проектов среди старших школьников

- Дополнение муниципальных программ в сфере образования, культуры, спорта, туризма мероприятиями по развитию социального предпринимательства

- Раздел V. Оценка достижения целей и задач Муниципальной программы.

Эффективность реализации мероприятий Муниципальной программы по достижению целей и задач Муниципальной программы оценивается исходя из достигнутых позитивных изменений, произошедших в малом и среднем предпринимательстве вследствие проведения программных мероприятий.

Направления содействия развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе, представленные в Программе, в целом ориентированы на количественное увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение видов деятельности и качественное развитие малого и среднего предпринимательства.

В случае эффективной реализации Муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов Муниципальной программы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 392,9 единиц в расчете на 10 тысяч человек населения;

- увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве к общей численности занятых в экономике района до 18,6 процентов;

- увеличение количества выданных патентов до 65 единиц;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационные услуги 186 человек;

- увеличение количества кредитов (займов), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства 23 займов;

- сохранение коэффициента "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих малых и средних предприятий ) на уровне 7,4 единиц;

- увеличение доли граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет до 4,5 процентов.

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения до 39,7 единиц;

- сохранение коэффициента "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество вновь созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих малых и средних предприятий на уровне 7,4 единиц;

- увеличение доли индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе до 9,4%;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки до 191 единицы;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся преимущественным правом приватизации арендуемого имущества до 3 единиц;

- увеличение количества кредитов (займов), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства до23 единиц;

- доли граждан, панирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет до 22 %

Показатели (индикаторы) приведены в приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.

- Раздел VI. Механизм реализации Муниципальной программы.

Общее руководство и контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Муниципальной программы – отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района. Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Муниципальной программы, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы информирует через средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее согласование;

2) организует реализацию муниципальной программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) в срок до 20 июля, представляет в отдел по экономике и работе с малым бизнесом результаты мониторинга и пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;

4) проводит интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6) готовит годовой отчет и представляет его в отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 марта года, следующего за отчетным.

- Раздел VII. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы.

Мероприятия Муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования, средств субсидии из бюджета Хабаровского края и внебюджетных средств Фонда поддержки малого предпринимательства в Верхнебуреинском районе.

Общий объем финансирования всего 16222,950 тыс. рублей

в том числе:

из краевого бюджета 400,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2013 год – 0,000 тыс. рублей,

2014 год – 0,000 тыс. рублей,

2015 год – 0,000 тыс. рублей,

2016 год – 0,000 тыс. рублей,

2017 год – 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,000 тыс. рублей,

2019 год – 400,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

2021 год – 0,000 тыс. рублей,

средства районного бюджета 7022,950 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2013 год – 107,200 тыс. рублей,

2014 год – 200,000  тыс. рублей,

2015 год – 1630,000  тыс. рублей,

2016 год – 1374,000 тыс. рублей,

2017 год – 1129,000 тыс. рублей,

2018 год – 1882,750 тыс. рублей,

2019 год – 700,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

2021 год –0,000 тыс. рублей,

в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета 4214,600 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2013 год – 63,000 тыс. рублей,

2014 год – 0,000 тыс. рублей,

2015 год – 1230,000 тыс. рублей,

2016 год – 774,000 тыс. рублей,

2017 год – 729,000 тыс. рублей,

2018 год – 1418,600 тыс. рублей,

2019 год – 0,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

2021 год – 0,000 тыс. рублей,

из внебюджетных средств 8800,000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1000,000 тыс. рублей,

2014 год –  1000,000 тыс. рублей,

2015 год – 300,000 тыс. рублей,

2016 год – 500,000 тыс. рублей,

2017 год – 1200,000 тыс. рублей,

2018 год – 1200,000 тыс. рублей,

2019 год – 1200,000 тыс. рублей,

2020 год – 1200,000 тыс. рублей,

2021 год – 1200,000 тыс. рублей.

Объем средств бюджета муниципального образования и иных источников финансирования, направляемых на реализацию мероприятий Муниципальной программы, приведен в таблице 1.

- Таблица 1

Структура финансирования Муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Районный бюджет | 107,2 | 200,0 | 1630,0 | 1374,0 | 1129,0 | 1882,75 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 7022,95 |
| Внебюджет-ные средства | 1000,0 | 1000,0 | 300,0 | 500,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 8800,0 |
| Всего | 1107,2 | 1200,0 | 1930,0 | 1874,0 | 2329,0 | 3082,75 | 2300,0 | 1200,0 | 1200,0 | 16222,95 |

Объемы и источники финансирования мероприятий Муниципальной программы отражены в Приложениях N 2, 3 к настоящей Программе.

Объемы ресурсного обеспечения будут корректироваться, исходя из:

- результатов выполнения мероприятий Муниципальной программы;

- возможностей бюджета муниципального района;

- мониторинга эффективности мер поддержки;

- количества субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района, обратившихся за предоставлением мер поддержки, предусмотренных программой в прошедшем году.

- Раздел VIII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы.

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий Муниципальной программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам.

Для минимизации данного риска:

- назначаются должностные лица, ответственные за реализацию конкретных мероприятий Муниципальной программы;

- готовятся планы по реализации каждого мероприятия Муниципальной программы.

2. Недофинансирование мероприятий Муниципальной программы.

Для снижения данного риска необходимо:

- подготавливать сметы по исполнению мероприятий;

- ежегодно уточнять объемы финансирования Муниципальной программы исходя из возможностей муниципального бюджета;

- корректировать объемы ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения мероприятий Муниципальной программы.

3. Недостаточная предпринимательская активность и инициативность представителей малого и среднего предпринимательства.

Для снижения данного риска предполагается:

- принятие решений по увязыванию получения поддержки с участием в иных мероприятиях Муниципальной программы,

- привлечение представителей малого и среднего предпринимательства к разработке, осуществлению и управлению программой.

- Раздел IX. Основные меры правового регулирования.

Система мер правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы предусматривает разработку нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции администрации района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы представлены в приложении N 5 к Программе.

- Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства

в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

на 2013 - 2020 годы"

Перечень

мероприятий муниципальной программы

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе

Хабаровского края на 2013 – 2020 годы"

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальном районе |  |  |  |  |
| - 1.1. Организация систематического анализа возникающих препятствий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых решениями и действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления поселений, а также территориальных представительств органов власти |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение опросов среди субъектов малого и среднего предпринимательства по выявлению административных барьеров и других видов ограничений для ведения предпринимательской деятельности, возникающих из-за решений, действий или бездействия органов власти | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, отдел земельных и имущественных отношений, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района, Совет по предпринимательству при главе района | Снижение административных барьеров и других видов ограничений |
| 1.1.2. | Изучение причин и источников затруднений, возникающих у предпринимателей при взаимодействии с органами власти и органами местного самоуправления | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, отдел земельных и имущественных отношений, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района, Совет по предпринимательству при главе района | Снижение административных барьеров и других видов ограничений |
| 1.1.3. | Подготовка предложений (с участием предпринимателей) для органов местного самоуправления и органов власти по устранению административных барьеров и иных ограничений для предпринимателей | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, | Снижение административных барьеров и других видов ограничений |
| - 1.2. Подготовка предложений по совершенствованию процедур оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и внесение их в уполномоченные органы |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Внесение в государственные органы, в чью компетенцию входит принятие решений и предложений по снижению административных барьеров в деятельности малого бизнеса, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и взаимодействие с ними по вопросам реализации данных предложений | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, отдел земельных и имущественных отношений, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района, Совет по предпринимательству при главе района | Снижение административных барьеров в деятельности малого бизнеса |
| 1.2.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Анализ состояния малого и среднего предпринимательства для повышения эффективности муниципальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1.2.3. | Ведение реестра малого и среднего предпринимательства района | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Анализ состояния малого и среднего предпринимательства для повышения эффективности муниципальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства |
| - 1.3. Содействие консолидации субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка создания и деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация и проведение отраслевых встреч, круглых столов, форумов для представителей малого и среднего предпринимательства муниципального района для обсуждения вопросов развития предпринимательства в приоритетных направлениях деятельности | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, отдел земельных и имущественных отношений, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района, Совет по предпринимательству при главе района | Развитие приоритетных направлений деятельности малого и среднего бизнеса, снижение административных барьеров и других видов ограничений |
| 1.3.2. | Информирование о деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района | Повышение организованной предпринимательской сообщности |
| 1.3.3. | Оказание организационной и методической помощи инициативным 16группам предпринимателей при создании отраслевых некоммерческих организаций малого и среднего предпринимательства | 2013-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| - 1.4. Поддержка организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013 – 2021 | Администрация района | Стабильная работа муниципальных организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.4.2. | Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, оказанных: - гражданам, изъявившим желание организовать бизнес; - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим хозяйственную деятельность в приоритетных для муниципального района направлениях деятельности | 2013 | Администрация района | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.4.3. | Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района (семинары, конференции, "круглые столы", тематические выставки, ярмарки и т.п.) | 2013 | Администрация района | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| - 2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| - 2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства | 2017-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Развитие субъектов молодежного предпринимательства |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для района отраслях | 2017-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Расширение сферы услуг района, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности |
| 2.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | 2020 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Упрощение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к объектам электросетевого хозяйства |
| 2.1.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию оборудования | 2020 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Переоснащение производств субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1.5. | Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства Верхнебуреинского района | 2013-2016 | Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Упрощение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам |
| 2.1.6. | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением пассажирских перевозок между поселениями на территории Верхнебуреинского муниципального района на регулярных перевозках по регулируемым тарифам | 2016 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи | Сохранение пассажирских перевозок между поселениями на территории муниципального района |
| 2.1.7. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Муниципальной программы | 2013-2020 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района | Оптимизация расходов исходя из достигаемых результатов |
| 2.1.8. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | 2017-2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| - 2.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Формирование перечня муниципального имущества, которое может быть передано субъектам малого и среднего предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел земельных и имущественных отношений | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства имуществом для ведения бизнеса |
| 2.2.2. | Организация имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел земельных и имущественных отношений | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства имуществом для ведения бизнеса |
| 2.2.3. | Мониторинг за предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, а также за отчуждением муниципального имущества с 20предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном законодательстве порядке | 2013 – 2021 | Отдел земельных и имущественных отношений | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства имуществом для ведения бизнеса |
| 2.2.4. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления имущества без проведения торгов по продаже прав субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2013 – 2021 | Отдел земельных и имущественных отношений | Создание благоприятных условий для развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе |
| - 2.3. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мониторинг решений органов власти в части поддержки малого и среднего предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района | Оптимизация расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства |
| 2.3.2. | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства информации о формах, процедурах и условиях получения муниципальной поддержки | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района | Обеспечивает вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса района в участие в формах поддержки, осуществляемой государственными органами, что повышает объем вовлекаемых средств и общую результативность Муниципальной программы |
| 2.3.3. | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, отдел земельных и имущественных отношений | Включает конкретную помощь в подготовке заявок, подготовку сопроводительных писем и иных методов, повышающих результативность участия в конкурсах |
| 2.3.4. | Проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Обучение и повышение уровня квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности |
| 2.3.5. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, и опубликование данного реестра на сайте администрации муниципального района | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Повышение доступности и прозрачности информации об оказании поддержки |
| 2.3.6. | Ведение реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и опубликование данного реестра на сайте администрации района | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.3.7. | Совершенствование и развитие страницы "Малый и средний бизнес Верхнебуреинского района" на сайте администрации района | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации района, | Расширение возможностей информационного обеспечения предпринимателей и населения о развитии и роли предпринимательства в социально-экономическом развитии района |
| - 2.4. Организация поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников для малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Сбор информации о потребностях в обучении и в повышении квалификации работников, занятых в малом и среднем бизнесе | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Повышение доступности обучения и повышения квалификации предпринимателей |
| 2.4.2. | Проведение тематических семинаров для предпринимателей и работников малого и среднего предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Повышение знаний для начинающих предпринимателей |
| 2.4.3. | Организация подготовки граждан, изъявивших намерение заняться предпринимательской деятельностью, и начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Создание благоприятных условий для развития начинающего малого и среднего предпринимательства |
| - 3. Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие проведению ежегодного праздника Дня российского предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Повышение престижа предпринимательской деятельности; формирование положительного образа предпринимателя; повышение социальной ответственности предпринимателей |
| 3.2. | Проведение торжественного собрания, посвященного дню российского предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Повышение престижа предпринимательской деятельности; формирование положительного образа предпринимателя; повышение социальной ответственности предпринимателей |
| 3.3. | Организация конкурсов на лучшее предприятие торговли, общественного питания, бытового обслуживания смотра-конкурса профессионального на звание "Лучший по профессии" | 2018 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Повышение престижа предпринимательской деятельности; формирование положительного образа предпринимателя; повышение социальной ответственности предпринимателей |
| 3.4. | Проведение конференций, съездов, совещаний, "круглых столов" по актуальным вопросам развития предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, Совет по предпринимательству при главе района, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Повышение престижа предпринимательской деятельности; формирование положительного образа предпринимателя; повышение социальной ответственности предпринимателей |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, краевых нормативных актов по вопросам, влияющих на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, Совет по предпринимательству при главе района, Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Снижение негативных последствий нормативных правовых актов, влияющих на деятельность малого и среднего предпринимательства; участие предпринимательского сообщества в нормотворческой деятельности |
| 3.6. | Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность | 2013 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Снижение негативных последствий нормативных правовых актов, влияющих на деятельность малого и среднего предпринимательства; участие предпринимательского сообщества в нормотворческой деятельности |
| 4. Содействие развитию социального предпринимательства |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга потребности населения в социальных услугах | 2017 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, Управление образования, Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике, Отдел культуры | Анализ состояния социального предпринимательства для повышения эффективности муниципальной политики по развитию социального предпринимательства |
| 4.2. | Подготовка и распространение материалов о социальном предпринимательстве в средствах массовой информации | 2017 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом, Управление образования, Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике, Отдел культуры | Повышение информированности жителей, предпринимателей района о социальном предпринимательстве |
| 4.3. | Создание подраздела "Социальное предпринимательство" в разделе "Экономика и малый бизнес". Регулярное обновление информации в разделе | 2017 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом | Повышение информированности жителей, предпринимателей района о социальном предпринимательстве |
| 4.4. | Проведение районного конкурса социальных проектов среди старших школьников | 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом Управления образования | Создание условий для профессиональной ориентации, самоопределения личности и социальной адаптации школьников |
| 4.5. | Дополнение муниципальных программ в сфере образования, культуры, спорта, туризма мероприятиями по развитию социального предпринимательства | 2017 – 2021 | Управление образования, Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике, Отдел культуры | Привлечение большего числа структурных подразделений к вопросу развития социального предпринимательства |
| 4.6. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие социального предпринимательства | 2019 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Развитие конкуренции в социальной сфере, снижение дефицита услуг |
| 4.6.1. | Организация муниципальных форумов, конференций, семинаров, круглых столов по социальному предпринимательству | 2019 – 2021 | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом Фонд поддержки малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Развитие конкуренции в социальной сфере, снижение дефицита услуг |

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства

в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

на 2013 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Районный бюджет | 107,200 | 200,000 | 1630,000 | 1374,000 | 1129,000 | 1882,750 | 700,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 63,000 | 0,000 | 1230,000 | 774,000 | 729,000 | 1418,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальном районе | Районный бюджет | 55,700 | 200,000 | 1630,000 | 1084,000 | 829,000 | 1100,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 40,000 | 0,000 | 1230,000 | 774,000 | 529,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Организация систематического анализа возникающих препятствий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых решениями и действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления поселений, а также территориальных представительств органов власти | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Проведение опросов среди субъектов малого и среднего предпринимательства по выявлению административных барьеров и других видов ограничений для ведения предпринимательской деятельности, возникающих из-за решений, действий или бездействия органов власти | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Изучение причин и источников затруднений, возникающих у предпринимателей при взаимодействии с органами власти и органами местного самоуправления | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Подготовка предложений (с участием предпринимателей) для органов местного самоуправления и органов местной власти по устранению административных барьеров и иных ограничений для предпринимателей | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подготовка предложений по совершенствованию процедур оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и внесение их в уполномоченные органы | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Внесение в государственные органы, в чью компенсацию входит принятие решений и предложений по снижению административных барьеров в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, и взаимодействие с ними по вопросам реализации данных предложений | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Ведение реестра малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Содействие консолидации субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка создания и деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Организация и проведение отраслевых встреч, круглых столов, форумов для представителей малого и среднего предпринимательства муниципального района для обсуждение вопросов развития предпринимательства в приоритетных направлениях деятельности | Районный бюджет | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Информирование о деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Оказание организационной и методической помощи инициативным группам предпринимателей при создании отраслевых некоммерческих организаций малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Поддержка организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 54,700 | 200,000 | 1630,000 | 1084,000 | 829,000 | 1100,000 | 200,000 | 0,000 | 100,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 40,000 | 0,000 | 1230,000 | 774,000 | 529,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструкутру поддержки малого и среднего предпринимательства Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 200,000 | 1630,000 | 1084,000 | 829,000 | 1100,000 | 200,000 | 0,000 | 00,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 1230,000 | 774,000 | 529,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2. | Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, оказанных: -гражданам, изъявившим желание организовать бизнес; - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим хозяйственную деятельность в приоритетных для муниципального района напрвлениях деятельности | Районный бюджет | 24,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 18,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3. | Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района (семинары, конференции, «круглые столы», тематические выставки, ярмарки и т.п.) | Районный бюджет | 29,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 21,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям | Районный бюджет | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 290,000 | 300,000 | 782,750 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 618,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,000 | 300,000 | 782,750 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 618,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных для района отраслях | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию оборудования | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.5. | Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.6. | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением пассажирских перевозок между поселениями на территории Верхнебуреинского муниципального района на регулярных перевозках по регулируемым тарифам | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Муниципальной программы | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.8. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 918,600 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 618,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1. | Формирование перечня муниципального имущества, которое может быть передано субъектам малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2. | Организация имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. | Мониторинг за предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, а также за отчуждением муниципального имущества с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления имущества без проведения торгов по продаже прав субъектам малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. | Мониторинг решений органов власти в части поддержки малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2. | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства информации о формах, процедурах и условиях получения муниципальной поддержки | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.3. | Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.4. | Проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | Районный бюджет | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.5. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, и опубликование данного реестра на сайте администрации | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.6. | Ведение реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и опубликование | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.7. | Совершенствование и развитие страницы «Малый и средний бизнес Верхнебуреинского района» на сайте администрации района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Организация поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников для малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.1. | Сбор информации о потребностях в обучении и в повышении квалификации работников, занятых в малом и среднем бизнесе | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.2. | Проведение тематических семинаров для предпринимателей и работников малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.3. | Организация подготовки граждан, изъявивших намерение заняться предпринимательской деятельностью, и начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества и власти | Районный бюджет | 20,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Содействие проведению ежегодного праздника Дня российского предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Проведение торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства | Районный бюджет | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Организация конкурсов на лучшее предприятие торговли, общественного питания, бытового обслуживания смотра-конкурса профессионального на звание «Лучший по профессии» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. | Проведение конференций, съездов, совещаний, «круглых столов», по актуальным вопросам развития предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, краевых нормативных правовых актов по вопросам, влияющим на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Содействие развитию социального предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Проведение мониторинга потребности населения в социальных услугах | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Подготовка и распространение материалов о социальном предпринимательстве в СМИ | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3. | Создание подраздела "Социальное предпринимательство" в разделе "Экономика и малый бизнес". Регулярное обновление информации в разделе | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4. | Проведение районного конкурса социальных проектов среди старших школьников | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5. | Дополнение муниципальных программ в сфере образования, культуры, спорта, туризма мероприятиями по развитию социального предпринимательства | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие социального предпринимательства | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.1. | Организация муниципальных форумов, конференций, семинаров, круглых столов по социальному предпринимательству | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 3

к Муниципальной программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства

в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

на 2013 - 2020 годы"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | 1107,200 |  |  | 1200,000 |  | 1930,000 |  | 1874,000 |  |  | 2329,000 | 3082,750 |  | 2300,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 400,000 | 0,000 |  | 400,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 107,200 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1374,000 |  |  | 1129,000 | 1882,750 |  | 700,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
| 1 | Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальном районе | Всего |  | 55,700 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1084,000 |  |  | 829,000 | 1100,000 |  | 1000,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0.000 |  | 400,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 55,700 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1084,000 |  |  | 829,000 | 1100,000 |  | 200,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
| 1.1. | Организация систематического анализа возникающих препятствий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых решениями и действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления поселений, а также территориальных представительств органов власти | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.1.1. | Проведение опросов среди субъектов малого и среднего предпринимательства по выявлению административных барьеров и других видов ограничений для ведения предпринимательской деятельности, возникающих из-за решений, действий или бездействия органов власти | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.1.2. | Изучение причин и источников затруднений, возникающих у предпринимателей при взаимодействии с органами власти и органами местного самоуправления | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.1.3. | Подготовка предложений (с участием предпринимателей) для органов местного самоуправления и органов власти по устранению административных барьеров и иных ограничений для предпринимателей | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.2. | Подготовка предложений по совершенствованию процедур оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и внесение их в уполномоченные органы | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.2.1. | Внесение в государственные органы, в чью компетенцию входит принятие решений и предложений по снижению административных барьеров в деятельности малого бизнеса, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, и взаимодействие с ними по вопросам реализации данных предложений | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.2.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.2.3. | Ведение реестра малого и среднего предпринимательства района | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.3. | Содействие консолидации субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка создания и деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.3.1. | Организация и проведение отраслевых встреч, круглых столов, форумов для представителей малого и среднего предпринимательства муниципального района для обсуждения вопросов развития предпринимательства в приоритетных направлениях деятельности | Всего |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.3.2. | Информирование о деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.3.3. | Оказание организационной и методической помощи инициативным группам предпринимателей при создании отраслевых некоммерческих организаций малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.4. | Поддержка организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 54,700 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1084,000 |  |  | 829,000 | 1100,000 |  | 600,000 | 00,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 400,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 54,700 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1084,000 |  |  | 829,000 | 800,000 |  | 200,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1084,000 |  |  | 829,000 | 1100,000 |  | 600,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 400,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 200,000 |  | 1630,000 |  | 1084,000 |  |  | 829,000 | 1100,000 |  | 200,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.4.2. | Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг, оказанных: | Всего |  | 24,800 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 24,800 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.4.3. | Предоставление организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства субсидий на проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района (семинары, конференции, "круглые столы", тематические выставки, ярмарки и т.п.) | Всего |  | 29,900 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 29,900 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям | Всего |  | 1031,500 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 790,000 |  |  | 1500,000 | 2118,600 |  | 1700,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 31,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 290,000 |  |  | 300,000 | 918,600 |  | 500,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
| 2.1. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 790,000 |  |  | 1500,000 | 2118,600 |  | 1700,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 290,000 |  |  | 300,000 | 918,600 |  | 500,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
| 2.1.1. | Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для района отраслях | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 1200,000 | 1200,000 |  | 1200,000 |  |
| 2.1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.1.4. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию оборудования | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.1.5. | Предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства Верхнебуреинского района | Всего |  | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1000,000 |  |  | 1000,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.1.6. | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением пассажирских перевозок между поселениями на территории Верхнебуреинского муниципального района на регулярных перевозках по регулируемым тарифам | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 290,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 290,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.1.7. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках Муниципальной программы | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.1.8. | Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 300,000 | 918,600 |  | 500,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 618,600 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 300,000 | 300,000 |  | 500,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.2.1. | Формирование перечня муниципального имущества, которое может быть передано субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.2.2. | Организация имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.2.3. | Мониторинг за предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, а также за отчуждением муниципального имущества с предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.2.4. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления имущества без проведения торгов по продаже прав субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 31,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 31,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.1. | Мониторинг решений органов власти в части поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.2. | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства информации о формах, процедурах и условиях получения муниципальной поддержки | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.3. | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.4. | Проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | Всего |  | 31,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 31,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.5. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, и опубликование данного реестра на сайте администрации муниципального района | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.6. | Ведение реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и опубликование данного реестра на сайте администрации муниципального района | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.3.7. | Совершенствование и развитие страницы "Малый и средний бизнес Верхнебуреинского района" на сайте администрации района | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.4. | Организация поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников для малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.4.1. | Сбор информации о потребностях в обучении и в повышении квалификации работников, занятых в малом и среднем бизнесе | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.4.2. | Проведение тематических семинаров для предпринимателей и работников малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2.4.3. | Организация подготовки граждан, изъявивших намерение заняться предпринимательской деятельностью, и начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3 | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти | Всего |  | 20,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 20,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3.1. | Содействие проведению ежегодного праздника Дня российского предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3.2. | Проведение торжественного собрания, посвященного дню российского предпринимательства | Всего |  | 20,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 20,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3.3. | Организация конкурсов на лучшее предприятие торговли, общественного питания, бытового обслуживания смотра-конкурса профессионального на звание "Лучший по профессии" | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3.4. | Проведение конференций, съездов, совещаний, "круглых столов" по актуальным вопросам развития предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, краевых нормативных актов по вопросам, влияющим на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3.6. | Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций | Всего |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 4. | Содействие развитию социального предпринимательства | Всего |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга потребности населения в социальных услугах | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 4.2. | Подготовка и распространение материалов о социальном предпринимательстве в СМИ | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.3. | Создание подраздела "Социальное предпринимательство" в разделе "Экономика и малый бизнес". Регулярное обновление информации в разделе | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.4. | Проведение районного конкурса социальных проектов среди старших школьников | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.5. | Дополнение муниципальных программ в сфере образования, культуры, спорта, туризма мероприятиями по развитию социального предпринимательства | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.6. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие социального предпринимательства | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 4.6.1. | Организация муниципальных форумов, конференций, семинаров, круглых столов по социальному предпринимательству | Всего | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства

в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

на 2013 - 2020 годы"

Показатели

результативности реализации муниципальной программы

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском

районе Хабаровского края на 2013 – 2020 годы"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые показатели 2011 г. | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения район | промилле | 36,0 | 37,3 | 37,0 | 36,9 | 37,1 | 37,7 | 38,4 | 39,1 | 39,3 | 39,7 |
| 2 | Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 3 | Доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе | проценты | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2 | 6,1 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района - получателей поддержки | единиц | 109 | 239 | 147 | 108 | 116 | 243 | 176 | 181 | 186 | 191 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся преимущественным правом приватизации арендуемого имущества | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Количество кредитов (займов), выданных субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 11 | 21 | 23 | 16 | 16 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 7 | Доля граждан, панирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | процентов | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 18 | 22 |

- Приложение 5

к Муниципальной программе

"Развитие малого и среднего предпринимательства

в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

на 2013 - 2020 годы"

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы "Развитие малого и

среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе

Хабаровского края на 2013-2020 годы"

| N п/п | Вид проекта правового акта | Основные положения проекта правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1. | Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальном районе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" (постановление администрации района от 17.09.2012 N 906 "Об утверждении долгосрочной целевой Муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края) | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в Порядки и условия предоставления поддержки СМСП в соответствии с муниципальной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы": 1. Постановление администрации района от 05.07.2013 N 668 "Об утверждении положений к долгосрочной муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" включает: - положение о порядке и об условиях предоставления поддержки СМСП района; - положение о порядке и об условиях предоставления микрозаймов СМСП района; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП на финансирование мероприятий программ повышения энергоэффективности производства; | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |
|  |  | - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП и объектам инфраструктуры поддержки МСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; - положение о порядке предоставления объекту инфраструктуры поддержки МСП района субсидий из районного бюджета на осуществление деятельности по поддержке и развитию СМСП. |  |  |

| - 2. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" (постановление администрации района от 17.09.2012 N 906 "Об утверждении долгосрочной целевой Муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы") | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в Порядки и условия предоставления поддержки СМСП в соответствии с муниципальной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы": 1. Постановление администрации района от 05.07.2013 N 668 "Об утверждении положений к долгосрочной муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" включает: - положение о порядке и об условиях предоставления поддержки СМСП района; | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |
|  |  | - положение о порядке и об условиях предоставления микрозаймов СМСП района; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП на финансирование мероприятий программ повышения энергоэффективности производства; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП и объектам инфраструктуры поддержки МСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; - положение о порядке предоставления объекту инфраструктуры поддержки МСП района субсидий из районного бюджета на осуществление деятельности по поддержке и развитию СМСП. |  |  |

| - 3. | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" (постановление администрации района от 17.09.2012 N 906 об утверждении долгосрочной целевой Муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы"). | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в Порядки и условия предоставления поддержки СМСП в соответствии с муниципальной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы": 1. Постановление администрации района от 05.07.2013 N 668 об утверждении положений к долгосрочной муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" включает: - положение о порядке и об условиях предоставления поддержки СМСП района; - положение о порядке и об условиях предоставления микрозаймов СМСП района; | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |
|  |  | - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП на финансирование мероприятий программ повышения энергоэффективности производства; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; - положение о порядке и об условиях предоставления субсидий СМСП и объектам инфраструктуры поддержки МСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; - положение о порядке предоставления объекту инфраструктуры поддержки МСП района субсидий из районного бюджета на осуществление деятельности по поддержке и развитию СМСП. |  |  |

| 4 | Содействие развитию социального предпринимательства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на 2013 - 2020 годы" (постановление администрации района от 17.09.2012 N 906 "Об утверждении долгосрочной целевой Муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнебуреинском районе Хабаровского края) | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития малого и среднего предпринимательства |

".