- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 22.04.2019    № 218

- п. Чегдомын

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

- 09 мая 2019 года отмечается знаменательная дата в истории России – 74-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Отдавая дань глубокого уважения мужеству, героизму и стойкости ветеранов войны, преклоняясь перед памятью павших при защите Отечества, в целях решения задач в области социальной защиты участников войны и тружеников тыла, проживающих на территории Верхнебуреинского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в Верхнебуреинском районе мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее-комитет). Возложить на утверждённый комитет организацию работы по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 1).

- Утвердить прилагаемые Основные районные мероприятия по подготовке и проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Приложение 2).

- Отделу культуры (Л.М. Зимина), управлению образования (Т.С. Гермаш), отделу организационной и нормативно-правовой работы, (Н.В.Андросова), отделу по спорту, туризму, молодежной и социальной политике (К.Ф. Пенега), сектору по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций (Р.В. Безноско), отделу по экономике и работе с малым бизнесом (И.А. Рудык), редакции газеты «Рабочее слово» (М.А. Платов) обеспечить высокий уровень проведения районных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Рекомендовать районному Совету ветеранов войны и труда (Р.И.Журавлева), районному военному комиссариату (и.о., О.В.Новикова), КГКУ «Центр социальной поддержки населения» (Т.В. Лиханова),

обеспечить высокий уровень проведения районных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:

5.1.	Разработать мероприятия по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

5.2.	Провести встречи, приемы ветеранов войны и тружеников тыла в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

5.3.	Уделить особое внимание оказанию адресной социальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны. Привлечь для этого возможности учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, общественных организаций.

5.4.	Принять необходимые меры по приведению в порядок воинских захоронений, мемориала, памятных знаков и прилегающих к ним территорий, провести «Вахты памяти».

6. Начальнику ОМВД России по Верхнебуреинскому району (С.А. Игнатьев) принять меры по обеспечению общественного порядка во время проведения массовых мероприятий

7.	Главному редактору газеты «Рабочее слово» (и.о. главного редактора М.А. Платов) организовать освещение районных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

8.	Отделу организационной и нормативно-правовой работы (Н.В. Андросова) совместно с КГКУ «Центр социальной поддержки населения» (Т.В. Лиханова) организовать подготовку и вручение персональных поздравлений главы района ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в районе.

9.	Утвердить расходы по финансированию мероприятий по подготовке и проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Приложение 3).

10.	Управляющему делами главы администрации (Н.А. Федоренко) внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2021 годы», согласно расходам, утвержденным в приложении 3 к настоящему постановлению.

11.	Финансовому управлению (И.С. Коваленко) производить финансирование Основных районных мероприятий по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за счет ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2021 годы».

12.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                        А.М. Маслов

|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации района 22.04.2019 № 218 |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Маслов Алексей Михайлович | - глава района, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Крупевский Алексей Юрьевич | - первый заместитель главы администрации района, заместитель председателя организационного комитета; |
| Касимов Сергей Натфуллович | - председатель Собрания депутатов (по согласованию); |
| Коваленко Ирина Сергеевна | - руководитель финансового управления администрации района; |
| Андросова Нина Владимировна | - начальник отдела организационной и нормативно-правовой работы администрации района; |
| Рудык Ирина Александровна | - начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района; |
| Зимина Людмила Мильевна | - руководитель отдела культуры администрации района; |
| Гермаш Татьяна Сергеевна | - руководитель управления образования администрации района; |
| Пенега Константин Федорович | - начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района; |
| Лиханова Татьяна Викторовна | - руководитель КГКУ «Центр социальной поддержки населения (по согласованию); |
| Журавлева Раиса Ивановна | - председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); |
| Музыко Елена Валериевна Вострикова Мария Владимировна Малеева Галина Викторовна Добровольский Александр Иванович Игнатьев Сергей Александрович Ферапонтов Вадим Григорьевич Персаев Алан Хазбиевич | - главный врач КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница МЗХК» (по согласованию); - директор КГБУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию). - главный специалист пресс- службы администрации района - генеральный директор АО «Ургалуголь» -начальник ОМВД России по Верхнебуреинскому району - глава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» - глава Новоургальского городского поселения |

|  | Приложение 2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации района 22.04.2019 № 218 |
| --- | --- |

Основные районные мероприятия

по подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители (по согласованию с руководителями учреждений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Торжественно-праздничные мероприятия, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Великой Победы |  | 08 мая 2019г. |  | Администрация района (структурные подразделения); главы городских и сельских поселений; учреждения, предприятия района; районный Совет ветеранов |
| 1.2 | «Вахта памяти» (митинг, торжественное возложение к мемориалу «Последняя атака») |  | 09 мая 2019г. |  | Администрация района (структурные подразделения); главы городских и сельских поселений; учреждения, предприятия района; районный Совет ветеранов, отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике; управление образования администрации района |
| 1.3 | Торжественный обед Акция «Солдатская каша» |  | 09 мая 2019г. |  | Отдел по экономике и работе с малым бизнесом |
| 1.4 | Посещение на дому ветеранов войны, с праздничными поздравлениями, вручение бесплатных продуктовых наборов и памятных подарков |  | в течение года |  | Администрация района; главы городских и сельских поселений; КГКУ «Центр социальной поддержки населения»; районный Совет ветеранов |
| 2. Мемориальные, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Велопробег |  | Июль, 2019 |  | Управление образования, директор МБУ ДО ДЮСШ, руководители образовательных организаций |
| 2.2 | Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, спортивные мероприятия |  | 9 мая 2019г. |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике, Управление образования |
| 2.3 | Участие в Российской патриотической акции «Бессмертный полк» |  | 9 мая 2019г. |  | Отдел культуры администрации района; отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района; администрация городского поселения «Рабочий проселок Чегдомын»; районный Совет ветеранов; Управление образования администрации района |
| 2.4 | Всероссийская акция «Майский вальс» |  | 9 мая 2018г. |  | МБ ММОКПУ (РДК) |
| 2.5 | «Победный май: живем и помним» - час истории |  | 9 мая, 11-00, уличная акция (возле ДК) |  | МБУ ВМЦБС (Центральная библиотека) |
| 2.6 | Посвящение в отряд «Юноармейцы» |  | 8 Мая 2019 |  | Управление образования |
| 2.7 | «Там, где память, там слеза» - Историческая экскурсия |  | 7 мая, 11-00 |  | МБУ ВМЦБС (Центральная детская библиотека) |
| 2.8 | «Цветет сирень под мирным небом» - виртуальное путешествие по дорогам войны |  | 6 мая, 11-00, техникум |  | МБУ ВМЦБС (Центральная библиотека) |
| 2.9 | «Были вместе – детство и война» - урок памяти |  | 6 мая, 11-00 |  | МБУ ВМЦБС (Центральная детская библиотека) |
| 2.10 | «Когда стою у вечного огня»» - книжная выставка |  | 3-15 мая |  | МБУ ВМЦБС (Центральная библиотека) |
| 2.11 | Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка» |  | май 2019 г. |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района |
| 2.12 | Фестиваль детского художественно-музыкального творчества, посвященных Дню Победы |  | Май 2019 |  | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 2.13 | Школьный парад |  | Май 2019 |  | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 2.14 | - Исторический урок «Великая Отечественная война в именах и датах» (викторина, квест игра, видео материал воспоминания ветеранов ВО войны) - Занятие – исследование «Военное письмо рассказывает…» (Какую информацию несет письмо в форме треугольника, с печатью «проверено» и даты на письме…) Выставка «Была война… Была Победа…», «Победный май» |  | май 2019г. |  | Чегдомынский краеведческий музей |
| 2.15 | - Встречи ветеранов со школьниками, показ фильма «Во имя жизни» |  | май 2019г. |  | Районный Совет ветеранов войны и труда, Управление образования |
| 2.16 | Соревнования по пулевой стрельбе между командами ветеранов и молодежи |  | май 2019г. |  | Районный Совет ветеранов войны и труда |
| 2.17 | Встреча с детьми войны «Дети военного времени» |  | май 2019г. |  | Районный Совет ветеранов войны и труда |
| 2.18 | Трансляция по школьному телевидению видеороликов «74-годовщина Победы Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны» |  | Май, сентябрь 2019 г |  | Руководители образовательных организаций (МБОУ Многопрофильный лицей», МБОУ СОШ №6) |
| 2.19 | Работа отрядов милосердия |  | Май-сентябрь |  | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 2.20 | Просмотр видеофильмов |  | Май –сентябрь 2019 |  | Руководители образовательных организаций |
| 2.21 | Выезд агиткультбригады с тематическим концертом в поселения района |  | май-июнь 2019г. |  | МБ ММОКПУ (РДК) |
| 2.22 | Акция «Памятникам войны – наша забота» |  | апрель - май 2019 г. |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района, Управление образования |
| 2.23 | Акция «Нет забытым могилам» |  | апрель-май 2019г. |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района; отдел культуры; районный Совет ветеранов |
| 2.24 | Проведение ремонтно-восстановительных и работ по приведению в порядок мемориалов, памятников и памятных знаков на территории района. Санитарная уборка и благоустройство прилегающей территории |  | апрель 2019г. |  | Управление образования; администрации городских и сельских поселений; учреждения и организации района |
| 2.25 | Тестирование кандидатов в «Юноармейцы» |  | Апрель 2019 |  | Управление образования |
| 2.26 | Районные соревнования среди первичных ветеранских организаций и молодежи по дартсу |  | март 2019 год |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике, районный Совет ветеранов, общественная организация «Боевое братство» |
| 2.27 | Районная оборонно-спортивная игра «Зарница» |  | февраль 2019г. |  | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 2.28 | Районный смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня Победы |  | февраль 2019г. |  | Управление образования, ЦРТДиЮ |
| 2.29 | Использование информационных встреч с населением по обсуждению законодательных актов, проведение консультаций, выездных приемов граждан по вопросам реализации мер социальной поддержки и социальных гарантий |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения»; районный Совет ветеранов, управление Пенсионного фонда РФ в Верхнебуреинском районе |
| 2.30 | Участие в организации работы телефона «Горячая линия» по вопросам поддержки социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны через средства массовой информации |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения»; КГКУ «Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания»; редакция газеты «Рабочее слово» |
| 2.31 | Районная Спартакиада среди производственных коллективов и общеобразовательных учреждений |  | в течение года |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района; Управление образования; учреждения, организации района. |
| 2.32 | Акция «Ветеран живет рядом» |  | в течение года |  | Отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района, Управление образования, КГКУ «Центр социальной поддержки населения». |
| 2.33 | Проведение Уроков мужества с обучающимися общеобразовательных учреждений |  | В течение года |  | Управление образования, руководители образовательных организаций |
| 3. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация встречи медицинских работников по вопросам медицинского обслуживания и обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан на территории Верхнебуреинского района | март 2019 г. |  | КГБУЗ «Верхнебуреинская центральная районная больница МЗХК»; администрация района; районный Совет ветеранов, КГКУ «Центр социальной поддержки населения». |  |
| 3.2 | Осуществление контроля по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, установленных федеральным и краевым законодательством |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения» |
| 3.3 | Уточнение списка данных ветеранов Великой Отечественной войны по годам в соответствии с требованиями |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения» |
| 3.4 | Обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны в целях повышения эффективности их жизни и оказания им адресной помощи |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения; КГБУ «Центр социального обслуживания населения»; районный Совет ветеранов |
| 3.5 | Оказание содействия одиноким и одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны ремонте жилья. |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения»; районный Совет ветеранов; управляющие компании района; главы городских и сельских поселений |
| 3.6 | Организация и участие в проведении социально-значимых акций по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Расширение и укрепление шефской, благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны |  | в течение года |  | КГКУ «Центр социальной поддержки населения»; отдел по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района; Управление образования; организации и предприятия района; индивидуальные предприниматели; районный Совет ветеранов |

|  | Приложение 3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации района 22.04.2019 № 218 |  |
| --- | --- | --- |

СМЕТА

расходов на проведение праздничных мероприятий,

посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

| № пп | Наименование мероприятия | Количество | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветы-гвоздики | 150 | 75 | 11250 |
| 2 | Организация праздничного обеда для ветеранов | 80 | 900 | 72000 |
| 3 | Георгиевская лента | 2 | 2500 | 5000 |
| 4 | Полевая кухня (разовая посуда, продукты, работа техникума) | 1000 | 40 | 40000 |
| 4 | Шары (акция «Бессмертный полк») | 100 | 70 | 7000 |
| 5 | Награждение участников спартакиады и легкоатлетической эстафеты | Грамот:12 Рамки:12 Кубки:12 | 30 150 1900 | 360 1800 22800 |
| 6 | Награждение победителей смотров, конкурсов среди образовательных учреждений | 140 | 400 | 56000 |
| Итого: |  |  |  | 216 210 |

_______________________