|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации района от 29.04.2019 № 238 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства

в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2019 год

| № п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |  |
| Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиционный паспорт муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка в соответствии с требованиями Муниципального стандарта и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.05.2019 01.11.2019 | 30.05.2019 30.11.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Наличие инвестиционного паспорта МО, подготовленного и актуализированного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов), да/нет | да |  |
| 1.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района (далее – Совет) | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 2. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация выступления главы МО с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного и делового климата, определение задач на следующий год | 02.12.2019 | 20.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Текст выступления, опубликованный на официальном Интернет-ресурсе МО (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет Соответствие формата инвестиционного послания требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да да |  |
| 2.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 3. | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по профессиональному развитию (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 06.05.2019 | 29.11.2019 | Федоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации района тел.: 8(42149)5-17-62 доб.123 admvbr_orgotdel@mail.ru | Доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, которые прошли обучение (повышение квалификации, обучающие мероприятия) в общем количестве муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе (отчет о проведенном обучении), процентов | для городских округов – не менее 30 %; для муниципальных районов края – не менее 20 % |  |
| 3.2. | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020 год (далее – план) с учетом требований Муниципального стандарта | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Федоренко Нина Алексеевна, управляющий делами администрации района тел.: 8(42149)5-17-62 доб.123 admvbr_orgotdel@mail.ru | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения в соответствии с Муниципальным стандартом, да/нет | да |  |
| 3.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при главе муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение формата деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Доля выступлений от предпринимателей в качестве основных докладчиков и/или содокладчиков в общем объеме вопросов повестки Совета, рассмотренных на заседании, процентов | не менее 60 % |  |
| 4.2. | Проведение мониторинга деятельности Совета | Анализ эффективности деятельности Совета | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Муниципального стандарта, единиц Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | не менее четырех да |  |
| 4.3. | Рассмотрение вопросов развития конкуренции на отраслевых рынках, в том числе социальной направленности на заседании совета по предпринимательству при главе МО | Повышение информированности и вовлечение предпринимательского сообщества в процесс принятия решений по развитию конкуренции | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, в повестку которого включено рассмотрение вопросов развития конкуренции (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 4.4. | Информационное освещение деятельности Совета в соответствии с требованиями Муниципального стандарта. Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного подраздела о деятельности Совета на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и (или) разделе о малом и среднем предпринимательстве | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета), единиц Информационное наполнение Интернет-ресурса о деятельности Совета, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | не менее одной публикации о каждом заседании (ссылка на Интернет-ресурс/ реквизиты и электронная версия материалов и т.п.) да |  |
| 4.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 5. | Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Наличие и информационное наполнение на официальном Интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях МО | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |  |
| 5.2. | Обеспечение на официальном Интернет-ресурсе в разделе об инвестиционной деятельности возможности обращения предпринимателей и инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности с регламентированным сроком получения обратной связи не более 7 рабочих дней | Возможность дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности электронной формы обращения предпринимателей и инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности с регламентированным сроком получения обратной связи не более 7 рабочих дней (ссылка на соответствующие страницы Интернет-ресурса МО, реквизиты и электронная версия порядка рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов в электронной форме, отчет о поступивших обращениях на конец года), да/нет | да |  |
| 5.3. | Продвижение Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Прирост числа уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года (скриншоты метрики по итогам 2018 – 2019 гг.), процентов | не менее 7 % |  |
| 5.4. | Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" о МО на Инвестиционном портале Хабаровского края | Доступ к актуальной информации о МО на Инвестиционном портале края | 01.05.2019 01.11.2019 | 30.05.2019 30.11.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Наличие актуальной информации о МО, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, обновленной по состоянию на 30.05.2019 и 30.11.2019, да/нет | да |  |
| 5.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 6. | Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы (оценки фактического воздействия (далее – ОФВ) действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, процентов Соотношение количества действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ), к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ) и включенных в перечень, процентов | 100 % 100 % |  |
| 6.2. | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Ежеквартальные, годовой отчеты о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края | 01.04.2019 | 10.01.2020 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Наличие ежеквартальных, годового отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА согласно установленной форме, единиц | 4 |  |
| 6.3. | Рассмотрение проектов МНПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих МНПА на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО | Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Недопущение возникновения избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Соотношение количества проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА рассмотренных на заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МО, к количеству проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру ОРВ и действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ) (реквизиты, электронная версия утвержденного протокола заседания совета (комитета совета) по предпринимательству МО, ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО), процентов | 100% |  |
| 6.4. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 7. | Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование, обновление и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО на период до 2030 года (далее – План), подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Актуальная версия утвержденного Плана, размещенная на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Наличие электронной версии утвержденного Плана на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, актуализированного по состоянию на 30.11.2019 (ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО), да/нет Электронная версия актуальной схемы размещения объектов Плана на карте МО (ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО), да/нет | да да |  |
| 7.2. | Подготовка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана, подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального стандарта | Отчет о реализации Плана, размещенный на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 01.11.2019 | 20.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Электронная версия отчета о реализации Плана по состоянию на 20.12.2019 (ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО), да/нет | да |  |
| 7.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Наличие муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Внесение изменений (в случае необходимости) в муниципальную программу развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – муниципальная программа, МСП) в целях включения мероприятий и целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Муниципальным стандартом | Включение в муниципальную программу мероприятий и целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Муниципальным стандартом | 06.05.2019 | 31.07.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Наличие в муниципальной программе мероприятий, предусмотренных требованиями Муниципального стандарта (реквизиты и электронная версия МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет Наличие в муниципальной программе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Муниципальным стандартом (реквизиты и электронная версия МНПА, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | да да |  |
| 8.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 9. | Организация работы по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о программах финансовой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация информационно-консультационных, образовательных мероприятий (семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.), в том числе с привлечением АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству", для субъектов МСП по вопросу привлечения финансовых ресурсов в рамках программ микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского края, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", АО "МСП Банк", региональных лизинговых компаний | Повышение информированности субъектов МСП о возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Количество мероприятий в квартал, единиц | не менее одного |  |
| 9.2. | Рассмотрение вопроса о доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса на заседании совета по предпринимательству по главе МО не реже одного раза в полугодие | Выработка предложений по повышению доступности финансовых ресурсов с участием представителей бизнеса, протокол совета | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Количество проведенных заседаний Совета, в повестку которых включено рассмотрение вопроса о доступности финансовых ресурсов для бизнеса, (реквизиты и электронная версия протоколов заседания Совета, ссылки на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), единиц | не менее двух |  |
| 9.3. | Информационное освещение действующих программ поддержки МСП в средствах массовой информации, публикации в печатных изданиях и др. | Увеличение количества субъектов МСП, ознакомленных с действующими программами финансовой поддержки | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Количество публикаций, видеосюжетов в квартал (отчет с указанием названия источника размещения информации, наименования статьи, ссылка на видеосюжеты, Интернет-ресурсы и пр.), единиц | не менее одной |  |
| 9.4. | Формирование и размещение на сайте муниципального образования края (в социальных сетях) историй успеха предпринимателей, воспользовавшихся поддержкой | Распространение положительного опыта развития бизнеса | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Количество опубликованных историй успеха в квартал (ссылки на сайты, соцсети с указанием наименования субъекта МСП), единиц | не менее одной |  |
| 9.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 10. | Оказание консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация работы на ежеквартальной основе по сбору информации у субъектов МСП и граждан, планирующих заниматься предпринимательской деятельности на территории МО, об актуальных и востребованных темах консультирования, обучения | Повышение уровня информированности субъектов МСП об условиях ведения предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки | 01.07.2019 01.10.2019 23.12.2019 | 15.07.2019 15.10.2019 15.01.2020 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Ежеквартальные перечни тем консультирования и обучения, направленные в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края в установленные сроки, единиц | 3 |  |
| 10.2. | Оказание на территории МО консультационной и образовательной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующим мерам поддержки, в том числе через центры федерального бренда "Мой бизнес" | Повышение уровня информированности субъектов МСП об условиях ведения предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Доля уникальных субъектов МСП муниципального образования, получивших консультационную поддержку, в том числе через объекты инфраструктуры поддержки МСП и центры "Мой бизнес", в общем количестве субъектов МСП в МО, процентов | 5 % |  |
| 10.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 11. | Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного Интернет-ресурса / раздела на официальном сайте МО о малом и среднем предпринимательстве (далее – раздел МСБ) | Расширение доступа субъектов МСП к информации о поддержке и развитии малого и среднего бизнеса | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru | Информационное наполнение раздела МСБ, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет | да |  |
| 11.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 12. | Развитие социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Реализация на территории МО не менее одного мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства, предусмотренного требованиями Муниципального стандарта | Повышение информированности субъектов МСП о социальном предпринимательстве, увеличение количества поставщиков социальных услуг | 06.05.2019 | 30.11.2019 | Зимина Людмила Мильевна, руководитель отдела культуры администрации района тел.: 8(42149)5-18-85 доб.105 Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации района тел.: 8(42149)5-18-73 доб.111 Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района тел.: 8(42149)5-30-93 доб.137 | Количество мероприятий, реализованных на конец года, по поддержке и развитию социального предпринимательства, единиц | не менее одного |  |
| 12.2. | Реализация на территории МО не менее одной практики по "выращиванию" социального предпринимателя в одной из социальных сфер: образование, медицинские услуги, культура, физкультура и спорт, социальное обслуживание | Развитие социального предпринимательства, увеличение количества поставщиков социальных услуг, развитие конкуренции, повышение качества и доступности услуг в социальной сфере | 06.05.2019 | 30.11.2019 | Зимина Людмила Мильевна, руководитель отдела культуры администрации района тел.: 8(42149)5-18-85 доб.105 Гермаш Татьяна Сергеевна, руководитель управления образования администрации района тел.: 8(42149)5-18-73 доб.111 Пенега Константин Федорович, начальник отдела по спорту, туризму, молодежной и социальной политике администрации района тел.: 8(42149)5-30-93 доб.137 | Наличие реализованной на конец года практики в сфере социального предпринимательства, единиц | не менее одной |  |
| 12.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 13. | Организация имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Утверждение перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – перечни муниципального имущества) | Наличие муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 03.06.2019 | 31.10.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие утвержденных МНПА перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих его состав 60 % городских и 20 % сельских поселений (реквизиты, электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), да/нет | да |  |
| 13.2. | Расширение состава имущества, включенного в перечни муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества | 15.04.2019 | 31.10.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества на конец года, процентов | не менее чем на 10 % |  |
| 13.3. | Опубликование актуальных перечней муниципального имущества на уровне городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений в СМИ, на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства". Представление в министерство имущественных отношений края сведений об утверждении/внесении изменений в перечни муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264, для внесения в автоматизированную информационную систему "Управление государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства" (далее – АИС) | Доступность информации для потенциальных и действующих субъектов МСП Внесение в АИС актуальных сведений о муниципальном имуществе, включенном в перечни | 03.06.2019 | 10.11.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Опубликование актуальных перечней муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений на официальном Интернет-ресурсе в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" и в СМИ не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения/внесения изменений, если иной срок не предусмотрен МНПА, да/нет Срок предоставления электронных версий перечней муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений по форме Минэкономразвития России в формате Excel для внесения в АИС | да в течение 10 рабочих дней со дня утверждения/ внесения изменений в перечень |  |
| 13.4. | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" МНПА, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества на уровне городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Определение порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | 02.09.2019 | 25.11.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества (скан-образы МНПА в формате pdf, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"), процентов | для городских округов – 100 %; для муниципальных районов – не менее 60 % |  |
| 13.5. | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" МНПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, имеющих утвержденные перечни муниципального имущества | Определение порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечни | 15.05.2019 | 25.11.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества (скан-образы МНПА в формате pdf, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"), процентов | для городских округов – 100 %; для муниципальных районов – не менее 50 % |  |
| 13.6. | Заключение договоров аренды с субъектами МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на объекты недвижимого имущества, включенного в перечни городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Предоставление субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества | 06.05.2019 | 31.10.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | не менее 60 % |  |
| 13.7 | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО правового акта, определяющего объем и порядок подготовки и размещения на официальном сайте МО сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, находящихся в собственности городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | Определение порядок подготовки и размещения на официальном сайте МО сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, находящихся в собственности городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | 15.04.2019 | 01.05.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты правовые акты, определяющие объем и порядок подготовки и размещения на официальном сайте муниципального образования сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, находящихся в собственности городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений (реквизиты, электронная версия МПА, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), процентов | 100 % |  |
| 13.8. | Разработка и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" МНПА, регулирующего порядок проведения мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями | Определение порядка проведения мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями | 15.04.2019 | 01.06.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты МНПА, регулирующие порядок проведения мероприятий по выявлению неэффективно используемого муниципального имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, предприятиями (реквизиты, электронная версия МПА, ссылки на соответствующие страницы на Интернет-ресурсах), да/нет | 100 % |  |
| 13.9. | Выявление в реестрах муниципального имущества объектов, пригодных для включения в перечни муниципального имущества городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений. | Анализ муниципального имущества в целях расширения перечней муниципального имущества | 15.06.2019 15.09.2019 15.04.2019 | 30.06.2019 30.09.2019 30.11.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Ежеквартальные отчеты о результатах анализа имущества из состава казны, а также имущества, закрепленного за учреждениями, предприятиями (переданного субъектам МСП в аренду, потенциально пригодного для вовлечения), содержащие полный список таких объектов и рекомендации в отношении каждого представленного в списке объекта на предмет возможности включения в перечни муниципального имущества, единиц | 3 |  |
| 13.10. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| 14. | Развитие сферы муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) и концессии |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Разработка и утверждение МНПА, определяющего порядок принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. | Определение порядка принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени МО на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. | 08.07.2019 | 01.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149)5-30-90 доб.153 tarifvbr@yandex.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие МНПА, определяющего порядок принятия решений о заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени МО на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (реквизиты, электронные версии МНПА с указанием статей (пунктов), да/нет | да |  |
| 14.2. | Формирование, утверждение и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии раздела об инвестиционной деятельности: - перечня объектов на 2020 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП; - перечня объектов на 2020 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru не позднее 01.02.2020). | Утвержденные перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о МЧП. Доступ к информации о планируемых к реализации на территории МО проектах на условиях МЧП и концессии | 01.12.2019 01.12.2019 | 15.01.2020 15.01.2020 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие утвержденного перечня объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет Наличие утвержденного перечня объектов на 2020 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (реквизиты и электронная версия перечня, ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и сайта torgi.gov.ru), да/нет | да да |  |
| 14.3. | Мониторинг выполнения соглашений о МЧП (концессии) на разных стадиях реализации проектов: - размещение и актуализация каждые шесть месяцев в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее – ГАСУ) сведений о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по соглашениям о МЧП и концессии, о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проектов и значениях показателей их сравнительных преимуществ, а также информацию обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашений о МЧП и концессии; - проведение мониторинга заключения и реализации заключенных соглашений о МЧП, а также размещение результатов мониторинга на официальном Интернет-ресурсе МО в подразделе по вопросам МЧП и концессии в разделе об инвестиционной деятельности. | Анализ соблюдение требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888, постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 № 259. Наличие актуальных сведений по реализуемым соглашениям о МЧП и концессии. Анализ соблюдение требований федерального законодательства: приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888. | 01.07.2019 10.01.2020 10.01.2020 | 20.07.2019 20.01.2020 01.02.2020 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149)5-30-90 доб.153 tarifvbr@yandex.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие актуализированных сведений по реализуемым проектам МЧП (концессии) в ГАСУ на 20.07.2019, 20.01.2020 , да/нет Наличие отчета о результатах мониторинга по заключению и реализации заключенных соглашений о МЧП согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края, да/нет | да да |  |
| 14.4. | Информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности подраздела, посвященного вопросам планирования и (или) реализации проектов МЧП и концессии | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также иных заинтересованных лиц о порядке и условиях участия в проектах МЧП и концессии на территории МО | 03.05.2019 | 31.12.2019 | Рудык Ирина Александровна, начальник отдела по экономике и работе с малым бизнесом администрации района тел.: 8(42149)5-21-52 доб.142 economvbr@mail.ru Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149)5-30-90 доб.153 tarifvbr@yandex.ru Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Наличие на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности подраздела по вопросам МЧП и концессии, информационное наполнение которого соответствует требованиям Муниципального стандарта (ссылка на страницу официального Интернет-ресурса МО), да/нет | да |  |
| 14.5. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |  |
| Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Территориальное планирование и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Актуализация, утверждение и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов | Приведение градостроительной документации в соответствие с законодательством в сфере градостроительства | 06.05.2019 | 01.10.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Доля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП генеральными планами поселений, городских округов в актуальной редакции, в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть актуализированы, утверждены и размещены в ФГИС ТП, процентов Доля поселений, городских округов с утвержденными и размещенными в ФГИС ТП правилами землепользования и застройки в актуальной редакции в общем количестве поселений, городских округов, в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены и размещены в ФГИС ТП, процентов | для городских округов – 100 % для муниципальных районов – не менее 30 % для городских округов – 100 % для муниципальных районов – не менее 30 % |  |
| 15.2. | Проведение на основе утвержденных генеральных планов работ для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав МО | Учет в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, установленных в генеральных планах МО | 06.05.2019 | 01.10.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Доля границ населенных пунктов, расположенных на территории МО, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве границ населенных пунктов, расположенных на территории МО (подтверждается данными ЕГРН), процентов | для городских округов – 100 %; для муниципальных районов – не менее 40 % |  |
| 15.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |  |
| 16. | Оптимизация сроков прохождения процедур и развитие электронных сервисов в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Оптимизация срока предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) | Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ до 20 календарных дней | 06.05.2019 | 28.06.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Срок предоставления услуги, календарных дней (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf, ссылка на соответствующую страницу раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО) |  | не более 20 |
| 16.2. | Оптимизация срока предоставления государственных (муниципальных) услуг по получению разрешения на строительство | Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней | 06.05.2019 | 28.06.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Срок предоставления услуги, рабочих дней (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf, ссылка на соответствующую страницу раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО) |  | не более 5 |
| 16.3. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) в электронном виде | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 06.05.2019 | 31.12.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов |  | не менее 50 % |
| 16.4. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 06.05.2019 | 31.12.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных данных услуг, процентов |  | не менее 50 % |
| 16.5. | Обеспечение наличия в администрации МО специально оборудованного места с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи консультанта | Повышение уровня развития услуг в электронном виде | 06.05.2019 | 31.05.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Наличие в администрации МО специально оборудованного места с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи консультанта, да/нет |  | да |
| 16.6. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |  |
| 17. | Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Создание и информационное наполнение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях получения услуг в сфере градостроительства | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Писарева Татьяна Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.148 arhgradvbr@yandex.ru | Наличие в разделе о градостроительной деятельности на официальном Интернет-ресурсе МО, следующих актуальных сведений, да/нет: - о порядке и условиях предоставления услуг в градостроительной сфере; - об органах власти, предоставляющих услуги в сфере градостроительства; - о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории; - генеральные планы поселений и городских округов; - правила землепользования и застройки поселений и городских округов; - программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений и городских округов; - утвержденные проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; - МНПА, в том числе по утверждению административных регламентов, в сфере градостроительства, принятые в муниципальном образовании; - буклеты/листовки в электронном виде, схемы/инфографика о предоставлении услуг в понятной и доступной форме; - контакты ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании; - телефон и электронная почта "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства | да да да да да да да да да да да |  |
| 17.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |  |
| Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований | Учет в ЕГРН сведений о границах городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений | 06.05.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля границ городского округа/муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве границ городского округа/муниципального района и входящих в состав городских и сельских поселений, процентов | 100 % |  |
| 18.2. | Проведение работ по уточнению границ земельных участков, не имеющих границ, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе путем выполнения комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости | Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с уточненными границами | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, от общего количества земельных участков расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН, процентов | не менее 70 % |  |
| 18.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 23.12.2019 | 31.12.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |  |
| 19. | Совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Принятие административного регламента в городском округе/муниципальном районе, а также входящих в его состав городских и сельских поселениях (в отношении муниципальных земельных участков, а также в случае передачи полномочий по распоряжению неразграниченными землями) в целях установления предельного срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 14 календарных дней. Предоставление услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в срок не более 14 календарных дней. | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет". | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты административные регламенты по установлению срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 14 календарных дней от общего количества муниципальных образований (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf), процентов | 100 % |  |
| 19.2. | Принятие административного регламента в городском округе/муниципальном районе, а также входящих в его состав городских и сельских поселениях в целях установления предельного срока в 10 календарных дней по: - присвоению адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства недвижимости, - изменению адреса земельного участка и объекта недвижимости, и внесению сведений в Федеральную информационную адресную систему. Предоставление услуг по присвоению, изменению адресов земельных участков и объектов недвижимости, а также внесению сведений в Федеральную информационную адресную систему в срок не более 10 календарных дней. | Сокращение срока: - присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; - изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля муниципальных образований (в том числе городских и сельских поселений), в которых приняты административные регламенты по установлению предельного срока в 10 календарных дней по: - присвоению адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства недвижимости, - изменению адреса земельного участка и объекта недвижимости, и внесению сведений в Федеральную информационную адресную систему от общего количества муниципальных образований (скан-образы нормативных правовых документов в формате pdf), процентов | 100 % |  |
| 19.3. | Подача органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) заявлений о кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, исключительно в электронном виде через портал Росреестра | Повышение уровня использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля заявлений о постановке на кадастровый учет, поданных ОМСУ на территории МО в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов | не менее 80 % |  |
| 19.4. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |  |
| Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государственной регистрации прав |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Предоставление сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) | Увеличение доли ответов на запросы органов регистрации прав, полученных в электронном виде Повышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля ОМСУ (в том числе городских и сельских поселений), имеющих до-ступ в СМЭВ к сведениям, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, процентов Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов в ОМСУ, процентов Доля ответов на запросы органов регистрации прав, представленных с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (2 рабочих дня) в общем объеме направленных ответов ОМСУ, процентов | 100% не менее 85 % 0 % |  |
| 20.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета, да/нет | да |  |
| 21. | Качество регистрационного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Переход ОМСУ городского округа/муниципального района, а также входящих в его состав поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет) к подаче документов на государственную регистрацию прав по всем объектам, расположенным на территории края, исключительно в электронном виде | Повышение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по регистрации прав | 10.01.2019 | 31.12.2019 | Бурлаков Алексей Алексеевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района тел.: 8(42149)5-20-05 доб.146 adm_ozio@mail.ru | Доля заявлений, направленных ОМСУ на государственную регистрацию прав в электронном виде, в общем количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на территории МО (данные Росреестра), процентов | не менее 80 % |  |
| 21.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |  |
| Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Технологическое присоединение к электросетям |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Принятие МНПА на базе типового проекта НПА, разработанного министерством строительства Хабаровского края, в целях обеспечения возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации (в том числе: определение стоимости восстановления зеленых насаждений, порубочный билет, ордер на производство земляных работ и т.д.) на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" в срок, не превышающий 10 рабочих дней. | Упрощение процедуры и сокращение сроков согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства | 06.05.2019 | 28.06.2019 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149)5-30-90 доб.153 tarifvbr@yandex.ru | Наличие МНПА, определяющего порядок согласования строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" в срок, не превышающий 10 рабочих дней (скан-образ МНПА в формате pdf, ссылка на страницу официального сайта МО) | да |  |
| 22.2. | Актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации: - сведений о свободных мощностях; - ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую энергию; - исчерпывающего перечня документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора о технологического присоединения и образцы их заполнения; - сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям | 06.05.2019 | 31.12.2019 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149)5-30-90 доб.153 tarifvbr@yandex.ru | Наличие следующей актуальной информации на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет: - сведения о свободных мощностях; - ставки платы за присоединение к сетям и тарифы на электрическую энергию; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации в целях заключения договора на технологическое присоединение и образцы их заполнения; - сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и сетевых организаций по вопросам подключения | да да да да да |  |
| 22.3. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |  |
| 23. | Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей информации: - сведений о доступной мощности подключения к объектам коммунальной инфраструктуры; - тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в МО; - исчерпывающего перечня документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведений об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | Информационное обеспечение процесса подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения | 06.05.2019 | 31.12.2019 | Алексиевич Инесса Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района тел.: 8(42149)5-30-90 доб.153 tarifvbr@yandex.ru | Наличие следующей актуальной информации на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности, да/нет: - сведения о доступных мощностях подключения; - тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение; - исчерпывающий перечень документов для предоставления в ресурсо-снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения; - сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); - контакты (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения | да да да да да |  |
| 23.2. | Бизнес-оценка реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Муниципального стандарта | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Мирошниченко Оксана Викторовна, председатель Совета по предпринимательству при главе Верхнебуреинского муниципального района тел.: 89144213843 oksanaviktorovna-2011@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |  |

__________________________________