## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт дороги п. Шахтинский - п. Софийск (83км-90км)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6284716 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1387837 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6930,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___2 квартал 2019г.___________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР01-01-013-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-04 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-013-04 ОЗП=16,34; ЭМ=7,43; ЗПМ=16,34; МАТ=4,9 НР (73219 руб.): 100% от ФОТ СП (31484 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 5,7 5700/1000 | 5223.43 | 135.43 | 5073.71 | 650.66 |  | 29774 | 772 | 28920 | 3709 | 13.11 | 74.73
2 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-008 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-21-01-008 ЭМ=8,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 11115 5700*1,95 | 12.36 |  | 12.36 |  |  | 137381 |  | 137381
3 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-027-02 ОЗП=16,34; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,34 НР (5064 руб.): 84% от ФОТ СП (2291 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади | 19,6 19600/1000 | 127.93 |  | 127.93 | 18.81 |  | 2507 |  | 2507 | 369
4 | ТЕР01-02-003-14 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-003-14 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-003-14 ОЗП=16,34; ЭМ=7,95; ЗПМ=16,34 НР (19232 руб.): 100% от ФОТ СП (8270 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта | 5,7 5700/1000 | 1154.91 |  | 1154.91 | 206.57 |  | 6583 |  | 6583 | 1177
5 | ТЕР01-01-048-02 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-048-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-048-02 ОЗП=16,34; ЭМ=6,53; ЗПМ=16,34 НР (1289357 руб.): 100% от ФОТ СП (554424 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 5,689 5689/1000 | 15764.3 | 13605.58 | 2158.72 | 264.71 |  | 89683 | 77402 | 12281 | 1506 | 1205.1 | 6855.81
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [9 empty] | 265928 | 78174 | 187672 | 6761 |  | 6930.54
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 2757562 | 1277363 | 1479797 | 110474 |  | 6930.54
Накладные расходы | [9 empty] | 1386872
Сметная прибыль | [9 empty] | 596468
Итоги по разделу 1 :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 3601156 |  |  |  |  | 6930.54
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 1112786
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [9 empty] | 26960
Итого | [9 empty] | 4740902 |  |  |  |  | 6930.54
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 402
Машины и механизмы | [9 empty] | 1479797
ФОТ | [9 empty] | 1387837
Накладные расходы | [9 empty] | 1386872
Сметная прибыль | [9 empty] | 596468
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 4740902 |  |  |  |  | 6930.54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 265928 | 78174 | 187672 | 6761 |  | 6930.54
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 2757562 | 1277363 | 1479797 | 110474 |  | 6930.54
Накладные расходы | [9 empty] | 1386872
Сметная прибыль | [9 empty] | 596468
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 3601156 |  |  |  |  | 6930.54
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 1112786
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [9 empty] | 26960
Итого | [9 empty] | 4740902 |  |  |  |  | 6930.54
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 402
Машины и механизмы | [9 empty] | 1479797
ФОТ | [9 empty] | 1387837
Накладные расходы | [9 empty] | 1386872
Сметная прибыль | [9 empty] | 596468
Переход к 10-й зоне строительства 2757562*0,18 | [9 empty] | 496361
Итого | [9 empty] | 5237263
НДС 20% от 5237263 | [9 empty] | 1047453
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 6284716 |  |  |  |  | 6930.54
Составил: _Инженер-сметчик__________________________ Аникина М.Э.
Проверил: Начальник отдела архитектуры___________________________Писарева Т.М.
и градостроительства